Hankelepingu nr 148 muutmise leping nr 404

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, registrikood 70000734, aadress Suur-Ameerika tn 1, 10122 Tallinn, keda esindab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi nimetatud tellija) ja

Elering AS, registrikood 11022625, asukoht Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kalle Kilk (edaspidi maksja) ja

Skepast&Puhkim OÜ, registrikood 11255795, asukoht Laki põik 2, 12915 Tallinn (edaspidi  töövõtja), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Anni Konsap,

edaspidi koos pooled või eraldi pool, lepivad kokku alljärgnevas:

07. mail 2024. aastal sõlmitud hankelepingu nr 148  (edaspidi nimetatud leping) muutmises Lepingu punktide 2.3 ja 9.3.4 kohaselt ja riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 2 alusel järgmiselt:

- Pooled lepivad kokku lepingus sätestamata täiendavate tööde teostamise lepingu reservi arvelt. Täiendavad tööd koos maksumusega on esitatud käesoleva muutmise lepingu lisas 1. Lepingu punkti 2.3 maksimaalsest 30% reservist rakendatakse muutmise lepinguga 21.5% punktis 2.1 nimetatud lepingu hinnast, millele lisandub käibemaks.

- Töövõtja lähtub täiendavate tööde teostamisel muutmise lepingu lisas 2 esitatud merepõhja elustiku ja -elupaikade uuringu lähteülesandest.

- Täiendavate tööde teostamise eest tasub maksja kahes (2) osas pärast vastava töö osa üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tellija ja maksja ning töövõtja poolt ja selle alusel esitatud arve saamist. Esimene osa käesoleva lepingu lisa 1 punktis 1 nimetatud tööde eest ning teine osa lepingu lisa 1 punktis 2 ja 3 nimetatud tööde eest.

- Täiendavate tööde teostamise ajakava sisaldub käesoleva lepingu lisas 3, milles on esitatud kogu uus ajakava.

- Reservi arvelt täiendavate tööde teostamisel pikendatakse lepingus esitatud ajakava täiendavateks töödeks kulunud aja võrra vastavalt lepingu punktile 9.3.4. Täiendavad tööd pikendavad lepingu punktis 4.1 nimetatud tähtaega 4 nädala võrra ja nihutavad edasi ka esialgseid vahetähtaegu (lisa 3).

Poolte allkirjad:

### (allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt)

### Tellija                                  Maksja                               Töövõtja

Hankelepingu nr 148 muutmise lepingu nr 404

Lisa 1

Täiendavad tööd

Merepõhja elustiku väliuuringu raames teostavad tööd ja nende maksumus lähtuvalt lisanduvatest põhjendatud kuludest ning lepingu punktis 2.4 viidatud kokkulepitud meeskonnaliikmete tunnihindadest:

- Sonaritööd 155 040€ + km

  - Töid teostatakse merealal pindalaga 40,8 km². 1 km² sonaritööde maksumus – 3800.- eurot km-ta. Summa sisaldab laeva töötunni arvestust (laeva kütus, amortisatsioon, kindlustus, meeskonna tööjõukulu, sadamatasud, muud laevakulud), sonari amortisatsiooni, sonari hoolduse ja seadistamise, sonari tarkvara kasutamise ja tehnilise toe litsentse, sonariandmete esmase töötlemise ja puhastamise tööjõukulu.

- Punktvaatlused ja proovivõtud 89 760€ + km

  - Punktvaatlused („drop“ video/sukeldumine), kokku 300 tk. Lisaks punktvaatlused madalas vees (sügavus alla 3 m, sellist uuringuala 7,2 km²), 80 jaama. Proovipunkti maksumus koos videomaterjali töötlusega ja andmeanalüüsiga ümardatult 185,68 (täpsemalt 185,684211) eurot km-ta (sisaldab välitööde meeskonna palgakulu, lähetuskulu, maismaatransport, ööbimine, välitööde varustus, sukeldusvarustus ja tarvikud, videosüsteemi amortisatsioon, ujuvvahendite amortisatsioon, hooldus, kindlustus, laevakulu, videomaterjali töötlemine ja andmeanalüüs).

  - Kvantitatiivsed proovid (sukeldumine/põhjaammutaja), kokku 60 tk. Proovi hind koos laboratoorse töötlusega 320 eurot km-ta (sisaldab välitööde meeskonna palgakulu, lähetuskulu, maismaatransport, ööbimine, välitööde varustus, sukeldusvarustus ja tarvikud, ujuvvahendite amortisatsioon, hooldus, kindlustus, laevakulu, kogutud proovide laboratoorne töötlemine ja andmeanalüüs).

- Andmeanalüüs (sh ruumiline modelleerimine), lõpparuande kokkupanek ja projektijuhtimine – merepõhja elustiku eksperdi tunnihind 75€/h * 465h = 34 875€ +km.

Kokku: 279 675€ + km

Poolte allkirjad:

### (allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt)

### Tellija                                  Maksja                                Töövõtja