|  |  |
| --- | --- |
|  | **Lisa 3**  Partneri järgneva aasta tegevuskava vorm  Partnerlusleping nr 13-5/5094-1 |
|  |  |

**Toetatava tegevuse „3.5.5.4 Valitsusasutuste riigiinfo edastamise võimekuse tõstmine eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele “ tegevuskava perioodil 01.01.-31.12.2026**

**Partner: Riigikantselei**

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 tegevuste elluviimiseks (p. 7.3.2.1 – 7.3.2.7)*** Ühise inforuumi koordinaator (ametlikult ESF projekti koordinaator) jätkab tööd. Koordinaatori juhtimisel aastal 2024 loodud avaliku sektori kommunikatsioonispetsialistidest koosnev töörühm jätkab tööd eesmärgiga paremini jõuda eri keele- ja kultuuritaustaga inimesteni ning korraldab tegevusi, mille eesmärk on ühise, arusaadava ja usaldusväärse inforuumi tugevdamine ning riigiinfo edastamise võimekuse tõstmine.

* ***Vajadus: Olemasolev koordinaator võimaldab Riigikantseleil korraldada sihitud tegevusi projekti eesmärkide elluviimiseks.***
* Oodatav tulemus 2026. aastal: Koordinaator jätkab tööd projekti eesmärkide elluviimisega 2026. aasta tegevuskava alusel ning viib 2026. aasta tegevuskava ellu.

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.1 kohaselt,*** selleks et tõsta valitsusasutuste riigiinfo edastamise võimekust eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele viime läbi vähemalt 2 (kaks) kohtumist Eesti muukeelsete väljaannete venekeelsete ajakirjanikele ja Eesti valitsusasutuste esindajate vahel. Kohtumised on ühepäevased ning aitavad arendada valitsusasutuste kommunikatsioonivõrgustiku kontakte ning tõhustada riigiinfo edastamise võimekust.

* ***Vajadus:*** Riik vajab oma sõnumite võimendamiseks tõhusat koostööd avaliku sektori kommunikatsioonispetsialistide ning Eesti muukeelsete meediaväljaannete ajakirjanikega. Selleks on vaja arendada kontakte ning tõsta teadlikkust erinevate valitsusasutuste tööst.
* Oodatav tulemus 2026. aastal: Läbi on viidud vähemalt 2 (kaks) kohtumist Eesti muukeelsete meediaväljaannete ajakirjanikele ning Eesti valitsusasutuste vahel.
* Sihtgrupp: riigiasutuste kommunikatsioonispetsialistid, Eesti muukeelsete meediaväljaannete ajakirjanikud.

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.2 kohaselt*** jätkame riigiinfo (sealhulgas TARU ja kriis.ee) tõlkimisega vene ja inglise keelde, et tõsta eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste hulgas teadlikkust käitumisjuhistest erinevates kriisides ja edastada teavet kriisiolukordades tegutsemiseks.

* Vajadus: kriisides ja suurenenud infovajadusega perioodidel on oluline võimalikult operatiivselt edastada riigiinfot ka vene ja inglise keeles, mistõttu peavad olemas olema kehtivad kokkulepped ja sisse töötatud kanalid tõlgete tellimiseks nii tööajal kui tööaja väliselt.
* Oodatav tulemus 2026. aastal: erinevate kriisivalmidus-, kriisiteemaliste jm oluliste tekstide regulaarne tõlkimine vene ja inglise keelde, et käitumisjuhised jm vajalik info oleksid kättesaadavad ja kergelt leitavad. Tõlkimisvajaduse üle otsustamine on Riigikantselei pädevuses vastavalt riigihanke (viitenumber RH296789) raames sõlmitud raamlepingutele.
* Nii vene kui inglise keele suunal sõlmitakse raamhanked kuni kuue pakkujaga 24 kuuks.
* Sihtgrupp: riigiasutuste kommunikatsioonispetsialistid, eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti inimesed.

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.3 kohaselt*** jätkab tööd eri keele- ja kultuuri taustaga inimestega valitsuskommunikatsiooni edendamise töörühm. Töörühma kooseis uuendatakse 2026. aasta jaanuaris, kui on selgunud ning tööle asunud uued KOV kooseisud.

* ***Vajadus***: riigil on järgnevatel aastatel ees ridamisi ülesandeid, mis puudutavad otseselt või kaudselt eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti elanikke ning avaldavad mõju nende lähedustundele Eesti riigi ja eestikeelse ühiskonnaga. Riigiasutused on seega huvitatud eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti elanikeni edukalt jõudmisest ning vajavad nii lähi- kui pikaajalist strateegiat eri keele- ja kultuuritaustaga inimestega suhtlemiseks.
* Oodatav tulemus 2026. aastal: töörühm aitab piirkonnaspetsiifiliste ekspertteadmistega eri- keele ja kultuuritaustaga inimeste Eesti ühiskonnaga sidustamisel ning polariseerumise vähendamisel sihtrühma mõjutavate protsesside parema kommunikeerimise kaudu.

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu punkt nr 13-5/5094-1 7.3.2.4 kohaselt*** jätkuvalt tõstetakse Eesti riigi ja kultuuri kohalolu tajumist eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti elanike hulgas, samuti korraldatakse kommunikatsioonitegevusi Eesti identiteeti ja riigiga suhestumist toetavatele olulistele tähtpäevadele ja sündmustele Ida-Virumaal ja laiemalt Eestis.

Näiteks:

1. Euroopa päeva tähistamist Ida-Virumaal ja Tallinnas toetavad kommunikatsiooni- ja turundustegevused;
2. Station Narva 2026 festivali ja sellega kaasnevate sündmuste teavitustegevused;
3. Arutelufestivali Foon teavitustegevused;
4. Taasiseseisvumispäeva tähistamisega seotud sündmuste teavitustegevused.

* Oodatav tulemus 2026. aastal: Riigikantselei aitab erinevaid korraldajaid (näiteks, Euroopa Komisjon jt) Eesti riigile oluliste tähtpäevade ja sündmuste kommunikatsiooni- ja teabetegevustega Ida-Virumaal.
* Sihtgrupp: Eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti elanikud, regionaalsed partnerid (sh meedia, mittetulundusühingud, kodanikualgatused, mõjuisikud).

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.5 kohaselt*** korraldatakse 2026. aasta mais Ida-Virumaal kahepäevane psühholoogilise kaitse kursus, et arendada avaliku sektori kommunikatsioonivõrgustiku kontakte potentsiaalsete eri keele- ja kultuuritaustaga partneritega ning tutvustada infomõjutuste ja julgeolekuga seotud väljakutseid võimalike kriiside eel ja ajal. Kursuse eesmärk on suurendada teadlikkust infomõjutuste teemadest ning pakkuda sügavamat arusaamist, kuidas tõhusalt seista vastu võimalikele (riigi)vaenulikele infomõjutustele.

* ***Vajadus***: riik vajab oma sõnumite võimendamiseks tõhusat koostööd avaliku sektori kommunikatsioonispetsialistide ning kohaliku muukeelse kogukonnaga. Selleks on vaja arendada kontakte ning tõsta osalejate teadlikkust välistest infomõjutuse- ja julgeolekuriskidest ning ühise usaldusväärse inforuumi olulisusest.
* Oodatav tulemus 2026. aastal: läbi on viidud psühholoogilise kaitse kursus Ida-Virumaal, kus osalevad riigiametnikud, ajakirjanikud ja võtmepartnerid.
* Sihtgrupp: riigiasutuste kommunikatsioonispetsialistid, Ida-Virumaa arvamusliidrid ja mõjuisikud, potentsiaalsed partnerid (sealhulgas meedia, mittetulundusühingud, õppeasutused, suuremad tööandjad piirkonnas, erinevad võrgustikud ja nende eestvedajad).

1. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punktis 7.3.2.6 kirjeldatud tegevusi aastal 2026 ei toimu.***
2. ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu punkt nr 13-5/5094-1 punktis 7.3.2.7 kirjeldatud tegevusi aastal 2026 ei toimu.***

**Tabel[[1]](#footnote-2) 1. Alamtegevuste ajakava**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Tegevuse üldajaraam** *(näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust läbi viia planeeritakse)* | **Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil** |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 tegevuste elluviimiseks (p. 7.3.2.1 – 7.3.2.7)*** |  |  |
| Olemasoleva ühise inforuumi koordinaatori töö jätkamine | 05.02.2024-31.12.2028 | 01.01.2026-  31.12.2026 |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerlusleping nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.2 kohaselt*** |  |  |
| Riigiinfo tõlkimine vene ja inglise keelde | 01.02.2024-31.12.2028 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerlusleping nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.3 kohaselt*** |  |  |
| Võrgustiku kokkukutsumine ja kohtumiste korraldamine | 05.02.2024-  31.12.2028 | 01.01.2026-  31.12.2026 |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerlusleping punkt nr 13-5/5094-1 7.3.2.4 kohaselt*** |  |  |
| Kommunikatsioonitugi Eestile oluliste tähtpäevade populariseerimiseks Ida-Virumaal. Fookuses on Euroopa Päev, Station Narva, Foon 2026, 20. augusti tähistamine. | 01.05.2024-31.12.2028 | 01.01.2026-31.12.2026 |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerlusleping nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.5 kohaselt*** |  |  |
| Psühholoogilise kaitse kursus Ida-Virumaal | 01.07.2024-  31.12.2027 | 01.07.2026-  01.12.2026 |

**Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad**

*Tabelis kirjeldatakse TAT-is sätestatud indikaatoreid*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikaator** | **Indikaatori mõõtühik** | **Sihttase tegevuskava aastal** | **Sihttase**  **(2029)** | **Selgitus** |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 tegevuste elluviimiseks (p. 7.3.2.1 – 7.3.2.7)*** ühise inforuumi koordinaatori (ametinimetus ESF projekti koordinaator) palkamine. | Ametikoht | Ametikoht on loodud ja täidetud. | Ametikoht on loodud ja täidetud ning lepingu eesmärgid on täidetud õigeaegselt ja esitatud tegevuskavade järgi. | Tagatud on lepingu täitmine nõutud mahus koostöös Kultuuriministeeriumiga. |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.2 kohaselt*** riigiinfo (sealhulgas TARU ja kriis.ee) tõlkimise korraldamine vene ja inglise keelde | Tõlke-lepingud | On sõlmitud tõlkelepingud riigihanke edukate pakkujatega (eesti-inglise ja eesti-vene keelesuundades).  Tegevsute elluviimisel lähtutakse olemasolevatest lepingutest. | Tõlkehangete regulaarne korraldamine ning lepingute õigeaegne uuendamine; tõlketeenus toimub oluliste tõrgeteta. | Korraldatakse riigiinfo tõlkimist, et tõsta eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste hulgas teadlikkust kriisiolukorras käitumisjuhistest ja muudest ühiskondlikest olulistest teemadest. |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.3 kohaselt*** Eri keele- ja kultuuri taustaga inimestega valitsuskommunikatsiooni edendamise töörühma töö jätkamine | Töörühm | Kinnitatud on töörühma koosseis, toimimispõhimõtted ja eesmärgid ning töörühm jätkab tegevust  . | Toimuvad regulaarsed kohtumised. | Välja on töötatud riigiasutustele soovituslikud muukeelse (inglise- ja vene keelse) kommunikatsiooni põhimõtted ja standardid ning nende tutvustamiseks koostatakse üksleht. |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu punkt nr 13-5/5094-1 7.3.2.4 kohaselt*** Eri keele- ja kultuuritaustaga Eesti elanike hulgas Eesti riigi ja kultuuri kohalolu tajumise tõstmine | Toetatud ürituste arv | Riigikantselei on toetanud Eesti riigile vähemalt kahe tähtsa tähtpäeva korraldajaid Ida-Virumaal kommunikatsioonitegevustega. | Eesti riigile oluliste tähtpäevade (Euroopa päev, Station Narva, taasiseseisvumispäev, arutelufestival Foon) kommunikatsioon Ida-Virumaal on toetatud Riigikantselei poolt. | Korraldatakse kommunikatsioonitegevusi Ida-Virumaa elanike hulgas Eesti riigi ja kultuuri kohalolu tajumise tõstmiseks, Eesti identiteeti ja Eesti riigiga suhestumise toetamiseks. |
| ***Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei partnerluslepingu nr 13-5/5094-1 punkt 7.3.2.5 kohaselt*** psühholoogilise kaitse kursuse korraldamine Ida-Virumaal | Psühholoogilise kaitse kursus | On toimunud kahepäevane psühholoogilise kaitse kursus Ida-Virumaal, kuhu on kaasatud riigiametnikud, ajakirjanikud ja võtmepartnerid. | Riigikantselei on regulaarselt (vähemalt kolm korda) viinud läbi psühholoogilise kaitse kursusi Ida-Virumaal, kuhu on kaasatud riigiametnikud, ajakirjanikud ja võtmepartnerid ning avalikus sektoris töötavate spetsialistide kontaktvõrgustik, Ida-Virumaa arvamusliidrite, mõjuisikute ja potentsiaalsete partneritega (näiteks: meedia, mittetulundusühingud, õppeasutused, erinevad võrgustikud ja nende eestvedajad) on arenenud. | Psühholoogilise kaitse kursust korraldatakse Ida-Virumaal, et arendada avaliku sektori kommunikatsioonivõrgustiku kontakte Ida-Virumaa arvamusliidrite, mõjuisikute ja potentsiaalsete partneritega (näiteks: meedia, mittetulundusühingud, õppeasutused, erinevad võrgustikud ja nende eestvedajad) ning tutvustada infomõjutuste ja julgeolekuga seotud väljakutseid võimalike kriiside eel ja ajal. |

1. Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele. [↑](#footnote-ref-2)