## Rakendusplaani tabel
Regionaal-ja põllumajandusministi (kuupäev digiallkirjas) käskkirja nr 181 „Regionaalse arengu tegevuskava ja rakendusplaani aastateks 2025–2028 uuendamine“ Lisa 1 Regionaalse arengu tegevuskava rakendusplaan 2025-2028
Tegevus | Oodatavad väljundid | Vastutav ministeerium | Kaasvastutajad, partnerid | KETK/IVTK | Täiendav info | Elluviimise info 2025
Juurprobleemide ülesed tegevused… Juurprobleemide ülesed läbivad tegevused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
0.1 Regionaalarengu kui keskse teema tervikliku käsitluse tagamine riigi strateegilises planeerimises ning riigi, KOV ja regionaalse tasandi strateegilise planeerimise ja riigieelarve kavandamise parem sidustamine (EE2035) | Strateegilise planeerimise ja tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamatutes, planeerimisseaduses, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja VV määruses "Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord" on täpsustatud juhiseid eri tasandi (riik, regioon, KOV) arengu- ja planeeringudokumentide seoste tugevdamiseks ning jälgitud juhiste rakendamist arengudokumentide koostamisel ja kooskõlastamisel | Riigikantselei, ReM, MKM |  |  | Täpsustunud tegevus
| Valdkonna arengukavade ja programmide koostamisel ja uuendamisel on arvestatud regionaalsete vajadustega (sh RETK-s, maakonna arengustrateegiates ja regionaalsetes arengulepetes toodud) riigi tegevusteks, sh REMi koostatud sisendite põhjal | Ministeeriumid
| Valdkonna arengukavade tulemusaruannetes ja vahehindamistes on arengudokumendi seiremõõdikute kaudu analüüsitud ka olulisemaid piirkondlikke arenguerisusi ja selle põhjal on kavandatud vajadusel täiendavaid sekkumisi, mis aitavad piirkondlike arenguerisusi vähendada | Ministeeriumid |  |  | Täpsustunud tegevus
| Regionaalse tasandiga arvestamise tugevdamiseks riigi strateegilises planeerimises on 2022.a lõpuks täiendatud ja ajakohastatud regionaalarengu mõju hindamise juhendit ja kontrollküsimustikke maapiirkondadele avalduva mõju hindamise täpsemate juhistega | ReM, JDM | Riigikantselei |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Regionaalarengu mõju hinnatud ja arvestatud valdkondlike arengustrateegiate ja õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel vastavalt JUMi ja RAMi mõju hindamise metoodika järgsele regionaalarengu mõju hindamise kontrollküsimustikule ning toetusmeetmete regionaalarengu mõju suunamise juhendile | Ministeeriumid
| Uue üleriigilise planeeringu (ÜRP 2050) koostamisel on terviklikult lähtutud regionaalse arengu eesmärkidest, sõnastatud regionaalse arengu suunamise alused ja põhimõtted ning täpsustatud valdkonna arengukavades ÜRP-ga arvestamise alused 2026.a lõpuks | MKM | ReM, Riigikantselei
| Analüüsitud ja töötatud välja ettepanekud Vabariigi Valitsusele regionaalse mõjuga poliitikate regionaalsel tasandil koordinatsiooni tugevdamiseks ning töötatud välja majanduskasvu ja -arengupiirkondade kontseptsioon. Piloteeritud vastavaid lahendusi 2 regiooni näitel ning selle toel on jätkatud majandusarengu koostööregioonide arengulepete ja nende mitmetasandilise koordinatsioonimehhanismide loomist ka muudes Eesti piirkondades (RP25) | ReM | Muud ministeeriumid |  | Lisandunud tegevus
0.2 Toetusmeetmete kavandamisel piirkondlike vajadustega arvestamine ning toetuste tõhusam suunamine piirkondadesse, kus meetme sekkumisvaldkonnas on suuremad arenguväljakutsed | ELi struktuurivahendite valdkondlike toetusmeetmete eelnõude ettevalmistamisel, millel on puutumus regionaalse arengu juurprobleemidega on kooskõlas TAT juhenditega kaalutud ja rakendatud võimalusi meetmete regionaalsete mõjude suurendamiseks. Rakendades nt piirkonniti erinevaid: - toetus- ja omafinantseeringu määrasid - toetuse saamise tingimusi kasusaajatele - toetusfondi suuruseid või taotlusvoore koos broneeritud vahenditega - lisaboonuseid hindamiskriteeriumites - kindlatele sihtpiirkondadele suunatud meetmeid või meetmete alategevusi - erilahendusi taotlejate teavitamisel ja projektinõustamisel | Kõik ministeeriumid
| Ministeeriumid juhendatud ja nõustatud EL-i struktuurivahendite toetusmeetmete ettevalmistamise käigus piirkonniti diferentseeritud lahenduste kasutamise osas meetmetes nende regionaalsete mõjude suurendamiseks | ReM
| ELi ühtekuuluvuspoliitika 2028+ perioodi fondide rakenduskava ettevalmistamisel põhimõtete kujundamine struktuuritoetuste kasutuselevõtu territoriaalse jaotuse ja riigisisese regionaalarengu suunamise lähtekohtadeks | ReM | RaM
| Analüüsitud täiendavaid regionaalpoliitilisi sekkumisvajadusi Eesti idapiiri regioonide arendamiseks seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas ja uue geopoliitilise olukorraga kaasnenud mõjudega ning arvestatud vastavate uuringute järeldusi vajalike jätkutegevuste ja toetusmeetmete kavandamisel | REM | RAM |  | Lisandunud tegevus
| Riigieelarveliste regionaalarengu programmide ülevaatamine ja uuendamine 2027. aastaks | REM |  |  | Lisandunud tegevus
0.3 Regionaalse ja piirkondliku arengu kavandamiseks ja seireks vajamineva regionaalstatistika tagamine riikliku statistika arendamise raames (RPP2024) | Tagatud „Eesti 2035“, Regionaalse arengu tegevuskava ja valdkondlike arengukavade seiremõõdikute jälgimiseks vajamineva regionaalstatistika avaldamine Statistikaameti poolt maakondlikus ning linnalise, väikelinnalise- ja maalise asustuspiirkonna tüüpide lõikes. Samuti võetud kasutusele TöR-i andmeid piirkondliku tööhõive ja ettevõtluse andmete ruumilise täpsuse parandamiseks | ReM, Statistikaamet | Riigikantselei
Juurprobleem 1: piirkondlikud erinevused töökohtade kättesaadavuses ja tööalastes eneseteostusvõimalustes „Eesti 2035“ siht: Eestis elavad tegusad ja arukad inimesed … kus luuakse võrdsed võimalused tööturul ning tagatakse tööturu regionaalne tasakaalustatus
1.1 Kirde- ja Kagu-Eesti jt halvemate tööhõivenäitajatega piirkondade tööturgude toetamine regionaalse tasakaalu tagamiseks (EE2035, HEAK2035) | Tööturupoliitika toetusmeetmetega (sh mitte-eesti noorte tööellu sisenemise toetus Ida-Virumaale kogusummas 476 000 eurot, tööhõiveprogrammi toetus, palgatoetus, Ida-Virumaa noorte töövaatlusprogramm, tööturul konkurentsivõime toetamine, tööjõu koolitusmeetmed) on tagatud inimeste ja ettevõtete toetamine Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis ning vajadusel mujal suurema tööpuudusega piirkondades | MKM | Töötukassa | IVTK, KETK
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeetmed Ida-Virumaa tööturu kohandamiseks süsinikuneutraalsele majandusele üleminekuga, sh põlevkivisektori töötajate tööle asumise ja oskuste arendamise, töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele (ÕÜF) | MKM, REM | Töötukassa | IVTK
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede Ida-Virumaa ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks (IVP) | ReM | KUM, MKM, SOM | IVTK | TEGEVUS LÕPPENUD
1.2 Eelduste loomine kaugtöö laiemaks kasutamiseks piirkondades | Analüüsitud kaugtöö tegemise praktikaid, peamisi probleemkohti ning võimalikke kaugtöö tegemist soodustavaid meetmeid ning töötatud välja kaugtööd soodustavaid muudatusi sisaldav töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu | MKM |  |  | TEGEVUSED LÕPPENUD
| Riigisektoris on parandatud kaugtöötamise ja kaugvärbamise võimalusi riigipalgaliste ametikohtade regiooniti ühtlasema jaotuseni jõudmiseks, sh loodud püsivat ja ajutist kaugtööd võimaldavaid kaugtöökohti maakonnakeskustesse rajatavates riigimajades | RaM; ReM | Ministeeriumid
| Kagu-Eesti programmi raames toetatud Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustiku väljaarendamist, et kaugtööteenuste pakkumise kaudu suurendada tööhõivet ja meelitada piirkonda uusi elanikke | ReM |  | KETK
Juurprobleem 2: regionaalne ebavõrdsus sissetulekutes ja vaesuses „Eesti 2035“ siht: Eestis elavad tegusad ja arukad inimesed |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
2.1 Heaolu arengukavas ja selle programmide elluviimise seires olulisemate mõõdikute jälgimine regionaalselt | Jälgitud võimalusel mõõdikute (sh suhtelise vaesuse määr) piirkondlikke erinevusi maakondade või NUTS3 piirkondade lõikes, vajadusel kavandatud täiendavad sekkumised meetmetes nende regionaalse mõju ühtlustamiseks, kui piirkondlikud erinevused mõõdikute osas ei vähene | SOM
Muid eraldiseisvaid tegevusi selle juurprobleemi all praegu ei kavandata, kuna panustavad teiste juurprobleemide (eelkõige 1, 7 ja 8) all kavandatud tegevused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
Juurprobleem 3: piirkondlikud erinevused tervises ja tervena elatud eluajas „Eesti 2035“ siht: Eestis on tervist hoidvad inimesed ja keskkond |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
3.1 Koostöös KOV-dega kujundatud lõimitud sotsiaal-, tervishoiu- ja tööturuteenused ning välja arendatud teenuse pakkumist toetav taristu, mille puhul on arvestatud piirkondlike vajadustega (EE2035, VVTP) | Tagatud lõimitud tervishoiu-, tööturu- ja sotsiaalteenuste pakkumine (VVTP) ning loodud kogukondlike ennetus- ja peretöökeskuseid piirkondades | SOM
| Välja on töötatud meede ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamiseks Ida-Virumaal (summas 5 mlj EUR), millega tugevdatakse piirkonnas sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise võimekust ning sotsiaal-majanduslikku arengut (ÕÜF) | SOM | IVOL | IVTK
3.2 Tõmbekeskuste põhise mudeli kujundamine tervise ja sotsiaalteenuste pakkumisel (VVTP) | Vaadatud üle ja uuendatud Eesti tervishoiusüsteemi, haiglavõrgu ja kiirabisüsteemi arengusuunad ja töötatakse välja integreeritud tervisepiirkondade moodustamise põhimõtted arvestades regionaalseid vajadusi teenuste kättesaadavuse tagamisel. Sh detsentraliseeritakse suure teenusemahuga ja sagedamini vajatavad teenused, mis vajavad kodulähedust, võttes arvesse vananeva elanikkonna vajadusi ning piirkondade eripära ja elanike arvu ja pakutakse integreeritud ja kodulähedasi teenuseid (ITP2027) | SOM | ReM |  | Lisandunud tegevus
| Tervisekeskuste rajamise toetusmeetme elluviimisel arvestatud maakonna arengustrateegiates ja maakonnaplaneeringutes kavandatuga ja piirkondliku rahvastiku paiknemisega. 2023.a lõpuks valminud meetme toel maakondade tõmbekeskustes 57 tervisekeskust, tagades seeläbi parem ligipääs mitmekülgsetele terviseteenustele, ja vähendades piirkondade vahelist tervisealast ebavõrdsust | SOM |  |  | TEGEVUSED LÕPPENUD
3.3 Meditsiini kaugteenuste pakkumine arvestades haja-asustatud piirkondade vajadusi (ITP24) | Toetatud paindlikku terviseteenuste korraldamist ja nutikaid lahendusi teenuste osutamisel, arvestades seejuures hõreasustuspiirkondade vajadusi: sh tegeletud E-kiirabi tehnoloogilise lahenduse uuendamisega, kaug- ja ambulatoorsete teenuste pakkumisega ning patsientide digilahenduste arendamisega (ITP24, VVTP) | SOM | Tervisekassa |  | Täpsustunud tegevus
3.4 Riigile vajalike oskustega töötajate (sh tervishoiutöötajad) järelkasvu tagamine piirkondlikke vajadusi arvestades (EE2035) | Suurendatud arstide ja apteekrite lähtetoetusi, analüüsitud toetuste senist mõju ja selle põhjal toetuseid vajadusel parendatud. Lisaks otsitud võimalusi koostöös KOV-dega muude toetavate meetmete rakendamiseks arstide ja tervishoiutöötajate tööleasumiseks väljaspool suuremaid linnapiirkondi (ITP2024) | SOM |  |  | Lisandunud tegevus
3.5 Kohalikul tasandil tervisedenduse toetamine | Halvemate tervisenäitajatega Kirde-Eesti ja Kagu-Eesti maakondadele suunatud Norra FI rahastusperioodi raames eraldi tegevused kohalike tervisemeeskondade loomise ja KOV terviseprofiilide koostamise toetamiseks. Programmiga liitunud KOVid saavad mentori, kes aitab tervisealaseid tegevusi tõenduspõhiselt kavandada ja ellu viia. | SOM |  | IVTK, KETK
3.6 Õhukvaliteedi ja ohtlike ainete levikuga seotud piirkondlike terviseriskide maandamine | Loodud on toetusskeem ja ellu on viidud kemikaalide riskide hindamise partnerluse (PARC) ja biomonitooring tegevused Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonna-probleemide lahendamiseks ja tervisekahjude vähendamiseks (summas 840 000 EUR) (ÕÜF) | SOM | KLM | IVTK
| Aredatud on õhukvaliteedi seirevõrgustik ning vähendatud lõhnahäiringuid Ida-Virumaal ning välja on töötatud vastavad toetusmeetmed | KLM |  | IVTK
Juurprobleem 4: regionaalne ebavõrdsus ühiskonnaelus osalemise ning vaba-aja ja haridusega seotud eneseteostusvõimalustes „Eesti 2035“ siht: Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud … kus igaühel on võimalus eneseteostuseks terve elukaare ulatuses |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
4.1 Teaduspõhine haridussüsteemi väljakutsete lahendamine ja paindliku haridussüsteemi kujundamine (HNP25) kogu Eestis | Koostöös KOV-dega kujundatud regionaalsete rahvastiku- ja keskus-tagamaa suhete muutustega arvestav koolivõrk, millega on tagatud kahaneva rahvastikuga piirkondades kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja teises kooliastmes ning kolmanda kooliastme õpe KOVde suuremates keskustes (HVAK2035) | HTM | ReM
| Alustatud ühtsete piirkondlike hariduskeskuste loomist koostöös regionaalsete ja kohalike huvipooltega (EE2035, HVAK2035), selleks jätkatud uue põhihariduse ja ühtse keskhariduse kontseptsiooni elluviimist lõimides sinna üldja kutsekeskhariduse, formaal- ja mitteformaalõppe ning individualiseeritud õpe toevajadusega ja andekamate õpilaste toetamiseks (HNP25) | HTM |  |  | Lisandunud tegevus
| Kohalikele omavalitsustele on käivitatud täiendav rahastusmeede väikekoolide pidamise toetamiseks, et soodustada kodulähedaste lasteaed-algkoolide kuni teise kooliastmega koolide pidamist (HNP25) | HTM |  |  | Lisandunud tegevus
4.2 Ida-Virumaa jt arengutõuget vajavate piirkondade vajadustega arvestamine haridusteenuste ja õpivõimaluste arendamisel (HVAK 2035) | Kavandatud ja rakendatud toetusmeede (SF21+) Ida-Virumaa põhikoolivõrgu korrastamiseks ja kohandamiseks kahaneva rahvastiku tingimustele, tagades hariduse hea kvaliteedi ja kättesaadavuse (summas 72 mlj eurot) | HTM |  | IVTK
| Toimub haridustöötajate metoodiline toetamine ning eesti keelest erineva emakeelega haridustöötajate eesti keele õpe ning eesti keelest erineva emakeelega õpilaste, sh rändetaustaga õpilaste toetamine üld- ja kutsehariduses. Tegevused on üleriigilised, sh fookusega Ida-Virumaale, millel on sihtgrupist tulenevalt oluline mõju Ida-Virumaal. | HTM |  | IVTK
| Narva eesti keele maja tegevus on laienenud ühte täiendavasse asukohta Ida-Virumaal | KUM |  | IVTK | TEGEVUS LÕPPENUD
| Ellu viidud ettevalmistavad tegevused keskkonnahariduskeskuse loomiseks Ida-Virumaale (teostamine aastatel 2023-30) | KLM |  | IVTK lisa | Lisandunud tegevus
| Eesti keeles õpetavatele õpetajatele on rakendatud palga lisatasu koefitsienti ning tagatud tugi üldhariduskoolidele muu kodukeelega õpilaste toetamiseks, millega on toetatud eestikeelsele õppele üleminekut ja aidatud leevendada õpetajate puudust eelkõige Ida-Virumaal | HTM |  | IVTK lisa
| SF 21+ noortevaldkonna arendamise toetusmeetmete (noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks; NEET-noortele tugimeetmete pakkumine) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga, suunates meetmed noorsootöö regionaalse kättesaadavuse parandamisele ja KOV-dele toetamisele noorte tõrjutusriski ennetamisel | HTM; MKM |  | IVTK
4.3 Vajaduspõhise sotsiaalkaitse arendamine, korrastades inimese, riigi ja KOVide vastutuse jaotuse (EE2035) | Vajaduspõhise sotsiaalkaitse mudeli arendamine ning inimese, riigi ja KOVde vastutuse korrastamine toimunud koostöös kohalike omavalitsustega | SOM
| Ellu on viidud sotsiaaltranspordi arendamise katseprojekt Kagu-Eestis | SOM |  | KETK | TEGEVUS LÕPPENUD
| Alustatud vabatahtlike kaasamise mudeli rakendamist hoolekandesüsteemis koostöös Külaliikumisega Kodukant | SOM |  |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Kohalikele LEADER tegevusgruppidele maapiirkondades on suunatud Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks ning inimväärikuse tagamiseks (ESF+ 2021+), lähtudes toetusvahendite jaotamisel piirkonna vanemaealiste ja puuetega inimeste arvust | SOM
4.4 Kogukondade ja kodanikuühenduste võimestamine ja osalemise toetamine valitsemises, sh kohalike teenuste pakkumisel (EE2035) | Loodud kogukonnakoordinaatori ametikohad maakondades, mille kaudu võimestatakse kodanikuühiskonna üle-eestilist nõustamisteenust maakondlike arenduskeskuste võrgustiku baasil (KEP25; EE2035) | SIM | KÜSK
| Ellu on viidud sotsiaalse innovatsiooni arendamise katseprojekt Ida-Virumaal | SIM |  | IVTK lisa
| Jätkatud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamisega, mille abil planeeritakse lahendusi ja viiakse need ellu kohaliku omavalitsuse tasandil, arvestades kohalikke olusid (KEP25) | SIM |  |  | Lisandunud tegevus
| Jätkatud (vähemalt 2025. aastani) kohaliku omaalgatuse programmi elluviimist, rakendades piirkondliku rahajaotuse valemit | ReM
| ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–27 sekkumiste LEADER - kogukonna juhitud kohalik areng kaudu toetatud maapiirkondade ühenduste, ettevõtjate ja KOVide initsiatiivi ja koostööd piirkonna arengu kavandamisel ning arendustegevuste elluviimisel | ReM
4.5 Uussisserändajate ja tagasipöördujate kohanemise toetamine kohalikul tasandil koostöös KOV-dega (LP23) | Meetme Kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil (SF21+) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud piirkondlike vajaduste ja eripäradega ning kaasatud kohalikku tasandit. Meetme toel on: *võimestatud KOV-e lõimumis- ja kohanemisteenuste arendamisel ja pakkumisel ning uussisserändajate tugivõrgustike kogukondliku mudeli rakendamisel; *suurema uussisserändajate arvuga piirkondades on tööle asunud lõimumis- ja kohanemiskoordinaatorid; *toetatud kohalike lõimumisstrateegiate ja -meetmete väljatöötamist eelkõige uussisserändajate ja tagasipöördujate olulisemates sihtkohtades (sh Narva ja Ida-Virumaa, Tartu ja Tartumaa, Pärnu, Tallinn) | KUM
| Kohalike omavalitsused võimestatud lõimumis-, sh kohanemisteenuste arendamisel: selleks on koostöös ELVLiga arendatud KOV-de lõimumisvaldkonna koordinaatorite võrgustikku ja toetatud KOVide võimekust sihtrühmale toe pakkumisel (uussisserändajad, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed ning tagasipöördujad) (LP25) | KUM
4.6 Spordi-, kultuuri- jm vaba aja teenuste kättesaadavusega seotud eneseteostusvõimaluste edendamine piirkondades (SP24, EE2035, KuAK30, KP24) | Töötatud välja riiklikult tähtsate spordiobjektide rahastamise põhimõtted selleks läbi viidud eelanalüüsi toel, võttes arvesse regionaalset tasakaalustatust ning otsitud nende rakendamiseks rahastust (VKL) | KUM | ReM |  | Lisandunud tegevus
| Ida-Virumaal on välja arendatud Alutaguse rahvuspargi külastustaristu | KLM | RMK, Keskkonnaamet | IVTK lisa | TEGEVUS LÕPPENUD
| Rakendatud kultuuri regionaalset kättesaadavust edendavad toetusmeetmed ja tegevustoetused (KP24) (Teater maal, Kultuuriranits, toetused raamatukogudele ja muuseumitele, maakonna laulu- ja tantsupidudele jt) vähemalt senises mahus | KUM
| Töötatud välja ja rakendatud ERF-st rahastatav toetusmeede kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks piirkondades, lähtudes maakonna arengustrateegias kavandatust ja rakendades piirkonniti broneeritud rahajaotust, sh eelistades rahajaotusel Kagu-Eestit ja Ida-Virumaad | ReM |  | IVTK, KETK
Juurprobleem 5: regionaalne ebavõrdsus liikumisvõimalustes ja ühendustes „Eesti 2035“ siht: Eestis on kõigi vajadusi arvestav, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond … kus on tagatud ligipääsetavus ja vajaduspõhine transporditeenus kõigi transpordiliikide koostoimes |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
5.1 Rahvusvaheliste ja riigisiseste ühenduste arendamine, mis vähendavad ajakulu vahemaade läbimisel ning suurendavad ligipääsetavust (EE2035) | Riigi teehoiukava koostamisel lähtutakse muuhulgas piirkondlikest vajadustest ja maakonnaplaneeringutes määratletud prioriteetidest ning kaasatakse KOV-e kava koostamisele | KLM | TRAM
| Teostatud riigimaanteede tolmuvabaks muutmist vastavalt teehoiukava ning Transpordi ja liikuvuse arengukava eesmärkidele (sh ehitada tolmuvabad katted 2030. aastaks kõikidele riigi kruusateedele, mille liiklussagedus ületab 50 autot ööpäevas). | KLM
| Toetatud KOV-de jalg- ja jalgrattateede arendamist regionaalarengu toetusmeetmete raames (RP25) | ReM
| Riigi maanteetaristu arendamiseks, regionaalsete rongiühenduste kiiruste tõstmiseks ning eelkõige saartega ühenduskindluse tagamiseks vajalike vee- ja õhuteede regionaalsed investeeringud on teostatud vastavalt TLAK 2035-s kavandatule | KLM
| Aastaks 2027 on Tapa-Narva raudteetrass elektrifitseeritud ning saavutatud piirkiirus 160 km/h | KLM |  | IVTK
| Jätkatud muude regionaalse tähtsusega raudteeühenduste arendamist: sh Tallinn-Haapsalu raudtee rajamist ettevalmistavate tegevustega; Tartu-Riia rongiühenduse käigushoidmist koos vajalike riigieelarveliste vahendite tagamisega avalike liiniveo opereerimiskulude katteks ning Koidula-Valga raudtee arendamiseks sõjalise mobiilsuse suurendamiseks | KLM | KaM | KETK
5.2 Jätkusuutlikult majandatud ja ligipääsetava ühistranspordi ja jagatud liikumisviiside arendamine ning liikuvusteenuste kasutajakeskse disaini loomine koostöös KOV-dega (EE2035, TLAK2035) | Ühistranspordi taristu/teenuste arendamisel lähtutud üld- ja maakonnaplaneeringutes kavandatud keskustevõrgust ja üldisest liikuvusnõudlusest, sh keskus-tagamaa vahel ning sundliikumiste vähendamise põhimõtetest | ReM; KLM | TRAM, ÜTK-d
| Ellu on viidud üle-Eestiline liikuvusreform: viies läbi üle-Eestiline liikuvuse analüüs, sünkroniseerides erinevaid transpordiliike, arendades taktipõhist liinivõrku, nõudepõhist liikuvust hajaasustuses, multimodaalseid (ühis)transpordi sõlmpunkte ja ühtset piletisüsteemi (VVTP, ÜTP2025) | REM | KLM
5.3 Kiire interneti kättesaadavuse parandamine üle Eesti (EE2035, DÜAK30, ERSAP24) | SF21+ ja RFF vahenditest rahastatava Väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrgu ehitamise meetmes reserveeritud toetusvahendid maakondade ja KOVide põhiselt maa- ja väikelinnalistele asulatele arvestades olemasolevat kiire internetiühendusega kaetust ning kaasates KOV-e investeeringute asukohtade prioriseerimisse | JDM
| Töötatud välja kogukondliku sidetaristu rajamise toetus (riigieelarve vahenditest), mille elluviimine suunatud maapiirkondadele | JDM
| 5G sageduslubade avalikel konkurssidel on seatud tingimuseks, et konkursi võitja peab kahe aasta jooksul arvates sagedusloa saamisest üle Eesti paigaldama ja aktiveerima minimaalselt 200 tugijaama, millest 100 tugijaama võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemalt viis tugijaama | JDM |  |  | TEGEVUS LÕPPENUD
Juurprobleem 6: regionaalne ebavõrdsus inimeste igapäeva elutingimustes „Eesti 2035“ siht: terves Eestis on kõigi vajadusi arvestav, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond … kus on tagatud piirkondlikult tasakaalustatud ruumiline areng ning rahvastikumuutustega, ühiskonna vajaduste ja keskkonnahoiuga arvestavad ruumilahendused |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
6.1 Kahaneva elanikkonna tingimustele kohandatud ruumilahenduste (sh taristu) kasutuselevõtu toetamine, millega tagada kvaliteetsete teenuste kättesaadavus ja kestlik ehitatud keskkond (EE2035) | Kahanevate piirkondade väljakutsetega ning nende lahendamise ettepanekutega, sh OECD vastava Eestile koostatud uuringu raames antud poliitikasoovitustega, on arvestatud uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" koostamisel | MKM | Muud ministeeriumid
| KOVd on juhendatud asulate kompaktsemaks kohandamisel ning jätkusuutliku ehitatud keskkonna (sh taristu) arendamisel | KLM, KUM, MKM
| Riik on lähtunud oma investeeringutes ning KOV-idele investeeringutoetuste andmisel regionaalsetest kahanemisega kohandamise põhimõttest (teenustevõrgu kujundamisel lähtutud regionaalsetest rahvastikuprognoosidest, teenuste ja asutuste füüsiline koondamine linnasüdametesse, ühishoonetesse) | ReM, KLM, HTM, SOM
| Toetatud väikelinnade ajalooliste keskuste elavdamist ja hoonestuse kohandamist uutele funktsioonidele (KUP24) ning nende teenuste, avaliku ruumi ja elukondliku kinnisvara ligipääsetavuse parandamist | KUM | ReM |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Pilootprojekti raames on välja töötatud õiguslikud ja finantsilised lahendused KOVdele tühjade ja pooltühjade korterelamute probleemile 2022.a lõpuks | RaM | JDM |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Tühjenevate korterelamute pilootprojekti alusel on KOV-dele avatud toetusmeede pooltühjade kortermajade kokku kolimiseks ja amortiseerunud hoonete lammutamiseks Ida-Virumaal (IVP) ning taotletud lisavahendeid RES-i tühjenevate korterelamute toetusmeetme laiendamiseks muudesse Eesti piirkondadesse, kus vastav vajadus suurem | ReM | KLM, KOVid | IVTK
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeede Ida-Virumaa omavalitsustele investeeringuteks õiglase ülemineku toetamisel (ÕÜF) | ReM | IVOL | IVTK | TEGEVUS LÕPPENUD
6.2 Kvaliteetse elukeskkonna ja hoonefondi kestlik uuendamine koostöös KOVidega ning väljapoole suuremaid keskusi elama asumist soodustavate rahastamisvahendite mitmekesistamine (EE2035) | Viidud läbi turutõrkeuuring, mis on aluseks aktiivsetest kinnisvaraturu piirkondadest eemal olevate tõmbekeskuste eluasemeturu elavdamise rahastamisvahendite käivitamiseks | ReM | KLM |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Korterelamute rekonstrueerimise ning väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetusmeetmete (SF21+) rakendamisel on piirkondlikult diferentseeritud toetusmäära piirkondlikke kinnisvara turutõrkeid arvestades ning tehtud madalama kinnisvaraväärtusega piirkondadele erisus osaliste tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide rekonstrueerimistööde võimaldamiseks | KLM
| Tagatud turutõrke piirkondade vajadustele vastavad laenu- ja käendusinstrumendid eluasemevaldkonnas, sh: *riiklik käendus kuni 80% ulatuses noortele peredele ja spetsialistidele väljaspoole suuremaid linnapiirkondi eluaseme soetamiseks ning jätkatud regionaallaenu eraldamist korteriühistutele; *eluaseme kaaslaen Eesti maapiirkondade alla 1000 elanikuga asustusüksutele, kus on raskusi laenu saamisega; *vaadatud üle MESi ja Kredexi meetmete tingimused, et parandada maapiirkonnas elavate inimeste juurdepääsu kapitalile, et aidata inimestel kodu omandada turutõrke piirkondades (VVTP) | KLM, ReM | EIS, MES |  | Lisandunud tegevus (alajaotuses viimane)
| SF21+ vahenditest rahastatavate suuremate linnapiirkondade säästvaid liikuvusvõimalusi parandavate meetmete (Tallinna trammiliikluse arendamine; Jalgrattateede põhivõrgustike ehitamine ja jalgratta parkimisvõimaluste parandamine; Mitmeliigiliste ühistranspordi sõlmede arendamine) kavandamisel ja elluviimisel on lähtutud piirkonnaspetsiifilistest vajadustest | KLM
| Välja töötatud ja rakendatud toetusmeede Ida-Virumaa linnapiirkondade taaselavdamiseks SF21+ vahenditest | ReM |  | IVTK
| Ellu viidud toetusmeetmed Ida-Virumaal jäätmete käitluse piirkondlikuks arendamiseks; kaevandamisega ja põlevkivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks; põlevkivi kaevandamise tagajärjel rikutud Kurtna järvede veerežiimi taastamiseks ning riikliku tähtsusega jääkreostusobjektide ohutustamiseks ja veevarustuskindluse uuringu teostamiseks (ÕÜF) | KLM |  | IVTK
| Toetatud kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamist KOV-de territooriumil paiknevatesse tõmbekeskustesse SF 2021+ meetmetest Vanemaealiste eluaseme toetamine (teenusmajad) ning Innovaatiliste lahenduste väljatöötamine elu- ja teenuskohtade kohandamiseks. Toetuste rakendamisel on lähtutud omaosaluse määramisel KOV-de finantsvõimekusest, eakate osakaalust ja finantsolukorrast ning rakendatud erandit saarvaldadele, kus kulu toetatud eluaseme rajamise kulud elaniku koht on suuremad. | SOM |  |  | Täpsustunud tegevus
| Töötatud välja ja rakendatud SF21+ vahenditest rahastatav meede kliimamuutusega seotud tegevuste, linnade elurikkuse suurendamise kavade koostamise ja elluviimise toetamiseks üle 10 000 elanikuga linnades, diferentseerides toetuse määra vastavalt kohaliku omavalitsuse tuludele Eesti keskmise suhtes (KKKP2024) | KLM |  |  | Täpsustunud tegevus
| Kvaliteetsema avaliku ruumi kujundamiseks on loodud avaliku ruumi parandamise programm, töötatud välja tänavaruumi standard ja giid (VVTP) | KLM |  |  | Lisandunud tegevus
| Töötatud välja kodude ja eluasemete loomist soodustav programm (VKL) | KLM | ReM |  | Lisandunud tegevus
6.3 Turvalise ruumi arendamine koostöös KOVidega ning KOVide ja kogukondade võimestamine turvalise ja tervisele ohutu keskkonna/avaliku ruumi loomisel (EE2035) | Kohalikul tasandil turvalisuse tagamiseks on arendatud ja toetatud kogukonnakesksel lähenemisel ja võrgustikutööl põhinevate koostöövormide kasutuselevõttu (nt KOV-de ja maakondade turvalisuse nõukogud), töötatud välja ja rakendatud KOVi turvalisuse olukorra mõju hindamise ja turvalisuse tegevusmudelit ning lepitud kokku põhimõtted, rollid ja vastutus KOV-des turvalise ruumiloome elluviimiseks (STAK30; ETKP2025) | SIM |  |  | Täpsustunud tegevus
| Tagatud kvaliteetsete turvalisuse teenuste (politsei, pääste, hädaabi) kättesaadavus kõigis piirkondades koostöös KOV-dega: KOV-idele antud täiendavaid volitusi avalikus ruumis korrarikkumistele reageerimisel; vabatahtliku päästeteenuse toetamisel rakendatud piirkonnaspetsiifilisi lähenemisi (nt täiendav püsitoetus väikesaarte vabatahtlikele päästekomandodele); päästekomandode võrgustiku kaudu tagatud abi 15 minuti jooksul 92%-le Eesti elanikkonnast (STAK30) | SIM
| Päästjate ja politseitöötajate järelkasvu tagamisel lähtutud piirkondlikest vajadustest, sh pakutud sisekaitse eelkutseõpet Ida-Virumaa ja piiriregioonide koolides | SIM |  | IVTK, KETK lisa
| SF21+ kliimaeesmärkide elluviimise, välisõhu kaitse ja kiirgusohutuse toetusmeetmete (üleujutusohu ennetamise ja leevendamise; kombineeritud sadeveesüsteemide rajamise) kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud piirkondlike eripäradega projektivalikul ja rakendatud võimalusel piirkonniti erinevaid toetusmäärasid või lisaboonuseid | KLM
| SF21+ ennetava ja turvalise elukeskkonna meetmete (sh Ennetav ja turvaline elukeskkond, KOV turvalisuse arenguprogramm, Kohaliku tasandi võrgustikutööl põhinev koostöömudel) kavandamisel ja elluviimisel arvestatakse regionaalse dimensiooniga ning toetuste piirkonniti ühtlasema jaotuse põhimõtet | SIM
| Valmis on ehitatud Idapiiri maismaaosa taristu ja tehniline seiresüsteem ning korraldatud, tõstes piiriregiooni elanike turvalisust | SIM |  | KETK lisa
6.4. Regionaalsete kompetentsikeskuste või vee-ettevõtete loomine, et tagada nõuetekohane veeteenus ka väljaspool suuremaid linnapiirkondi | Kompetentsikeskuste ja vee-ettevõtete koolitamise ja regionaalsete ühisprojektide suurema toetusmääraga toetamisega parandatud veeteenuste kvaliteeti, oskusteadmisi ja kulutõhusust väljaspool suuremaid linnapiirkondi ja maapiirkondades, kus veeteenuse kvaliteet ja taristu ei ole jätkusuutlik | KLM | ReM, KOVd
6.5 Regionaalarengu toetusmeetmete elluviimine piirkondliku elukeskkonna arendamiseks (RP2025) | Jätkatud maakondlike arengustrateegiate elluviimise, hajaasustuse ja väikesaarte regionaalarengu programmide elluviimisega vähemalt aastani 2025, misjärel jätkatud programmide rakendamist uuendatud kujul. Lisaks jätkatud kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise meetme elluviimist. | ReM
| Välja töötatud ja rakendatud toetusmeede õiglase ülemineku piirkondlike algatuste toetamiseks Ida-Virumaal (ÕÜF) | ReM |  | IVTK
Juurprobleem 7: piirkondlikud erinevused ettevõtete konkurentsivõimes ja ligipääsus kapitalile „Eesti 2035“ siht: Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik … pakkudes ettevõtlusele arenguvõimalusi kõigis piirkondades |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
7.1 Majanduse struktuursete muudatuste kiirendamise toetamine väljaspool Harjumaad (EE2035; TAIE2035) | Viidud ellu väljaspool Harjumaad majanduse struktuurseid muudatusi toetavad alljärgnevad tegevused
7.1.1 Ettevõtlus-, TA ja teiste valdkonnapoliitikate ettevõtlusarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel piirkondlike erisustega arvestamine, piirkondlike fookusvaldkondade arengusse panustamine ning meetmete tõhusam suunamine väljapoole suuremaid kasvukeskuseid | Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-27.a rakenduskava alaeesmärkide "Nutikam Eesti" ja "Rohelisem Eesti" ettevõtluse toetusmeetmetest (SF21+) vähemalt 40% toetusvahendite jõudmiseks väljpoole Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on rakendatud meetmetes vastavatele piirkondadele soodustavaid erisusi (vahendite piirkondlikud eeljaotused, kõrgemad toetusmäärad, boonuspunktid hindamisel, tegevuste sihtpiirkondade eristamine, piirkondlik kommunikatsioon/tugi taotlejatele, kaasatud elluviimisse maakondlikke arenduskeskuseid jmt) | MKM, KLM | KUM, HTM, ReM |  | Lisandunud tegevus
| RRFi meetme Tootmisettevõtja ärimudeli toetus elluviimisel rakendatakse erinevaid toetusmäärasid Harjumaa ja Tartu linna (50%) ja ülejäänud Eesti (70%) puhul ning meetmete elluviimisesse kaasatud maakondlikke arenduskeskuseid | MKM
| Välja töötatud ja rakendatud ELi ÜPP strateegiakava 2021–27 sekkumised, mis toetavad maa- ja rannapiirkondade ettevõtluse arengut ja lisandväärtuse kasvu – sh sekkumised „Investeeringud bioressursside väärindamisse“, „Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus“ ning „Investeeringud ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas“. Kahe viimasena mainitud sekkumise puhul arvestatakse projektide valikul muu hulgas kaugust suurematest keskustest ja seost Ida-Virumaa ja Kagu-Eestiga. | ReM | KLM |  | Täpsustunud tegevus
| Valminud analüüs ettevõtete suurinvesteeringute toetusmeetme väljatöötamiseks ning selle alusel meede välja töötatud, tagades piirkondlike erisuste kaudu selle ühtlasema mõju Eesti eri piirkondade konkurentsivõime kasvule (VKL; VVTP) | MKM |  |  | Lisandunud tegevus
| Välja töötatud ja rakendatud EMKVF 2021-27 meede Jätkusuutliku sinimajanduse võimaldamine ranna, saarte ja sisevete piirkondades ja kalapüügi ning vesiviljeluse kogukondade jätkusuutlik arendamine on suunatud 8 EMKVFi kalanduspiirkonna arendamisele ja toetab rannapiirkondade ettevõtluse mitmekesistamist | ReM
| ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–27 sekkumiste LEADER - kogukonna juhitud kohalik areng kaudu toetatud maapiirkondade ettevõtluse mitmekesistamist, arvestades kohalike eripärade, vajaduste ja võimalustega | ReM
| Keskkonnaprogrammi ringmajanduse programmi rakendamisel on antud Kagu-Eesti ressursside tõhusama kasutuse, jäätmete ja heitmete tekke vähendamise, keskkonnaseisundi parandamise ja ringmajanduse printsiipide kasutuselevõtu projektidele maksimumpunktid keskkonnakaitse mõju valdkonnas | KLM |  | KETK lisa
| Edendatud koostööd EIS-iga Eestist UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud piirkondlike traditsioonidega (Kihnu kultuuriruum, Seto leelo ning Vana-Võromaa suitsusauna traditsioon, haabja ehitamine ja kasutamine Soomaal, Mulgi puder) seotud turismipotentsiaali suurendamiseks (KP25) | KUM | MKM, EIS |  | Lisandunud tegevus
7.1.2 Teadusasutuste ja ettevõtete koostöö toetamine Eesti ja selle piirkondade majandusele olulistes fookusvaldkondades (EE2035) | Koosloomes piirkondlike partnerite ja ekspertidega (nt MAK-de, ülikoolide kolledžite, kompetentsikeskuste jt partneritega) töötatatud välja ressursside väärindamise teekaart, mille alusel kujundatakse temaatilised TA-programmid | MKM, HTM | ReM |  | TEGEVUS LÕPPENUD, jätkub elluviimine
| Jätkunud Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse kompetentsikeskus TSENTER edasiarendamine koostöös Võrumaa maakondliku arenduskeskusega | HTM |  | KETK lisa
| ÜPP Strateegiakava ja EMKVF-i 2021-27 sekkumiste Innovatsioonikoostöö, Teadlaste ja kalurite ning vesiviljelusettevõtjate koostöötoetused, Kalapüügi, vesiviljelusettevõtete ja töötlemisettevõtete innovatsioonitoetused ning Riikliku uuringuteprogrammi kaudu toetatud maa- ja rannapiirkondade ettevõtete koostööd TA asutustega | ReM
7.1.3 Maavarade kasutusvõimaluste analüüsimine (EE2035) ja loodusressursside kasutuselevõtu piirkondliku kasu suurendamine | Tagatud maapõue ressursikasutuse võimaluste analüüsimine ja pikaajaline strateegiline planeerimine lähtudes piirkondlikest eripäradest ja võimalustest. Selleks algatatud mh maavarade strateegilise/ruumilise kasutamise põhitingimusi määratlevate maakondlike teemaplaneerigute koostamine (RP24) | MKM, KLM
| Analüüsitud ja tehtud ettepanekud „kohaliku kasu“ täiendavate motivatsioonimehhanismide loomiseks, millega suurendada motivatsiooni kohalikul tasandil suurarendusteks ja -investeeringuteks (EE2035, VVTP, REKK2030). Sh kujundatud ettepanekud piirkondliku kasu mehhanismide täiendamiseks (sh KOV-dele laekuva maavarade kaevandamisõiguse, vee erikasutusõiguse ja saastetasude suurendamine ning nende KOV-dele suunamise põhimõtete ümbervaatamine), et hüvitada suurarendustest tekkiv negatiivne mõju ja suurendada mõjutatud inimeste taluvushuvi. | REM | KLM |  | Lisandunud tegevus
| Ida-Virumaale on suunatud täiendav osa põlevkivi kaevandustasust ja viidud ellu Ida-Viru keskkonnaprogramm, millega on aidatud piirkonna KOV-del leevendada põlevkivi kaevandamise ja selle töötlemisega seotud keskkonnamuutuste tagajärgedega | KLM |  |  | Lisandunud tegevus
7.1.4 Põlevkivienergeetikast väljumist toetavate teenuste ja investeeringute toetamine Ida-Virumaal (EE2035) | Viidud ellu ÕÜF-i Ida-Virumaa tegevuskava meetmed põlevkivienergeetikast väljumise investeeringute toetamiseks: sh ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenuste ja taristu pakkumiseks; ettevõtete teadusvõimekuse arendamiseks ja TA mahuka piloottaristu rajamiseks; Ida-Virumaale investeerivate ettevõtete toetamiseks; põlevkivisektori ettevõtete innovatiivsete tehnoloogiate ja kestliku infrastruktuuri arendamiseks (ÕÜF) | KLM |  | IVTK
| Õiglase ülemineku Ida-Virumaa tegevuskavas on loodud võimalus ÕÜM II sambast vahendite kaasamiseks InvestEU nõuetele vastavate põlevkivisektori ettevõtete innovatiivsete tehnoloogiate ja jätkusuutliku infrastruktuuri arendamiseks | ReM |  | IVTK | TEGEVUS LÕPPENUD
| Riigikaitseliste kõrguspiirangute leevendamine Kirde-Eestis tuuleparkide rajamise võimaldamiseks | KAM | KLM | IVTK lisa
7.2 Regionaalse ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna arendamise ning piirkondlike ettevõtete lisandväärtuse kasvu toetavate tugiteenuste arendamine kõigis Eesti piirkondades koostöös KOV-dega (EE2035, TAIE2035, RP2024) | Toetatud SF21+ meetmetest maakondlikke arenduskeskuseid ettevõtjatele nõustamisteenuste pakkumisel ning VKEde võimekuse kasvatamisel nutika spetsialiseerumise, tööstuse kolmikpöörde ja ettevõtluse valdkonnas väljaspool Tallinna (summas 12,5 mlj eurot). Alustavate ja tegutsevate ettevõtjate tugisüsteem toimib kõigis maakondades arvestades piirkondade spetsiifiliste vajadustega (MKAS-d, TAIE35) | ReM | MKM, Töötukassa, EISA, MAK-d
| Toetatud välisinvestoritele regionaalse sihtturunduse ja investorteeninduse teenuste osutamist ja regionaalsete väärtuspakkumiste koostamist koostöös MAK võrgustikuga ning koolitatud tööstusalade arendajaid | MKM | REM
| Toetatud regionaalset turismialast koostööd ning EASi vahendusel piirkondlikke turismisihtkohtade organisatsioone, koostöövõrgustikke | MKM
| Töötatud välja ja rakendatud toetusmeetmed piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks väljaspool Harjumaad ja Tartu linnapiirkonda (PEEK) ning toetatud piirkondlikke ettevõtluskeskkonna arendamise tegevusi maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetmest. Meetmete piirkondliku rahajaotuse koostamisel võetud arvesse piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ja projektivalikus lähtutud maakonna arengustrateegiatest (RP25) | ReM
| Viidud ellu Ida-Virumaa programmi ettevõtluskeskkonna toetusmeetmed, sh äri- ja startup-inkubaatorite ja iduettevõtete ökosüsteemi arendamiseks, Ida-Viru Filmifondi riiklikuks kaasrahastamiseks, ettevõtjate arengu, ekspordialase ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtu nõustamine ning üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuurisündmuste käivitamise toetamine (IVP) | ReM | MKM, IVEK | IVTK
| Tagatud toetusvõimalused piirkondade ettevõtete arengu ja lisandväärtuse suurendamise tugitegevustele piirkondliku elu- ja ettevõtluskeskkonna toetusmeetme raames (aastani 2023) (RP24) | ReM |  |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Rakendatud Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede (SF21+) | ReM |  | KETK
| Järgnevate RRFi toetusmeetmete kavandamisel ja elluviimisel on arvestatud regionaalse dimensiooniga ning kaalutud regionaalsete erisuste rakendamist meetme elluviimisel: * Tööstusalades taastuvelektri tootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamine; * Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks (meetme fookus piiratuma võrguvõimusega Lääne-Eestisse) | KLM | MKM
| Toetatud Kagu-Eesti mainekujunduse kava tegevuste elluviimist vähemalt aastani 2025 (RP25) | ReM |  | KETK
| Jätkatud ja arendatud on kultuuriruumide toetusprogramme, sh Kagu-Eestis Setomaa, Vana-Võrumaa, Mulgimaa, Peipsiveere kultuuriprogramme, millest on toetatud mh piirkondade kultuuri- ja ajaloopärandile toetuvat ettevõtlustegevust (KP25) | KUM |  | KETK
| Toetatud uute tööstusettevõtete rajamist koos vajaliku taristu arendamisega väljapool suuri tõmbekeskuseid, et suurendada kõigi Eesti piirkondade konkurentsivõimet (VKL) | MKM | KLM, ReM |  | Lisandunud tegevus
7.4 Ettevõtete rahastamisallikate mitmekesistamine ja kättesaadavuse soodustamine tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades tegutsevatele ettevõtetele (EE2035, TAIE35) | Töötatud välja ettevõtluse investeeringute suurendamiseks väljaspool Tallinna ja Tartut käendustasu kompensatsioon ettevõtjatele, kel ei ole endal piisavat tagatist | MKM | ReM |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Valminud analüüs ja ettepanekud maapiirkondade ettevõtete rahastamisvõimalustele ligipääsu parandamise kohta ning kaalutud/rakendatud täiendavaid põllumajandustootjate likviidsust parandavaid meetmeid (käibekapitalilaenud, pangalaenude refinantseerimine, garantii- ja käendusskeemid vmt) (PÕKA35) | ReM | MKM, MES |  | TEGEVUS LÕPPENUD
| Jätkatud on: a) soodusintressiga laenude-ja käenduste väljastamist ettevõtluse investeeringute hoogustamiseks väljaspool Tallinna ja Tartut seda laiemalt maapiirkonna ettevõtjatele sh põllumajandus- ja toidutööstusettevõtetele. b) EIS-i lisagarantiiga regionaallaenu instrumendi, MESi omakapitalist maamajandusega tegelevatele ettevõtjatele ning MAKi, ÜPP, EMKFi ja EKFi rahastamisvahenditest antavate laenude ja käenduste rakendamist. | MKM, ReM | EIS, MES
| Ettevõtlusarengut toetavate finantsinstrumentide jm rahastamisvahendite rakendamisel esitatud koos iga-aastase struktuurifondide rakendamise ülevaatega regionaalses vaates info nende Nutikam Eesti tegevuste tulemustest, mille elluviimiseks ei korraldata avatud taotlusvoore (finantsinstrumendid, EIS teenused) | MKM | EIS, RAM |  | Lisandunud tegevus
Juurprobleem 8: piirkondlikud erinevused ettevõtetele vajalike oskustega tööjõu kättesaadavuses „Eesti 2035“ siht: Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik … pakkudes ettevõtlusele arenguvõimalusi kõigis piirkondades |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
8.1 Ettevõtlusele arenguvõimaluste pakkumiseks kõigis piirkondades (EE2035) regionaalsele ettevõtlusele vajaliku tööjõu parem ettevalmistamine koostöös regionaalsete ja kohalike huvipooltega | Kutse- ja rakenduskõrghariduse õppekavade väljatöötamisel ning kutseharidusvõrgu korrastamisel on arvestatud OSKA piirkondliku tööjõuvajaduse prognooside ja piirkondlike osapoolte (sh kohalikud ettevõtjad, piirkondlikud Töötukassa esindused, MAKd, KOV-d, EIS regionaalsed investorkonsultandid) sisendiga | HTM | SOM, REM, MKM
| Avatud on toetusskeem Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamiseks ning uute tasemeõppe õppekavade arendamiseks ja käivitamiseks kutse- ja kõrghariduses (ÕÜF) | HTM |  | IVTK
| Tagatud tööjõukoolituse teenused tööjõuprobleemide lahendamiseks ja oskustega tööjõu kättesaadavuse tagamiseks piirkondades (sh maapiirkonnad ja väikelinnad) (Jõgeva MKAS) | MKM | Töötukassa; ReM, MAK
| Taotletud lisavahendid üürielamute rajamise toetusmeetme jätkamiseks töö- ja tööjõuvajaduste paremaks rahuldamiseks piirkondades (Hiiu, Pärnu, Rapla MKAS). Toetuse jätkumise korral on Ida-Virumaa puhul rakendatud soodustavad erisused meetme rakendamisel | KLM
| Muudetud piirkondliku töökoha loomise toetuse tingimusi ja võimaldatud põlevkivisektoris töö kaotanud inimeste värbamist toetusega soodustingimustel, st ilma eelneva 6 kuud tööta olemise nõudeta. Ida-Virumaale võimaldatakse toetust nimetatud soodustingimustel. | MKM |  | IVTK | TEGEVUS LÕPPENUD
| SF21+ Hariduse, ühiskonna ja tööturu seoste meetmetega (sh Tööturu struktuursete probleemide lahendamine, tööhõive suurendamine ja erinevate tööturu riskirühmade tööturul osalemine; Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine; Inseneriakadeemia ja IT Akadeemia kõrghariduses" ; "IT akadeemia ja inseneriakadeemia arendamine kutse-, üld- ja huvihariduses; Sektoritevahelise mobiilsuse toetus) on toetatud kehvema tööturuolukorraga piirkondade tööturu arengut ning nende rakendamisel on kasutatud piirkonniti diferentseeritud lahendusi | HTM | MKM
| Kutsehariduse reformi läbiviimine vastavalt kutseõppeasutuste võrgu reorganiseerimise analüüsile ja tegevuskavale: sh kutseõppeasutuste õppekavarühmade üleriigilise jaotuse optimeerimine ja õppekeskkonna kaasajastamine, kutseõppeasutuste taristu nüüdisajastamine (VVTP, HNP25). Reformi läbiviimisel on arvestatud kutsehariduse piirkondliku kättesaadavuse vajadustega. | HTM |  |  | Lisandunud tegevus
| Töötatud välja Eesti talendipoliitika ja oskustööjõu kättesaadavuse strateegia (EKP25) arvestades selles regionaalsete vajaduste ja huvidega (L-EST RAL) | HTM | MKM |  | Lisandunud tegevus
8.2 OSKA tööjõuvajaduse prognoosi arendamine ametipõhiselt oskuste ning piirkonna põhiseks (EE2035) | Tööjõu ja oskuste vajaduse seire- ja prognoosisüsteemi (OSKA) prognooside piirkonnapõhisus arendatud koostöös piirkondlike Töötukassa esinduste, ettevõtlusorganisatsioonide ja MAK-dega. Sh Ida-Virumaa näitel arendatud ka teiste piirkondade OSKA piirkondliku tööjõuvajaduse prognoosimise mooduleid. | HTM | MKM, SOM, ReM, Kutsekoda, Töötukassa
8.3 Regionaalsetes kolledžites kõrghariduse pakkumine ja nende funktsioonide laiendamine arvestades regionaalpoliitilisi eesmärke (EE2035) | Ülikoolide regionaalsetes kolledžites kõrgharidusõppe pakkumiseks on tagatud rahastus ülikoolide rahastusmudeli või riigieelarvelise lisarahastuse raames ning toetatud kolledzite muude piirkondlikule arengule vajalike funktsioonide (nt täiendus- ja ümberõpe) täitmist ELi Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-27.a rakenduskava prioriteetide „Õiglane üleminek“ ja „Sotsiaalsem Eesti“ meetmetest | HTM
Juurprobleem 9: KOVde piirkonniti erinev finants-, haldus- ja teenuste osutamise võimekus „Eesti 2035“ siht: Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik … kus avalikud teenused on kvaliteetsed ja kättesaadavad olenemata elukohast |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
9.1 Kohalike omavalitsuste rolli suurendamine riigivalitsemises detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu (EE2035) | Uuendatud on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus eesmärgiga parandada omavalitsuste enesekorraldusõigust ning muuta KOV korraldust lihtsamaks ja paindlikumaks (RP25) | ReM
| Taotletud vahendid ja valmistatud ette regulatsioon kohalike omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste toetamiseks (RP25) | REM |  |  | Lisandunud tegevus
| Koostatud KOV tulevikustsenaariumid aastaks 2035 (RP25) | ReM |  |  | Lisandunud tegevus
9.2 Ministeeriumide koordineeritud tugitegevused KOV haldus- ja arendusvõimekuse edendamiseks (EE2035, RP25) | Töötatud välja regionaalarengu toetusmeetmed (SF 21+), mille raames toetatud: * KOV-de arendusvõimekust toetavate uuringute, ekspertiiside, pilootprojektide läbiviimist; * KOV-de võimestamist roheliste investeeringute tegemisel, meetme maksumusega 5 mlj eurot * arendus- ja koolitusprogrammide ning rakke- ja ekspertrühmade korraldamist | ReM |  |  | Täpsustunud tegevus
| Ministeeriumid on kavandanud ning ellu viinud koolitus- ja võrgustikutegevusi, juhendmaterjalide koostamist ning muid KOV võimekust arendavaid tegevusi | ministeeriumid | valitsemisala asutused
| Arendatud rakendust minuomavalitsus.ee, võimaldades rakenduse kasutamise igapäevaseks tööriistaks kohalike omavalitsuste teenuste arendamisel ning omavalitsuste ülesannetega seotud poliitika kujundamisel | ReM
| Suurendamaks KOVde võimekust sotsiaalteenuste pakkumisel ja innovatsioonis on ellu viidud sotsiaalvaldkonna arendusprogramm Kagu-Eesti kohalikele omavalitsustele ning suunatud eraldi taotlusvoor Kagu-Eesti omavalitsuste võimestamiseks summas ligikaudu 1 mlj eurot (SF21+ vahenditest) | SOM | SKA | KETK
| Suurendatud Kagu-Eesti KOV üksuste võimekust rahvatervise edendamisel | SOM |  | KETK lisa
| Toetatud pilootprojekti läbiviimist soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste edendamise võimekuse kasvatamiseks Ida-Virumaa KOV-des, millega luuakse sealsetele kohalikele vajadustele fokuseeritud koolitus-, nõustamis- ja tugisüsteem | MKM |  | IVTK lisa
| Loodud KOV-dele ligipääs riiklikele kesksetele lahendustele (nt RTIP, tugiteenused jne) nii, et see ei riivaks autonoomiat, kuid aitaks kokku hoida (HP25) | RAM |  |  | Lisandunud tegevus
| Välja töötatud ja rakendatud SF21+ toetusmeede nutikate linnaarengu lahenduste (sh rohelahenduste) väljaarendamiseks (RP24) | ReM
9.3 KOV-de finantsvõimekuse ja finantsautonoomia tugevdamine (EE2035) ning KOV-de võimaluste parandamine oma tulubaasi suurendamiseks piirkondlikust ettevõtlustegevusest tulu saamiseks (VVTP) | Suurendatud KOVde maksuautonoomiat maade hindamise läbiviimise, kohalike maksude osakaalu suurendamise ja üksikisiku tulumaksu protsendi määramise õiguse kaudu (RP25) | RM, ReM | KLM, RaM |  | Lisandunud tegevus
| Suurendatud KOV-de finantsautonoomiat ülesannete täitmise tõhususe ja kvaliteedi parandamiseks, andes sihtotstarbelised toetused omavalitsuste tulubaasi ning jaotades vahendid tulumaksu ja tasandusfondi kaudu (RP25) | REM |  |  | Lisandunud tegevus
| Lepitud kokku võimalused kohalike omavalitsuste motivatsiooni tõstmiseks ettevõtluskeskkonna arendamisel, sh esitatud VV-le ettepanek analüüsida juriidilise isiku tulumaksust osa jaotamist töökohtade arvu järgi KOVidele ning töötada välja eelnõud, et anda kehtivatele praktikatele õiguslik alus sotsiaalse taristu arendustasu ja päikeseparkidele tasu rakendamiseks | REM |  |  | Lisandunud tegevus
9.4 Kohalike e-teenuste arendamine koostöös KOV-dega, mis lahendavad eelkõige KOVde ühiseid IKT arengu vajadusi | Toetatud KOVde ühiste/üleriigiliste standardiseeritud e-teenuste ja IKT lahenduste arendamist SF21+ meetmete "Digiriik", "Valdkondade digipööre" jt avalikus sektoris digilahenduste ja uuenduste väljatöötamise ja kasutuselevõtu toetusest: riigiüleste avalike digiteenuste arendamise tulemusena saavutatud ühtne ja läbimõeldud avalike teenuste korraldus KOVide üleselt ning olukord, kus avalike digiteenuste osutamine ja riigi toimimine on tänu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikale ja mugavale kasutamisele tõhusam, turvalisem, terviklikum, jätkusuutlikum ja avatum | JDM
| Viidud ellu tegevusi KOVde kompetentsi, digipädevuse ja paindlikkuse suurendamiseks ning toetatud KOV-de IT kompetentsikeskuse tegevust | REM, JDM
| Arendatud KOV-de planeerimise e-lahendusi | MKM |  |  | Lisandunud tegevus
| 2021.a lõpuks valminud analüüs KOV-de e-teenuste ja IT juhtimise konsolideerimiseks | MKM |  |  | TEGEVUS LÕPPENUD
9.5 Tugevdatud kriisideks valmisolekut ja elutähtsate teenuste toimepidevust piirkondlikul ja kohalikul tasandil (EE2035) | Tugevdatud on KOVde, erasektori ja kolmanda sektori asutuste piirkondlikku koostööd elutähtsate teenuste tagamisel ning parendatud nende oskusi kriisi ajal tegutseda | SIM | RK, PÄA
| Toetatud on KOV-ide valmisolekut koordineerida kriisiolukorras elutähtsate teenuste osutamist ning selleks vajalikke õppuseid, koolitusi jm teenuste toimepidevust kindlustavaid meetmeid | SIM | RK, PÄA
| Tagatud regionaalsete kriisikomisjonide töö, sh kaasatud riigiasutused ja KOVid piirkondlikul tasandil, mis aitab kaasa paremale võimekusele kohaliku ja regionaalse tasandi kriiside ennetamisel ja lahendamisel | SIM | RK, PÄA
9.6 KOV-de võimekuse tõstmiseks keskselt koordineeritud personaliarendustegevused ministeeriumide ja üleriigilise omavalitsusliidu koostöös | Valminud analüüs KOV-de personaliarendustegevuste kesksetest vajadustest koos tegevusplaaniga ning jätkatud selle tegevuste elluviimist | Riigikantselei, REM, muud ministeeriumid
Juurprobleem 10 - piirkondlikud erinevused KOVde arenguväljavaadetes seoses elanike arvu muutustega |  | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus | Avalda juurprobleemi nimetus
Juurprobleemi lahendamisele aitavad kaasa läbivalt ka kõigi muude juurprobleemide all kavandatud tegevused

## Lühendid
RETKi seirearuandes ja rakendusplaani seiretabelis kasutatavad lühendid
DMO | Destination Management Organisation, ehk „turismi sihtkoha organisatsioon“
DÜAK | digiühiskonna arengukava 2035
EE2035 | üleriigiline strateegia "Eesti 2035"
EIS | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
EPK25 | Ettevõtluskeskkonna programm 2025-2028
EL | Euroopa Liit
ELVL | Eesti Linnade ja Valdade Liit
EMKVF | Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond
EMP | Euroopa Majanduspiirkond
ERF | Euroopa Regionaalarengu Fond
ESF | Euroopa Sotsiaalfond
ETKP2025 | Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamise programm 2025-2028
HEAK | Heaolu arengukava 2030
HNP25 | Hariduse ja noorteprogramm 2025-2028
HP25 | Halduspoliitika programm 2025-2028
HTM | Haridus- ja Teadusministeerium
HVAK | Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
ITP | Inimkeskse tervise programm
IVP | Ida-Virumaa programm
IVOL | Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
IVTK | Ida-Virumaa tegevuskava 2030
JDM | Justiits- ja digiministeerium
KE25 | Kogukondliku Eesti programm 2025–2028
KETK | Kagu-Eesti tegevuskava 2030
KEVAD | Keskkonnavaldkonna arengukava 2035
KLM | Kliimaministeerium
KOKS | Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOV | kohaliku omavalitsuse üksus või kohalik omavalitsus
KP25 | Kultuuriprogramm 2025-2028
KSH | keskkonnamõju strateegiline hindamine
KuAK | Kultuuri arengukava 2030
KUM | Kultuuriministeerium
KÜP | Kodanikuühiskonna programm
KÜSK | Kodanikuühiskonna Sihtkapital
L-EST AL | Lõuna-Eesti arengulepe regiooni ettevõtluskeskkonna arendamiseks
MAK | Maakondlik arenduskeskus
MES | Maaelu Edendamise Sihtasutus
MKM | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MKAS | maakonna arengustrateegia
MTA | Maksu- ja Tolliamet
MTÜ | mittetulundusühing
NEET | noored, kes ei õpi ega tööta
NUTS3 | Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Euroopa territoriaalse jaotuse klassifikatsiooni süsteem, mille alusel Eesti jaguneb 5 regiooniks (Põhja-, Kesk-, Kirde-, Lääne- ja Lõuna-Eesti)
OECD | Organization for Economic Co-operation and Development, ehk Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OSKA | OSKA-nimeline tööjõuvajaduse seire ja prognoosi süsteem
PPA | Politsei- ja Piirivalveamet
PÕKA | Põllumajanduse ja kalanduse arengukava
PÄA | Päästemet
REACT-EU | Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, Euroopa Liidu rahastusfond, mis on loodud COVID-kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks
REKK | riiklik energia ja kliimakava 2030
REM | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
RES | Riigieelarve strateegia
RK | Riigikantselei
RM | Rahandusministeerium
RMK | Riigimetsa Majandamise Keskus
RP25 | Regionaalarengu programm 2025-2028
RRF | Recovery and Resilience Facility, ehk Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu, mille eesmärk on toetada investeeringuid ja reforme majanduse pikaajaliseks taastumiseks ja vastupidavuse suurendamiseks ning rohelise ja digitaalse ülemineku toetamiseks
SF21+ | ELi struktuurifondid perioodil 2021-2027
SIM | Siseministeerium
SKA | Sotsiaalkindlustusamet
SKP | sisemajanduse koguprodukt
SOM | Sotsiaalministeerium
SP24 | Spordiprogramm 2024-2027
STAK | siseturvalisuse arengukava 2030
TA | teadus- ja arendustegevus
TAI | Tervise Arengu Instituut
TAIE | Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035
TAT | toetuse andmise tingimused
TLAK | transpordi ja liikuvuse arengukava 2035
TRAM | Transpordiamet
TSI | Technical Support Instrument, Euroopa Liidu programm liikmesriikidele erinevate reformide kavandamist ja läbiviimist toetava eksperttoe pakkumiseks
TöR | Eesti Maksu- ja Tolliameti töötamise register
VKL | Valitsuskoalitsiooni lepe
VV | Vabariigi Valitsus
VVTP | Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm
ÕÜF | Õiglase Ülemineku fond, ehk Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada piirkondi, mis seisavad silmitsi kliimaneutraalsusele üleminekust tulevate tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega
ÜKP | EL-i ühtekuuluvuspoliitika
ÜRP | Üleriigiline planeering
ÜTP25 | Ühistranspordi programm 2025-2028
ÜTK | Ühistranspordi keskus