Pakkumuse saaja:	Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139, Tallinn

Lp Hannes Jaanimäe

e-post: hannes.jaanimae@politsei.ee

# Pakkumus

/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

Pakkuja: Riigi Kinnisvara AS

Kontaktisik: Tarmo Mändmets
tel. +372 501 2944
e-post: tarmo.mandmets@rkas.ee

Täname võimaluse eest esitada Teile pakkumus Tallinna kinnipidamiskeskuse (Linnaaru tee 5/1, Tallinn) ümberehitutööde projektijuhtimiseks,  mida toetatakse Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (edaspidi BMVI) erimeetme projektist BMVI.1.01.25-0032 „Erimeede-Rändepakt: Taustakontrolli võimekuse loomine ja teenuse pakkumine“.

Pakutav teenus hõlmab endas riigihangete korraldamist ning projektijuhtimisteenuse osutamist hankelepingute täitmisel vastavalt riigihangetel saadud tulemustele.

Pakkumus kehtib 90 päeva.

Kui esitatud hinnapakkumus vastab Teie soovile, siis palun saatke oma nõustumus kirjalikult e-posti aadressile ulle.tamm@rkas.ee. Peale kinnituse saamist oleme valmis alustama läbirääkimisi RKAS- ilt tellitavate teenuste ning vastavasisulise lepingu sõlmimise osas.

# Pakkumise sisu ja maksumus*

| Teenus | Kestvus | Ühiku hind | Summa kokku (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kuu) | (EUR) |  |
| I etapp |  |  |  |
| Lähteülesande täpsustamine ja projekteerimistööde riigihanke korraldamine. | 6 | 1 280 € | 7 680 € |
| Ekspertiisi riigihanke korraldamine (paralleelselt projekteerimishankega) | 2 | 880 € | 1 760 € |
| Projektijuhtimine ja Tellija nõustamine projekteerimistööde perioodil | 13 | 2 560 € | 33 280 € |
| I etapp kokku | 19 |  | 42 720 € |
| II etapp |  |  |  |
| Ehitustööde riigihanke korraldamine | 4 | 1 520 € | 6 080 € |
| Omanikujärelevalve hanke läbiviimine (paralleelselt ehitushankega) | 2 | 880 € | 1 760 € |
| Sisustushanke läbiviimine (ehitustööde käigus) | 3 | 1 200 € | 3 600 € |
| Projektijuhtimine ja Tellija nõustamine ehitustööde perioodil | 13 | 3 520 € | 45 760 € |
| II etapp kokku | 17 |  | 57 200 € |
| I ja II etapp kokku | 36 |  | 99 920 € |

Maksumustele lisandub seadusest tulenev käibemaks.

Projektijuhtimise teenuse osutamise periood lepitakse kokku lepingu läbirääkimistega. Projekti kestus kokku 36 kuud.

Kõigi eelpool pakutud teenused sisaldavad RKAS õigus- ja hankeosakonna spetsialistide ning kinnisvaraarenduse osakonna ekspertide (tehnosüsteemid, energiatõhusus, ruumilahendus jne) kaasamist ja nende sisendit Tellija nõustamisel.

*Esitatud projektijuhtimistasu arvestamisel on aluseks võetud RKAS-i juhatuse poolt kinnitatud kehtiv spetsialisti tunnitasu 80 eurot + käibemaks. Käsundisaajal on õigus korrigeerida spetsialisti tunnitasu pärast lepingu sõlmimist iga kalendriaasta möödumisel vastavalt RKAS-i juhatuse otsusele, kuid mitte rohkem kui 10% teenustasu tõstmisele eelneval kalendriaastal kehtinud tunnihinnast.

Hangitavate ehitustööde-, teenuste- ja asjade maksumused selguvad riigihangete korraldamise käigus.

Riigi Kinnisvara AS omab:

- Pikaajalist kogemust uute ja renoveeritavate projektide elluviimisel.

- Kogemust suhtlemisel ja infovahetusel ministeeriumitega ning riigiasutustega.

- Laia erialaspetsialiste valikut (ruumilahendus, küte ja ventilatsioon, tugev- ja nõrkvool, turvalisus, heakord jne).