**Hr. Hannes Freiberg Meie: 12.01.2024.a., kiri nr 1853(1)**

**AS Infragate Eesti**Mäealuse 2/3

12618 Tallinn

Hannes.freiberg12@gmail.com

Koopia: kevin.kao@rbe.ee

arge.kuuder@rbe.ee

priit.hainoja@infragate.ee

artjom.astreika@infragate.ee

**Tagadi ökodukti ehitustööd**

**Hinnakalkulatsiooni nr 3 esitamine**

Tariston AS-i („Töövõtja“) ja Rail Baltic Estonia OÜ („Tellija“) vahel on sõlmitud Ehituse töövõtuleping nr. 2022-K089 („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Esitan nõlvakindlustuse mahtude

Vastavalt eeltoodule esitab Töövõtja hinnakalkulatsiooni nr. 3 alljärgnevas mahuloendis märgitud töödele:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Art. nr.** | **Töö kirjeldus** | **Mõõtühik** | **Maht** | **Üh. hind** | **Maksumus; EUR** |
|  **1** | **2** |  **3** |  **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD** |  |
| 1 |   | Projekteerimine | kogusumma | 1,0 | 1040,0 | 1040,0 |
| 2 |  | Kivikindlustuse tööde kallinemine seoses vähenemisega | Kogusumma | 1,0 | 12801,0 | 12801,0 |
| 3 |  | Betoonkivi mahu vähenemine | m2 | -2238,0 | 48,0 | -107424,0 |
| 5 |  | Betoonkivi paksuse muutmine (8cm asemel 6cm) | m2 | 546,0 | -1,8 | -982,8 |
|   |   | **KÕIK KOKKU:**  | **-94565,8** |

Hinnakalkulatsioonist tulenevalt on ettenägematute lisatööde hinnaks **-94 565,80 EUR (lisandub käibemaks).** Muudatus tööde mahtudes ei mõjuta täitmisaega.

Koostas: Madis Saadik

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Madis Saadik

(Tariston AS projektijuht)

Lisad:

1. Tagadi ökodukt nõlvakindlustuse mahtude muudatuse hinnakalkulatsioon
2. Pakkumine\_NR\_20230754 6KIVI
3. Pakkumine\_NR\_20230754 8KIVI