KVALITEEDI TAGAMISE PLAAN

objektil

Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondi 2026 omanikujärelevalve teostamine

Tellija: Transpordiamet

Projektijuht:	 		Taavi Umal

Insener: Insten Projekt OÜ

Teede järelevalveinsener: 			Tauno Kreinin

Koostas:                                                        Oleg Lužetski

SISUKORD

1.	Lepingu üldandmed	3

2.	Projekti lühikirjeldus ja jälgimisnäitajad	4

3.	Riskianalüüs	8

4.	Inseneri organisatsioon	10

4.1.	Ülevaade ettevõttest	10

4.2.	Projekti juhtimisstruktuur	11

4.3.	Võtmeisikute pädevusnõuded	12

4.3.1.	Võtmeisikute ülesanded, vastutus.	13

4.4.	Mitte võtmeisikute pädevusnõuded:	13

Oleg Lužetski projekti koordinaator.  Projekti koordinaatori ülesanne on toetada projektijuhi projekti igapäevases korralduses, tagades infovahetuse ja dokumendivoogude sujuvuse ning jälgides kokkulepitud tegevuste, tähtaegade ja lepinguliste kohustuste täitmist.	13

Tugiteenused	13

4.5.	Seadmed ja mõõtevahendid	13

5.	Alltöövõtjad	14

6.	Kommunikatsioon – kirjavahetus, dokumentide edastamine, koosolekud, aruanded	14

6.1.	Koosolekud	14

6.2.	Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid	15

6.2.1.	Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise, edastamise ja säilitamine	16

6.3.	Aja- ja finantsjuhtimine	17

6.4.	Muudatuste protseduurid	18

7.	Aruandlus	18

7.1.	Aruandluse koostamine, kontrollimine ja esitamine	18

7.2.	Lõpparuanne	18

7.3.	Garantiiperioodi ülevaatuse aruanded	19

8.	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrollimine ja tagamine	20

8.1.	Tööde kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine	20

8.2.	Materjalide kvaliteedi tagamine	21

8.3.	Projektid ja tööjoonised	22

8.4.	Töömahud	22

8.5.	Kaetud tööde aktid	22

9.	Tööde üleandmis-vastuvõtuprotseduurid	22

10.	Keskkonnategevuskava järgimise tagamine	24

11.	Liikluskorralduse ja –ohutuse tagamine	24

12.	Tööohutuse nõuete kontroll ja järgimine	25

12.1.	Käitumine tööõnnetuse korral	26

13.	Rikkumistest ja puudustest teavitamine ja nende kõrvaldamine	26

14.	Omanikujärelevalve teostamiseks vajalik dokumentatsioon	27

15.	Garantiiaja tegevused	27

16.	Teetööde infosüsteem	27

17.	Lisad.	28

Lisa 1-Projekti kontaktisikute koondtabel	28

Lisa 2-koosolekute protokolli vorm	28

Lisa 3-juhise vorm	28

Lisa 4-muudatuse vorm	28

Lisa 5-muudatuse kalkulatsiooni vorm	28

Lisa 6-mittevastavuse akt	28

Lisa 7–proovivõtuprotokoll	28

Lisa 8-kontroll ja vastuvõotu toimingute loetelu	28

Lisa 9-saatelehe vorm	28

- Lepingu üldandmed

Tabel 1

| Tellija: | Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn |
| --- | --- |
| Töövõtja: | Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, asukohaga Viljandi maakond, Viljandi vald, Mäeltküla, Tööstuse tee 1, 70105 |
| Insener: | Insten Projekt OÜ, registrikoodiga 11479187, asukohaga Hariduse põik 5, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond |
| Töövõtja |  |
| Lepingu nimetus | TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/26/509-1 |
| Lepingu maksumus € (ilma km-ta) | 891 098,42 EUR eurot |
| Täitmistähtaeg | 4 kuud |
| Garantiiperiood | 24 kuud |
| Insener |  |
| Lepingu nimetus | OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING 3.2-3/26/503-1 |
| Lepingu maksumus € (ilma km-ta) | 23 552,00 eurot |
| Täitmistähtaeg | 4 kuud |
| Garantiiperiood | 24 kuud |

- Projekti lühikirjeldus ja jälgimisnäitajad

Joonis 1 Asukoha skeem

Tabel 1a.

Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.

NB! Lõigul on mitmed Elektrilevi OÜ õhuliinide ristumised teega. Km 10,48 on ristumine elektrimaakaabelliiniga.

Lõigu lõpus km 11,60-11,70 kulgeb teemaal Telia Eesti AS maakaabel.

Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.

Jälgimisnäitajad riigitee 24110 Venevere – Tääksi tee km 0,038-11,869

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Katte pikkus | 11831 m |
| Rajatava katte laius | 6,5 m |
| Olemasoleva kruuskatte profileerimine | 80687 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 (Pos 6) h=8cm | 78794 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 (Pos 5) h=8cm | 76902 m² |

Tabel 1b.

Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 7,0m.

NB! KM 2,700 ristub teega D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem. Omanikuks Elering AS.

Remondilõigu ääres kulgevad lõiguti Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid ning on ka mõned ristumised. Sidekaableid lõigu ääres asuda ei tohiks. Kaablite olemasolus või mitte olemasolus siiski veenduda.

Antud lõigul asub teadaolevalt kaks külmakerkelist lõiku. Aadressid HD III Lisa 1 Töömahtude aruanded tabelis

Jälgimisnäitajad riigitee 24128 Kildu - Oksa - Tõramaa tee km 2,268-9,868

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Katte pikkus | 7600 m |
| Rajatava katte laius | 7 m |
| Olemasoleva kruuskatte profileerimine | 55969 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6) h=8cm | 54416 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5) h=8cm | 53200 m² |

Tabel 1c.

Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.

NB! Remondilõigu ääres kulgevad lõiguti Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid, ning on ka mõned ristumised. Sidekaableid lõigu ääres asuda ei tohiks. Kaablite olemasolus või mitte olemasolus siiski veenduda.

Lõigu ääres asuvad maaparanduskaevud, millede korrastamise mahud on välja toodud Töömahtude aruanded tabelis.

Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.

Jälgimisnäitajad riigitee 24129 Võivaku - Kuhjavere tee km 0,702-5,583

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Katte pikkus | 4881 m |
| Rajatava katte laius | 6,5 m |
| Olemasoleva kruuskatte profileerimine | 33822 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6) h=8cm | 32507 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5) h=8cm | 31727 m² |

Tabel 1d.

Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.

NB! KM 3,847 on ristumine Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliiniga. Edasi kulgeb kaabel küll väljaspool teemaa-ala, aga siiski lähedal teele.

Antud lõigul on tee muldesse paigaldatud Telia Eesti AS-le kuuluv maa-alune sidekaabel.

Antud lõigul asub teadaolevalt kaks külmakerkelist lõiku. Aadressid Töömahtude aruanded tabelis

Jälgimisnäitajad riigitee 24186 Õisu tee km 2,088-4,072

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Katte pikkus | 1984 m |
| Rajatava katte laius | 6,5 m |
| Olemasoleva kruuskatte profileerimine | 13635 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6) h=8cm | 13213 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5) h=8cm | 12896 m² |

Tabel 1e.

Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.

NB! Lõigu ääres asuvad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid, mitmes kohas õhuliinide ristumised. KM 1,14 ristub elektrimaakaabel.

Terve remondilõigu ulatuses on tee muldesse paigaldatud Telia Eesti AS-le kuuluv maa-alune sidekaabel.

Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.

Jälgimisnäitajad riigitee 24228 Metsaleeli tee km 0,110-2,869

| Artikkel | Jälgimisnäitajad |
| --- | --- |
| Katte pikkus | 2759 m |
| Rajatava katte laius | 6,5 m |
| Olemasoleva kruuskatte profileerimine | 18816 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6) h=8cm | 18375 m² |
| Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5) h=8cm | 17934 m² |

- Riskianalüüs

Inseneri meeskonna Teenuse osutamisega seotud objektil viibimine peab olema isikute
kaupa GPS-positsioneeritav ja fikseeritav hilisema raporti kujul. Raportit genereerivale
süsteemile peab olema Tellijal ligipääs nii Lepingu täitmise ajal, kui ka vähemalt ühe
aasta jooksul peale Lepinguliste ehitustööde vastuvõtmist. Tõrgetest GPS-seadme kasutamisel objektil tuleb Tellijat projektijuhti viivitamatult teavitada ning kui tõrge on tingitud Inseneri kasutatavast seadmest, siis puudus tuleb ühe tööpäeva jooksul likvideerida. Tõrkest tingitud ajaarvestuse või asukoha määramise puudused lahendatakse eraldi Tellijaga kokkuleppel. Tellija on kooskõlastanud Begin OÜ pakutava www.begin.ee tööajaarvestussüsteemi kasutuse, analoogide kasutamisel tuleb süsteemi sobivus Tellijaga kooskõlastada.

Silla ja tee-ehituslikud tööprotsessid, kus Insener peab tööprotsessi juures kontrollima töö vastavust tehnoloogia ja lepingulistele nõuetele ning tööohutusnõuete täitmist, dokumenteerides kõik avastatud puudused:

- betoonitöödel;

- talade paigaldamisel;

- vaiade rajamisel;

- hüdroisolatsiooni paigaldamisel;

- a/b paigaldamisel;

- def vuugi paigaldustöödel;

- rajatiste konstruktsioonielementide montaažil;

- muldkeha ehitamisel;

- dreenkihi ehitamisel;

- killustikaluse ehitamisel

- geosünteetide paigaldamisel – tõendades nõuetekohaste ülekatete olemasolu.

- komposiidina töötavate – tekstiil+võrk – geosünteetide paigaldust käsitletakse ühe tööprotsessina;

| Valdkond | Riski kirjeldus | Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine | Vastutav isik | Aja vahemik millal vaadatakse üle võimalikke riske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö- ja liiklusohutus | Tööõnnetus, liiklusavarii | Tööliste ja alltöövõtjate instrueerimine objektil toimub Töövõtja poolt. Samuti töökeskkonna kontrolli teostamine. Nädalas korra täidab töövõtja töökeskkonna kontrolli akti. Akti koostamist ja täitmist kontrollib töövõtja kvaliteedi juht. Kvaliteedijuht edastab kontrollakti järelevalve insenerile. | Vastutav järelevalve insener, Projektijuht. | Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmise kontrollimine üks kord nädalas |
| Keskkond | Müra, naaberkinnistute puutumatus, veereziimi rikkumine, töötavatest mehhanismidest tingitud keskkonnamõju | Teavitama viivituseta Tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või inimestele, või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus, vajadusel peatama töö. | Vastutav järelevalve insener. | Pidev jälgimine |
| Kvaliteet | Kõrvalekaldumine kvaliteetsetest töötulemustest | Järgima Teenuse osutamisel Tellija poolt heaks kiidetud Töövõtja ja Inseneri kvaliteedi tagamise plaani, kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, teehoiutööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist | Vastutav järelevalve insener. | Pidev jälgimine |
| Seadmed ja mõõtevahendid | Kõrvalekaldumine mõõtetäpsusest, seadme puudulik hooldus | Järgima mõõtevahendite ja seadmete kasutusjuhendeid ning tagama seadmete korralise hoolduse ja kalibreerimise | Projektijuht | Pidev jälgimine |
| Projekti meeskond | Inseneri võtmeisiku haigestumine või muu ettenägematu põhjus | Kooskõlastama eelnevalt Tellijaga Inseneri võtmeisikute asendamise. Asendava võtmeisiku kvalifikatsioon peab olema vähemalt samaväärne tehnilises kirjelduses sätestatud võtmeisiku kvalifikatsiooniga, kaasama teenuse osutamisel abiinsenere | Projektijuht | Pidev jälgimine |
| Inseneri meeskonna liikmete osalemine samaaegselt teiste ehitusobjektide järelevalvel | Insener ei saa täita töökohustusi lepingus nõutud tasemel | Kooskõlastatult Tellijaga kaasama abiinsenere ja inseneri abisi | Projektijuht | Pidev jälgimine |
| Lepingu tähtaeg | Töövõtjal tekib mahajäämus kinnitatud tööde graafikust | Kontrollima pidevalt töö tegelikku kulgu, sh vahetähtaegadest kinnipidamist, võrreldes seda Tellija poolt heakskiidetud rahavoogude prognoosi, kalendergraafiku ja tööprogrammiga ning nõudma töövõtjalt vajalike abinõude rakendamist | Vastutav järelevalve insener | Pidev jälgimine |
| Dokumentatsioon | Kaob dokumenteerimise järjepidevus | Pidev dokumentatsiooni täitmine, aruandlus üks kord kuus eelneva kuu kohta järgmise kuu 3-ndaks kuupäevaks | Vastutav järelevalve insener, Projektijuht. |  |
| Eelarve ja täitmine | Inseneri ja Töövõtja omavaheline kommunikatsioon on puudulik | Kontrollima Töövõtja poolt esitatud „tehtud tööde akte“ ja „maksetõendeid“ ning esitama need 3 tööpäeva jooksul kinnitamiseks Tellijale. | Vastutav järelevalve insener, Projektijuht |  |

- Inseneri organisatsioon

Ülevaade ettevõttest

Insten Projekt OÜ pakub keskkonna, infrastruktuuri ja üldehituse valdkonnas terviklikku konsultatsiooni- ja Inseneriteenust. Insten Projekt OÜ asutati 2008 aastal.

Töövõtja peab tagama ehitustöödel eraldi objektiruumid Tellija ja Inseneri jaoks.

Inseneri meeskond koosneb   Insten Projekt OÜ poolsest Inseneridest ja abiinseneridest.  Projekti meeskond koosneb lisaks võtmeisikutele ka Inseneri-ettevõtte juhatuse liikmest, kes on koos Inseneri-poolse projektijuhiga ühiselt vastutavad projektijuhtimise eest, jagavad kohustust esindada Tellijat parimal võimalikul moel ning hoolitsevad, et projekt viiakse lõpule õigeaegselt ning etteantud eelarve piires.

Projekti juhtimisstruktuur

Antud projekti teostamiseks on moodustatud vastavalt hankelepingu lisa 1 eritingimustes sätestatud nõuetele vastav Insenri meeskond järgmises kooseisus:

Skeem 1 Inseneri projekti meeskonna juhtimisskeem

Tabel 3 Asendusmaatriks

| Jrk nr | Positsioon projektis | Võtmeisik(d) | Asendaja(d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teede järelevalveinsener | Tauno Kreinin | Valeri Volkov |
| 2 | Abiinsener | Valeri Volkov | Galina Neufeld |
| 3 | Abiinsener | Galina Neufeld | Valeri Volkov |

Asendusmaatriks määrab ajutisi võtmeisikute asendamisi (puhkused, haigestumised) perioodiks maksimaalselt 1 nädal.  Pikematel asendamistel peab asendaja vastama Lepingu lisa 2  „Lepingu eritingimused“ tulenevatele kvalifikatsiooninõuetele ja saama selleks eraldi Tellija kirjaliku nõusoleku.

Käesolev asendamine ei tekita asendajale seaduses ettenähtud õigusi ja pädevust omanikujärelevalve teostamiseks.

Võtmeisikute pädevusnõuded

Hankelepingu lisa 2 eritingimustes on sätestatud järgnevad nõuded võtmeisikutele:

| Võtmeisik | Haridustase | Tegevusluba/ Kutse | Töökogemus | Sarnastes projektides osalemine |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Tauno Kreinin | Kõrgharidus | Kutsetunnistus 176375 | Üle 20 aasta | Tartu ja Võru maakonna taastusremont 2023 omanikujärelevalve teostamine Ehitusmaksumus 2 147 943,76 eurot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valei Volkov | Kõrgharidus | Kutsetunnistus 200602 | Üle 30 aasta | Maantee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,288 asuva Riisa silla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Ehitusmaksumus 240 344,42 eurot |

| Galina Neufeld | Kõrgharidus | Rakenduslik kõrgharidus | Üle 10 aasta | Maantee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,288 asuva Riisa silla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Ehitusmaksumus 240 344,42 eurot |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Võtmeisikute ülesanded, vastutus.

Inseneri meeskonna töö üldvastutus on ettevõtte juhil Oleg Lužetski. Vasutav järelevalve insener vastutab tööde eest objektil, suhtleb vahetult Tellija ja Töövõtjaga ning korraldab meeskonna tööd objektil, kooskõlastab Töövõtja materjale, juhatab koosolekuid, kontrollb kuu lõpus Töövõtja akte.

Projekti meeskonna ülesandeks on kontrollida objekti dokumentatsiooni järjepidevust ja osaleda objekti tehnilisetel töökoosolekutel. Vastutav insener saab kaasata ka abiinsenere ja inseneri abisi. Abiinseneride/inseneri abide kohus on  olla vajadusel objekti tööprotsesside juures, teha koos töövõtjaga vajalikke mõõtmisi ja anda teavet objektil toimuvast kas teedeinsenerile või projektijuhile. Abiinsener/inseneri abi ei sekku ise tööprotsessi kulgu ega tee iseseisvalt otsuseid vaid siis kui on oht inimelule või keskkonnale.

Mitte võtmeisikute pädevusnõuded:

- Oleg Lužetski projekti koordinaator.  Projekti koordinaatori ülesanne on toetada projektijuhi projekti igapäevases korralduses, tagades infovahetuse ja dokumendivoogude sujuvuse ning jälgides kokkulepitud tegevuste, tähtaegade ja lepinguliste kohustuste täitmist.

- Tugiteenused

Lepinguliste ülesannete efektiivseks täitmiseks toetab Inseneri meeskonda administratiivne sekretariaat eelkõige projekti koordinaatori näol, kes hoiab Inseneri meeskonna komplekteerinud ettevõtte juhtkonda kursis projekti käigu ning võimalike probleemidega.

Seadmed ja mõõtevahendid

Inseneri teenuse osutamiseks kasutab Insener järgnevaid seadmeid:

Tabel 4

| Jrk nr | Seadme nimetus | Kogus | Omandisuhe (ettevõtte omand/ rent/ alltöövõtt/ muu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivelliir | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 2 | Kaldemõõdik(3 m) | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 3 | Mõõtelatt (3 m) | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 4 | Mõõdulint (8 m) | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 5 | Mõõdulint (50 m) | 2 tk | Ettevõtte omand |
| 6 | Pinnase elastsusmooduli tester | 1tk | Ettevõtte omand |
| 7 | Digitaalne peegelfotoaparaat | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 8 | Infrapuna termomeeter | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 9 | Termokaamera | 2 tk | Ettevõtte omand |
| 10 | Mõõteratas | 1 tk | Ettevõtte omand |
| 11 | Autodesk Autocad 2011 tarkvara | 1 tk | Ettevõtte omand |

- Alltöövõtjad

Tabel 5

| Jrk nr | Alltöövõtja | Registrikood | Esindaja | Teostatavad tööd | Tööde math (päevades) | Tegevusluba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - |  |  |  |  |  |

- Kommunikatsioon – kirjavahetus, dokumentide edastamine, koosolekud, aruanded

Insener on projekti raames toimuva kommunikatsiooni jaganud kolmeks, et täpsemalt kirjeldada protseduurilisi erinevusi erinevate kommunikatsiooniviiside vahel:

- ametlik kirjavahetus koos töödokumentide edastamisega;

- koosolekud koos protokollidega;

- projekti aruandlus.

Koosolekud

Insener korraldab, juhib ja protokollib töö-, projekti- ja progressi koosolekuid.

Tabel 6

| Nimetus | Koosoleku juhataja ja protokollija | Toimumise koht | Toimumise aeg | Osavõtjad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avakoosolek | Tellija | Tellija määrab toimumise koha | Tellija määrab toimumise aja | Tellija, Töövõtja ja Inseneri meeskonnad, vajadusel teised isikud, keda Tellija on kutsunud. |
| Töökoosolek | Insener | Töövõtja objektikontoris | kord 2 nädala tagant | Insener, Töövõtja , Tellija, vajadusel ka Projekteerija ja/või muud osapooled |
| Progressi koosolek | - |  |  |  |
| Projekti koosolek | - |  |  |  |

Koosolekud kutsub kokku Insener, kes ühtlasi informeerib koosolekul osalejaid koosoleku toimumise ajast ning asukohast. Ühtlasi edastab Insener regulaarselt toimuvate koosolekute puhul osalejatele hiljemalt 2 päeva enne koosoleku toimumist päevakorra.

Koosolekud protokollitakse Inseneri poolt. Otsused, mis tehakse koosolekutel ja mis ei muuda Lepingut fikseeritakse koosolekute protokollides. Neid otsuseid enam kirjaga ei korrata, kuna tegu on Inseneri Projektijuhi ja Töövõtja esindaja ning osalemise korral ka Tellija  ühisotsusega. Protokollid vormistatakse 2 tööpäeva jooksul. Protokollide  koopiad saadab Insener kõigile osalejatele e-postiga. Dokumente säilitatakse nii saatja, kui ka saaja juures vastavates kaustades.

Koosolekute protkolli vormi on esitatud Lisa 2-koosolekute protokolli vorm.

Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid

Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.

Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

Kogu infovahetus Töövõtja ja Tellija vahel käib Inseneri kaudu, kes on Lepingu kohaselt Tellija volitatud esindaja. Kui Inseneri esindaja pöördub Töövõtja poole kirjalikult, on adressaadiks alati Töövõtja projektijuht (viimase puudumisel peab töövõtja määrama ajutise projektijuhi volitusi kandva asendaja, vastavalt Töövõtja vastutusmaatriksi ja asetäitjate skeemile). Peamisteks projektisisesteks suhtlusvormideks on erinevat tüüpi koosolekud ja nõupidamised, millised kutsub kokku Insener või Töövõtja. Lepingukeel on eesti keel.

Insener edastab kõik originaaldokumendid paberkandjal, protsessi kiirendamiseks edastatakse e-kirjad Tellijale ja Töövõtja projektijuhile. Kõik Projekteerijale suunatud küsimused edastatakse koopiana Tellijale.

Töövõtja saadab kõik lepingu täitmisega seotud dokumendid tellijale läbi Inseneri (võimalikult kiireloomulise tellija otsuse saamiseks soovitavalt eelnevalt saata selle kirja sisu e-kirjana tellijale), kes teostab oma toimingud (Insener kontrollib, teeb omad järeldused, vajadusel kinnitab ning esitab selle dokumendi koos inseneri seisukohaga  või ringkäigulehega Tellijale).

Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise, edastamise ja säilitamine

Oma ülesannete täitmiseks on Insener kavandanud rea põhitegevusi, milleks on projekti algperioodi tegevused, projekti ehitusperioodi tegevused ning projekti garantiiperioodi tegevused, millega kaasneb Töövõtja dokumentide kontroll.

Projekti algperioodil on kavandatud tegevused, milleks Inseneril on olemas oskused ja kogemused nagu projektdokumentatsiooni hindamine ja kontrollimine, Tellijale vajadusel ettepanekute tegemine lähtuvalt majanduslikest ja tehnilistest kaalutlustest, objekti olemasoleva olukorra inspekteerimine ja hindamine ja muude Lepingu lisa 2 punktis 2 nimetatud ülesannete täitmine sh. Töövõtja olulisemate dokumentide nõuetele vastavuse kontroll:

- täitmistagatis;

- vastutuskindlustus;

- tööprogramm;

- kvaliteedi tagamise plaan;

- keskkonnakaitse meetmete kava,

- tööohutus meetmete kava;

- liikluskorraldusskeem;

- rahavoogude prognoos;

- aruandevormid.

Projekti ehitus- ja remonditööde perioodil on järelevalve korraldatud nii, et kõikide selliste ehitustööde teostamisel, mille kvaliteeti ja mahtu ei ole võimalik piisava täpsusega ainult ülemõõtmisega hinnata, toimub hindamine objektil Inseneri poolt nende tööde üle pideva visuaalse seire teostamisega, kusjuures kasutakse selleks asjakohaseid seadmeid ja mõõteriistu. Võimalikult palju informatsiooni püütakse hankida digitaalsete/automaatsete kontrollseadmetega, tagamaks ühetaoline ja täpne seire. Ühtlasi täidab Lepingu lisa 2 punktis 3 toodud ülesandeid sh. järgmiste Töövõtja olulisemate dokumentide nõuetele vastavuse kontroll:

- ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonid;

- tootmis- ja vastavussertifikaadid;

- tööjooniseid ja töökavasid;

- töökorralduse ja ehitustöö teostamise projektid;

- tehtud tööde aktid;

- vahemaksetaotlused ja arved;

- katsete protokollid;

- täitedokumentatsioon.

Aja- ja finantsjuhtimine

Insener abistab Tellijat projekti konsolideeritud arvestuse pidamisel ning finantsaruannete koostamisel. Insener valmistab ette rahavoogude prognoosi, eelarve kalkulatsiooni lõpetamata tööde kohta ning omab täielikku ülevaadet projekti eelarve üle. Projektijuht aitab ka Transpordiametil anda täpsustusi/selgitusi Audiitorite aeg-ajalt tehtavatele järelepärimistele. Insener tagab ka muude Projekti teostamiseks oluliste eriteenuste osutamise, mille suhtes on Tellijaga läbirääkimiste ajal kokku lepitud.

Projekti finantsjuhtimine hõlmab muuhulgas järgmisi teenuseid:

- Töövõtja igakuiste kuuaruannete ja esitatud maksetaotluste läbivaatamine.

- Ettemakse tagasimaksmise kinnitamine ja/või parandamine (kui Töövõtja soovib).

- Trahvide suuruse määramine (Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

- Kontrollima ja kinnitama muudatusettepanekuid, tegema töö finantsarvutuse koos mahtude muutuste ja tagasiarvestustega

- Tagamine, et hinna muutumist rakendatakse kooskõlas lepinguga ning et esitatakse kehtivad tõendavad dokumendid.

- Transpordiametile abi andmine projektiga seotud administratiiv- ja finantsküsimustes.

Muudatuste protseduurid

Projekti muudatuste sisseviimiseks rakendab Insener järgmist protseduuri:

- Töövõtja esitab muudatusettepaneku

- Insener kontrollib muudatuse põhjendatust ja vastavust lepingule, vajadusel konsulteerib Insener projekteerijaga.

- Insener esitab muudatusettepaneku Tellijale.

- Tellija kas kinnitab või lükkab tagasi muudatusettepaneku.

Töövõtja tööde muudatuse ettepaneku koostab ja esitab Töövõtja vastutav projektijuht, kontrollib vastutav insener ja kinnitab Tellija. Ettepanekule lisatakse selgitus, hinnakalkulatsioon ja vajalikud joonised.

Järelevalve poolt algatatud tööde muudatuse ettepaneku esitatakse kõigepealt Tellijale, seejärel peale Tellija heakskiitmist tehakse ettepanek Töövõtjale. Töövõtja peab ettepaneku samuti heaks kiitma. Kõik muudatused peaksid olema protokollitud.

Muudatuse tekkimisel Töövõtja esitab hinnakalkulatsiooni vabas vormis. Vajadusel tehakse täiendavaid jooniseid.

- Aruandlus

Aruandluse koostamine, kontrollimine ja esitamine

Insener koostab Lepingu perioodil lõpparuanded ning garantiiperioodi ülevaatuste aruanded lepingus määratud tähtajaks. Tellijal on 30 päeva aruandega tutvumiseks ja tagasiside andmiseks. Objekti ja projektdokumentatsiooni aruanne, lõpparuanded tuleb esitada ühes  eksemplaris ja digitaalsel andmekandjal. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanded tuleb esitada ühes eksemplaris ja digitaalsel andmekandjal.

Lõpparuanne

Lõpparuanne kajastab Projekti ülesehituslikult sarnaselt Vahearuandega. Insener koostab ja esitab projekti lõpparuande ühe kuu jooksul peale objekti üleandmis-vastuvõtu akti väljastamist ning Lõpparuanne peab sisaldab vähemalt:

- projekti kirjeldust, sh asukoha skeemi;

- projekti ja lepingu põhiandmeid;

- projekti eesmärke ja täitmist;

- projekti peamisi jälgimisnäitajad ja täitmist;

- rahaliste indikaatorite seiretabelit;

- ülevaadet teostatud töödest sh kasutatud alltöövõtjad;

- ülevaadet töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmisest sh õnnetustest;

- kvaliteediga seotud toimingute ja probleemide kirjeldust;

- tööde ajagraafikut;

- liikluskorraldusega seonduvat sh õnnetusi ja muid ohtlike olukordi;

- ülevaadet kaskkonnakaitselistest küsimustest;

- Inseneri juhiste ja tööde muudatuste koondi;

- lepingulisi küsimusi;

- projekti avalikustamist;

- laekunud kolmandate osapoolte avaldusi/taotluseid, rakendatud meetmeid;

- ettepanekuid edaspidiseks hoolduseks sh kasutus ja hooldusjuhend;

- ettepanekuid järgmiste töövõtu- ja järelevalve lepingu tingimuste täiendamiseks;

- tehtud tööde lõppakti;

- objekti vastuvõtuakti koos lisadega;

- teekasutusluba;

- fotosid.

Projekti Lõpparuanded esitatakse digitaalsel andmekandjal.

Garantiiperioodi ülevaatuse aruanded

Insener peab läbi viima ehitatud ja remonditud teelõikude ülevaatuse igal aastal (kevadel), koos Töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Garantiiperioodi ülevaatuste aja kooskõlastab Tellija. Garantiiperioodil teostatakse ülevaatusi ning defektide likvideerimist vastavalt „Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhisele“;

Insener peaeb koostama aruande ülevaatustulemuste kohta, esitama selle Tellijale ning nõudma Töövõtjalt defektide tähtaegset kõrvaldamist.

- Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrollimine ja tagamine

Tööde ja materjalide kvaliteedi tagamiseks on Insener planeerinud tegevused, mis on eraldi üksikasjalikult kirjeldatud nii materjalide kui teostatud tööde osas.

Objektil materjalidest proovide võtmine fikseeritakse proovivõtuprotokolliga, Lisa 7–proovivõtuprotokoll.

Tööde kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine

Tööde kvaliteedi kontrollimisel lähtutakse eelkõige töövõtulepingust ja projektdokumentatsioonist, aga ka normidest, tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest, kuid samuti ehitusplatsi ohutuse ning korrashoiu ja liikluskorralduse nõuetest.

Objektil on pidev kontroll vahetult tööprotsessi juures katete ehitamise  ning (teiste) kaetud tööde ajal. Kontrolli tulemused vormistatakse vastavate sissekannetena eeskätt “Kaetud tööde aktides” ja “Ehitustööde  päevikutes”. Tellijat teavitatakse regulaarselt tööde käigust ning informeeritakse viivitamatult avastatud projektivigadest ja muudest puudustest.

Töömahtusid ja tehtud töö kvaliteeti kontrollitakse mõõdistamistega, mida organiseerib Töövõtja. Kõik mõõdistamise tulemused salvestatakse Töövõtja poolt infokandjatele ja esitatakse Insenerile läbivaatamiseks. Mõõdistustööde teostaja vastutab, et tema kasutuses olevate mõõtevahendite käsitlemine ja säilitamine hoiab alal nende täpsuse ja kasutuskõlblikkuse.

Inseneri meeskonna liige informeerib Töövõtja objektijuhti proovide võtmisest hiljemalt samal päeval, millal võetakse proovid. Proovide võtmisel lähtutakse vastavalt standardides sätestatud proovivõtumeetoditele ning transporditakse laborisse 3 tööpäeva jooksul.

Mõõtmise teostamise tulemustest informeerib Insener Tellijat hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tulemuste saamisest ja esialgse analüüsi teostamist elektrooniliselt. Kui kontrollproovide tulemused viitavad kõrvalekalletele standardites või projektis ettenähtust koostab Insener kõrvalekalde analüüsi, millega esitab Tellijale kinnitamiseks ka kõrvalekalde korrigeerivad tegevused või uue tehnilise lahenduse.

Väiksematest objektil tekkinud probleemidest informeerib Insener Tellijat regulaarsete objektikoosolekute käigus, kuid suurematest probleemidest (vajavad viivitamatut tegutsemist) informeerib Inseneri projektijuht esimesel võimalusel telefoni teel Tellijat ja Töövõtjat ning vajadusel fikseerib probleemi (võimalusel fotod või video) ning edastab Tellijale ka taasesitamist võimaldaval kujul.

Materjalide kvaliteedi tagamine

Materjalide kvaliteedi tagamine toimub vastavalt tehnilistele spetsifikatsioonidele, ehitusseadustikule ning muude asjakohaste seaduste, juhendite ja standardite nõuetele. Projektis kasutatavate materjalide kontrollimine on Inseneri ülesanne, kes jälgib ja kontrollib, et töödes kasutataks üksnes nõuetekohaseid materjale. Tööjaotuslikult teostatakse materjalide heakskiitmised/tagasilükkamised vastutavate järelevalveinseneride poolt, kes teostavad kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi nõuetele vastavuse kontrolli ja vajadusel organiseerivad täiendavad laboratoorsed katsetused. Materjalide heakskiidul digiallkirjastab Insener Töövõtja poolt saadetud dokumendid lisades digikonteinerisse vastava sisulise saatelehe. Ühtlasi kontrollivad nemad ka deklaratsioonide, tootmis- ja vastavus-sertifikaatide olemasolu. Kasutada lubatakse üksnes nõuetele vastavaid materjale ja saatelehtedega varustatud materjale.

Töövõtja viib katsetused läbi laboratooriumis, mis on varustatud vajalike seadmetega täitematerjalide katsetamiseks, kus töötab väljaõppinud personal. Laboratooriumis teostatakse täitematerjalide terastikulise koostise, plaatsusteguri ja peenosiste sisalduse määramist. Paralleelselt viiakse Inseneri poolt läbi võrdluskatsed akrediteeritud või usaldusväärses laboris.

Materjalide vastavust tõendatakse tootjapoolsete sertifikaatide ja vastavustunnistustega. Vastavalt kvaliteedi kontrolli plaanile viiakse läbi kasutatavate materjalide katsetusi ja võrreldakse vastavust vastavustunnistuse ja materjalidele projektis esitatud nõudmistega.

Materjalide/toodetega kaasas olevad passid/ kasutusjuhised/ sertifikaadid/ deklaratsioonid kogub ja arhiveerib Töövõtja projektijuht. Materjalid transporditakse, säilitatakse ja ladustatakse vastavalt tootjapoolt etteantud juhenditele ja nõudmistele.

Kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse või saatelehtede puudumise korral otsustab Insener Tellijaga konsulteerides töö peatamise ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamise. Töövõtja kvaliteediplaani kontrollitakse Inseneri Projektijuhti poolt.

Insener teostab kontroll- ja vastuvõtu katsetused vastavalt Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu.

Materjalide vastavuse kontrolltestid (A proov) viiakse Tellija poolt määratud laborisse. B proovi katsetuste labori määrab Töövõtja.

Mittevastavuste tuvastamisel teavitab Insener neist esimesel võimaluse Tellija esindajat ning Töövõtjat, mille järel teeb Inseneri projektijuht Töövõtjale ettekirjutuse mittevastavuse kõrvaldamiseks, millega annab Töövõtjale korralduse mittevastavuse kõrvaldamise tulemustest informeerida Inseneri projektijuhti.

Projektid ja tööjoonised

Insener nõuab Töövõtjalt teede ja teerajatiste ehituse ning remondi kohta Töövõtja poolt projekteeritavate ajutiste ja alaliste tööde projekte, tööjooniseid ja kavasid, samuti töökorralduse ja ehitustöö teostamise projektide esitamist. Töövõtja poolt esitatud projektdokumentatsiooni ja tööjoonised vaatab Insener läbi 10 päeva jooksul ja kiidab heaks enne töö alustamist.

Insener jälgib pidevalt, et tööde teostamisel kasutab Töövõtja ainult eelnevalt kooskõlastatud jooniseid ja projekte.

Töömahud

Töömahtude kontrollimisel teostab mõõteprotokollide kontrolli ja kinnitamist vastutav järelevalveInsener, kes võtab vastu ka Töövõtja poolt esitatud kaetud tööd.

Mõõteprotokollide kooskõlastamise eelduseks on Töövõtja poolt organiseeritud mõõtmistöödest Inseneri teavitamine, mille käigus täpsustatakse mõõtmistöö teostaja, sisu ja asukoht. Mõõtmistööde juures osaleb järelevalveinsener, kes kooskõlastab mõõtmisprotokolli. Kahtluste tekkimise korral mõõtmisprotokollis esitatud andmete osas nõuab Insener kontrollmõõdistuste teostamist.

Juhul kui kontrollmõõtmise tulemus mingil põhjusel Töövõtjat ei rahulda informeerib Insener erimeelsustest Tellija esindajat ning küsimuse lahendamisel lähtutakse konkreetsetest asjaoludest. Vajadusel (võimalikud viivitused, nõuded)  fikseeritakse erimeelsused kirjaliku taasesitamist võimadaval kujul.

Mõõtmiste teostamisel lähtuvad nii Töövõtja kui Insener "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“  (MKM 03.08.2015 määrus nr 101). "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri 2024" ja "Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu alusel).

Kaetud tööde aktid

Inseneri meeskonna liige viibib tööde teostamisel objektil ja võtab Töövõtja poolt esitatud kaetud tööd vastu viivituseta peale kaetud tööde aktis toodud andmetega tutvumist ja vajadusel nende kontrollimist. Tööd võtab vastu vastutav järelevalveinsener ja seda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale kaetud tööde akti esitamist. Kui Töövõtja poolt Insenerile esitatud kaetud tööde akt vastab Inseneri hinnangul tegelikkusele, siis kooskõlastab Inseneri kaetud tööde akti.

- Tööde üleandmis-vastuvõtuprotseduurid

Inseneri meeskond kontrollib koos Töövõtjaga objekti vastavust nõutavale valmidusastmele ning kontrollib, et Töövõtja on tööd korrektselt dokumenteerinud ja lähtunud "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri" ja "Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu alusel) nõutud toimingutest.

Kui Insener on veendunud, et Töövõtja on valmis objekti nõuetekohaselt üle andma informeerib ta sellest Tellijat ning kutsub kokku vastuvõtukomisjon.

Lõpetatud ehitus ja remonttööd võtab vastu Tellija poolt moodustatud vastuvõtukomisjon.

Tööde lõpetamisel hindab ja kontrollib Insener Töövõtja poolt esitatud teostusjooniseid, aruandeid, sertifikaate, materjalide ja tööde katsete protokolle. Täitedokumentatsioon sh. teostusjoonised ja mõõteprotokollid vaadatakse üle vastutavate järelevalveinseneride poolt ja kiidetakse heaks või tagastatakse koos märkustega parandamiseks enne Tellijale esitamist.

Erimeelsuste korral Töövõtjaga dokumenteerivad nii Insener kui Töövõtja esindajad olukorra ning pöörduvad Tellija esindaja poole, kes teeb lõpliku põhjendatud otsuse talle esitatud andmete põhjal, vajadusel teostab või laseb teostada täiendavad mõõdistused.

Täitedokumendid säilitatakse ehitusperioodi jooksul ning arhiveeritakse objektikontoris. Dokumendid säilitatakse kaustades, kus nad on kättesaadavad kogu ehitusperioodi vältel, igal ajahetkel. Objekti valmides esitab Töövõtja nõuetele vastavalt komplekteeritud, kompleksse ja süstematiseeritud teostusdokumentatsiooni Inserile kontrollimiseks. Arhiveerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

Inseneri  dokumentatsiooni arhiveerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Kõik töödokumendid, mida haldab Insener - kõigi koosolekute protokollid, Töövõtja taotluste heakskiidu või tagasilükkamise dokumendid, kirjavahetus Tellijaga, Töövõtjaga ja vajadusel teiste sidusorganisatsioonidega või isikutega (kirjavahetus toimub posti ja/või e-posti teel) lepingulised aruanded ja nende lisad, muudatuste ja täiendavate tööde kooskõlastamise dokumendid, finantsarvutused jms. -  arhiveeritakse Inseneri poolt.

- Keskkonnategevuskava järgimise tagamine

Keskkonnaohutuse eest vastutab objektil objektijuht Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee ;

Kui Töövõtja objektijuht/projektijuht ei ole veendunud alltöövõtja keskkonnaalases kompetentsuses või alltöövõtja esindaja ei esita talle ettenähtud tunnistusi, tutvustab Töövõtja objektijuht/projektijuht alltöövõtja esindajale ettevõttes kehtivat keskkonnajuhtimissüsteemi, objektiga seonduvaid keskkonnariske, annab vastavasisulised käitumisjuhised ja/või suunab alltöövõtja nõutud tunnistuste omandamiseks kursustele.

Vajalikud load (vee erikasutusluba, raadamisluba jne), hangitakse kohalikest omavalitsustest ja teistest ametitest. Arvestatakse keskkonnasäästlikkuse põhimõtetega. Materjale ladustatakse selleks ettenähtud kohtades, kus see ei kahjusta keskkonda. Kasutatakse litsentseeritud jäätmekäitlejate teenuseid jäätmete äraveol ja ladustamisel.

Purusti või asfaltbetoonsegisti müra peab olema kooskõlas kehtivate normidega. Töövõtja peab vajadusel ehitustöö käigus kasutatavate teede tolmamist leevendama kinnikatmise või regulaarse kastmisega.

Insener järgib ehitustööde ajal keskkonna ja tööohutuse kavades Töövõtja poolt sätestatust kinnipidamist kogu ehitustööde teostamise perioodil s.h. et:

- ohtlike tööde teostamisel kasutatakse erimeetmeid;

- tööde teostamisel gaasitrassitsoonis on objektil turvanguspetsialist;

- töötsoon on piiratud kõrvaliste isikute ohutuse tagamiseks;

- õlide ja kütuste kasutamisel välditakse nende pinnasesse sattumist;

- paigaldatavat tolmavat materjali kastetakse tolmu vähendamiseks;

- kaeve ja täitetöid teostatakse ainult ehitusloa olemasolul;

- asfaltbetoonitehaste püstitamiseks on olemas kõik vajalikud ametkondlikud load.

Juhul kui Insener täheldab keskkonnakaitse või tööohutuse tagamisel probleeme informeerib ta neist viivitamatult Töövõtja objekti- ja projektijuhti ning Tellija esindajat esimesel võimalusel.

- Liikluskorralduse ja –ohutuse tagamine

Liikluskorralduse ja ohutuse tagamiseks nõuab Insener Töövõtjalt enne ehitustöödega alustamist liikluskorralduse skeemi esitamist, mis pärast Inseneri kontrolli esitatakse Tellija esindajale kooskõlastamiseks. Liikluskorralduse kinnitab Tellija kohalik spetsialist või Tellija poolt määratud spetsialist.

Objekti ajutise liikluskorralduse üldkoordinaator on  projektijuht Kristjan Hunt mob. 56 281 557 e-post. kristjan@sakalateed.ee ja objektil objektijuht Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee

Objekti liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

- kontrollima objektil liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, sõidu- ja jalgteekatete seisundit;

- puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga (plaaniga);

- muutma liikluskorraldust kui muutub teetöö iseloom ja asukoht;

- esitama objektil järelvalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse projekti (liiklusskeemi).

- tagama liiklejate ja muude kolmandate isikute ohutuse ehitusplatsi vahetus läheduses.

Insener jälgib ehitustööde ajal liikluskorralduse skeemiga kehtestatud tingimuste pidevat täitmist s.h. kontrollib liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, kontrollib sõidu- ja jalgtee katte seisundit ning jälgib, et võimalikud liiklusseisakud ei oleks pikemad kui 5 minutit, vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja õhtul. Juhul kui Insener täheldab liikluse korraldamises või liiklusohutuse tagamisel probleeme informeerib ta neist viivitamatult Töövõtjat ja Tellija esindajat.

Insener kontrollib ehitusaegset liikluskorralduse vastavust kooskõlastatud liikluskorralduse projektile ja kehtivale määrusele „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Ehitusaegse liikluskorralduse kontrolli teostamisel objektil fikseeritakse pildimaterjaliga ning asjakohase raportiga ning esitatake see Tellijale. Nädalavahetustel teostatav ehitusaegne liikluskorralduse kontrolli sagedus lepitakse Tellijaga eraldi kokku.

Korduvate probleemide puhul liiklusohutuse tagamisel teeb Insener Töövõtjale esialgu ettekirjutuse ning juhul, kui probleemid vaatamata ettekirjutustele korduvad, teeb Tellijale ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks.

- Tööohutuse nõuete kontroll ja järgimine

Tööohutuse eest vastutav isik objektil on: Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee.

Töövõtja/Alltöövõtja koostab Lepingu sõlmimisel tööohutuse plaani ja tööohutuse korralduse ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Peatöövõtjal on õigus vajadusel nõuda alltöövõtjalt kontrollimiseks tema töötajate väljaõppe ja juhendamise dokumente ja saada nendest koopiaid.

Insener kontrollib Töövõtja kvaliteedi tagamise plaanist kinnipidamist.

Käitumine tööõnnetuse korral

Tööõnnetuse korral peab kannatanu või pealtnägija viivitamatult teatama vahetule juhile või tööandjale. Tööandja või tema ülesandel tööd korraldav töötaja on kohustatud: kiiresti tagama kannatanule esmaabi ja vajaduse korral toimetama raviasutusse. Säilitama töötamiskoha ja seadmed tööõnnetuse uurimise alguseni samas seisukorras nagu nad olid tööõnnetuse momendil (kui see ei ohusta läheduses viibijaid ega põhjusta avariiohtu).

Tööettevõtja, kelle töötajaga tööõnnetus toimus, peab juhtunust informeerima Tööinspektsiooni vähemalt 24 tunni jooksul, kui kannatanul on raske trauma. Kergema trauma puhul tuleb vormistada tööõnnetuse raport ja teavitada Tööinspektsiooni 3 tööpäeva jooksul.

Iga töövõtja töömaa juhtidel ja töödejuhatajatel on olemas esmaabivahendite komplekt ka kasutatavas sõiduautos / bussis. Objektil on kohustuslikuks järgimiseks “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” (Valitsuse määrus nr 377).

- Rikkumistest ja puudustest teavitamine ja nende kõrvaldamine

Inseneri ülesandeks on Töövõtja võimalike lepingutingimuste rikkumise ennetamine, kuid kui Töövõtja siiski lepingutingimusi rikub, teavitab Insener sellest viivitamatult Tellija esindajat. Kui tööde peatamisega on võimalik olulist (oht keskkonnale või inimestele) lepingutingimuste rikkumist vältida, siis Insener peatab tööd objektil ja teavitab tööde peatamisest ning rikkumisest viivitamatult Tellija esindajat.

Insener dokumenteerib lepingutingimuste rikkumisega kaasnevad puudused ja nõuab Töövõtjalt puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde teostamist Töövõtja kulul. Enne oluliste puuduste kõrvaldamist nõuab Insener Töövõtjalt puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava esitamist, mis sisaldab puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde kirjeldust koos puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde teostamise ajakavaga.

Enne puuduste kõrvaldamise töödega alustamist kooskõlastab Insener puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava Tellijaga. Kui Tellija kinnitab puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava, siis nõuab Insener Töövõtjal puudustest kõrvaldamisel Tellija kinnitatud meetmete kava ranget järgimist ning tööde tähtajalist teostamist.

Insener teeb vajadusel Tellijale ettepanekuid töövõtulepingu lõpetamiseks, kui Töövõtja ei ole suuteline täitma lepingulisi kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle Inseneri poolt tehtud ettekirjutusi.

Mittevastavuste tuvastamise korral täidetakse mittevastavuste akt, Lisa 6-mittevastavuse akt.

- Omanikujärelevalve teostamiseks vajalik dokumentatsioon

Põhiosas on järelevalve teostamiseks vajalik dokumentatsioon määratud Eestis kehtivate seaduste, standardite, normdokumentide ja juhenditega.

Insener kasutab oma töös ülalnimetatud dokumentidest tulenevat ja nendega määratud standarddokumentatsiooni ning Tellija poolt kehtestatud dokumendivorme.

Inseneri poolt kasutusel olevad vormid on toodud käesoleva kvaliteedi tagamise plaani lisadena.

- Garantiiaja tegevused

Garantiiperioodil teostab Töövõtja koos Inseneriga 1 kord aastas objekti ülevaatuse vastavalt Lepingu lisa 2 punktile 5. Ülevaatusele eelneval ajal fikseeritud puudused vaadatakse üle samuti ülevaatuse ajal, kui need ei kujuta ohtu liiklejatele, keskkonnale või objektile. Kui ülevaatustele eelneval ajal siiski tuvastatakse tõsiseid puuduseid, informeerib Insener sellest esimesel võimalusel Tellijat ning Töövõtjat, sealjuures nõudes Töövõtjalt ohtliku puuduse viivitamatut kõrvaldamist.

Garantiiperioodi tegevuste efektiivse läbiviimise tagab lähtumine Projekti tegelikust käigust ja süsteemselt arhiveeritud Projekti dokumentatsioonist, mille põhjal Insener koostab ülevaatuste kava eritähelepanu nõudvate küsimuste käsitlemiseks. Selline kava arvestab nii probleemide, kui ka riskidega ning lähtub eelkõige ehitusperioodil saadud informatsioonist. Garantiiülevaatusi viib läbi ehitusperioodil järelevalvet teostanud meeskond koos Töövõtjaga. Insener koostab garantiiperioodil ülevaatustulemuste kohta aruande vastavalt Lepingule.

Inseneri projektijuht kontrollib ise või delegeerib pädevatele Inseneri meeskonna liikmetele Töövõtja poolt esitatud dokumentide vastavuse kontrollimise. Töövõtja dokumentide kontrollimisel lähtub Insener Tellija dokumenteeritud nõuetest ja jälgib esitatud dokumentide vastavust normdokumentidega kehtestatud nõuetele.

Puuduste kõrvaldamine toimub lepingus määratud tähtaja jooksul või vastavalt Töövõtja ja Tellija vahelisele kokkuleppele. Insener teostab tuvastatud puuduste likvideerimise järelkontrolli peale puuduste likvideerimise tähtaja möödumist.

Garantiiperioodi lõppemisel koostatakse akt garantiiperioodi lõppemise kohta.

- Teetööde infosüsteem

Transpordiameti laboriteenuste infosüsteem.

- Lisad.

- Lisa 1-Projekti kontaktisikute koondtabel

| Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondi 2026 omanikujärelevalve teostamine |  |  | Koostaja: Oleg Lužetski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tellija: Transpordiamet |  |  | Kuupäev: 19.04.2026 |  |
| Objekti nimi: Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondi 2026 omanikujärelevalve teostamine |  |  | Koostaja telefon/e-mail: 5207378; insten@insten.ee |  |
| Osapool | Asutus/amet | Ülesanne projektis | Telefon | e-mail |
| Projektijuht | Sakala Teed OÜ Kristjan Hunt | Üldine koordineerimine/ | 5628 1557 | kristjan@sakalateed.ee |
| Objektijuht | Sakala Teed OÜ Erki Plato | Objektil tööde juhtimine | 5907 7609 | erki@sakalateed.ee |
| Kvaliteedijuht | Sakala Teed OÜ Toomas Leppik | Kvaliteedikontroll | 515 2749 | toomas@sakalateed.ee |
| Alltöövõtja | R Geo OÜ | Mõõdistamine | 5620 9239 | roland@rgeo.ee |
| Tellija | Transpordiamet Taavi Umal | Tellija | 5382 2178 | taavi.umal@transpordiamet.ee |
| Insener | Tauno Kreinin | Järelevalveinsener | 5668 9423 | insten@insten.ee |
| Abiinsener Valeri Volkov | Insten Projekt OÜ | Järelevalve abiinsener | 56600433 | valeri@estdan.ee |
| Abiinsener Galina Neyfeld | Insten Projekt OÜ | Järelevalve abiinsener | 5848 7020 | ngv3005@gmail.com |

- Lisa 2-koosolekute protokolli vorm

- Lisa 3-juhise vorm

- Lisa 4-muudatuse vorm

- Lisa 5-muudatuse kalkulatsiooni vorm

- Lisa 6-mittevastavuse akt

- Lisa 7–proovivõtuprotokoll

- Lisa 8-kontroll ja vastuvõotu toimingute loetelu

- Lisa 9-saatelehe vorm