Sisukord

1. Sissejuhatus	3

1.1 Projekti aluseks olevad materjalid	4

1.2 Taastamisala lühikirjeldus	18

1.3 Taastamistööde eesmärk	19

2. Uurimistööd	19

2.1 Kuivenduse-eelne taastamisala valgala	20

2.2 Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju	23

2.3 Taastamisala kraavid	23

2.4 Taastamisala infrastruktuur	31

3. Kavandatud tegevused	32

3.1 Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	32

3.2 Raietööd	34

3.2.1 Trasside raied	35

3.3 Kraavivallide likvideerimine	38

3.4 Pinnaspaisude ehitamine	39

3.5 Ligipääsud	55

3.6 Selisoo loodusrada	58

4. Tööde hinnanguline maksumus	60

5. Taastamistööde mõju analüüs	62

5.1 Mõju looduskaitselistele väärtustele	62

5.2 Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale	66

5.3 Veeseire	69

5.4 Veekaitselised objektid	69

6. Looduskaitselised piirangud	70

7. Avalikustamine	71

LISAD	74

Lisa 1. Taastamisala üldskeem M1:250000. 1 leht.	74

Lisa 2. Valgalade kaart M1:20000. 1 leht.	75

Lisa 3. Uurimistööde plaan M1:5000. 3 lehte.	76

Lisa 4. Alal planeeritavad tegevused M1:5000. 3 lehte.	77

Lisa 5. Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud M1:5000. 1 leht. (digtaalne lisa)	78

Lisa 6.1. Suurlauka äravoolukraavi profiil Mv1:100; Mh1:5000. 1 leht.	79

Lisa 6.2. Suurlauka veepiiri muutumine paisude ehitamisega M1:2000. 1 leht.	80

Lisa 6.3. Selisoo loodusraja profiilid. 1 leht.	81

Lisa 7. Paisude ehitusjoonised M:100. 1 leht.	82

Lisa 8. Ala ligipääse kirjeldav kaart M1:10000. 1 leht.	83

Lisa 9. Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele M1:20000. 1 leht.	84

Lisa 10. Raietöötlusi kirjeldav ülevaateplaan M1:20000. 1 leht.	85

1. Sissejuhatus

AS Projekteerimisbüroolt Maa ja Vesi on Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel koostanud töö nr 221417 Alutaguse rahvuspargis Selisoo servaalade veerežiimi taastamistööde projekt.

Objekti asukoht: Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Metsküla ja Väike-Pungerja küla, Alutaguse rahvuspark, Selisoo ja Miiloja sihtkaitsevööndid.

Projekti eesmärgiks on luua läbi veerežiimi taastamise eeldused Selisoo raba servaalade ja Selisoo Suurlauka seisundi parandamiseks. Lisaks luua eeldused soo- ja soovikumetsade taastumiseks Selisoo servaaladel ning parandada seeläbi ka kaitsealuste liikide elutingimusi.

Selisoo veerežiimi taastamisala jääb viiele RMK halduses olevale riigimaa maaüksusele: Mäetaguse metskond 26 (49802:003:0089), Mäetaguse metskond 68 (49802:002:0611), Mäetaguse metskond 27 (49801:001:0483), Mäetaguse metskond 84 (49802:003:0112) ja Iisaku metskond 56 (49802:003:0053).	
Taastamisprojektiga seotud eramaid on kokku 8: Kõrve (49802:003:0041), Allika (49802:003:0004), Mäemetsa (49802:003:0066), Kopli (49802:002:0533), Tihase (49802:002:0301), Telliskivi (49802:002:0330), Männimäe (498025:003:0051) ja Männimäe (49802:003:0052).	
Üle Männimäe (49802:003:0052) ja Kõrve (49802:003:0041) katastrite kulgeb üks taastamisalani viivatest olemasolevatest ligipääsudest (vt projekti Lisa 8. Ligipääs 16 – ligipääs läänest Selisoo loodusraja rekonstrueeritava lõiguni). Kõik teised katastriüksused on taastamisalaga piirnevad ja taastamistöödest mõjutatud ei ole.

Objekti pindala: 308,90 ha

Taastamisalale jääb kolm maaparandussüsteemi ja selle osa:

1. Tolli/PÜ-84 Iisaku 1105920010020/002;	
2. Murru/PÜ-84 Iisaku 1105870020030/001;	
3. Välja/PÜ-100 Mäetaguse 1105870020030/002.

Taastamisala piirneb ühe maaparandussüsteemiga:

1. Keskuse I 1105920020070/001.

1.1 Projekti aluseks olevad materjalid

1.2 Taastamisala lühikirjeldus

Selisoo taastamis ala on jaotatud kolmeks eraldi osaks:

Ala I. 	Läänepoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 1xx) pindalaga 46,28 ha
Ala II. 	Põhjapoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 2xx) pindalaga 41,01 ha
Ala III. Lõunapoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 3xx) pindalaga 221,61 ha

Selisoo taastamisala kogupindala on 308,90 ha.

Taastamisala paikneb Alutaguse vallas, Ida-Viru maakonnas. Lääne- ja põhjapoolne osa paiknevad tervenisti Metsküla külas. Lõunapoolne osa paikneb osaliselt Metsküla külas ning osaliselt Väike-Pungerja külas.

Kogu taastatav ala asub Alutaguse rahvuspargis, Selisoo ja Miiloja sihtkaitsevööndites. Taastamisalast ja selle mõjualast kulgeb läbi Selisoo loodusrada. Alutaguse rahvuspargis kehtib Vabariigi Valitsuse 17.12.2020 määrus nr 97 „Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri“.

Taastamisalaga kattub või piirneb 15 katastriüksust. Nendest 8 kuulub eraomandisse. Taastamistöödega seotud katastriüksuste loetelu on esitatud tabelis 1:

Tabel 1. Taastamistöödega seotud katastriüksuste loetelu.

| Maaüksuse nimi | Katastritunnus | Omand |
| --- | --- | --- |
| Kopli | 49802:002:0533 | Eramaa |  |
| Mäetaguse metskond 68 | 49802:002:0611 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Tihase | 49802:002:0301 | Eramaa |  |
| Vanaveski | 49802:002:0643 | Maa-ameti halduses olev riigimaa |  |
| Mäetaguse metskond 69 | 49802:002:0613 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Telliskivi | 49802:002:0330 | Eramaa |  |
| Mäetaguse metskond 26 | 49802:003:0089 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Mäetaguse metskond 27 | 49801:001:0483 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Iisaku metskond 56 | 49802:003:0053 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Mäetaguse metskond 84 | 49802:003:0112 | RMK halduses olev riigimaa |  |
| Männimäe | 49802:003:0051 | Eramaa |  |
| Kõrve | 49802:003:0041 | Eramaa |  |
| Allika | 49802:003:0004 | Eramaa |  |
| Mäemetsa | 49802:003:0066 | Eramaa |  |

Eraomandisse kuuluvad katastriüksused koos omanike andmetega on esitatud projekti Lisas 15 „Taastamisalaga piirnevad maaomandid“.	
Taastamistöödest mõjutatud tehnovõrke alal ei ole.	
Selisoo taastamisala asukoha üldskeem on esitatud Lisas 1. Taastamisala üldskeem.

1.3 Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärk on luua läbi kraavide sulgemise eeldused Selisoo sookoosluste ja sood ümbritsevate metsade hüdroloogilise režiimi taastumiseks. Ühtlasi luua eeldused ja aidata kaasa sihtkooslustele iseloomuliku taimestiku liigilise koosseisu ja struktuuri säilimisele ning kujunemisele, arvestades võimalusel kaitsealuste liikide elupaiga eelistustega.

2. Uurimistööd

Uurimistööd objektil viis läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insener Karl Kärpuk ajavahemikus 22. aprill 2022 – 17. mai 2022. Uurimise eeltöödena koostati Maa-ameti poolt mõõdistatud LIDAR andmete põhjal maapinna reljeefi mudel. Mudeli peal joonistusid välja kraavid jms voolukanalid, mis välitööde käigus looduses üle vaadati. Hinnati voolukanalite laiust ja sügavust ning kontrolliti nende äravoolu avatust. Kaardistati ka kraavivallid ning märgiti üles nende laius ja kõrgus. Ühtlasi sondeeriti kanalite põhjalt (mõnikord ka vahetus läheduses maapinnalt) turbakihi paksust. Selleks kasutati 1,5 m pikkust varrast. GPS seadmetega Trimble R4 ja Spectra SP80 mõõdistati LIDAR andmete kontrollimiseks erinevates kohtades maapinna kõrgusi. Samuti mõõdistati GPS seadmetega Selisoo loodusraja profiil ning Suurlauka väljavoolukraavi depressioonilehtri kuju ja ulatus. Tehti ka arvukalt fotosid.

2.1 Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Skeem 1. Selisoo ortofotode võrdlus 2020 (vasakul) ja 1962 (paremal). Andmed saadud maa-ameti kaardiserverist. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

Skeem 1. Selisoo ortofotode võrdlus 2020 (vasakul) ja 1962 (paremal). Andmed saadud maa-ameti kaardiserverist. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

Selisoo valgalade jagunemine on ka ennem kraavituse rajamist olnud sarnane tänapäevasele olukorrale. 1920-1930 hakati rajama soo lääne ja põhjaossa seal tänasel päeval näha olevaid turbaauke (vt skeem 3). Tegemist on labidaturbaaukudega, kust võeti turvast ümbritsevate talude kütteks jms pätsturba kaevandamise meetodil. Valgalade jaotumist see ei mõjutanud, küll aga kiirendas see rabalaama pealt vee äravoolu. Skeemil 2 on näha 1894-1922 üheverstase kaardi väljavõte Selisoo alast, kuhu on võrdluseks peale kantud ka taastamisala piirid. Varasemalt on rabalaam ulatunud lõuna ja edela suunas märksa kaugemale, kuid sinna rajatud Suurlauka väljavoolukraav ja sellega risti paiknevad kraavid lõikasid juba siis ära soo edelapoolse osa pinnavee ning juhtisid selle Mäetaguse jõkke. 1982 aasta NSVL C-63 1:10000 topokaardil (vt skeem 4) on näha tänapäevane kuivenduskraavide võrgustik, mis juhib soost valguva pinnavee kiiresti Mäetaguse jõkke. Seetõttu on ka kuivendatud osas rabalaam hävinenud ning sinna on kujunenud kõdusoostuvad metsakooslused.

Skeem 3. Taastamisala lääneosa (vasakul) ja põhjaosa (paremal) kaardiväljavõtted aastast 1929-1930.

Skeem 3. Taastamisala lääneosa (vasakul) ja põhjaosa (paremal) kaardiväljavõtted aastast 1929-1930.

Skeem 2. Väljavõte 1894-1922 üheverstaselt kaardilt. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

Skeem 2. Väljavõte 1894-1922 üheverstaselt kaardilt. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

Skeem 4. 1982 NSVL C-63 1:10000 topokaardi väljavõte Selisoo rabast. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

Skeem 4. 1982 NSVL C-63 1:10000 topokaardi väljavõte Selisoo rabast. Lilla joonega on näidatud taastamisala piir.

2.2 Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju

Taastamisala valgalade jagunemine on näidatud Lisas 2. „Valgalade paiknemine Selisoo rabas“. Lääne- ja põhjapoolsed taastamisala osad jäävad praktiliselt ühele valgalale. Nendelt aladelt on veed suunatud raba ja kaitseala piiri mööda kulgevatesse kraavidesse ning sealt edasi Mäetaguse jõkke (VEE1059200). Alamvalgalaliselt jagunevad selles osas veed nii, et läänepoolse osa veed koonduvad kraavidesse 101 ja 103 (osaliselt ka kraavi 104) ning sealt edasi, 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 5,65. kilomeetril tee alt läbi truubi T12 Mäetaguse jõkke. Põhjapoolse osa veed koonduvad osaliselt kraavidesse 104 ja 207 ning sealt edasi Selisoo loode nurgas asuva rekonstrueeritava truubi T11 (60-PT-9-MAO) läbi mööda edasisi kraave jällegi Mäetaguse jõkke ning osaliselt piki kraavi 208 Uhe peakraavi (VEE1058800). Taastamisala lõunapoolne osa paikneb kõige suuremal valgalal, mis hõlmab ligi poole tänapäevasest Selisoost. Lõunapoolsel osal on tiheda metsakraavituse osas veed suunatud Suurlauka väljavoolukraavi ning Selisoo lõunaosas paikneva muu tee lõikumispunkti, kus paikneb truup T1 (120-TT-12-MAOK). Truubist 4,2 km kaugusel suubuvad veed Mäetaguse jõkke. Valgalaliselt eristuvad taastamisalal ka kagupoolne kõdusoometsaga nurk ning idaküljele jääv labidaturba ala. Kaguosas koonduvad veed kraavidesse 349 ja 350 ning sealt edasi Millojasse (VEE1059100), mis on ühtlasi ka maaparanduse eesvool MURRU/PÜ-84 IISAKU 1105870020030/001 valgalaga 10-25 km². Milloja suubub lõpuks Rannapungerja jõkke. Idapoolse labidaturba ala veed on juhitud piki kraavi 356 samuti Millojasse. Kagu- ning idapoolseid valgalasid eraldab Selisoo loodusraja lõpust jätkuva kruusatee (muu tee) mulle, mille alt Milloja truubiga läbi voolab.

2.3 Taastamisala kraavid

Välitööde käigus hinnati mõõtelatiga taastamisala kraavide ja kraavivallide parameetreid ning visuaalselt ka kraavide seisukorda. Kraavid, mis on avatud ja funktsioneerivad hästi, paigutati tüübi „A“ alla. Tüüp „B“ on kraavid, mis on kinni kasvanud nii palju, et looduses on säng raskesti eristatav. Soode taastamise eripärast tulenevalt on ka tüüp „B“ kraave käsitletud veejuhtmetena. Lisaks sondeeriti vardaga turbakihi paksus kuni mineraalini. Reeglina hinnati turbakihi paksust kraavi põhjast. Vastav info on kantud tabelisse 1 ning kraavivallide keskmised parameetrid on kantud tabelisse 2.

Selisoo taastamisala on jaotatud kolmeks eraldi osaks:

Ala I. Läänepoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 1xx) pindalaga 46,27 ha;	
Ala II.	 Põhjapoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 2xx) pindalaga 41,01 ha;	
Ala III. Lõunapoolne osa (kraavid ja turbaaugud nummerdatud 3xx) pindalaga 221,61 ha.

Ala I

Skeem 5. Ala I 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos uurimistööde plaani kraavide nummerdusega.

Skeem 5. Ala I 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos uurimistööde plaani kraavide nummerdusega.

Juba 1896. a ühe-verstase kaardi peal on näha kraavid 101 ... 104 (skeem 5). Tänaseks päevaks on nendest suuremalt osalt järgi jäänud 0,5 m sügavused kinnikasvanud kraavid, mis sellegipoolest veejuhtmetena toimivad. Muude veejuhtmetena on ala peal näha hulganisti labidaturbaauke, millede kontuurid on uurimistööde plaanil välja joonistatud. Turbaaukude (nummerdatud TA-101 ... TA-164) väljavoolud on avatud ja nendesse koonduv pinnavesi on juhitud piirdekraavidesse 101, 103 ja 104. Osad turbaaugud on näha juba varasemalt 1930 EV topokaardil ning ülejäänud (tänapäevane olukord) 1948 NSVL o-42 topokaardil. Ala pealt koondub suurem osa veest lõuna suunas voolavasse piirdekraavi 103 (TA-157 ... TA-107), vähesel määral suubuvad veed ka kraavi 101 
(TA-106 ... TA-101) ning edasi suubuvad kraavid 103 ja 101 lääne suunas 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee alt läbi truubi T12 Mäetaguse jõkke. Ala põhjaosas, alates turbaaugust TA-158, koonduvad veed piirdekraavi 104 ning voolavad sealt edasi põhjasuunas.

Turbaaugud on joonistele kantud nende reaalsetes kontuurides ning nummerdatud eraldi nii, et iga nummerdatud turbaauk on omaette alamvalgala. Enamasti on turbaaukude väljavoolude juures turbakihi paksus vähemalt 1,8 meetrit, mis on piisav, et saada pinnast paisude ehitamiseks. Turbaaukude TA-108 ... TA-111 juures on turbakihi paksus väiksem – välitööde käigus mõõdeti paksuseks 0,4 – 0,8 meetrit. Samas on tegemist kitsaste (laius 1 - 4 m) kanalitega, milledele paisu ehitamiseks palju pinnast vaja ei ole. Kõik turbaaugud on maapinna suhtes ~0,4 m sügavused. Suletavatest kraavidest on Ala I alumises otsas kraavide 101 ja 300 lõigud. Turbakihi paksus kraavilõikude läheduses on vähemalt 1 m (10 – 20 m raba poole märksa rohkem) ning arvestades, et kraavisängid selles osas on juba praegu suuresti kinni kasvanud, siis on kraavide sulgemiseks pinnast kohapeal piisavalt. Ala I peal ei selgunud uurimistööde käigus asjaolusid, mis taastamistöödele probleemseks võiksid saada. Turbaaukude TA-108 ... TA-111 juures on oksüdeerumata turbakihi paksus väike, kuid tegemist on kitsaste turbaaukudega, mille sulgemine ei nõua suuri materjali koguseid.

Ala II

Skeem 7. Ala II 1929-1930. a EV topokaardi väljavõte koos kraavide nummerdusega.

Skeem 7. Ala II 1929-1930. a EV topokaardi väljavõte koos kraavide nummerdusega.

Skeem 6. Ala II 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos kraavide nummerdusega.

Skeem 6. Ala II 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos kraavide nummerdusega.

Ala peal on peamisteks kraavideks nr 104, 201 ja 207. Kraav 104 on näha juba 1896. a kaardil  ning tänaseks on kraav juba suuremas osas kinni kasvanud (keskmiselt 0,5 m sügavuseks). Kraav 104 juhib ära juba ka Ala I pealt tulevat vett ja on 200 m enne kraaviga 207 lõikumist pealt laiusega 3 m ja sügavusega 1,1 m. Muus osas on kraav 104 enamasti kinnikasvanud. Piirdekraav 207, mida on näha alates 1930. a kaardil (skeem 7), on pealt laiusega 4 m ja sügavusega 1,5 m ning sinna on suunatud turbaaukude TA-200 ... TA-205 kaudu Ala II pealt ~2 ha suuruselt alalt tulev pinnavesi. Lisaks on näha suuri turbaauke ~25 ha suurusel alal (TA-204 ... TA-211), mille vesi on suunatud kraavi 201, mis omakorda suubub kraavi 207. Kraavide 202 ... 206 puhul on tegemist 0,3 m sügavuste voolunõvadega, milledel väljavool on olemas ja mis toimivad veejuhtmetena, suubudes kraavidesse 201 ja 104.

Uurimistööde käigus lisati Alale II juurde plaanil näha olevad kaks eraldi seisvat ala suurusega 4,6 ha (TA-212 ... TA-215) 
ning 1,2 ha (TA-216). Turbaaukudesse TA-212 ... TA-215 koondub pinnavesi 12 ha suuruselt rabapinnalt. Sealt lähtuva pinnavee äravooluks eraldi kraavi ei ole kaevatud, vaid on tekkinud looduslik äravool ida suunas (plaanil LK-3), mis juhib veed raba idaküljele 2021. aastal suletud kraavide suunas ning sealt kaudu jõuab vesi mööda maapinda ja kuivenduskraave 1,8 km kaugusele Uhe peakraavi. Ala paikneb võrreldes aladega I ja II eraldi valgala peal. TA-216 asub eraldi omaette alamvalgalal. Rabapinna vee äravoolu mõjutab TA-216 vähe, kuid taimestiku näol on näha, kuidas turbaauk mõjub kuivendavalt selle keskel olevale puutumata alale pinnaga 0,15 ha. Kõik turbaaugud on sügavusega 0,4 m. Uurimistööde plaanil on näidatud nende tegelik kuju.

Kohapeal on taastamistööde teostamiseks oksüdeerumata turbakihi paksus piisav. Uurimistööde käigus sondeeriti turbakihi paksust turbaaukude põhjast 1,5 m pikkuse vardaga. Mineraalpinnaseni jõuti vaid TA-204 juures, kus turbakihi paksus oli 1,0 m.

Ala III

Skeem 8. Ala III 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos uurimistööde plaani kraavide nummerdusega.

Skeem 8. Ala III 1896. a ühe-verstase kaardi väljavõte koos uurimistööde plaani kraavide nummerdusega.

Ala III peal paikneb alles 1982. a kaardil (skeem 4 lk 22) näha olev kuivenduskraavide süsteem, mis jääb maaparandusehitistele TOLLI/PÜ-84 IISAKU 1105920010020/002, MURRU/PÜ-88 IISAKU 1105870020030/001 ja VÄLJA/PÜ-100 MÄETAGUSE 1105870020030/002. Kõige esimesteks kraavideks (vt skeem 8)  Ala III peal olid Selisoo Suurlaukast väljuv kraav (plaanil kattub kraavidega 317 ... 321), lääne poolne piirdekraav (plaanil kattub kraaviga 300) ning nendesse suubuvad, rabalaamaga risti paiknevad kraavid (plaanil kattub kraavidega 301, 302, 307 ja 338). Need kraavid koondasid väga efektiivselt pinnavett ja on ka kõige varasemaks ning peamiseks põhjuseks, miks Alal III laiub nüüd soometsade asemel kõdusoomets. Tänasel päeval on need kraavid ülejäänud kuivendussüsteemi kraavide poolt läbi lõigatud ning vesi on Suurlaukast suunatud eesvoolu piki kraave 317, 322 323, 328 ja 330 (vt skeem 9). Suurlauka kunagine väljavool, tuntud ka kui Mõisa kraav, on kaevatud Mäetaguse mõisniku käsul 19. sajandi lõpus. Suurlaukast lõuna suunas jääv rabakupli osa on tugevasti mõjutatud nii kraavist 317 kui ka Alale III rajatud kuivenduskraavide süsteemist. Uurimistööde plaanile (Lisa 3) on kantud eraldi kraavi 317 depressioonilehtri piir ning depressioonilehtri piir, mis tekib äravoolukraavi ja kuivendussüsteemi koosmõjul. Depressioonilehter on loode suunas suurema ulatusega, kuna koos Mõisa kraaviga kaevati ka kraavid 301, 302 ja 307, mis Mõisa kraavist loode poolselt valgalalt vett kiiresti eesvoolu juhtisid.

Ala keskel on näha Selisoo lõunaosa ümbritseva kruusatee nurka lõikav kunagine külatee, mis kulgeb piki vallseljakut. Teest lääne poole jäävad kuivenduskraavid 300 ... 339 asuvad ühel valgalal, mille väljavooluks

Skeem 9. Tänapäevane Suurlauka väljavool, tähistatud tumesinise joonega. Lisa 3 väljavõte.

Skeem 9. Tänapäevane Suurlauka väljavool, tähistatud tumesinise joonega. Lisa 3 väljavõte.

on Suurlauka äravoolukraavi ja kruusatee lõikumiskohas olev Ø120 terastorutruup T1. Sedamööda on veed sirgjoones juhitud edela suunas 4,3 km kaugusele Mäetaguse jõkke. Teest lääne poole jäävas osas on suuremas enamuses tegemist korrapäraselt paiknevate kuivenduskraavidega keskmiselt laiusega 3,0 m ja sügavusega 1,0 m. Ülejäänud kraavid 340 ... 356 paiknevad eraldi teisel valgalal, mille veed suubuvad Millojasse (maaparanduse eesvool VÄLJA/PÜ-100 MÄETAGUSE 1105870020030/002 ). Taastamisala piires on sellel valgalal tegemist enamasti vähemalt poolenisti kinni kasvanud kraavidega, millede keskmine sügavus on 0,6 m ja laius 1,5 m. Taastamisalalt väljuvad äravoolukraavid (näiteks 344, 349, 350..) on suurema ristlõikega – keskmine sügavus 1,2 m ja pealtlaius 3,0 m.	
Ala III idapoolsel küljel on turbaaugud TA-301 ... TA-310, millede puhul oli välitöödel näha, et tegemist on rabakupli peal olevate 0,4 m sügavuste voolunõvadega, kust vesi on suunatud piirdekraavidesse 354 ja 355 ning nendest edasi, truubiga äravoolukraavi 356 ja lõpuks Millojasse.

Lisaks inimtekkelistele voolukanalitele oli uurimistööde ajal näha ka vana külatee poole suunatud looduslikke voolusänge, mis on uurimistööde plaanil tähistatud LK-1 ja LK-2. LK-1 puhul on tegu suhteliselt kuiva, kuid ~6 m laiuse sängiga, mis mõnikümmend meetrit eemal oleva maapinna suhtes on ~1 m sügavune. Tõenäoliselt on tegu Selisoo kunagise loodusliku väljavooluga, mis peale kuivendussüsteemi ehitamist kuivemaks on jäänud. Voolusängi valgala külatee lävendis on 10 ha. LK-2 puhul konkreetne säng eristatav ei ole, kuid uurimistööde käigus oli näha liigniiske loduala. Külatee lävendis oli uurimistööde ajal LK-2 valgala 5 ha.

Suuremas osas ulatuvad Ala III kraavide põhjad mineraalpinnasesse.

Ala III peal kõigub suletavate kraavide läheduses turbakihi paksus vahemikus 0,2 – 1,5 meetrit. Maa-ameti mullakaardi andmetel lasub Alal III turbapinnase all turbane liivsavi.

Tabel 2. Kraavide parameetrid ja seisukord (*A – funktsioneeriv kraav; B – kinni kasvanud kraav)

| Kraavi tähis | Pikkus [m] | Kesk. süg. [m] | Laius pealt [m] | Kraavi tüüp | Märkus | Turbakihi paksus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 663 | 0,5 | 1,0 | A | Suhteliselt kinni kasvanud vana kraav | 1,1 |  |
| 101 | 836 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 102 | 40 | 0,5 | 1,0 | A | Suhteliselt kinni kasvanud vana kraav | >1,9 |  |
| 102 | 145 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 103 | 696 | 0,5 | 1,0 | A | Suhteliselt kinni kasvanud vana kraav | >1,9 |  |
| 103 | 903 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 104 | 346 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena |  |  |
| 104 | 1202 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 201 | 294 | 0,5 | 1,0 | A | Kraavi alguse lõik | 1,5 |  |
| 201 | 309 | 1,0 | 2,0 | A | Ülejäänud lõik | Alguses >1,9; väljavoolul 0,1 |  |
| 202 | 123 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 203 | 120 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 204 | 118 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 205 | 100 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 206 | 157 | 0,3 | 1,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 207 | 507 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 300 | 199 | 0,5 | 1,0 | A |  | >1,9 |  |
| 301 | 405 | 0,6 | 2,0 | A |  | >1,9 |  |
| 302 | 561 | 1,0 | 2,5 | A |  | >1,9 |  |
| 303 | 809 | 1,5 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 304 | 797 | 1,3 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 305 | 494 | 1,3 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 306 | 186 | 0,3 | 2,0 | B | Töötab veejuhtmena | 1,3 |  |
| 307 | 362 | 0,5 | 1,0 | A |  | 1,0 |  |
| 308 | 388 | 1,2 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 309 | 406 | 1,1 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 310 | 405 | 1,2 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 311 | 407 | 0,9 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 312 | 687 | 1,1 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 313 | 323 | 0,7 | 1,5 | A |  | 1,5 |  |
| 314 | 257 | 0,9 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 315 | 121 | 0,6 | 1,5 | A |  | 0,9 |  |
| 316 | 177 | 0,8 | 2,0 | A |  | 1,0 |  |
| 317 | 471 | 1,0 | 2,5 | A |  | >1,9 |  |
| 318 | 158 | 1,2 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 319 | 121 | 0,7 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 320 | 195 | 0,5 | 2,0 | A |  | 0,9 |  |
| 321 | 250 | 0,9 | 3,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 322 | 263 | 0,8 | 2,5 | A |  | 1,5 |  |
| 323 | 295 | 1,0 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 324 | 208 | 1,4 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 325 | 205 | 0,9 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 326 | 223 | 1,4 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 327 | 217 | 1,2 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 328 | 356 | 0,9 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 329 | 278 | 1,0 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 330 | 792 | 1,1 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 331 | 358 | 0,5 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 332 | 182 | 1,0 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 333 | 359 | 0,8 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 334 | 512 | 0,8 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 335 | 517 | 0,8 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 336 | 515 | 1,5 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 337 | 1084 | 1,2 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 338 | 1075 | 0,5 | 1,0 | A |  | 1,2 |  |
| 339 | 438 | 0,9 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 340 | 410 | 0,6 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 341 | 71 | 0,8 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 342 | 642 | 0,6 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 343 | 430 | 0,6 | 1,5 | A |  |  |  |
| 344 | 673 | 1,2 | 2,5 | A | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 345 | 294 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 346 | 457 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 347 | 124 | 1,2 | 2,5 | A | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta | põhi mineraalis |  |
| 348 | 463 | 1,2 | 3,0 | A | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta | põhi mineraalis |  |
| 349 | 502 | 0,6 | 2,0 | A |  | 1,5 |  |
| 349 | 330 | 1,2 | 2,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 350 | 28 | 1,4 | 3,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 350 | 991 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 351 | 324 | 0,3 | 1,5 | A |  | 0,8 |  |
| 352 | 182 | 0,9 | 1,5 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 352 | 284 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 353 | 323 | 1,0 | 2,0 | A |  | põhi mineraalis |  |
| 353 | 617 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 354 | 289 | 0,8 | 2,0 | A | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta | 0,9 |  |
| 355 | 361 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |
| 356 | 553 |  |  |  | Taastamisalast väljas, kinni ei tõsteta |  |  |

Tabel 3. Kraavivallide keskmised parameetrid (*A – kõrgus vahemikus 0,1 - 0,5 m; B – kõrgus vahemikus 0,5 - 1,0 m)

| Kraavi tähis | Valli pikkus [m] |  | Valli laius [m] |  | Valli kõrgus* [m] |  | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |
| 103 | 376 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 201 |  | 447 |  | 4 |  | A |  |  |
| 303 |  | 807 |  | 3 |  | A |  |  |
| 304 | 793 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 305 | 494 |  | 4 |  | A |  |  |  |
| 307 | 364 |  | 2 |  | A |  |  |  |
| 308 |  | 389 |  | 3 |  | A |  |  |
| 309 |  | 406 |  | 3 |  | A |  |  |
| 310 |  | 405 |  | 3 |  | A |  |  |
| 311 |  | 405 |  | 3 |  | A |  |  |
| 312 | 689 |  | 4 |  | A |  |  |  |
| 314 |  | 151 |  | 3 |  | A |  |  |
| 316 |  | 172 |  | 3 |  | A |  |  |
| 318 | 158 | 158 | 2 | 2 | A | A |  |  |
| 319 | 121 | 121 | 2 | 2 | A | A |  |  |
| 321 | 250 | 170 | 2 | 2 | A | A |  |  |
|  |  | 80 |  | 4 |  | B |  |  |
| 322 |  | 263 |  | 4 |  | A |  |  |
| 324 | 204 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 325 |  | 205 |  | 3 |  | A |  |  |
| 326 |  | 220 |  | 3 |  | A |  |  |
| 327 |  | 215 |  | 4 |  | A |  |  |
| 328 |  | 356 |  | 4 |  | B |  |  |
| 329 |  | 278 |  | 4 |  | A |  |  |
| 330 |  | 791 |  | 4 |  | A |  |  |
| 331 |  | 358 |  | 3 |  | A |  |  |
| 332 |  | 182 |  | 3 |  | B |  |  |
| 333 | 356 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 334 | 512 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 335 | 517 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 336 | 515 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 337 | 514 | 576 | 3 | 3 | A | A |  |  |
| 339 |  | 440 |  | 3 |  | A |  |  |
| 342 | 649 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 349 | 701 |  | 3 |  | A |  |  |  |
| 349 | 129 |  | 5 |  | B |  |  |  |
| 350 |  | 30 |  | 5 |  | B |  |  |
| 351 |  | 320 |  | 3 |  | A |  |  |
| 352 | 182 |  | 4 |  | B |  |  |  |
| 353 |  | 947 |  | 3 |  | A |  |  |
| 354 | 289 |  | 3 |  | B |  |  |  |
| 355 |  | 361 |  | 3 |  | A |  |  |

2.4 Taastamisala infrastruktuur

Selisoost lääne poole jääb piki Sildoja-Mäetaguse vallseljakut kulgev 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee (kruusatee), mille kilomeetritel 3,51, 3,90 ja 4,82 asuvad ligipääsud taastamisaladele I ja II. Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 7,45. km-l, suunaga kagu suunas kulgevad ümber Selisoo lõunapoolse osa Lõpe-Vaabu (4980767) ja Pärnassare-Väike-Pungerja tee (4m-laiune kruusatee, heas seisukorras). Ida poolsel küljel viivad taastamisalani 3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee 23,10. km-lt algav Selisoo tee (4980704) ning selle 2,00. km-lt põhja suunda keerav ’muu tee’, mille 1,30. km-lt pääseb lääne suunas piki kraavivalli Ala II idapoolsete turbaaukudeni. Põhja poolt otsene ligipääs taastamisalani puudub. Ainuke sinna suunatud tee on Metskonna tee (4980133), mis lõppeb Saare, Kontori, Kuuse ja Anu taludega taastamisalast 0,5km-kaugusel. Samas on võimalik põhjapoolsele osale ligi pääseda piki 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 2,51 km juurest algavat kraavi 207 valli.

Kõigil puhkudel (Ala I ... Ala III) puudub taastamistöödel taastamisalast väljapoole jäävatele maadele ja infrastruktuuridele negatiivne mõju. Taastamisala ümbritsevad piirdekraavid, mida taastamistöödega ei sulgeta ja mis tagavad selle, et veerežiimi muutused ei välju taastamisalalt. Pigem vähenevad tööde järgselt piirdekraavide äkkvooluhulgad ning hüdroloogilises mõttes on mõju ümbritsevatele maadele positiivne. Ümbritsevale infrastruktuurile avaldatav mõju väljendub tööde aegse koormusega taastamisalani viivatel kruusateedel.	
Ühtegi maaparanduse eesvoolu taastamistööde tõttu sulgeda ega ümber suunata vaja ei ole. Osaliselt tuleb likvideerida MPS reguleerivad võrgud TOLLI/PÜ-84 IISAKU, 
MURRU/PÜ-84 IISAKU ja VÄLJA/PÜ-100 MÄETAGUSE selles osas, mis kattub taastamistööde alaga (vt tabel 12). Olemasolevatele maaparanduse eesvooludele mõjuvad taastamistööd hüdroloogiliselt pigem positiivselt, kuna taastamisala valgalade pinnavee väljavool muutub stabiilsemaks.

Ümber Suurlauka lõunapoolse osa kulgeb piki lauka kallast Selisoo loodusrada. Loodusraja näol on tegemist otse raba pinnale paigutatud puitpakkudega, millede peale toetub 50 cm laiune laudtee. Loodusrada on rabapinnast ~30 cm kõrgemal. Suurlauka uurimistööde aegsest veepinnast on loodusrada ca 1 m kõrgemal. Loodusraja ning Suurlauka väljavoolu vahele on rajatud puidust pais, mis tänasel päeval on lagunenud ja laseb vett läbi. Uurimistööde ajal oli Suurlauka veepind väljavoolukraavi veepinnast (paisust allavoolu) 20 cm kõrgem.

Selisoo idaservas on teostatud mitmeid aastaid Tartu Ülikooli poolt veetaseme seiret. Lisaks sellel on Selisoo idaserva taastamisalale (taastamistööd teostatud 2021. aastal) paigaldatud ka RMK veeserire kaevud. Lisaks olemasolevatele seirepunktidele paigaldatakse juurde 3 uut veeseire kaevu – üks Suurlauka põhjaosasse ning kaks Suurlauka väljavoolukraavi 317 juurde. Selleks, et taastatava ala veerežiimi seired saaksid jätkuda, ei tohi kahjustada alal olevaid seirepunkte, mille asukohad on kantud projekti asendiplaanidele ning koordinaadid toodud tabelis 4. Töödetsooni läheduses olevate seirepunktide ümber tuleb värviga ära tähistada puhvertsoon, et oleks välistatud masinatega kaevude kahjustamine. Eelkõige võivad töödest ohustatud olla Suurlauka väljavoolukraavi kõrvale paigaldatavad seirepunktid Selisoo 4 ja Selisoo 5. Ühtlasi tuleb ettevaatlik olla Selisoo N transekti seirepunktidega, kus need jäävad väge lähedale ligipääsu 15 trassile (vt Lisa 8).

Tabel 4. Taastamisalal ja selle vahetus läheduses asuvate seirepunktide asukohad

| Seirepunkt | Koordinaadid |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Selisoo | 6 565 110, 17 | 687 843, 63 |
| Selisoo | 6 565 108, 41 | 687 870, 74 |
| Selisoo | 6 565 111, 89 | 687 878, 52 |
| Selisoo 1 | 6 565 117, 36 | 687 895, 40 |
| Selisoo 2 | 6 565 118, 90 | 687 895, 40 |
| Selisoo N transekt | 6 567 138, 08 | 687 437, 48 |
| Selisoo N transekt | 6 567 269, 97 | 687 979, 24 |
| Selisoo S transekt | 6 564 549, 73 | 687 976, 07 |
| Selisoo S transekt | 6 564 627, 51 | 688 109, 00 |
| Selisoo S transekt | 6 564 668, 88 | 688 509, 27 |

3. Kavandatud tegevused

Projekteeritud taastamistööd on graafiliselt esitatud Lisas 4 „Alal planeeritavad tegevused“ kolmel joonisel ning taastamistööde koondmahud tabelis 5 „Kavandatud tööde koondtabel“.

3.1 Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Taastamistöödel tuleb alustada raietöödega ligipääsutrassidel, kraavitrassidel ja paisude asukohtades, tagades vajalikud ligipääsud ekskavaatorile edasisteks töödeks. Seejärel saab jätkata kraavivallide likvideerimisega ning paisude ehitamisega. Muude töödena tuleb utiliseerida kraavi 330 keskel asuv 6 m pikkune Ø60 betoonist truup T5, rekonstrueerida kraavi 201 väljavoolu juures olev truup T11 ning rekonstrueerida Selisoo loodusrada 678 m pikkusel lõigul.

Tabel 5. Kavandatud tööde koondtabel

| Jrk nr | Töö nimetus | Mõõt- ühik | Maht |  |  | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ala I | Ala II | Ala III |  |
| 1 | Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Raie taastamisalale ligipääsuks. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ligipääsutrasside kogupikkused. | km | 0,53 | 2,06 | 1,27 | 3,86 |  |
| 4 | Trassiraie. | ha | 0,32 | 0,71 | 0,76 | 1,79 |  |
| 5 | Raie kraavide sulgemiseks. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Raadatavate trasside kogupikkus. | km | 6,94 | 6,64 | 15,63 | 29,21 |  |
| 7 | Trassiraie ja raie paisude asukohas. | ha | 5,86 | 6,32 | 12,58 | 24,76 |  |
| 8 | Truubitööd |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 60-BT-6 truubi T5 likvideerimine kraavi 330 keskel | m |  |  | 6 | 6 |  |
| 10 | Truubi T11 torustiku ehitamine | m |  | 9 |  | 9 |  |
| 11 | Truubi T11 MAO otsakute ehitamine | 2 otsakut |  | 1 |  | 1 |  |
| 12 | Kraavide sulgemine |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ajutiste ülepääsude rajamine | tk | 2 | 1 | 9 | 12 |  |
| 14 | Kraavivallide likvideerimine | km |  | 0,45 | 10,53 | 10,98 |  |
| 15 | Pinnaspaisude ehitamine kraavidel | tk | 7 | 25 | 177 | 209 |  |
| 16 | Pinnaspaisude ehitamine turbaaukudel | tk | 150 | 116 | 53 | 319 |  |
| 17 | Geotekstiiliga pinnaspaisude ehitamine Suurlauka väljavoolukraavil 317 | tk |  |  | 6 | 6 |  |
| 18 | Olemasoleva loodusraja likvideerimine ja materjali väljavedu objektilt 2 km | m |  |  | 678 | 678 |  |
| 19 | Selisoo loodusraja ehitamine koos materjali veoga 2km | m |  |  | 678 | 678 |  |
| 20 | Ehitusmaterjalide vajadus |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Truubitööd |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ø60 gofreeritud PT plasttoru rõngasjäikusega SN8 | m |  | 9 |  | 9 |  |
| 23 | Huumusmuld | m³ |  | 2,2 |  | 2,2 |  |
| 24 | Erostioonitõkkematt | m² |  | 53 |  | 53 |  |
| 25 | Muruseeme | kg |  | 1,3 |  | 1,3 |  |
| 26 | Puuvaiad | tk |  | 220 |  | 220 |  |
| 27 | Loodusraja rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aluspuu, sügavimmutatud mänd, 150x150x1600mm (paisu P349 ulatuses) | m |  |  | 46,4 | 46,4 |  |
| 29 | Aluspuu, sügavimmutatud mänd, 150x150x1000mm | m |  |  | 424,0 | 424,0 |  |
| 30 | Aluspuu, sügavimmutatud mänd, 150x150x3000mm (laavu esine pind) | m |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 31 | Lisa-aluslaud, sügavimmutatud mänd, 50x200x3000mm | m |  |  | 84,0 | 84,0 |  |
| 32 | Kattelaud, sügavimmutatud mänd, 50x200x3000mm | m |  |  | 1458,0 | 1458,0 |  |
| 33 | Post, immutatud mänd, 50x100x1200mm | m |  |  | 34,8 | 34,8 |  |
| 34 | Diagonaaltugi, sügavimmutatud mänd, 50x50x900mm | m |  |  | 26,1 | 26,1 |  |
| 35 | Käetugi, sügavimmutatud mänd, Ø75mm, L=3000mm | m |  |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 36 | Piire, sügavimmutatud mänd, Ø75, L=3000mm | m |  |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 37 | Kuumtsingitud vintnael, 4,0x120mm | tk |  |  | 3284 | 3284 |  |

3.2 Raietööd

Endine Selisoo looduskaitseala kaitsekorralduskava näeb ette kujundusraiete teostamise taastamisalale jääval Selisoo Suurlauka väljavoolul ja seda ümbritsevas metsas ning soo kaguosas. Kujundusraiete eesmärgiks on kaitsekorralduskavas puurinde harvendamine suletavate kraavide mõjualas.

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2021. aastal ning võrreldi tänapäevast puistu levikut 1959. aasta ja 1962. aasta aerofotodelt ning ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga.

Võrreldes kuivenduskraavide rajamise eelse olukorraga on lagedama sooala pind vähenenud eelkõige taastamisala kagunurgas kuivenduskraavide mõjualas, lääneküljel ja põhjaosas vanade turbakaevandusalade vahetus läheduses. Taastamisala edela- ja lõunaosas on rabarinnak piirnenud ka enne kuivendust siirdesoo- ja madalsoometsadega, kus kuivenduse mõjul on toimunud soometsade kõdusoostumine ning puistu struktuur on tihenenud. Puistute vanused varieeruvad vahemikus 13-st kuni 156 aastani. Mediaanvanuseks on 86 aastat ja keskmiseks vanuseks 82 aastat. Vanim puistu on 156-aastane ja noorim 13-aastane. Taastamisala kraavitatud alal on küll puistu sekundaarselt tihenenud ja primaarne juurdekasv suurenenud, seda eriti kraavide vahetus läheduses, kuid puistud on mitmekesise ilme ja struktuuriga, pakkudes elupaiku väga erinevatele liigirühmadele.

Arvestades puistute vanust ja struktuuri, ei ole Selisoo 2 ning Miiloja metsise elu- ja mängupaigas suletavate kraavide mõjualas puistu harvendamine otstarbekas, kuna kraavide sulgemisel muutuvad need alad niiskemaks ning pikemas perspektiivis toimub looduslik puistute hõrenemine, mis tagab mosaiiksemate ja valgusküllasemate metsade tekke metsise levikualadele.

Senised kogemused metsise elupaikade taastamisel (nt Kikepera looduskaitseala, Soomaa rahvuspark) ei luba väita, nagu oleks puistute kujundusraied metsise jaoks hädavajalikud. Metsis on metsalind, kes asustab vahelduva struktuuri ja koosseisuga puistuid (nt Alutagusel on metsise esinemine lendorava elupaikades pigem reegel kui erand) ja selline vahelduvus on Selisoo taastamisalal juba olemas. Seetõttu on otstarbekas piirduda Selisoo taastamisalal vaid kraavide sulgemisega ning selleks vajalike trassiraietega.

Kuna algselt jäi taastamisalale ka Selisoo lõunaosas asuv Selisoo lendorava elupaik, toimus 15.09.2022 looduses kohapeal kohtumine, kus arutati, kas ja millisel määral on mõistlik teostada kraavide sulgemistöid lendorava elupaigas. Välitöödel ja arutelus oslesid Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projekti eksperti Uudo Timm, Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa ja looduskaitsespetsialt Leevi Krumm. Kohapealseid otsuseid konsulteeriti telefoni teel Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projekti eksperdiga Liisa Rennel. Koos jõuti arusaamisele, et kuna täna puuduvad põhjalikud teadmised, millised on kraavide sulgemisel kaasnevad pikaajalised mõjud liigi elupaigale ning liigile endale, on praegusel hetkel parim lahendus see, et lendorava elupaik arvatakse projektalast välja, lendorava elupaigas ei teostata kraavide sulgemistöid ega raietöid. Samuti on keelatud masinatega liikuda läbi lendorava elupaiga, et vältida negatiivset häiringut.

3.2.1 Trasside raied

Taastamistööde esimese etapina tuleb rajada taastamisalale ligipääsutrassid ja teostada suletavatel kraavidel kujundusraied paisude ehitamiseks ja masinatega liikumiseks (edaspidi trassiraie). Ligipääsutrasside all on mõeldud kõiki ligipääse, mis viivad taastamisalale. Trassiraied hõlmavad endas nii kraavimullete vabaks raiumist kui ka trasside ja üksikpuude raiet, et liikuda ühelt kraavilt või turbaaugult teisele. Raietööde mahud on töödud tabelites 6a ja 6b.

Kõik trassid on projekteeritud maksimaalselt 6m-laiustena (laiemad trassid on keelatud), kraavitrassidel (peamiselt alal III) tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, näiteks esinduslikud ja tugevate külgokstega männid, kõik haavad, mille rinnasdiameeter on suurem kui 15 cm, vanemad jändrikumad kased jms, mis ei takista masinate liikumist, kuid aitavad väga hästi lõhkuda trassiraiel tekkivat koridori efekti. Samuti on lubatud raie teostada väiksemas mahus üksikute puude kaupa, kui see ei takista olemasoleva mulde likvideerimist ja juhul kui ekskavaatoril on võimalik selliselt liikuda. Üksikpuude raie liikumiskoridoride tekitamiseks on rangelt soovituslik just endistel turbakaevandusaladel, kus on võimalik liikuda kuivemal perioodil ka mööda kaevandusauke (kasutades masina all kandevõime suurendamiseks matte, plaate), mis on püsinud valdavalt lagedad.

Raidmeid võib kasutada kraavide täiteks, et luua ülepääse ja masina all, et tõsta maapinna kandevõimet. Samuti võib raidmeid paigutada turbaaukudele, rajades nii nendest üle pääsemiseks puitpadjandid. Kindlasti ei tohi raadatud puutüvesid paigutada paisude kehanditesse.

Trassiraiekäigus tekkiv puitmaterjal tuleb võimalusel taastamisalalt ära tuua. Trassiraie kogupikkuseks on 33,08 km ja pindalaks 26,54 ha. Raietööde ja puidu väljaveo teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Vajadusel tuleb kasutada kerget tehnikat või teostada osa raietöid käsitsi. Masinatega alal liikudes tuleb vajadusel kasutada masina erisurvet vähendavaid matte, plaate. Maapinna kahjustamisel tuleb roopad siluda.

Tabel 6a. Raie kraavitrassidel

| Kraavi tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| Ala I |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 636 |  | 6 | 896 | 0,47 |  |
| 103 |  | 129 |  | 6 | 80 | 0,09 |  |
| 104 | 346 |  | 6 |  | 544 | 0,26 |  |
| Ala I kokku | 1111 |  |  |  | 1520 | 0,82 |  |
| Ala II |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 599 |  | 6 | 1248 | 0,48 |  |
| 203 |  | 72 |  | 6 | 296 | 0,07 |  |
| 204 |  | 74 |  | 6 | 296 | 0,07 |  |
| 205 | 102 |  | 6 |  | 424 | 0,10 |  |
| 206 |  | 81 |  | 6 | 320 | 0,08 |  |
| (Ligipääs 4) 207 | 323 |  | 6 |  |  | 0,19 |  |
| (Ligipääs 5) 208 | 560 |  | 6 |  |  | 0,34 |  |
| Ala II kokku | 1811 |  |  |  | 2584 | 0,82 |  |
| Ala III |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 419 |  | 6 | 360 | 0,29 |  |
| 302 | 553 |  | 6 |  | 720 | 0,40 |  |
| 303 |  | 263 |  | 6 | 712 | 0,23 |  |
| 304 | 794 |  | 6 |  | 1440 | 0,62 |  |
| 307 |  | 355 |  | 6 | 624 | 0,28 |  |
| 308 |  | 164 |  | 6 | 352 | 0,13 |  |
| 309 |  | 173 |  | 6 | 368 | 0,14 |  |
| 317 |  | 476 |  | 6 | 3272 | 0,61 |  |
| 318 | 162 | 171 | 6 | 6 | 576 | 0,26 |  |
| 319 | 109 | 108 | 6 | 6 | 112 | 0,14 |  |
| 322 |  | 268 |  | 6 | 648 | 0,23 |  |
| 323 | 292 |  | 6 |  | 792 | 0,25 |  |
| 324 | 212 |  | 6 |  | 720 | 0,20 |  |
| 325 |  | 210 |  | 6 | 544 | 0,18 |  |
| 326 |  | 217 |  | 6 | 560 | 0,19 |  |
| 327 |  | 212 |  | 6 | 400 | 0,17 |  |
| 328 | 361 |  | 6 |  | 384 | 0,26 |  |
| 329 |  | 283 |  | 6 | 528 | 0,22 |  |
| 330 |  | 410 |  | 6 | 1304 | 0,38 |  |
| 332 |  | 182 |  | 6 | 256 | 0,13 |  |
| 333 | 366 |  | 6 |  | 536 | 0,27 |  |
| 334 | 517 |  | 6 |  | 816 | 0,39 |  |
| 335 | 522 |  | 6 |  | 736 | 0,39 |  |
| 336 | 520 |  | 6 |  | 920 | 0,40 |  |
| 337 | 514 | 573 | 6 | 6 | 1752 | 0,83 |  |
| 338 |  | 739 |  | 6 | 944 | 0,54 |  |
| 339 |  | 445 |  | 6 | 704 | 0,34 |  |
| 340 |  | 419 |  | 6 | 584 | 0,31 |  |
| 341 | 91 |  | 6 |  | 288 | 0,08 |  |
| 342 | 645 |  | 6 |  | 960 | 0,48 |  |
| 343 |  | 356 |  | 6 | 640 | 0,28 |  |
| (Ligipääs 14) 344 | 86 |  | 6 |  |  | 0,05 |  |
| (Ligipääs 14) 345 | 308 |  | 6 |  |  | 0,18 |  |
| (Ligipääs 14) 347 |  | 129 |  | 6 |  | 0,08 |  |
| 349 | 823 |  | 6 |  | 1432 | 0,64 |  |
| 350 |  | 18 |  | 6 | 168 | 0,03 |  |
| 351 |  | 466 |  | 6 | 720 | 0,35 |  |
| 352 | 171 |  | 6 |  | 392 | 0,14 |  |
| (Ligipääs 7) 352 | 304 |  | 6 |  |  | 0,18 |  |
| 353 |  | 314 |  | 6 | 624 | 0,25 |  |
| 354 |  | 209 |  | 6 | 88 | 0,13 |  |
| 355 | 134 |  | 6 |  | 248 | 0,11 |  |
| (Ligipääs 8) 356 |  | 123 |  | 6 |  | 0,07 |  |
| (Ligipääs 8) 357 | 271 |  | 6 |  |  | 0,16 |  |
| Ala III kokku | 15457 |  |  |  | 27224 | 12,00 |  |
| Ala I-III kokku | 18379 |  |  |  | 31328 | 13,63 |  |

Tabel 6b. Raie ligipääsutrassidel

| Kirjeldus | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ala I |  |  |  |  |  |  |  |
| Raie turbaaukude paisudele ligipääsuks | 5827 |  | 6 |  | 15408 | 5,04 |  |
| Ligipääs 1 | 52 |  | 6 |  |  | 0,03 |  |
| Ligipääs 2 | 476 |  | 6 |  |  | 0,29 |  |
| Ala I kokku | 6355 |  |  |  | 15408 | 5,35 |  |
| Ala II |  |  |  |  |  |  |  |
| Raie turbaaukude paisudele ligipääsuks | 5715 |  | 6 |  | 20744 | 5,50 |  |
| Ligipääs 3 | 450 |  | 6 |  |  | 0,27 |  |
| Ligipääs 4 | 323 |  | 6 |  |  | 0,19 |  |
| Ligipääs 5 | 407 |  | 6 |  |  | 0,24 |  |
| Ala II kokku | 6895 |  |  |  | 20744 | 6,21 |  |
| Ala III |  |  |  |  |  |  |  |
| Raie turbaaukude paisudele ligipääsuks | 1395 |  | 6 |  | 4800 | 1,32 |  |
| Ligipääs 9 | 52 |  | 6 |  |  | 0,03 |  |
| Ala III kokku | 1447 |  |  |  | 4800 | 1,35 |  |
| Ala I-III kokku | 14697 |  |  |  | 40952 | 12,91 |  |
| Kraavitrassid + ligipääsud kokku | 33076 |  |  |  | 72280 | 26,54 |  |

3.3 Kraavivallide likvideerimine

Taastataval alal on kavandatud olemasolevate kraavivallide tagasi kraavisängidesse tõstmine ning seejärel kraavide sulgemine pinnaspaisudega. Kui kraavivall looduses puudub, suletakse kraav ainult pinnaspaisudega. Kraavivallide likvideerimisel tuleb kraavivallide alune maapind jätta ümbritseva metsa või soo maapinnaga samale tasapinnale, et vältida sügavate kanalite tekkimist, mis takistavad vee laiali juhtimist looduslikule maapinnale. Enne kraavide sulgemist tuleb projektalalt likvideerida kraavi 330 keskel asuv Ø60 betoonist truup T5 pikkusega 6 m ning selle jäätmed utiliseerida. Ühtlasi tuleb rekonstrueerida Ala II ligipääsu juures asuv Ø60 betoonist truup T11. Truubi rekonstrueerimistööde ja vajaminevate materjalide mahud on esitatud tabelis 5.

Likvideeritavate rajatiste koondmahud on esitatud tabelis 7.	
Likvideeritavate kraavivallide koondmahud on esitatud tabelis 8.

Tabel 7. Likvideeritavad rajatised

| Truubi nr | Kraavi nr | Likvideeritav truup |  | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Läbimõõt, cm | Truubi pikkus, m |  |
| T5 | 330 | 60 | 6 | lagunenud betoontruup |

Tabel 8. Likvideeritavad kraavivallid

| Kraavi tähis | Valli pikkus [m] |  | Valli laius [m] |  | Valli kõrgus* [m] |  | Mullatööde arvestuslik maht [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |
| 201 |  | 447 |  | 4 |  | A | 626 |  |
| 303 |  | 263 |  | 3 |  | A | 276 |  |
| 304 | 792 |  | 3 |  | A |  | 832 |  |
| 307 |  | 365 |  | 2 |  | A | 256 |  |
| 308 |  | 154 |  | 3 |  | A | 162 |  |
| 309 |  | 168 |  | 3 |  | A | 176 |  |
| 318 | 158 | 158 | 2 | 2 | A | A | 221 |  |
| 319 | 107 | 108 | 2 | 2 | A | A | 151 |  |
| 322 |  | 263 |  | 4 |  | A | 368 |  |
| 323 | 116 |  | 3 |  | A |  | 122 |  |
| 324 | 204 |  | 3 |  | A |  | 214 |  |
| 325 |  | 205 |  | 3 |  | A | 215 |  |
| 326 |  | 220 |  | 3 |  | A | 231 |  |
| 327 |  | 215 |  | 4 |  | A | 301 |  |
| 328 |  | 356 |  | 4 |  | A | 498 |  |
| 329 |  | 278 |  | 4 |  | A | 389 |  |
| 330 |  | 411 |  | 4 |  | A | 575 |  |
| 332 |  | 182 |  | 3 |  | B | 410 |  |
| 333 | 356 |  | 3 |  | A |  | 374 |  |
| 334 | 512 |  | 3 |  | A |  | 538 |  |
| 335 | 517 |  | 3 |  | A |  | 543 |  |
| 336 | 515 |  | 3 |  | A |  | 541 |  |
| 337 | 514 | 576 | 3 | 3 | A | A | 1145 |  |
| 339 |  | 440 |  | 3 |  | A | 462 |  |
| 341 | 61 |  | 2 |  | A |  | 43 |  |
| 342 | 649 |  | 3 |  | A |  | 681 |  |
| 349 | 701 |  | 3 |  | A |  | 736 |  |
| 349 | 129 |  | 5 |  | B |  | 484 |  |
| 350 |  | 30 |  | 5 |  | B | 113 |  |
| 351 |  | 321 |  | 3 |  | A | 337 |  |
| 352 | 182 |  | 4 |  | B |  | 546 |  |
| 353 |  | 303 |  | 3 |  | A | 318 |  |
| Kokku | 10976 |  |  |  |  |  | 12882 |  |

3.4 Pinnaspaisude ehitamine

Pinnaspaisude projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ameti LIDAR mõõdistamise põhjal loodud maapinna kõrgusmudel eraldusvõimega 1 m. Paisude pikkused projekteeriti eesmärgiga sulgeda kraavisäng ja kraavi ümber tekkinud depressioonilehter. Projektis on esitatud paisude kogupikkused, s.t kraavidel paiknevate paisude tiibade kogu-ulatus kraavist vasakule ja paremale. Turbaaukudel paiknevatel paisudel tiivad puuduvad ning nendel puhkudel on tegu lihtsalt paisu pikkustega. Kõik paisud on projekteeritud voolusängi suhtes sümmeetrilistena. Paisud on jagatud kolme erinevat tüüpi – tüüp 1 paisud asuvad kraavide peal ning ehitatakse turbapinnasest; tüüp 2 paisud asuvad turbavõtuaukudel ning ehitatakse turbapinnasest; tüüp 3 paisud asuvad kraavil 317 ja ehitatakse turbapinnasest, NGS2 geotekstiilist südamikuga. Paisud on projekteeritud keskmiselt maapinna iga 30 cm langu järel. Kogu taastamisalal on projekteeritud kokku 215 pinnaspaisu kraavide sulgemiseks ning 319 pinnaspaisu turbaaukude sulgemiseks. Pinnaspaisude pealtlaiuseks piki kraavi või turbaauku on 2 m ning kõrgus ümbritseva maapinna suhtes kraavisängi või turbaaugu kohal on 60 cm ja tiibade kõrgus 40 cm. Erandiks on Suurlauka väljavoolukraavil 317 olevad komposiitpaisud P349 – P354, mis tuleb rajada pealtlaiusega 3,0 m ning NGS2 geotekstiilist südamikuga. Kõikide paisude kehandid tuleb sängide kohalt ehitada 20 cm kõrgemad, et oleks tagatud hilisem pinnase tihenemise varu. Paisude püsivuse suurendamiseks on soovitatav paisude eest ja tagant kraav paari meetri ulatuses täita, nii ei loksu vesi vastu paisukehandit ning paisukehand on püsikindlam.

Pinnaspaisude kokkuvõte on esitatud tabelis 9.1;	
pinnaspaisude kogupikkused ja rajamise mahud on esitatud tabelis 9.2 ning	
pinnaspaisude ehitusjoonised on esitatud Lisas 7.

Kõikide pinnaspaisude ehitamisel tuleb järgida üldist põhimõtet: pinnaspaisu asukohast tuleb esmalt eemaldada taimestikukamar, juurida kännud, kraavisäng puhastada ja eemaldada püdel setete kiht. Kooritud taimestikukamar tuleb tõsta kõrvale ning paisu valmides laotada paisukehandile. Taimestikukamar kaitseb paisu ulukite tallamisest põhjustatud erosiooni eest ja aitab paisul kiiremini taimestuda.

Pinnaspaisu ehitamiseks on lubatud materjali ammutada ühe-kahe suurema kaevena või mitme väiksema kaevena (nö maleruudustiku meetodina). Maleruudustiku meetodit saab kasutada eelkõige lagedamatel ja hõredama puistuga aladel, kus puude juurestik ei sega materjali võtmist, näiteks turbavõtuaukude piirkondades või lagedamas soos oleva kraavi sulgemiseks. Ühe-kahe suurema kaeve meetod sobib paisude ehitamiseks just nendele kraavidele, mis kulgevad läbi suurte ja vanade metsamassiivide, kus pole võimalik puude juurestiku tõttu ammutada materjali mitme väikese kaevena kraavi lähiümbrusest.

Materjali võtmiseks kaeve tegemisel tuleb esmalt taimestikukamar tõsta kõrvale, seda asab hiljem kasutada paisukehandi katmiseks või tõsta tagasi aukudesse. Materjali võtmise aukudel tuleb kaks nõlva planeerida laugeks, et tagada aukudesse kukkuda võivatele loomadele, inimestele väljapääs. Materjali võtmisel jälgida, et kaeved paikneksid paisust selgelt üles- või allavoolu, et vältida uute voolukanalite tekkimist. Paisukehandi laiendite/tiibade otstest ei ole lubatud materjali võtta ning paisutiivad tuleb pikendada puutumata looduslikule maapinnale. Materjali tuleb ammutada paisu asukohast vähemalt 4 m kauguselt, et tagada paisukehandi ümbruses oleva pinnase ja paisukehandi pikaajaline stabiilsus. Materjali võtmisega tekitatud suuremad augud täita pärast kändude, puutüvedega jms, et soodustada nende kinnikasvamist. Paisukehandite ehitamisel ei tohi neisse jätta kände, suuremaid oksi, puutüvesid, suuremaid puhmaid jms, mis hakkavad pinnaspaisu kehandis vett juhtima ja muudavad paisukehandi ebastabiilseks.

Tüüp 3 paisud rajatakse turbapinnasest, mille konstruktsioonis tuleb kasutada NGS2 klassi geotekstiili. Paisude laiendite alustelt ning kraavi nõlvadelt ja põhjast tuleb kõigepealt eemaldada ~30 cm paisu jaoks ebasobilik pinnas (taimestikukamar ja sete) ning see kõrvale tõsta. Seejärel tuleb piki kraavi 14 m pikkuselt maha laotada geotekstiil nii, et see katab ära kraavisängi ja 1-2 m laiuselt ka nõlvapealse osa (mahtude ja maksumuse hinnangus on arvestatud 4 m laiuse geotekstiiliga). Geotekstiili ülekate peab olema vähemalt 0,5 m. Paani pikkuse 14 m puhul on arvestatud sellega, et peale paisu südamiku ehitamist saaks geotekstiili allavoolu üle südamiku tõmmata, tekitades südamiku ümber paisu stabiliseeriva „koti“. Peale seda ehitada valmis paisu ülejäänud osa. Paisu ehitamise järgselt peab geotekstiili peale kõikjal jääma vähemalt 0,5 m paksune pinnasekiht. Paisukehandile tuleb lõpuks laotada kooritud taimestikukamar.

Paisude ehitamisel on soovitatav alustada ülesvoolu paiknevatest paisudest, et vältida üleujutust järgmise paisu ehitamise asukohas.

Tabel 9.1 Paisude kokkuvõte

| Paisu tüüp | Materjal | Ühik | Tööde maht |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüüp 1 (pinnaspais kraavil) |  | tk | 209 |
|  | Turvas kokku | m³ | 7135 |
| Tüüp 2 (pinnaspais turbaaugul) |  | tk | 319 |
|  | Turvas kokku | m³ | 6830 |
| Tüüp 3 (geotekstiiliga pinnaspais kraavil) |  | tk | 6 |
|  | Turvas kokku | m³ | 534 |
|  | NGS2 kokku | m² | 720 |
| Märkus: NGS2 geotekstiili ülekate on mahtudes arvesse võetud |  |  |  |

Tabel 9.2 Paisude koondtabel mõõtmete ja mahtudega

| Paisu |  |  | Turba- augu nr | Kraavi nr | Raieala suurus [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | pikkus [m] (tiibade kogu-ulatus) | maht |  |  |  |
| Paisud kraavidel |  |  |  |  |  |  |
| Ala I |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 6 | 16 |  | 101 | 96 |  |
| P2 | 10 | 33 |  | 101 | 128 |  |
| P3 | 8 | 29 |  | 101 | 112 |  |
| P4 | 4 | 11 |  | 101 | 80 |  |
| P5 | 6 | 16 |  | 101 | 96 |  |
| P8 | 4 | 11 |  | 101 | 80 |  |
| P11 | 8 | 29 |  | 101 | 112 |  |
| Ala I kokku |  | 146 |  |  | 704 |  |
| Ala II |  |  |  |  |  |  |
| P158 | 4 | 11 |  | 201 | 80 |  |
| P159 | 8 | 29 |  | 201 | 112 |  |
| P160 | 6 | 16 |  | 201 | 96 |  |
| P161 | 6 | 16 |  | 203 | 96 |  |
| P162 | 3 | 9 |  | 203 | 72 |  |
| P163 | 10 | 33 |  | 203 | 128 |  |
| P164 | 3 | 9 |  | 204 | 72 |  |
| P165 | 4 | 11 |  | 204 | 80 |  |
| P166 | 7 | 18 |  | 201 | 104 |  |
| P167 | 12 | 37 |  | 204 | 144 |  |
| P168 | 6 | 16 |  | 205 | 96 |  |
| P169 | 5 | 14 |  | 205 | 88 |  |
| P170 | 8 | 29 |  | 201 | 112 |  |
| P171 | 10 | 33 |  | 205 | 128 |  |
| P172 | 8 | 29 |  | 202 | 112 |  |
| P173 | 10 | 33 |  | 206 | 128 |  |
| P174 | 6 | 16 |  | 201 | 96 |  |
| P175 | 6 | 16 |  | 206 | 96 |  |
| P176 | 4 | 11 |  | 206 | 80 |  |
| P177 | 8 | 29 |  | 202 | 112 |  |
| P178 | 8 | 29 |  | 201 | 112 |  |
| P289 | 8 | 29 |  | 201 | 112 |  |
| P292 | 12 | 37 |  | 201 | 144 |  |
| P295 | 8 | 29 |  | 201 | 112 |  |
| P298 | 15 | 44 |  | 201 | 168 |  |
| Ala II kokku |  | 587 |  |  | 2680 |  |
| Ala III |  |  |  |  |  |  |
| P299 | 8 | 29 |  | 304 | 112 |  |
| P300 | 16 | 46 |  | 304 | 176 |  |
| P301 | 16 | 46 |  | 304 | 176 |  |
| P302 | 12 | 37 |  | 304 | 144 |  |
| P303 | 12 | 37 |  | 304 | 144 |  |
| P304 | 6 | 16 |  | 301 | 96 |  |
| P305 | 4 | 11 |  | 301 | 80 |  |
| P306 | 5 | 14 |  | 301 | 88 |  |
| P307 | 6 | 16 |  | 301 | 96 |  |
| P308 | 6 | 16 |  | 302 | 96 |  |
| P309 | 16 | 46 |  | 304 | 176 |  |
| P310 | 10 | 33 |  | 304 | 128 |  |
| P311 | 10 | 33 |  | 304 | 128 |  |
| P312 | 10 | 33 |  | 304 | 128 |  |
| P313 | 10 | 33 |  | 304 | 128 |  |
| P314 | 10 | 33 |  | 302 | 128 |  |
| P315 | 8 | 29 |  | 302 | 112 |  |
| P316 | 8 | 29 |  | 302 | 112 |  |
| P317 | 10 | 33 |  | 302 | 128 |  |
| P318 | 14 | 42 |  | 303 | 160 |  |
| P319 | 10 | 33 |  | 303 | 128 |  |
| P320 | 15 | 44 |  | 303 | 168 |  |
| P321 | 12 | 37 |  | 302 | 144 |  |
| P322 | 10 | 33 |  | 303 | 128 |  |
| P323 | 10 | 33 |  | 303 | 128 |  |
| P324 | 8 | 29 |  | 307 | 112 |  |
| P325 | 8 | 29 |  | 307 | 112 |  |
| P326 | 8 | 29 |  | 307 | 112 |  |
| P327 | 8 | 29 |  | 308 | 112 |  |
| P328 | 10 | 33 |  | 308 | 128 |  |
| P329 | 8 | 29 |  | 308 | 112 |  |
| P330 | 6 | 16 |  | 307 | 96 |  |
| P331 | 6 | 16 |  | 307 | 96 |  |
| P332 | 12 | 37 |  | 323 | 144 |  |
| P333 | 15 | 44 |  | 323 | 168 |  |
| P334 | 12 | 37 |  | 323 | 144 |  |
| P335 | 8 | 29 |  | 323 | 112 |  |
| P336 | 8 | 29 |  | 309 | 112 |  |
| P337 | 12 | 37 |  | 309 | 144 |  |
| P338 | 8 | 29 |  | 309 | 112 |  |
| P339 | 8 | 29 |  | 319 | 112 |  |
| P340 | 6 | 16 |  | 307 | 96 |  |
| P341 | 8 | 29 |  | 328 | 112 |  |
| P342 | 8 | 29 |  | 318 | 112 |  |
| P343 | 8 | 29 |  | 318 | 112 |  |
| P344 | 10 | 33 |  | 318 | 128 |  |
| P345 | 22 | 60 |  | 318 | 224 |  |
| P346 | 8 | 29 |  | 323 | 112 |  |
| P347 | 20 | 55 |  | 322 | 208 |  |
| P348 | 14 | 42 |  | 322 | 160 |  |
| P349 | 43 | 135 |  | 317 | 392 |  |
| P350 | 35 | 89 |  | 317 | 328 |  |
| P351 | 35 | 89 |  | 317 | 328 |  |
| P352 | 30 | 78 |  | 317 | 288 |  |
| P353 | 20 | 55 |  | 317 | 208 |  |
| P354 | 35 | 89 |  | 317 | 328 |  |
| P355 | 35 | 89 |  | 317 | 328 |  |
| P356 | 35 | 89 |  | 317 | 328 |  |
| P357 | 30 | 79 |  | 317 | 288 |  |
| P358 | 20 | 55 |  | 317 | 208 |  |
| P359/1 | 25 | 67 |  | 317 | 248 |  |
| P359/2 | 15 | 44 |  | 317 | 168 |  |
| P360 | 13 | 39 |  | 322 | 152 |  |
| P361 | 10 | 33 |  | 322 | 128 |  |
| P362 | 12 | 37 |  | 324 | 144 |  |
| P363 | 12 | 37 |  | 324 | 144 |  |
| P364 | 12 | 37 |  | 324 | 144 |  |
| P365 | 12 | 37 |  | 324 | 144 |  |
| P366 | 12 | 37 |  | 324 | 144 |  |
| P367 | 10 | 33 |  | 326 | 128 |  |
| P368 | 12 | 37 |  | 326 | 144 |  |
| P369 | 12 | 37 |  | 326 | 144 |  |
| P370 | 12 | 37 |  | 326 | 144 |  |
| P371 | 12 | 37 |  | 329 | 144 |  |
| P372 | 12 | 37 |  | 329 | 144 |  |
| P373 | 12 | 37 |  | 325 | 144 |  |
| P374 | 12 | 37 |  | 325 | 144 |  |
| P375 | 10 | 33 |  | 325 | 128 |  |
| P376 | 10 | 33 |  | 325 | 128 |  |
| P377 | 12 | 37 |  | 327 | 144 |  |
| P378 | 10 | 33 |  | 327 | 128 |  |
| P379 | 10 | 33 |  | 327 | 128 |  |
| P380 | 10 | 33 |  | 329 | 128 |  |
| P381 | 8 | 29 |  | 328 | 112 |  |
| P382 | 12 | 37 |  | 329 | 144 |  |
| P383 | 10 | 33 |  | 328 | 128 |  |
| P384 | 12 | 37 |  | 328 | 144 |  |
| P385 | 14 | 42 |  | 330 | 160 |  |
| P386 | 12 | 37 |  | 330 | 144 |  |
| P387 | 14 | 42 |  | 330 | 160 |  |
| P388 | 12 | 37 |  | 330 | 144 |  |
| P389 | 16 | 46 |  | 330 | 176 |  |
| P390 | 16 | 46 |  | 330 | 176 |  |
| P391 | 15 | 44 |  | 330 | 168 |  |
| P392 | 16 | 46 |  | 330 | 176 |  |
| P393 | 20 | 55 |  | 337 | 208 |  |
| P394 | 4 | 11 |  | 338 | 80 |  |
| P395 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P396 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P397 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P398 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P399 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P400 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P401 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P402 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P403 | 6 | 16 |  | 338 | 96 |  |
| P404 | 8 | 29 |  | 333 | 112 |  |
| P405 | 8 | 29 |  | 333 | 112 |  |
| P406 | 12 | 37 |  | 333 | 144 |  |
| P407 | 15 | 44 |  | 333 | 168 |  |
| P408 | 8 | 29 |  | 332 | 112 |  |
| P409 | 12 | 37 |  | 332 | 144 |  |
| P410 | 15 | 44 |  | 337 | 168 |  |
| P411 | 14 | 42 |  | 337 | 160 |  |
| P412 | 10 | 33 |  | 337 | 128 |  |
| P413 | 10 | 33 |  | 337 | 128 |  |
| P414 | 12 | 37 |  | 334 | 144 |  |
| P415 | 8 | 29 |  | 334 | 112 |  |
| P416 | 20 | 55 |  | 334 | 208 |  |
| P417 | 16 | 46 |  | 334 | 176 |  |
| P418 | 16 | 46 |  | 334 | 176 |  |
| P419 | 8 | 29 |  | 335 | 112 |  |
| P420 | 12 | 37 |  | 335 | 144 |  |
| P421 | 8 | 29 |  | 335 | 112 |  |
| P422 | 8 | 29 |  | 335 | 112 |  |
| P423 | 8 | 29 |  | 335 | 112 |  |
| P424 | 12 | 37 |  | 335 | 144 |  |
| P425 | 10 | 33 |  | 337 | 128 |  |
| P426 | 8 | 29 |  | 337 | 112 |  |
| P427 | 15 | 44 |  | 336 | 168 |  |
| P428 | 10 | 33 |  | 336 | 128 |  |
| P429 | 10 | 33 |  | 336 | 128 |  |
| P430 | 15 | 44 |  | 336 | 168 |  |
| P431 | 15 | 44 |  | 336 | 168 |  |
| P432 | 14 | 42 |  | 336 | 160 |  |
| P433 | 14 | 42 |  | 337 | 160 |  |
| P434 | 20 | 55 |  | 337 | 208 |  |
| P435 | 8 | 29 |  | 337 | 112 |  |
| P436 | 6 | 16 |  | 337 | 96 |  |
| P437 | 12 | 37 |  | 337 | 144 |  |
| P438/1 | 12 | 37 |  | 339 | 144 |  |
| P438/2 | 12 | 37 |  | 339 | 144 |  |
| P439 | 12 | 37 |  | 339 | 144 |  |
| P440 | 12 | 37 |  | 339 | 144 |  |
| P441 | 10 | 33 |  | 339 | 128 |  |
| P442 | 12 | 37 |  | 340 | 144 |  |
| P443 | 12 | 37 |  | 340 | 144 |  |
| P444 | 10 | 33 |  | 340 | 128 |  |
| P445 | 15 | 44 |  | 340 | 168 |  |
| P446 | 12 | 37 |  | 342 | 144 |  |
| P447 | 12 | 37 |  | 342 | 144 |  |
| P448 | 12 | 37 |  | 341 | 144 |  |
| P449 | 12 | 37 |  | 341 | 144 |  |
| P450 | 8 | 29 |  | 342 | 112 |  |
| P451 | 8 | 29 |  | 342 | 112 |  |
| P452 | 12 | 37 |  | 342 | 144 |  |
| P453 | 10 | 33 |  | 342 | 128 |  |
| P454 | 16 | 46 |  | 342 | 176 |  |
| P455 | 8 | 29 |  | 343 | 112 |  |
| P456 | 12 | 37 |  | 343 | 144 |  |
| P457 | 8 | 29 |  | 343 | 112 |  |
| P458 | 12 | 37 |  | 343 | 144 |  |
| P459 | 10 | 33 |  | 343 | 128 |  |
| P460 | 15 | 44 |  | 349 | 168 |  |
| P461 | 12 | 37 |  | 349 | 144 |  |
| P462 | 10 | 33 |  | 349 | 128 |  |
| P463 | 10 | 33 |  | 349 | 128 |  |
| P464 | 10 | 33 |  | 349 | 128 |  |
| P465 | 15 | 44 |  | 350 | 168 |  |
| P466 | 26 | 69 |  | 349 | 256 |  |
| P467 | 12 | 37 |  | 349 | 144 |  |
| P468 | 20 | 55 |  | 351 | 208 |  |
| P469 | 15 | 44 |  | 349 | 168 |  |
| P470 | 15 | 44 |  | 349 | 168 |  |
| P471 | 16 | 46 |  | 351 | 176 |  |
| P472 | 16 | 46 |  | 351 | 176 |  |
| P473 | 14 | 42 |  | 351 | 160 |  |
| P474 | 12 | 37 |  | 353 | 144 |  |
| P475 | 22 | 60 |  | 352 | 224 |  |
| P476 | 15 | 44 |  | 352 | 168 |  |
| P477 | 12 | 37 |  | 353 | 144 |  |
| P478 | 15 | 44 |  | 353 | 168 |  |
| P479 | 15 | 44 |  | 353 | 168 |  |
| Ala III kokku |  | 6936 |  |  | 27088 |  |
| Ala I-III kokku |  | 7669 |  |  | 30472 |  |
| Paisu |  |  | Turba- augu nr | Kraavi nr | Raieala suurus [m²] |  |
| nr | pikkus | maht |  |  |  |  |
| Paisud turbaaukudel |  |  |  |  |  |  |
| Ala I |  |  |  |  |  |  |
| P6 | 6 | 12 | TA-101 |  | 96 |  |
| P7 | 6 | 12 | TA-102 |  | 96 |  |
| P9 | 6 | 12 | TA-104 |  | 96 |  |
| P10 | 10 | 20 | TA-105 |  | 128 |  |
| P12 | 10 | 20 | TA-103 |  | 128 |  |
| P13 | 6 | 12 | TA-104 |  | 96 |  |
| P14 | 8 | 16 | TA-105 |  | 112 |  |
| P15 | 8 | 16 | TA-104 |  | 112 |  |
| P16 | 14 | 30 | TA-104 |  | 160 |  |
| P17 | 10 | 20 | TA-105 |  | 128 |  |
| P18 | 6 | 12 | TA-104 |  | 96 |  |
| P19 | 8 | 16 | TA-103 |  | 112 |  |
| P20 | 10 | 20 | TA-104 |  | 128 |  |
| P21 | 8 | 16 | TA-105 |  | 112 |  |
| P22 | 6 | 12 | TA-106 |  | 96 |  |
| P23 | 8 | 16 | TA-106 |  | 112 |  |
| P24 | 6 | 12 | TA-105 |  | 96 |  |
| P25 | 3 | 5 | TA-105 |  | 72 |  |
| P26 | 3 | 5 | TA-106 |  | 72 |  |
| P27 | 4 | 6 | TA-106 |  | 80 |  |
| P28 | 7 | 14 | TA-106 |  | 104 |  |
| P29 | 6 | 12 | TA-107 |  | 96 |  |
| P30 | 3 | 5 | TA-107 |  | 72 |  |
| P31 | 5 | 8 | TA-108 |  | 88 |  |
| P32 | 3 | 5 | TA-108 |  | 72 |  |
| P33 | 3 | 5 | TA-109 |  | 72 |  |
| P34 | 3 | 5 | TA-109 |  | 72 |  |
| P35 | 3 | 5 | TA-110 |  | 72 |  |
| P36 | 6 | 12 | TA-111 |  | 96 |  |
| P37 | 6 | 12 | TA-111 |  | 96 |  |
| P38 | 10 | 20 | TA-111 |  | 128 |  |
| P39 | 4 | 6 | TA-112 |  | 80 |  |
| P40 | 6 | 12 | TA-113 |  | 96 |  |
| P41 | 6 | 12 | TA-112 |  | 96 |  |
| P42 | 6 | 12 | TA-114 |  | 96 |  |
| P43 | 5 | 8 | TA-115 |  | 88 |  |
| P44 | 9 | 18 | TA-115 |  | 120 |  |
| P45 | 6 | 12 | TA-118 |  | 96 |  |
| P46 | 4 | 6 | TA-114 |  | 80 |  |
| P47 | 6 | 12 | TA-119 |  | 96 |  |
| P48 | 3 | 5 | TA-113 |  | 72 |  |
| P49 | 3 | 5 | TA-114 |  | 72 |  |
| P50 | 6 | 12 | TA-115 |  | 96 |  |
| P51 | 4 | 6 | TA-116 |  | 80 |  |
| P52 | 5 | 8 | TA-117 |  | 88 |  |
| P53 | 5 | 8 | TA-118 |  | 88 |  |
| P54 | 5 | 8 | TA-131 |  | 88 |  |
| P55 | 8 | 16 | TA-120 |  | 112 |  |
| P56 | 5 | 8 | TA-120 |  | 88 |  |
| P57 | 3 | 5 | TA-112 |  | 72 |  |
| P58 | 10 | 20 | TA-121 |  | 128 |  |
| P59 | 5 | 8 | TA-121 |  | 88 |  |
| P60 | 6 | 12 | TA-112 |  | 96 |  |
| P61 | 8 | 16 | TA-122 |  | 112 |  |
| P62 | 6 | 12 | TA-122 |  | 96 |  |
| P63 | 10 | 20 | TA-123 |  | 128 |  |
| P64 | 14 | 30 | TA-123 |  | 160 |  |
| P65 | 12 | 25 | TA-123 |  | 144 |  |
| P66 | 12 | 25 | TA-123 |  | 144 |  |
| P67 | 5 | 8 | TA-124 |  | 88 |  |
| P68 | 5 | 8 | TA-124 |  | 88 |  |
| P69 | 5 | 8 | TA-125 |  | 88 |  |
| P70 | 5 | 8 | TA-125 |  | 88 |  |
| P71 | 12 | 25 | TA-126 |  | 144 |  |
| P72 | 10 | 20 | TA-126 |  | 128 |  |
| P73 | 12 | 25 | TA-126 |  | 144 |  |
| P74 | 10 | 20 | TA-126 |  | 128 |  |
| P75 | 4 | 6 | TA-127 |  | 80 |  |
| P76 | 5 | 8 | TA-128 |  | 88 |  |
| P77 | 6 | 12 | TA-128 |  | 96 |  |
| P78 | 10 | 20 | TA-129 |  | 128 |  |
| P79 | 12 | 25 | TA-129 |  | 144 |  |
| P80 | 6 | 12 | TA-130 |  | 96 |  |
| P81 | 6 | 12 | TA-130 |  | 96 |  |
| P82 | 16 | 34 | TA-131 |  | 176 |  |
| P83 | 16 | 34 | TA-131 |  | 176 |  |
| P84 | 5 | 8 | TA-131 |  | 88 |  |
| P85 | 5 | 8 | TA-132 |  | 88 |  |
| P86 | 10 | 20 | TA-132 |  | 128 |  |
| P87 | 23 | 50 | TA-132 |  | 232 |  |
| P88 | 17 | 36 | TA-133 |  | 184 |  |
| P89 | 14 | 30 | TA-133 |  | 160 |  |
| P90 | 12 | 25 | TA-133 |  | 144 |  |
| P91 | 6 | 12 | TA-133 |  | 96 |  |
| P92 | 6 | 12 | TA-134 |  | 96 |  |
| P93 | 6 | 12 | TA-134 |  | 96 |  |
| P94 | 5 | 8 | TA-134 |  | 88 |  |
| P95 | 16 | 34 | TA-134 |  | 176 |  |
| P96 | 4 | 6 | TA-134 |  | 80 |  |
| P97 | 14 | 30 | TA-134 |  | 160 |  |
| P98 | 6 | 12 | TA-135 |  | 96 |  |
| P99 | 20 | 43 | TA-134 |  | 208 |  |
| P100 | 22 | 48 | TA-134 |  | 224 |  |
| P101 | 4 | 6 | TA-134 |  | 80 |  |
| P102 | 19 | 41 | TA-134 |  | 200 |  |
| P103 | 14 | 30 | TA-138 |  | 160 |  |
| P104 | 5 | 8 | TA-136 |  | 88 |  |
| P105 | 4 | 6 | TA-137 |  | 80 |  |
| P106 | 16 | 34 | TA-138 |  | 176 |  |
| P107 | 5 | 8 | TA-139 |  | 88 |  |
| P108 | 5 | 8 | TA-140 |  | 88 |  |
| P109 | 5 | 8 | TA-140 |  | 88 |  |
| P110 | 6 | 12 | TA-140 |  | 96 |  |
| P111 | 8 | 16 | TA-141 |  | 112 |  |
| P112 | 14 | 30 | TA-141 |  | 160 |  |
| P113 | 16 | 34 | TA-141 |  | 176 |  |
| P114 | 4 | 6 | TA-142 |  | 80 |  |
| P115 | 6 | 12 | TA-142 |  | 96 |  |
| P116 | 5 | 8 | TA-142 |  | 88 |  |
| P117 | 6 | 12 | TA-143 |  | 96 |  |
| P118 | 4 | 6 | TA-143 |  | 80 |  |
| P119 | 4 | 6 | TA-143 |  | 80 |  |
| P120 | 15 | 32 | TA-144 |  | 168 |  |
| P121 | 12 | 25 | TA-144 |  | 144 |  |
| P122 | 8 | 16 | TA-145 |  | 112 |  |
| P123 | 4 | 6 | TA-146 |  | 80 |  |
| P124 | 12 | 25 | TA-145 |  | 144 |  |
| P125 | 12 | 25 | TA-145 |  | 144 |  |
| P126 | 5 | 8 | TA-146 |  | 88 |  |
| P127 | 8 | 16 | TA-147 |  | 112 |  |
| P128 | 12 | 25 | TA-147 |  | 144 |  |
| P129 | 4 | 6 | TA-148 |  | 80 |  |
| P130 | 5 | 8 | TA-148 |  | 88 |  |
| P131 | 7 | 14 | TA-149 |  | 104 |  |
| P132 | 6 | 12 | TA-149 |  | 96 |  |
| P133 | 15 | 32 | TA-150 |  | 168 |  |
| P134 | 8 | 16 | TA-150 |  | 112 |  |
| P135 | 6 | 12 | TA-151 |  | 96 |  |
| P136 | 6 | 12 | TA-151 |  | 96 |  |
| P137 | 12 | 25 | TA-152 |  | 144 |  |
| P138 | 6 | 12 | TA-153 |  | 96 |  |
| P139 | 6 | 12 | TA-153 |  | 96 |  |
| P140 | 4 | 6 | TA-154 |  | 80 |  |
| P141 | 4 | 6 | TA-155 |  | 80 |  |
| P142 | 6 | 12 | TA-155 |  | 96 |  |
| P143 | 7 | 14 | TA-156 |  | 104 |  |
| P144 | 4 | 6 | TA-156 |  | 80 |  |
| P145 | 3 | 5 | TA-157 |  | 72 |  |
| P146 | 4 | 6 | TA-158 |  | 80 |  |
| P147 | 5 | 8 | TA-158 |  | 88 |  |
| P148 | 7 | 14 | TA-159 |  | 104 |  |
| P149 | 6 | 12 | TA-160 |  | 96 |  |
| P150 | 4 | 6 | TA-161 |  | 80 |  |
| P151 | 5 | 8 | TA-161 |  | 88 |  |
| P152 | 7 | 14 | TA-162 |  | 104 |  |
| P153 | 7 | 14 | TA-162 |  | 104 |  |
| P154 | 5 | 8 | TA-163 |  | 88 |  |
| P155 | 6 | 12 | TA-163 |  | 96 |  |
| P156 | 3 | 5 | TA-164 |  | 72 |  |
| P157 | 3 | 5 | TA-164 |  | 72 |  |
| Ala I kokku |  | 2206 |  |  | 16224 |  |
| Ala II |  |  |  |  |  |  |
| P179 | 37 | 77 | TA-213 |  | 344 |  |
| P180 | 9 | 18 | TA-213 |  | 120 |  |
| P181 | 30 | 66 | TA-213 |  | 288 |  |
| P182 | 12 | 25 | TA-213 |  | 144 |  |
| P183 | 30 | 66 | TA-213 |  | 288 |  |
| P184 | 17 | 36 | TA-213 |  | 184 |  |
| P185 | 10 | 20 | TA-213 |  | 128 |  |
| P186 | 8 | 16 | TA-213 |  | 112 |  |
| P187 | 9 | 18 | TA-213 |  | 120 |  |
| P188 | 12 | 25 | TA-213 |  | 144 |  |
| P189 | 10 | 20 | TA-212 |  | 128 |  |
| P190 | 6 | 12 | TA-212 |  | 96 |  |
| P191 | 4 | 6 | TA-214 |  | 80 |  |
| P192 | 6 | 12 | TA-214 |  | 96 |  |
| P193 | 10 | 20 | TA-214 |  | 128 |  |
| P194 | 6 | 12 | TA-215 |  | 96 |  |
| P195 | 8 | 16 | TA-215 |  | 112 |  |
| P196 | 8 | 16 | TA-216 |  | 112 |  |
| P197 | 12 | 25 | TA-216 |  | 144 |  |
| P198 | 7 | 14 | TA-216 |  | 104 |  |
| P199 | 6 | 12 | TA-217 |  | 96 |  |
| P200 | 18 | 38 | TA-217 |  | 192 |  |
| P201 | 6 | 12 | TA-217 |  | 96 |  |
| P202 | 4 | 6 | TA-216 |  | 80 |  |
| P203 | 5 | 8 | TA-216 |  | 88 |  |
| P204 | 5 | 8 | TA-216 |  | 88 |  |
| P205 | 5 | 8 | TA-216 |  | 88 |  |
| P206 | 6 | 12 | TA-216 |  | 96 |  |
| P207 | 14 | 30 | TA-215 |  | 160 |  |
| P208 | 15 | 32 | TA-215 |  | 168 |  |
| P209 | 12 | 25 | TA-215 |  | 144 |  |
| P210 | 12 | 25 | TA-215 |  | 144 |  |
| P211 | 8 | 16 | TA-215 |  | 112 |  |
| P212 | 7 | 14 | TA-214 |  | 104 |  |
| P213 | 5 | 8 | TA-214 |  | 88 |  |
| P214 | 4 | 6 | TA-214 |  | 80 |  |
| P215 | 5 | 8 | TA-214 |  | 88 |  |
| P216 | 8 | 16 | TA-214 |  | 112 |  |
| P217 | 8 | 16 | TA-214 |  | 112 |  |
| P218 | 6 | 12 | TA-212 |  | 96 |  |
| P219 | 10 | 20 | TA-212 |  | 128 |  |
| P220 | 9 | 18 | TA-212 |  | 120 |  |
| P221 | 14 | 30 | TA-212 |  | 160 |  |
| P222 | 20 | 43 | TA-212 |  | 208 |  |
| P223 | 20 | 43 | TA-212 |  | 208 |  |
| P224 | 16 | 34 | TA-212 |  | 176 |  |
| P225 | 13 | 27 | TA-212 |  | 152 |  |
| P226 | 14 | 30 | TA-212 |  | 160 |  |
| P227 | 14 | 30 | TA-211 |  | 160 |  |
| P228 | 8 | 16 | TA-211 |  | 112 |  |
| P229 | 8 | 16 | TA-207 |  | 112 |  |
| P230 | 6 | 12 | TA-207 |  | 96 |  |
| P231 | 8 | 16 | TA-211 |  | 112 |  |
| P232 | 18 | 38 | TA-211 |  | 192 |  |
| P233 | 18 | 38 | TA-211 |  | 192 |  |
| P234 | 6 | 12 | TA-211 |  | 96 |  |
| P235 | 10 | 20 | TA-211 |  | 128 |  |
| P236 | 25 | 54 | TA-212 |  | 248 |  |
| P237 | 14 | 30 | TA-212 |  | 160 |  |
| P238 | 14 | 30 | TA-213 |  | 160 |  |
| P239 | 16 | 34 | TA-213 |  | 176 |  |
| P240 | 16 | 34 | TA-213 |  | 176 |  |
| P241 | 13 | 27 | TA-213 |  | 152 |  |
| P242 | 30 | 66 | TA-213 |  | 288 |  |
| P243 | 14 | 30 | TA-212 |  | 160 |  |
| P244 | 20 | 43 | TA-211 |  | 208 |  |
| P245 | 24 | 50 | TA-211 |  | 240 |  |
| P246 | 14 | 30 | TA-209 |  | 160 |  |
| P247 | 5 | 8 | TA-211 |  | 88 |  |
| P248 | 13 | 27 | TA-208 |  | 152 |  |
| P249 | 12 | 25 | TA-207 |  | 144 |  |
| P250 | 14 | 30 | TA-207 |  | 160 |  |
| P251 | 4 | 6 | TA-205 |  | 80 |  |
| P252 | 6 | 12 | TA-205 |  | 96 |  |
| P253 | 19 | 41 | TA-205 |  | 200 |  |
| P254 | 10 | 20 | TA-202 |  | 128 |  |
| P255 | 8 | 16 | TA-207 |  | 112 |  |
| P256 | 6 | 12 | TA-207 |  | 96 |  |
| P257 | 15 | 32 | TA-207 |  | 168 |  |
| P258 | 15 | 32 | TA-209 |  | 168 |  |
| P259 | 25 | 54 | TA-210 |  | 248 |  |
| P260 | 28 | 61 | TA-211 |  | 272 |  |
| P261 | 30 | 66 | TA-212 |  | 288 |  |
| P262 | 42 | 88 | TA-213 |  | 384 |  |
| P263 | 32 | 70 | TA-213 |  | 304 |  |
| P264 | 34 | 74 | TA-213 |  | 320 |  |
| P265 | 36 | 80 | TA-212 |  | 336 |  |
| P266 | 28 | 61 | TA-211 |  | 272 |  |
| P267 | 30 | 66 | TA-209 |  | 288 |  |
| P268 | 30 | 66 | TA-208 |  | 288 |  |
| P269 | 28 | 61 | TA-207 |  | 272 |  |
| P270 | 28 | 61 | TA-202 |  | 272 |  |
| P271 | 15 | 32 | TA-202 |  | 168 |  |
| P272 | 10 | 20 | TA-204 |  | 128 |  |
| P273 | 22 | 48 | TA-203 |  | 224 |  |
| P274 | 12 | 25 | TA-203 |  | 144 |  |
| P275 | 22 | 48 | TA-202 |  | 224 |  |
| P276 | 16 | 34 | TA-201 |  | 176 |  |
| P277 | 5 | 8 | TA-201 |  | 88 |  |
| P278 | 9 | 18 | TA-200 |  | 120 |  |
| P279 | 24 | 50 | TA-206 |  | 240 |  |
| P280 | 28 | 61 | TA-207 |  | 272 |  |
| P281 | 32 | 70 | TA-208 |  | 304 |  |
| P282 | 28 | 61 | TA-209 |  | 272 |  |
| P283 | 28 | 61 | TA-210 |  | 272 |  |
| P284 | 28 | 61 | TA-211 |  | 272 |  |
| P285 | 36 | 80 | TA-212 |  | 336 |  |
| P286 | 38 | 83 | TA-213 |  | 352 |  |
| P287 | 32 | 70 | TA-213 |  | 304 |  |
| P288 | 32 | 70 | TA-212 |  | 304 |  |
| P290 | 30 | 66 | TA-211 |  | 288 |  |
| P291 | 20 | 43 | TA-210 |  | 208 |  |
| P293 | 22 | 48 | TA-209 |  | 224 |  |
| P294 | 34 | 74 | TA-208 |  | 320 |  |
| P296 | 29 | 63 | TA-207 |  | 280 |  |
| P297 | 25 | 54 | TA-206 |  | 248 |  |
| Ala II kokku |  | 4018 |  |  | 20744 |  |
| Ala III |  |  |  |  |  |  |
| P480 | 6 | 12 | TA-313 |  | 96 |  |
| P481 | 4 | 6 | TA-313 |  | 80 |  |
| P482 | 6 | 12 | TA-313 |  | 96 |  |
| P483 | 8 | 16 | TA-313 |  | 112 |  |
| P484 | 6 | 12 | TA-313 |  | 96 |  |
| P485 | 6 | 12 | TA-312 |  | 96 |  |
| P486 | 4 | 6 | TA-312 |  | 80 |  |
| P487 | 10 | 20 | TA-312 |  | 128 |  |
| P488 | 10 | 20 | TA-312 |  | 128 |  |
| P489 | 4 | 6 | TA-312 |  | 80 |  |
| P490 | 8 | 16 | TA-312 |  | 112 |  |
| P491 | 8 | 16 | TA-312 |  | 112 |  |
| P492 | 10 | 20 | TA-312 |  | 128 |  |
| P493 | 8 | 16 | TA-312 |  | 112 |  |
| P494 | 5 | 8 | TA-312 |  | 88 |  |
| P495 | 7 | 14 | TA-311 |  | 104 |  |
| P496 | 8 | 16 | TA-311 |  | 112 |  |
| P497 | 6 | 12 | TA-311 |  | 96 |  |
| P498 | 7 | 14 | TA-311 |  | 104 |  |
| P499 | 5 | 8 | TA-311 |  | 88 |  |
| P500 | 7 | 14 | TA-310 |  | 104 |  |
| P501 | 5 | 8 | TA-310 |  | 88 |  |
| P502 | 5 | 8 | TA-310 |  | 88 |  |
| P503 | 4 | 6 | TA-310 |  | 80 |  |
| P504 | 10 | 20 | TA-310 |  | 128 |  |
| P505 | 3 | 5 | TA-309 |  | 72 |  |
| P506 | 3 | 5 | TA-306 |  | 72 |  |
| P507 | 4 | 6 | TA-306 |  | 80 |  |
| P508 | 5 | 8 | TA-308 |  | 88 |  |
| P509 | 5 | 8 | TA-308 |  | 88 |  |
| P510 | 3 | 5 | TA-307 |  | 72 |  |
| P511 | 5 | 8 | TA-307 |  | 88 |  |
| P512 | 3 | 5 | TA-305 |  | 72 |  |
| P513 | 7 | 14 | TA-305 |  | 104 |  |
| P514 | 5 | 8 | TA-304 |  | 88 |  |
| P515 | 8 | 16 | TA-304 |  | 112 |  |
| P516 | 5 | 8 | TA-304 |  | 88 |  |
| P517 | 12 | 25 | TA-304 |  | 144 |  |
| P518 | 6 | 12 | TA-304 |  | 96 |  |
| P519 | 10 | 20 | TA-304 |  | 128 |  |
| P520 | 3 | 5 | TA-304 |  | 72 |  |
| P521 | 4 | 6 | TA-303 |  | 80 |  |
| P522 | 4 | 6 | TA-303 |  | 80 |  |
| P523 | 8 | 16 | TA-303 |  | 112 |  |
| P524 | 5 | 8 | TA-303 |  | 88 |  |
| P525 | 5 | 8 | TA-302 |  | 88 |  |
| P526 | 6 | 12 | TA-302 |  | 96 |  |
| P527 | 9 | 18 | TA-302 |  | 120 |  |
| P528 | 8 | 16 | TA-302 |  | 112 |  |
| P529 | 7 | 14 | TA-302 |  | 104 |  |
| P530 | 4 | 6 | TA-301 |  | 80 |  |
| P531 | 6 | 12 | TA-301 |  | 96 |  |
| P532 | 4 | 6 | TA-301 |  | 80 |  |
| Ala III kokku |  | 606 |  |  | 5136 |  |
| Ala I-III kokku |  | 6830 |  |  | 42104 |  |
| Paisud kraavidel ja turbaaukudel kokku |  | 14499 |  |  | 72576 |  |

3.5 Ligipääsud

Ligipääs alale I

- Ligipääs 1, pikkus 0,05 km. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 4,84. km pealt piki RMK katastri Mäetaguse metskond 68 (49802:002:0611) lõunapoolset külge kulgev trass. Trassiraie on vajalik. Kraavile 103 tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 2, pikkus 0,48 km. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 3,90. km pealt piki RMK katastri Mäetaguse metskond 68 (49802:002:0611) põhjapoolset külge kulgev trass. Trassiraie on vajalik. Kraavile 104 tuleb rajada ajutine ülepääs.

Ligipääs Alale II

- Ligipääs 3, pikkus 0,45 km. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 3,51. km pealt piki RMK katastri Mäetaguse metskond 69 (49802:002:0613) põhjapoolset serva kulgev trass. Trassiraie on vajalik. Kraavile 104 tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 4, pikkus 0,32 km. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 2,51. km pealt piki kraavi 207 valli kulgev trass. Asub RMK katastril Mäetaguse metskond 26 (49802:003:0089). Trassiraie on vajalik. Ligipääsu lõpus asub kraavi 207 peal rekonstrueeritav truup T11.

- Ligipääs 5, pikkus 0,94 km. 4980704 Selisoo teed ja 4980133 Metskonna teed ühendava ’muu tee’ 1,30. km pealt piki kraavi 208 valli kulgev trass. Asub RMK katastril Mäetaguse metskond 26 (49802:003:0089). Trassiraie on vajalik. Pärast tööalalt lahkumist tuleb ligipääsuks kasutatud siht ja olemasolevad pinnaspaisud taasttada, kui masinatega liikudes tekitati kahjustusi.	
PS! Ligipääsu 5 peal asuvad kaks seirepunkti, mida tööde käigus kahjustada ei tohi!

Ligipääs Alale III

- Ligipääs 6, pikkus 3,66 km. 3 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee 23,10. km-lt algav 4980704 Selisoo tee, mis viib ligipääsudeni 7 ja 8 ning Selisoo loodusrajani. Trassiraie vajalik ei ole.

- Ligipääs 7, pikkus 0,30 km. 4980704 Selisoo tee lõpus piki kraavi 352 valli kulgev trass. Asub RMK katastril Mäetaguse metskond 27 (49801:001:0483). Trassiraie on vajalik. Selisoo tee kraavile tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 8, pikkus 0,39 km. 4980704 Selisoo tee lõpus piki kraavide 356 ja 357 valle kulgev trass. Asub RMK katastril Mäetaguse metskond 27 (49801:001:0483). Trassiraie on vajalik. Kraavile 357 tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 9, pikkus 0,47 km. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 7,45. km pealt ida suunda jääva 4980767 Lõpe-Vaabu tee pealt kraavi 304 vallini minev trass. Trassiraie on vajalik. Lõpe-Vaabu tee kraavile tuleb rajada ajutine ülepääs. Ligipääs kulgeb osaliselt riigimaal Lõpe-Vaabu tee (49801:001:0743). Eraldi luba ei ole vaja  hankida ning kooskõlastamine vajalik ei ole. Trassiraie osas asub ligipääs RMK maal Iisaku metskond 56 (49802:003:0053).

- Ligipääs 10, pikkus 1,55 km. Ligipääsust 9 piki 4980767 Lõpe-Vaabu teed kulgev trass suletava kraavini 332. Trassiraie vajalik ei ole. Lõpe-Vaabu tee kraavile tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 11, pikkus 1,00 km. Ligipääsust 10 1,00 km jagu ida poole jääv ligipääs suletava kraavi 340 vallini. Asub 4980703 Pärnassaare-Väike-Pungerja tee peal. Trassiraie vajalik ei ole. Teekraavile tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs  12, pikkus 0,29 km. Ligipääsust 11 0,29 km kaugusele piki 4980703 Pärnassaare-Väike-Pungerja teed jääv ligipääs kraavi 341 vallini. Trassiraie vajalik ei ole. Teekraavile tuleb rajada ajutine ülepääs.

- Ligipääs 13, pikkus 0,63 km. 4980703 Pärnassaare-Väike-Pungerja tee 1,42. km-lt põhja suunda keerav trass piki kraavi 347 valli suletava kraavini 342. Trassiraie on vajalik. Asub RMK katastril Iisaku metskond 56 (49802:003:0053).

- Ligipääs 14, pikkus 0,33 km. Kraavist 342 kuni suletava kraavini 343 viiv trass piki kraavide 344 ja 345 valle. Trassiraie on vajalik. Asub RMK katastril 	
Iisaku metskond 56 (49802:003:0053).

- Ligipääs 15, pikkus 2,38 km. Selisoo loodusraja idapoolsest otsast piki loodusrada kulgev ligipääs kuni paisuni P349. Ligipääs on mõeldud kasutamiseks loodusraja rekonstrueerimisel. Trassiraie ei ole vajalik. Asub RMK katastritel Mäetaguse metskond 27 (49801:001:0483) ja Iisaku metskond 56 (49802:003:0053).

- Ligipääs 16, pikkus 1,94 km. Ligipääs paisuni P349 mööda Selisoo loodusraja läänepoolset osa. Ligipääs saab alguse 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee 
6,97. km pealt, kus ida suunda jääb Männimäe (49802:003:0052) ja Kõrve (49802:003:0041) katastritel (eramaad) asuv 370 m pikkune kruusatee. Kruusatee lõpust saab alguse pinnasrada, mis viib 200 m kaugusel Selisoo loodusraja alguseni. Piki loodusrada on paisuni 1375 m. Trassiraie ei ole vajalik. Maaomanike nõusolek on vajalik.

- Ligipääs 17, pikkus 1,57 km. Alternatiivne ligipääs rekonstrueeritava loodusrajani lõuna poolt piki suletavate kraavide valle. Pikkus 1,57 km alates 4980767 Lõpe-Vaabu teest kuni paisuni P349.

Tabel 10. Ligipääsud taastamisalani

| Ligipääs | Pikkus, km | Trassiraie vajadus jah/ei - mahud on kirjeldatud trassiraie tabelis | Ülepääsude rajamise vajadus | Koos- kõlastamise / loa hankimise vajadus | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligipääs 1 | 0,05 | Jah | 1 | Ei | Ala I. Ligipääs üle kraavi 103. |  |
| Ligipääs 2 | 0,48 | Jah | 1 | Ei | Ala I. Ligipääs üle kraavi 104. |  |
| Ligipääs 3 | 0,45 | Jah | 1 | Ei | Ala II. Ligipääs kraavi 201 trassile. |  |
| Ligipääs 4 | 0,32 | Jah |  | Ei | Ala II. Ligipääs kraavi 201 trassile. |  |
| Ligipääs 5 | 0,97 | Jah |  | Ei | Ala II. Ligipääs alale ida poolt. |  |
| Ligipääs 6 | 3,66 | Ei |  | Ei | Ala III. Ligipääs kirde suunast piki Selisoo teed |  |
| Ligipääs 7 | 0,30 | Jah | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs piki kraavi 352 trassi. |  |
| Ligipääs 8 | 0,39 | Jah | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs piki kraavide 356 ja 357 trasse. |  |
| Ligipääs 9 | 0,47 | Jah | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 304 trassile. |  |
| Ligipääs 10 | 1,55 | Ei | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 332 trassile. |  |
| Ligipääs 11 | 1,00 | Ei | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 340 trassile. |  |
| Ligipääs 12 | 0,29 | Ei | 1 | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 341 trassile. |  |
| Ligipääs 13 | 0,63 | Jah |  | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 342 trassile. |  |
| Ligipääs 14 | 0,33 | Jah |  | Ei | Ala III. Ligipääs kraavi 343 trassile. |  |
| Ligipääs 15 | 2,38 | Ei |  | Ei | Ligipääs loodusraja REK lõigule ida suunast. |  |
| Ligipääs 16 | 1,94 | Ei |  | Jah | Ligipääs loodusraja REK lõigule lääne suunast. |  |
| Ligipääs 17 | 1,57 | Ei | 3 | Ei | Ligipääs loodusraja REK lõigule lõunast piki kraavivalle |  |

3.6 Selisoo loodusrada

Selisoo suurlauka ümber kulgeb olemasolev Selisoo loodusrada. Olemasoleva loodusraja konstruktsiooniks on kolm 50x100 mm puidust prussi, mis toetuvad 150x150 mm pakkudele sammuga 1,5 m. Suurlauka veepinda tõstetakse projektiga 0,5-0,6 m võrra kõrgemaks, mistõttu hakkab Suurlauka uus veepiir kohati loodusrajani välja ulatuma (vt Lisa 6.2), kuid loodusrada vee alla ei jää. Küll aga muutub pinnas millele loodusrada on rajatud niiskemaks ja pehmemaks. Suurlauka väljavoolukraavi 317 lähiümbruses olev loodusraja osa jääks aga pärast paisude ehitamist vee alla. Selleks, et tagada loodusraja kasutamine ka pärast kraavide sulgemist on vajalik teostada projekti mõjualas loodusraja rekonstrueerimine.

Selisoo loodusraja rekonstrueerimine on projekteeritud Lisas 6.2 näidatud lõigul, s.o 678 m. Suurlauka väljavoolukraavi 317 juures on uus loodusrada projekteeritud kulgema olemasoleva laavu (ehk eest lahtise seinaga katusealune, ööbimiskoht matkajatele) eest ja üle paisu P349. Muus osas jääb loodusraja asukoht samaks. Kraavi 317 juures olevale laavule taastamistööd negatiivset mõju ei avalda ning seetõttu jäetakse laavu oma praegusesse asukohta. Samuti ei vaja laavu rekonstrueerimist. Küll aga ehitatakse loodusraja rekonstrueerimise käigus loodusrada vastu laavut, et väheneks laavu ümbruses maapinna tallamine. Loodusraja rekonstrueerimisega seotud tööde ja materjalide mahud on esitatud tabelis 5 ning loodusraja ristlõiked Lisas 6.3.

Olemasolev loodusrada tuleb ennem uue ehitamist üles võtta ja taastamisalalt välja viia. Materjali sisse- ja väljaveoks on kaks võimalust: 1) liikudes mööda loodusrada, kasutades materjali veoks väikest käsikäru vms, mis mahub mööda olemasolevat laudteed sõitma; 2) liikudes mööda kraavitrasse, kasutades materjali veoks väiksemaid masinaid, millega saab vajadusel ka puude vahelt liikuda. Masinatega on lubatud liikuda kuni kraavile 317 ehitatava paisu P349 asukohani. Paisust P349 tuleb edasi liikuda jalgsi mööda loodusraja koridori, kasutades materjalide veoks käsikäru vms. Piki loodusrada on materjali sisse- ja väljaveo pikkus kraavini 317 idast 2,38 km ning läänest 1,94 km. Mööda kraavitrasse on lõuna poolt materjali sisse- ja väljaveo pikkuseks kraavi 317 paisuni P349 1,57 km.

Uus loodusraja konstruktsioon tuleb ehitada vastavalt Lisas 6.3 esitatud tehnilisele lahendusele samasse asukohta, kus olemasolev. Erandiks on Suurlauka väljavoolukraavi 317 juures olev lõik, kus loodusrada tuleb ehitada laavu eest läbi, sidudes loodusraja laavuga ning seejärel üle paisu P349 kehandi. Loodusraja konstruktsiooniks on suuremalt osalt 150x150x1000mm immutatud männi prussidest (samm 1500 mm) aluspuude peale paigaldatavad kaks 50x200x3000mm immutatud männi prussi, mis on aluspuu külge kinnitatud kuumtsingitud rihvelkantnaeltega. Üle paisu P349 kulgeval lõigul tuleb laudtee ehitada laiem ning käsipuuga, et oleks ohutu üle paisu kõndida – aluspuu on pikkusega 1600 mm ning kõndimiseks kahe kattelaua asemel neli. Vastavalt lisas 6.3 esitatud tehnilisele lahendusele tuleb paisu ulatuses rajada immutatud männi postidest, diagonaalidest ja käetugedest piire. Laavu esine tuleb 6 m laiuses osas katta aluspuudele paigaldatud kattelaudadega kuni loodusrajani välja, tekitades niimodi 3x6 m põranda laavu ning loodusraja vahelises osas. Kinnitusvahenditeks on kuumtsingitud nelikant rihvelnaelad 4x120mm.

Loodusraja ehitamisel kasutatavad materjalid:

- Kasutatav puitmaterjal peab olema eelnevalt sügavimmutatud surve meetodil.

- Objektil tehtavad lõiked tuleb katta puidukaitsevahendiga. Puidu töötlemiseks kasutada vahendit Tanalith E (roheline) või analoogset (BS EN 335-1), kasutusklass HC4.

- Immutatud puidu kvaliteediklass A

- Kuna immutatud puitu kasutatakse välitingimustes, kus niiskus on muutlik, ei ole puidu kambris kuivatamine vajalik.

- Kasutatav puitmaterjal – mänd.

- Kõik kasutatavad kinnitusvahendid peavad vastama keskkonnaklassile C3.

- Kasutatavad kinnitusdetailid peavad olema kuumtsingitud rihvelnaelad 4x120mm.

Loodusraja ehitamise joonised on esitatud projekti Lisades 6.2 ja 6.3 ning ehitusmaterjalide vajadus projekti tabelis 5.

5. Taastamistööde mõju analüüs

5.1 Mõju looduskaitselistele väärtustele

Alutaguse rahvuspargi üks kaitse-eesmärkidest on kaitsta ja tutvustada Selisood. Alutaguse rahvuspargi Selisoo ja Miiloja sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärkideks on koosluste tüüpide säilitamine või taastamine, neile omase liigilise ja vanuselise struktuuri hoidmine, elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

Veerežiimi taastamine aitab otseselt kaasa Alutaguse rahvuspargi Selisoo ja Miiloja sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärkide saavutamisele, luues sookoosluste säilimiseks ja taastumiseks soodsad tingimused ning läbi koosluste taastamise luuakse soodsad tingimused seal elavatele liikidele.

Taastamisalale jääb EELISe (17.10.2022 seisuga) kaks loodusdirektiivi elupaigatüüpi: rabad (7110*) ning huumusetoitelised järved ja järvikud (3160).

Minimeerimaks häiringut kaitsealustele linnuliikudele, tuleb taastamistöid teostada väljaspool liikide pesitsusperioodi ehk tööd on lubatud ajavahemikus 1. september kuni 31. jaanuar.

Lendorav eelistab elupaigana vanu kuuse-haava segametsi ning haavikuid, kus esinev vanu õõnsustega puid (peamisel haabasid). Lendorav pesitsev Eestis vanade haabade tüveõõnsustes tüüpiliselt 3 kuni 10 meetri kõrgusel maapinnast. Lendorav liigub puult puule ning suudab teha keskmiselt 4-5 meetri pikkuseid hüppeid. Kuid on teada, et tänu lennusele on võimaline sooritama ka 30-40 meetri pikkuseid õhulende. Lendorava elupaik arvati Selisoo lõunaosa taastamisalalt välja. Lendorava elupaigas ei teostata taastamistöid ning elupaigas on keelatud masinatega liikuda. Küll aga tuleb kindlasti arvestada, et lendorava elupaiga läheduses tuleb kraavitrasside raiel säilitada puudegruppe, eelistatuna kuuse- ja haavagruppe või kuuse-haava segagruppe, igasse paisuvahesse, võimaldades nii loomadel ohutult kraavi trassikoridori ületada. Samuti tuleb enne raietöid trassidel märkida kõik õõnsustega puud ning need tuleb trassikoridorid säilitada koos seda puuud ümbritsevate puudega (puudegruppidena). Selisoo edela- ja lõunaosas, lendorava elupaiga ümbruses, on tööde teostamine lubatud 1. september kuni 31. jaanuar.

Projektalal on tulenevalt kaitsealustest liikidest ja kaitseala kaitse-eeskirjast tööd lubatud 1. septembrist kuni 31. jaanuarini.

5.2 Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale

Taastamistöödest vähem või rohkem mõjutatud infrastruktuuri osadeks on Selisood ümbritsevad avalikult kasutatavad kruusateed, 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee, üle taastamisala lõunaosa nurga kulgev vana külatee (näidatud Lisas 4), Selisoo loodusrada ja taastamialale jäävad maaparandussüsteemide osad. Kruusateed on ligipääsuks taastamisalale ning nendele avalduv mõju seisneb tööde teostamiseks vajalike masinate kohaleveost tekkiva koormusena, mis on marginaalne. Taastamisala lõunaosale (Ala III) pääseb peale seda ümbritsevalt kruusateelt, mis tähendab, et teekraavile tuleb rajada ajutisi ülepääse, kuid ka see mõju kruusateele on praktiliselt olematu. 13151 Mäetaguse-Iisaku kõrvalmaantee kaudu on ligipääs taastamisala lääneosale (Ala I) ja põhjaosale (Ala II). Maantee pealt tuleb masinatel maha sõita, kuid kuna teekraavid puuduvad, ei ole tarvis ka ajutisi ülepääse rajada, mistõttu ainuke mõju võib seisneda teeperve rikkumisega. Sellisel puhul tuleb peale taastamistöid rikutud teeperved ka korda teha. Lisaks kulgeb üle taastamisala lõunaosa nurga kunagine külatee (pinnastee). Külateed projektis ettenähtud kasutada ei ole, kuid võib juhtuda, et ekskavaatoril on üksikul juhul tarvis üle külatee pääseda. Juhul, kui sel moel külateed kahjustatakse, tuleb see pärast töid korrastada. Üle Selisoo kulgeb ka Selisoo loodusrada, mis on projektiga ettenähtud rekonstrueerida 678 m pikkusel lõigul (vt seletuskiri ptk 3.6 ning Lisad 6.1 ja 6.3). Loodusraja üldine asukoha paiknemine ei muutu, v.a kraavi 317 kohal, kus loodusrada on nihutatud veidi lõuna poole nii, et see kulgeb üle projekteeritud paisu P349. Taastamistöödest mõjutatud teed ja rajad on esitatud tabelis 13.

Taastamisalaga kattuvad osaliselt 3 maaparandussüsteemi, mis tulevad MPS registrist maha arvestada taastamisalaga kattuvas osas. Vastavad mahud on esitatud tabelis 14.

Projektiga on seotud kokku 8 eraomandis olevat katastriüksust, mis on esitatud tabelis 11.

Tabel 13. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur

| Teed (nimi) | Tee number | Tee liik | Võimaliku mõju lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Mäetaguse-Iisaku | 13151 | Kõrvalmaantee | Teeperve rikkumine |  |
| Lõpe-Vaabu tee | 4980767 | muu tee | Teekraavidele ajutiste ülepääsude rajamine ning teeperve rikkumine |  |
| Pärnassaare-Väike-Pungerja tee | 4980703 | muu tee | Teekraavidele ajutiste ülepääsude rajamine ning teeperve rikkumine |  |
| Selisoo tee | 4980704 | muu tee | Ehitusmasinate poolt avaldatav koormus teekattele |  |
| Metskonna tee | 4980133 | muu tee | puudub, teed projektis ei kasutada |  |
| vana külatee | puudub | pinnastee | Üksikul juhul võib olla tarvis ekskavaatoril üle külatee pääseda ning see võib teed kahjustada. |  |
| Selisoo loodusrada | puudub | laudtee | Selisoo Suurlauka väljavoolu- kraavi sulgemisega tõuseb lauka veetase ning loodusrada on sellest mõjutatud, mistõttu on see projektiga ettenähtud rekonstrueerida. |  |
| Maaparandussüsteemid | Süsteemi kood | Ehitise number | Võimaliku mõju lühikirjeldus |  |
| TOLLI/PÜ-84 IISAKU | 1105920010020 | 002 | Tuleb registrist eemaldada 138,9 ha suurusel alal |  |
| MURRU/PÜ-84 IISAKU | 1105870020030 | 001 | Tuleb registrist eemaldada 36,6 ha suurusel alal |  |
| VÄLJA/PÜ-100 MÄETAGUSE | 1105870020030 | 002 | Tuleb registrist eemaldada 18,7 ha suurusel alal |  |

Tabel 14. Maaparandusehitiste tehnilised andmed

| Maaparandussüsteemi kood |  | 1105920010020 |  |  | 1105870020030/001 |  |  | 1105870020030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maaparandusehitise nimetus |  | TOLLI/PÜ-84 IISAKU |  |  | MURRU/PÜ-84 IISAKU |  |  | VÄLJA/PÜ-100 MÄETAGUSE |  |  |
| Maaparandusehitise kood |  | 002 |  |  | 001 |  |  | 002 |  |  |
| Tehniliste andmete nimetus | Mõõtühik | Uue ehitise või lisanduva sa andmed | Likvi. osa andmed | Rek. osa andmed | Uue ehitise või lisanduva sa andmed | Likvi. osa andmed | Rek. osa andmed | Uue ehitise või lisanduva sa andmed | Likvi. osa andmed | Rek. osa andmed |
| 1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed maaparandusehitise piires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala pindala | ha |  | -138,9 |  |  | 36,6 |  |  | 18,7 |  |  |
| 2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil paiknevate rajatiste andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eesvoolu pikkus | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sh kollektoreesvoolu pikkus | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuivenduskraavi pikkus | km |  | -8,871 |  |  | -1,553 |  |  | -1,124 |  |  |
| Truupide arv | tk |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nimetus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee number teeregistris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee pikkus | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teekraavi pikkus | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sõiduki mahasõidukohtade arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sõiduki möödasõidukohtade arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sõiduki tagasipööramiskohtade arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teetruupide arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Keskkonnarajatiste andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Settebasseinide arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuletõrjetiikide arv | tk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Veeseire

Selisoo idaservas on teostatud mitmeid aastaid Tartu Ülikooli poolt veetaseme seiret. Lisaks sellel on Selisoo idaserva taastamisalale (taastamistööd teostatud 2021. aastal) paigaldatud ka RMK veeserire kaevud. Lisaks olemasolevatele seirepunktidele paigaldatakse juurde 3 uut veeseire kaevu – üks Suurlauka põhjaosasse ning kaks Suurlauka väljavoolukraavi 317 juurde. Selleks, et taastatava ala veerežiimi seired saaksid jätkuda, ei tohi kahjustada alal olevaid seirepunkte, mille asukohad on kantud joonistele Lisas 3, Lisas 4, Lisas 6.2, Lisas 8 ja Lisas 10 ning koordinaadid toodud tabelis 4. Töödetsooni läheduses olevate seirepunktide ümber tuleb värviga ära tähistada puhvertsoon, et oleks välistatud masinatega kaevude kahjustamine. Eelkõige võivad töödest ohustatud olla Suurlauka väljavoolukraavi kõrvale paigaldatavad seirepunktid Selisoo 4 ja Selisoo 5, mida kraavi 317 paisude ehitamisel kahjustada ei tohi. Ühtlasi on oht kahjustada seirepunkte Ligipääsu 5 peal (vt Lisa 8).

5.4 Veekaitselised objektid

Projektiga on seotud järgmised veekaitselised objektid: Seli raba laugas (VEE2034620), Suurlaugas (VEE2034600), Milloja (VEE1059100), Uhe peakraav (VEE1058800) ja Mäetaguse jõgi (VEE1059200). Nende objektide veekaitsevööndis on keelatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu ranna või kalda erosiooni või hajuheidet. Antud projektiga töid veekaitseliste objektide veekaitsevööndisse projekteeritud ei ole. Küll aga tõstetakse Suurlauka veetaset kuni 60 cm võrra ning muudetakse selle veerežiimi. Nimelt paisude ehitamine Suurlauka väljavoolukraavile 317 tähendab, et kuivade ilmadega Suurlauka väljavooluhulk väheneb ja muutub stabiilsemaks, võrreldes olemasoleva olukorraga. 
Selisoo taastamisala eesvooludeks on Mäetaguse jõgi, Milloja ning Uhe peakraav. Kraavide ja turbaaukude pinnaspaisudega sulgemisega tõstetakse esiteks Selisoo põhjaveetaset inimtegevusest mõjutatud osas ning teiseks väheneb Selisoost väljuva vee vooluhulk. See mõju kandub edasi ka Selisoo eesvooludesse. Mõju eesvoolude veerežiimile on küll antud projektiga protsentuaalselt väike, kuid sellegipoolest saab öelda, et eesvoolude tipnevad vooluhulgad Selisoo taastamistöödega vähenevad.	
Veekaitselised objektid on kantud projekti Lisa 9 joonisele „Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele“

6. Looduskaitselised piirangud

Taastamisala paikneb  tervenisti Alutaguse rahvuspargis, Selisoo sihtkaitsevööndis ja Miiloja sihtkaitsevööndis (taastamisala kagupoolne nurk). Alutaguse rahvuspargis kehtib  „Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri“ (Vabariigi Valitsuse määrus nr 97, vastu võetud 17.12.2020).

Lisaks jääb taastamisala ka NATURA loodus- ja linnualale, täpsemalt Selisoo loodusalale ja Muraka linnualale.

Tulenevalt taastamisalal elavatest kaitsealustest liikidest ja kaitseala kaitse-eeskirjas, on tööd lubatud ajavahemikul 1. september kuni 31. jaanuar.

7. Avalikustamine

08. veebruar 2023 toimus Iisaku rahvamajas Selisoo servaalade veerežiimi taastamise projekti avalikustamise koosolek, kus huvilistele räägiti meetmetest Selisoo servaalade hüdroloogilise režiimi ja sookoosluse taastamiseks kraavituse sulgemise näol.  Avalikustamise koosoleku kutse avaldati 21. jaanuaril ajalehes Postimees ning ka Alutaguse Vallavalitsuse kodulehel. Ühtlasi pandi kuulutuse kutse üles ka Iisaku rahvamaja infostendile. Eraldi e-mail koosoleku kutsega saadeti Keskkonnaametile, Põllumajandus- ja Toiduametile, Riigimetsa Majandamise Keskusele  ning taastamisalaga piirnevatele maaomanikele.

Taastamistöödest teavitatakse Selisoo loodusraja kasutajaid läbi RMK lehe „Loodusega koos“ (www.loodusegakoos.ee) ning tööde teostamise ajaks ja ka taastumise perioodiks paigaldatakse loodusraja ida- ja läänepoolsetesse otsadesse infotahvlid, mis informeerivad ala külastajaid veerežiimi taastamistöödest. Lisaks paigaldatakse taastamistöid tutvustav infotahvel ka laavu juurde, kus saab tulevikus loodusraja külastaja vaadelda pinnaspaise ja lugeda soode veerežiimi taastamise vajalikkuse ning olulisuse kohta.

Iisaku Rahvamajas toikunud avalikustamise koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga on esitatud lk 72-73.