|  |  |
| --- | --- |
| Lp. Marge Kelgo  Transpordiamet  [marge.kelgo@transpordiamet.ee](mailto:marge.kelgo@transpordiamet.ee) |  |
| Meie P24007-5, 27.08.2025 |
|  |  |

**Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine**

**Taotlus lõpptähtaja pikendamiseks**

Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 16.05.2024 sõlmitud Töövõtuleping 3.2-3/24/862-1 „**Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine“**

Vastavalt Elektrilevi OÜ, Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel 15.04.2025 sõlmitud elektrivõrgu projekteerimise koostöölepingu nr 494611 punkti 2.2 kohaselt: „Tellija või Töövõtja korraldab elektripaigaldise ehitusprojekti koostamise raames maaomanikega Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamise (isikliku kasutusõiguse lepingu ehk asjaõiguslepinguga või sundvalduse seadmisega).“

Lepingu punkti 5.6 kohaselt Projekti vastuvõtmise eelduseks on Võrguettevõtja kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu.

Allpool Lepingu lisa 4 alusel tellitud tööde mahu muudatused

Lõplik kinnistute nimekiri:

* 50201:001:0622 Märjamaa metskond 202
* 50201:001:0475 Märjamaa metskond 36
* 50301:001:0462 Haimre pst 45
* 50401:001:0515 Klaarika tee 7

Lõplik kooskõlastamiste ning notariaalsete maakasutuslepingute arv ja maksumused:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus |
| 1 | Kolmepoolse lepingu raames erakinnistutel projektlahenduse kooskõlastamine | tk | 6 | 250 | 1500 |
| 2 | Kolmepoolse lepingu raames erakinnistute omanikega maakasutuslepingute sõlmimine (ei sisalda notaritasu- ja riigilõivu) | tk | 4 | 250 | 1000 |
| 3 | Notaritasud | tk | 4 | 58,30 | 233,20 |
| 4 | Riigilõiv | tk | 4 | 4 | 16 |
| 3 | 2034. aasta (7. aasta) koormussageduse prognoosi koostamine | tk | 1 | 300 | 300 |

Kokku täiendavate tööde maksumus 3049,20 eurot, lisandub KM määr

Arvestades maakasutuslepingute sõlmimise viibimise ja Elektrilevi poolse kooskõlastamise protsessiga, taotleme Lepingu kohase Töö üleandmise tähtaja pikendamist

Käesolevaga taotleme lepingu lõpptähtaja pikendamist kuni 04.10.2025

Lugupidamisega,

/Allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Aaviste

Tegevjuht / Juhatuse liige