## Hanked
Hangete eelkontrolli teostamise aruanne
kvartal/aasta
Nr | Hanke nimetus | Hanke reg nr | Hankemenetluse liik | Eeldatav maksumus | Tegelik maksumus | Eeldatav hanketeate avaldamise kp | Tegelik kuupäev | Eeldatav pakkumuste esitamise kp | Tegelik kuupäev | Lepingu kestus | Pakkujate arv | Märkused
1 | Eleringi Järveküla piirkonna õhuliinide L006A/L005, L100B/L182 RB raudteega ristumiste ümberehitus | 262903 | Piiratud hange | 1500000 | 2382400 | pole esitatud, kuna on piiratud menetlus | pole esitatud, kuna on piiratud menetlus | 2023-05-11 | 2023-05-11 | kuni 30.11.2024 | 2 | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
2 | Rail Baltic Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine | 260220 | Avatud hange | 386000 | 318000 | Esitamise kp 21.03.2023 | Avaldamise kp 23.03.2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | kuni 30.11.2031 | 5 | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
3 | Rail Baltica Kuku viadukti ja Muuga multimodaalse kaubaterminali kõrgepinge õhuliinide ristumiste ümberehituse projekteerimise ja ehitustööde teostamise omanikujärelevalve teenus | 260605 | Avatud hange | 35000 | 31700 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | kuni 30.10.2026 | 4 | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
4 | Suurte loomapääsude kaitsevööndite eksperthinnangud enne loomapääsude kasutuselevõtmist I etapp | 261338 | Lihthange | 40000 | 32000 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 3 | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
5 | Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ümberehitustööd | 262453 | Avatud hange | 900000 |  | Esitamise kp 26.04.2023 | Avaldamise kp 28.04.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 16.06.2023 |  | kuni 30.12.2024 |  | Dokumentide kontroll
6 | Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu II etapi ehitustööd lõigul Loone - Hagudi | 265356 | Avatud hange | 53500000 |  | Esitamise kp 31.05.2023 | Avaldamise kp 02.06.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 01.08.2023 |  | kuni 30.09.2027 |  | Dokumentide kontroll
7 | Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus) | 263659 | Avatud hange | 4059000 |  | Esitamise kp 09.05.2023 | Avaldamise kp 11.05.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 27.06.2023 |  | kuni 01.12.2024 |  | Dokumentide kontroll
8 | Andmehalduse ja projektijuhtimise infosüsteem | 269680 | Avatud hange | 2827836 |  | Esitamise kp 25.09.2023 | Avaldamise kp 27.09.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 30.10.2023 |  | kuni 31.12.2029 |  | Dokumentide kontroll
9 | Elveso viadukti ehitustööd“ tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni teenus, ehitusaegse omanikujärelevalve teenus ja ehitusjärgse (garantiiperioodi) järelevalve teenus | 268296 | Avatud hange | 80000 |  | Esitamise kp 16.08.2023 | Avaldamise kp 18.08.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 18.08.2023 |  | kuni 31.12.2029 |  | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
10 | Rail Baltic Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade projekti ekspertiis | 266770 | Lihthange | 35280 |  | Esitamise kp 25.07.2023 | Avaldamise kp 26.07.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 26.07.2023 |  | 80 päeva |  | Dokumentide kontroll
11 | Rail Baltica Ülemiste jaamaala ehitusprotsessi aeg- ja droonivõtete tellimine | 268058 | Lihthange | 52000 |  | Esitamise kp 23.08.2023 | Avaldamise kp 23.08.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 05.09.2023 |  | 01.10.2023-30.11.2028 |  | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
12 | Rail Baltic Ülemiste reisiterminali alajaama projekteerimistööd ja I etapi ehitus | 270497 | Avatud hange | 350000 |  | Esitamise kp 03.11.2023 | Avaldamise kp 06.11.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023 |  | 12 kuud |  | Dokumentide kontroll
13 | Rail Baltica mõjualasse jäävatel rabadel (Männiku, Rääma, Lõo) seiretegevuste läbiviimine | 271094 | Lihthange | 50000 |  | Esitamise kp 23.10.2023 | Avaldamise kp 23.10.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 03.11.2023 |  | 02.01.2024-31.12.2029 |  | Dokumendid ja pakkumuste menetluse kontroll
14 | Riigiteel nr 11113 Assaku-Jüri asuva Rae viadukti ja üle Vaskjala-Ülemiste kanali Vaskjala silla ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine | 267089 | Avatud hange | 120000 |  | Esitamise kp 01.11.2023 | Avaldamise kp 03.11.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 05.12.2023 |  | kuni 31.12.2029 |  | Dokumentide kontroll
15 | Rukki tee viadukti ehitus | 270073 | Avatud hange | 1566787.99 |  | Esitamise kp 20.10.2023 | Avaldamise kp 23.10.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023 |  | kuni 31.10.2024 |  | Dokumentide kontroll
16 | Rukki tee viadukti ehituse omanikujärelevalveteenuse osutamine | 272130 | Avatud hange | 80000 |  | Esitamise kp 14.11.2023 | Avaldamise kp 14.11.2023 | Hanke välja kuulutamise alguses olev pakkumuste esitamise aeg 08.12.2023 |  | kuni 31.12.2029 |  | Dokumentide kontroll
17
18
19
20
21

## Arved
Arvete järelkontrolli teostamise aruanne
2023a
Nr | Arve nr | Arve väljastaja | Arve selgitus | Summa (käibemaksuta) | Käibemaks | Seotud CEF tegevus | Kontrolli tulemus | Märkused (vajadusel)
1 | 3312316 | AS YIT Eesti | Rapla maakonna Loone ökodukt ja Künka tee viadukt Teostatud tööd vastavalt akt nr 12 | 91114.63 | 18222.926 | A15 | Kooskõlastatud
2 | TG227661 | AS TREV-2 Grupp | Rapla maakonna Tagadi tee viadukti ehitustööd | 245216.83 | 49043.366 | A15 | Kooskõlastatud
3 | 230008 | GRK Eesti AS (GRK Infra AS) | DHS - 1 Rapla maakonna Urge ökodukti ehitustööd Teostatud tööd vastavalt akt nr 14 | 78736.74 | 15747.348 | A15 | Kooskõlastatud
4 | 1185 | TAALRI VARAHALDUS | Urge ökodukti ehitustööde omanikujärelevalve teenus | 3599.92 | 719.984 | A26 | Kooskõlastatud
5 | 100178 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd | 59721.7 | 11944.34 | A15 | Kooskõlastatud
6 | 100191 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd | 172746.84 | 34549.368 | A15 | Kooskõlastatud
7 | TG230956 | AS TREV-2 Grupp | EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 2021-K074, Rapla maakonna Kalevi ökodukti ehitustööd | 381268.79 | 76253.76 | A15 | Kooskõlastatud
8 | 100200 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd | 116440.41 | 23288.08 | A15 | Kooskõlastatud
9 | 230209 | AS Infragate Eesti | Tagadi viadukti ehitustööd tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni teenus, ehitusaegne omanikujärelevalve teenus akt 16 | 1650 | 330 | A26 | Kooskõlastatud
10 | TG232048 | AS TREV-2 Grupp | EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 2021-K074, Rapla maakonna Kalevi ökodukti ehitustööd | 122129.6 | 24425.92 | A15 | Kooskõlastatud
11 | 100221 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd | 60469.38 | 12093.88 | A15 | Kooskõlastatud
12 | TG232874 | AS TREV-2 Grupp | EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 2021-K074, Rapla maakonna Kalevi ökodukti ehitustööd | 165792.33 | 33158.47 | A15 | Kooskõlastatud
13 | 100237 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd | 138316.99 | 27663.4 | A15 | Kooskõlastatud
14 | 20230135 | SWECO Projekt AS | Etapp 3. Põhiprojekt ja Etapp 4. Tööprojekt. Vastavalt 20.06.2023 sõlmitud lepingu lõpetamise kompromisskokkuleppele nr 2020-K050 | 587250 | 117450 | A12; DS06 | Kooskõlastatud
15 | 100260 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd. Teostatud tööd vastavalt aktile nr 11 | 215633.59 | 43126.72 | A15 | Kooskõlastatud
16 | 100286 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd. Teostatud tööd vastavalt aktile nr 12 | 73651.52 | 14730.3 | A15 | Kooskõlastatud
17 | MA-2300538 | REAALPROJEKT OÜ | Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenus | 2720 | 544 | A25 | Kooskõlastatud
18 | TG235108 | AS TREV-2 Grupp | EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 2021-K074, Rapla maakonna Kalevi ökodukti ehitustööd | 132376.98 | 26475.4 | A15 | Kooskõlastatud
19 | 100308 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd. Teostatud tööd vastavalt aktile nr 13 | 70849.92 | 14169.98 | A15 | Kooskõlastatud
20 | MA-2300605 | REAALPROJEKT OÜ | Ülemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenus | 1500 | 300 | A25 | Kooskõlastatud
21 | 100335 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd. Teostatud tööd vastavalt aktile nr 14 | 84942.92 | 16988.58 | A15 | Kooskõlastatud
22 | 100344 | Aktsiaselts Scanweld | Rail Baltic Ülemiste-Kangru gaasitorustike ristumiste ehitustööd. Teostatud tööd vastavalt aktile nr 15 | 136071.48 | 27214.3 | A15 | Kooskõlastatud
23
24
25
26
27
28

## Abi (hidden)
Hankeliik
Lihthange
Avatud hange
Piiratud hange
Konkurentsipõhine LR
Väljakuulutamiseta LR
Võistlev dialoog
Ideekonkurss
Innovatsioonipartnerlus
Raamleping