**30. detsember 2022. a.**

RMK Metsaparandusosakond

**L.p. Toomas Kivisto metsaparanduse peaspetsialist**

Sõlmisime teiega Töövõtulepingu nr 3-1.5/2021/121 lepingu objektiks on K**otka-Sohlu metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti** koostamine.

Maatervendus OÜ kohustus lepingunõuetele vastavad antud projekt Tellijale üle andma hiljemalt 01.01. 2023. a.

KMA kokkuvõtte koostamise käigus selgus, et välistamaks natura alale negatiivset mõju tuleb 13 kraavil eemaldada ainult voolutakistused, 16 kraavil tuleb voolutakistused eemaldada 150 m ulatuses kaitseala piirist ja 3 kraavi tuleb jätta olemasolevasse seisukorda. Selliseid piiranguid olemasolevas KMA ei olnud. Seoses ulatuslike muudatustega tuleb projektis teha olulisi muudatusi ning ei saa projekti tähtajaliselt lõpetada. Palun pikenda projekti valmimise tähtaega 1 kuu kuni **02.02. 2023. a.**

Soodsate asjaolude korral esitatakse projekt 16.01.2023 a.

Tõnu Torim

Maatervendus OÜ juhatuse liige

30.12.2022 a.