**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Projekti nimetus** | Ida-Virumaa noored: ajalugu, patriotism, võimalused |
| **Projektitaotluse eesmärk** *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt*  *Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | 1. ajateenistuse populariseerimine noortele; 2. elanikkonna vastupanuvõime tõstmine valeinformatsiooni suhtes. |
| **Projekti üldmaksumus** | 3700 |
| **sh taotletav summa** | 3200 |
| **sh omafinantseering** | 500 |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | märts-september 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 01.06.2025-10.09.2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Registrikood** | 80050377 |
| **Postiaadress** | Kalda 14 Sillamäe |
| **E-post** | [mtuesn@gmail.com](mailto:mtuesn@gmail.com) |
| **Telefon** | 397 5705; 513 3842 |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.molodoi.ee](http://www.molodoi.ee/) |
| **Käibemaksukohustuslase number** | - |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | 1. vabaaja- ja huvitegevuste korraldamine; 2. rahvusvaheline noorsootöö; 3. kodaniku teadlikkuse ja kasvatuse edendamine; 4. noorte kultuuriline lõimumine; 5. noorte omaalgatust toetavaid tegevused; 6. koostöö teiste avatud noortekeskuste ja nende liitudega   ning riigi, kohalike omavalitsusüksuste, juriidiliste ja füüsiliste isikutega noorsootöö arendamiseks. |
| Pangakonto andmed | |
| **Panga nimetus** | Swedbank |
| **Kontoomaniku nimi** | Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE642200221021786360 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Igor Malõšev |
| **E-post** | [mtuesn@gmail.com](mailto:mtuesn@gmail.com) |
| **Telefon** | 397 5705, 513 3842 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Igor Malõšev |
| **E-post** | [mtuesn@gmail.com](mailto:mtuesn@gmail.com) |
| **Telefon** | 397 5705, 513 3842 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud*  *riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti läbiviimisel on tõusnud Ida-Virumaa noorte (min 45 in) ja nende tugivõrgustiku (vanemad, sõbrad) teadlikkus Eesti riigi ajaloost, riigikaitsest. Seeläbi on eelkõige noortes kasvanud huvi ja toetus riigikaitsele ja  kaitsetegevusele ühiskonnas, ajateenistuse läbimise vastu. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja*  *partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | MTÜ Edukad Sillamäe Noored – ESN *(edaspidi MTÜ ESN)* korraldab 2025. a juunis-juulis 45 Ida-Virumaa noorele (vanuses 14-18) 2 õppekäiku: VABAMUsse, sh KGB vangikongid ja Eesti Sõjamuuseumisse.  Sõidu ajal toimuvad bussis noortega vestlused Eesti ajaloost, riigikaitsest ja selle vajalikkusest, noorte panuse tähtsusest sellesse, sõjaväeteenistusest ja karjäärivõimalustest. MTÜ ESN teavitab eelnevalt 14-18 aastaseid noori ja nende vanemaid võimalusest liituda projektiga. Vahetult peale õppekäike viiakse noortega läbi viktoriin nähtu ja kuuldu kohta.  Õppekäikudest valmib pildiseeria ja/või video nähtust/kuuldust.  Projekti peamised partnerid on Ida-Virumaa noortekeskused.  Info projekti kõikide etappide ja tegevuste kohta on avalikustatud MTÜ ESN kodulehel <https://molodoi.ee/tag/kaitseministeerium/> |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Ida-Virumaa / Tallinn, Viimsi |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage*  *sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Sihtrühmaks on 45 Ida-Virumaa eri piirkonna noort vanuses 14-18 aastat, kellest väga vähesed on varem külastanud Eesti riigi ajaloo ja riigikaitsega seotud muuseume, kellel on kahetine arusaam riigikaitse vajalikkusest ja  enda rollist sellest eelkõige vähese info tõttu.  Projekti leiame noored Sillamäe, Narva, Narva- Jõesuu, Jõhvi ja Kohtla-Järve noortekeskuste kaudu. Noored saavad osaleda projektis  sõltumata nende kodakondsusest. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Projekti elluviimise aeg on märts-september 2025 |
| **Märts - juuni 2025** | Ettevalmistavad tegevused:   * projekti ajakava täpsustus, * kokkulepete sõlmine muuseumite, transporditeenuse osutajaga, toitlustajaga; * sihtrühma teavitamine ja leidmine   piirkonna noortekeskuste, MTÜ ESN kodulehe molodoi.ee, sotsiaalmeedia ja otsekontaktide kaudu;   * noorte kaasamine, bussis vestluste   läbiviimise ja viktoriinide läbiviimise ettevalmistus; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - tekkinud probleemide kiire lahendamine. |
| **Juuni – juuli 2024** | * Kahe õppekäigu läbiviimine (eeldatavalt 20. juuni ja 7. juuli k.a) (täpsem ajakava selgub hiljemalt juuni alguses); * Bussisõidu ajal noortega temaatiliste vestluste läbiviimine; * viktoriinide läbiviimine vahetult peale õppekäike, tagasiside küsimine; * pildiseeriate ja/või video valmistamine ühiselt noortega ning lisamine kodulehele molodoi.ee   Täiendavalt projektile toimub noortele  õppekäikude vahelisel ajal Kaitseliidu Narva malevkonna korraldatud laager. |
| **August - september 2024** | * Aruande ettevalmistus ja esitamine rahastajale; * Uute tegevuste planeerimine riigikaitse valdkonnas |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Projektijuht – Igor Malõšev *(MTÜ ESN noortekeskuse juht*) vastutab:   * projekti tegevuste ettevalmistus ja läbiviimise koordineerimine; * noorte leidmine projekti; * kokkulepete sõlmimine õppekäikude läbiviimiseks; * projekti eelarve täitmine; * projekti tegevuste kajastamine meedias; * projekti aruande koostamine ja suhtlemine rahastajaga; * suhtlemine muuseumite, toitlustajate ja bussifirmaga .   Projekti PR meeskond *(MTÜ ESN)* – Jelena Idrisova (info koostamine, suhtlemine meediaga), Adelia Malõševa (info edastanmine sotsiaalvõrgustikes Instagram, TIkTok, FB jm); Noorte juhendamine pildi ja sõna loomisel foto ja/või videos– Sergei Rõmar *(MTÜ ESN*  Roman Vassiljev *(MTÜ ESN tehnikaringi juht, ESN TV tehniline tugi)*  Vabatahtlikud: Artjom Sibuelin *(Sillamäe),* Aleksei Govoruhhin *(Narva)*, Dmitri Krasilnikov *(Jõhvi)*:  Ida-Virumaa noorte kaasamine. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Koostatakse meediaplaan, kus fikseeritakse ürituse kajastamisega seotud eeltegevused, ja järeltegevused. Meediaplaan kooskõlastatakse eelnevalt rahastajaga.  Infot levitatakse: ESN TVs, kohalikes ajalehtedes, sotsiaalvõrgustikes, Ida-Virumaa  piirkonnaleht Põhjarannik. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Laialdase sihtrühmani jõudmiseks tehakse  koostööd: Narva, Jõhvi, Narva-Jõesuu, Kohtla- Järve noortekeskustega. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Noortekeskused Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Narva-Jõesuus |
| **Kodulehekülje aadress** | Jõhvi: https://[www.huvikeskus.info/noortekeskus/](http://www.huvikeskus.info/noortekeskus/) Kohtla-Järve: https://[www.facebook.com/KJNKNoorteTeataja/](http://www.facebook.com/KJNKNoorteTeataja/) Narva: https://noortek.ee/  Narva-Jõesuu: https://narva-joesuu.ee/noortetuba1 |
| **Ülesanne projektis** | Kohalike noorte teavitamine projektis osalemise võimalusest |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused** *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale,*  *sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Ida-Virumaa eri piirkondade noored ning nende tugivõrgustikud (vanemad, sõbrad) teadlikumad ja on avastanud uusi tahke Eesti riigi ajaloost, riigikaitsest. Seeläbi on eelkõige noortes suurenenud huvi ja toetus riigikaitsele ja kaitsetegevusele ühiskonnas, suurenenud huvi ajateenistuse läbimise vastu. Ida-Virumaa piirkonnas on 45 noorel võimalus teadlikumalt hinnata Eesti ajaloosündmusi ja adekvaatsemalt hinnata tänaseid väljakutseid. Noored on enam õppinud eristama tõest infot manipuleerivast infost. Noored valmistavad õppekäikude kohta pildi- ja videomaterjali, seeläbi loovad ise tõese sisu ja annavad edasi usaldusväärset infot, mis on kättesaadav laiale kasutajate ringile läbi MTÜ ESN kodulehe. Ida-Virumaa noored kaasa  aidanud tõese ja usaldusväärse info levitamisele ja valeinfo võimalikkuse vähendamisele. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele** *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Otsene oodatav mõju:  erinevate projektide koosmõjus alustavad MTÜ ESN juures tööd Noorkotkaste ja Kodutütarde rühmad, rohkem noori on huvitatud osalema organisatsiooni töös.  Õppekäikudel saadud infot on võimalik edaspidi jagada ja rakendada noortekeskuses.  Suureneb MTÜ ESN noortekeskuses tegutsevate vabatahtlike arv, sest õppekäikudel osaleb noori,  kes varasemalt ei olnud teadlikud meie noortekeskuse tegevustest. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | \* Toimunud on 2 õppekäiku ühele grupile (45 noort 14-18-aasast):   * 1 õppekäik Vabamusse, sh KGB vangikongidesse; * 1 õppekäik Eesti Sõjamuuseumisse. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse  kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse  tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 3700 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 3200 |  |
| **Omafinantseering** | 500 | Foto- ja videoreportaažid, noorsootöötajate töötasud |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKK U | Taotlus Kaitse- ministeeriumilt | Oma- finantseering | Kaas- finantseering |
| **Kulud kokku** | 3700 | 3200 | 500 |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud** | 3200 |  |  |  |
| **Transport**  (bussiteenus)  2 \* 900 € Narva – Sillamäe – Jõhvi – Kohtla-Järve – Tallinn ja tagasi | 1800 |  |  |  |
| **Toitlustamine**  45 in \* 2 väljasõitu\*15.5 eur | 1400 |  |  |  |
| Foto- ja videoreportaažid, noorsootöötajate töötasud |  |  | 500 |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

1. Peamise probleemina näeme, et 14-18-aastastel noortel on palju alternatiivseid võimalusi tegeleda suvel kõige muuga ning nad ei soovi osaleda pakutavatel õppekäikudel.

Lahendusena oleme kaasanud Ida-Virumaa aktiivseid noortekeskusi, kellega on meil aktiivne ja usalduslik

1. Projekti tegevuste avalikustamisel tekib sotsiaalmeedias projekti halvustavad väljaütlemised. Lahendus: projekti raames valmib meediaplaan, kus oleme ette näinud tegevused, et vähendada negatiivseid ja provokatiivseid hinnanguid meie projektile, tuginedes eelnevale oma kogemusele teame, et tõene ja objektiivne tagasisidestamine vähendab negatiivset suhtumist.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* + kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
  + taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  + taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
  + kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
  + taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
  + taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  + taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
  + taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
  + taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
  + taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Igor Malõšev |
| **Isikukood** | 36811062214 |
| **Ametikoht** | juhatuse liige |
| **Allkiri** | */digitaalselt allkirjastatud/* |
| **Kuupäev** | */kuupäev leitav digikonteineris/* |