Eesti Geoloogiateenistus

info@egt.ee

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kuupäev digiallkirjas nr 3-2.3/79 |

**Nõustumine projekti nr16875 kaasrahastamise**

**lepingu tähtaja pikendamisega**

Lugupeetud Sirli Sipp Kulli

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu 15.12.2020 koosoleku otsusega kaasrahastati Eesti Geoloogiteenistuse projekti nr 16875 „LIFE IP CleanEst *- Development of an integrated water management and its modern tools in Estonia - strategic choices for future*“ taotlust 82 906,39 euroga. Projekti elluviimiseks sõlmisid KIK ja Eesti Geoloogiateenistus 26.01.2021 kaasrahastamise lepingu nr 3-2.3/1493, mille täitmise tähtaeg on 31.01.2024.

Eesti Geoloogiateenistus esitas 19.01.2024 taotluskirja nr 10-3/24-15 kaasrahastamise lepingu tähtaja pikendamiseks kuni 31.12.2028. Pikendust soovitakse, sest projekti teise faasi rahastus aastateks 2021–2022 oli 82 906,39 eurot, millest nimetatud aastate tegevuste kulud olid 42 363,04 eurot. Kuna tegemist on jätkuva projektiga, siis soovitakse teise faasi rahastamise jääki kasutada järgmiste aastate (2023–2028) kulude katmiseks.

Vastuseks taotluskirjale teatab KIK, et nõustub projekti nr 16875 kaasrahastamise lepingu nr 3-2.3/1493 tähtpäeva pikendamisega kuni 31.12.2028. Palume nimetatud tähtpäevaks esitada kaasrahastamise lepingu täitmise aruanne ja selle kohustuslikud lisad.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Rita Jürmann

ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht

toetuste ja teenuste osakonna juhi ülesannetes