| Lp. Marge Kelgo Transpordiamet marge.kelgo@transpordiamet.ee |  |
| --- | --- |
|  | # Meie P24007-5, 14.08.2025 |

Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine

Taotlus lõpptähtaja pikendamiseks

Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 16.05.2024 sõlmitud Töövõtuleping 3.2-3/24/862-1 „Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine“

Vastavalt Elektrilevi OÜ, Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel 15.04.2025 sõlmitud elektrivõrgu projekteerimise koostöölepingu nr 494611 punkti 2.2 kohaselt: „Tellija või Töövõtja korraldab elektripaigaldise ehitusprojekti koostamise raames maaomanikega Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamise (isikliku kasutusõiguse lepingu ehk asjaõiguslepinguga või sundvalduse seadmisega).“

Lepingu punkti 5.6 kohaselt Projekti vastuvõtmise eelduseks on Võrguettevõtja kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu.

Esialgsete kinnistute nimekiri:

- 50201:001:0627 Kaalumaja

- 50201:001:0753 Märjamaa metskond 116

- 50201:001:0700 Märjamaa metskond 250

- 50201:001:0698 Märjamaa metskond 251

- 50201:001:0622 Märjamaa metskond 202

- 50201:001:0475 Märjamaa metskond 36

- 50301:001:0462 Haimre pst 45

Lõplik kinnistute nimekiri:

- 50201:001:0627 Kaalumaja - lahendus muutus, kooskõlastust pole tarvis

- 50201:001:0753 Märjamaa metskond 116 - demontaaž, IKÖ pole vajalik

- 50201:001:0700 Märjamaa metskond 250 - lahendatakse Elektrilevi OÜ arendusprojektiga (meil on ainult näidatud perspektiivsed trassid), IKÖ pole vajalik

- 50201:001:0698 Märjamaa metskond 251 - lahendatakse Elektrilevi OÜ arendusprojektiga (meil on ainult näidatud perspektiivsed trassid), IKÖ pole vajalik

- 50201:001:0622 Märjamaa metskond 202

- 50201:001:0475 Märjamaa metskond 36

- 50301:001:0462 Haimre pst 45

Projektlahenduse täpsustamisega vähenes maaomanikega Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamise kinnistute arv 4 kinnistu võrra

Tänaseks on Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamise notariaalsed lepingud sõlmimata Märjamaa metskonna omanduses olevate kinnistutega.

Lepingute sõlmimise hilinemine on tingitud omaniku esindaja puhkuseperioodiga

Käesolevaga taotleme lepingu lõpptähtaja pikendamist kuni 04.09.2025

Lugupidamisega,

/Allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Aaviste

Tegevjuht / Juhatuse liige