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Hr  Gened Sander							Teie:                     	nr. 
Transpordiamet 
Valge 4
11413 Tallinn	 						       	Meie:   12.10.2023 nr 

Cc: Mati Kärner





Taotlus

Leping: 3.2-3/26/596-1 Kruusateede säilitusremont Jõgeva ja Tartu maakonnas 2026 

Jõgeva ja Tartu maakonna kruusateede säilitusremont 2026 objekti kõigi tööde lõpetamise tähtaeg on 01.10.2026.

Tehnilised tõrked materjali tootmises ja vihmased ilmad on tekitanud olulisi nihkeid ajagraafikus. Seoses sellega on jäänud venima teedel 13169, 14106, 14127 ja 14138 pos 6 ja  pos 5 kihi paigaldus sõiduteele ja maha sõitudele..

Eelnevast tulenevalt palun pikendada lepingu kruusateede säilitusremont Jõgeva ja Tartu maakonnas lõpetamise tähtaega kuni 25.10.2026.






Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Marten Miil
Projektijuht
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