Kinnitatud ministri käskkirjaga

„Riigieelarvelise toetuse eraldamine ning

lepingute sõlmimine elanike kriisideks

valmisoleku maakondliku edendamise

elluviimiseks 2021. aastal“

Lisa 4

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANNE

Kantsleri käskkirja nr ja lepingu sõlmimise kuupäev: käskkiri nr 1-3/15; 20.04.2021

Aruande esitaja: Kärt Russak, Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Projekti läbiviimise aeg: mai-oktoober 2021

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 6000

Aruande koostamise kuupäev:05.01.22

Riigieelarvelise toetuse kasutamise tegevusaruanne

Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

Eesmärk oli tõsta eakate kui haavatavama sihtgrupi (Päästeameti uuring 2019) teadlikkust kriisiolukordadest, nendeks valmistumisest ja käitumisoskustest läbi praktiliste näidete ning oma ala ekspertide juhendamise. Viidi läbi kaks ohutuspäeva ning täiendavalt valmis elanikkonnakaitse teemaline kalender, mille koostamisel ja kujundamisel lähtutakse veebis www.olevalmis.ee esitatud juhistest. Kalender koostati koosöös Päästeameti ja Naiskodukaitsega. Selle valmimine oli planeeritud eakate ohutuspäevaks, kus seda osalejatele temaatilise jaotusmaterjalina jagati. Täiendavalt eraldati kalendrid ka Viljandimaa kohalikele omavalitsustele, Päästeametile ja Naiskodukaitsele maakonnas elanikele jagamiseks. Lisaks avaldati maakonna eakate lehes artikkel kriisideks valmistumise kohta. Tervishoiu kriisi (COVID-19 ohu) tõttu oli ohutuspäevadel osalejaid planeeritust vähem ning KOV-id korraldasid eakate päevi erinevates paikkondades ise, vältimaks suuri rahva kogunemisi. (1 okt. 156 inimest; 17 okt. 79 inimest). Tegevuste periood: mai-oktoober 2021 Eakad on väga tänuväärne sihtgrupp, soovivad omandada uusi teadmisi ja võtavad tegevustest aktiivselt osa.

Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

Elanikkonnakaitse ohutuspäev eakatele toimus Viljandi linnas 1. oktoobril, rahvusvahelisel eakate päeval. Sündmus haakus Päästeameti poolt kavandatava üleriigilise elanikkonnakaitse kampaania (27.09.-25.10.20121) eesmärkide ning tegevustega. Käsitletavad teemad ja partnerid: - Hädaolukorras toidu valmistamine ja kriisiretseptid. Kaasati kohalik Viljandimaa ettevõtte, kes on loonud spetsiaalselt kriisiolukordadeks mõeldud toidutagavara pakid (SOS Food Supply). Tutvustati „kriisikohvrite“ sisu ning 9 kohvrit loositi ka osalejate vahel välja. - Mobiilirakenduse „OleValmis!“ ja üldise koduohutuse tutvustus Naiskodukaitse poolt. - Päästeameti soovitused hädaolukordadeks valmistumisel - mida teha enne ja kuidas käituda elutähtsate teenuste (elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon, side) katkestuste korral eramajade ja korterelamute elanikel, kodused varud ja tehnilised abivahendid jms. - Politsei jagas infot erinevate kelmuste, petuskeemide kohta – kuidas neid ära tunda ning ohte vältida. - Transpordiameti esindaja rääkis ohutust liiklemisest. Sündmuse korraldamisel oli kaasatud ka Viljandimaa Pensionäride Liit, Viljandi Linnavalitsus. Lisaks toimus 17.10.21 Viljandi linnas väiksemas formaadis ohutuspäev, kus Naiskodukaitse oli väljas „Ole valmis“ telgiga ning kohal oli ka vaktsineerimisbuss. Käsitleti järgmisi teemasid: üldised juhised hädaolukorraks; kodu ja vara turvalisus; turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades; enesekaitse infokeskkonnas; ohutusreeglid looduskeskkonnas; tuleohutus; tervishoiukriis; vaktsineerimise vajalikkus. Tegevuste läbiviimises kõrvalekaldeid ei esinenud. Algselt oli kavandatud üks ohutuspäev, aga õnnestus korraldada kaks. 2021a. planeeritud tegevustest jäi rahalisi vahendeid üle 882 eurot ning sellest telliti lisaks 100 kalendrit ning 2022a viiakse ellu veel üks ohutuspäev.

| Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti kulud tegevuste kaupa |  |  |  | Kulud toetusest vastavalt kalkulatsioonile (eelarvele) | Tegelikud kulud | Jääk |  |  | Märkused |  |  |
|  |  |  |  |  | 6000,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| Arve nr 114859/ Tactical Solution OÜ |  |  |  | 1200 | 1107,72 | 92,28 |  |  | Kriisitoidu kohvrid (tk/10) |  |  |
| Arve nr 221090263 / KOOPIA NIINI & RAUAM OÜ |  |  |  | 2000 | 2104 | -104 |  |  | Kalendrid |  |  |
| Arve nr 21088200/ TAMREX OHUTUSE OÜ |  |  |  | 135 | 135,78 | -0,78 |  |  | Loosiauhinnad (tuletekid, suitsu- ja vinguandurid) TAMREX |  |  |
| Arve nr 3318/M / MÕISA PAGAR BAKERY OÜ |  |  |  | 130 | 128,02 | 1,98 |  |  | Toitlustus 17.10 sündmusel |  |  |
| Arve nr 10171130 / Postimees Grupp AS |  |  |  | 250 | 222,48 | 27,52 |  |  | Kuulutus sündmuste kohta maakonna lehes |  |  |
| Arve nr 20/ Viljandi Pensionäride Liit |  |  |  | 1500 | 1420 | 865 |  |  | 1 okt. eakate ohtuspäeva korralduskulud (toitlustus, transport) |  |  |
| Arve nr 221120225/ KOOPIA NIINI& RAUAM OÜ |  |  |  | 435 | 435,60 | -0,60 |  |  | Kalendrite lisatellimus (100tk) |  |  |
| Arve nr 202102/M. Kaarli Naisselts MTÜ |  |  |  | 350 | 446,40 | -96,4 |  |  | Ettemaks 2022a ohutuspäeva korraldamiseks |  |  |
|  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist. Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aruande koostamise kuupäev:05.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aruande koostanud: Kärt Russak, Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |