## Sheet1
Projekt | Põlva, Võru ja Valga maakonna tolmuvaba katte ehitus
Kuupäev | 2026-04-29
Töö | Pindamine, mahasõitude pindamine,ristmike pindamine
1.Töökirjeldus
Tööde eest | Tref AS | Projektijuht - Jorma Valge
vastutav |  | Objektijuht - Kristjan Kivimaa
Töödejuht - Mihkel Tamm
Ressursid | - | Gudronaator(id), kombirull, veeauto, laadur, harjaauto
| - | Veoautod killustikulaoturitega
Bituumenemulsioon
Killustik
| - | GPS seadmed ja lasernivelliirid
| - | Objektijuht, töödejuht, mehhanismioperaatorid, töölised
Ettevalmistus, alustamine | - | Töö tegemisel juhindutakse kooskõlastatud objektide tehnilisest töödekirjeldusest ja lepingus loetletud normdokumentidest ja kvaliteediplaanist.
| - | Töid koordineerivad ja kontrollivad objektijuht ning töödejuht.
| - | Töövõtja esitab kasutatavad materjalid ja nende kvaliteedinäitajad ametliku kirjaga Insenerile kooskõlastamiseks. Materjalid võetakse kasutusele pärast Inseneri kooskõlastust.
| - | Töödega alustatakse pärast seda, kui olemasolev aluspind profileeritud ja vastuvõetud Inseneri poolt vastavalt tehnilisele kirjeldusele.
| - | Töid tehakse kokkuleppeliselt mahamärkimiste järgi, mis teostakse objektil Tellija, OJV ja objektijuhi poolt.
| - | Liikluskorraldus paigaldatakse vastavalt kooskõlastatud liikluskorraldusskeemile.
Töö teostus | - | Pindamistööde ladusa ja tõrgeteta toimimise eest, dokumenteerimise ja kontrolli eest vastutab pindamistööde tööjuht ning objektijuht.
| - | Tööde käigus ilmnevatest projekti vigadest või ebatäpsustest teavitab objektijuht projektijuhti ja Inseneri. Fikseeritakse olukord ning võetakse kasutusele meetmed puuduste kõrvaldamiseks.
| - | Töid ei teostata miinuskraadidega ning vihmasaju korral.
| - | Valminud kiht antakse üle Tellijale. Tegevus toimub vastavalt kvaliteediplaanis toodud nõuetele. Vormistatakse mõõteprotokollid ja kaetud tööde akt, millele lisatakse vajadusel katseprotokollid. Mõõteprotokollis fikseeritakse pindamiste asukoha( algus ja lõpp) vastavalt tee kilomeetritele.
| - | Kihipaksus mõõdetakse pisteliselt, vähemalt iga km kohta üks 50m lõik või 10 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud objekti kohta.
| - | Pindamistöödel kasutatakse bituumeni doseerimiseks Gudronaatorit ja killustiku laotamisel laotureid, pindamiskiht tihendatakse rulliga.
| - | Puuduliku kvaliteedi korral võetakse kordusproovid ning materjali mitte sobivuse korral vahetatakse see sobiva vastu välja. Inseneri peab teavitama probleemist esimesel võimalusel.
| - | Tööde vastuvõtmisel tuleb määrata pindamise makrotekstuuri sügavus liivaringi meetodil EVS-EN 13036-1 järgi vastavalt Tellija soovile.
Seotud dokumendid | - | Tehnilised töökirjeldused
Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu (02.02.2024)
„Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend“. Maanteeameti peadirektori 25.06.2015. a käskkiri nr 0181
„Pindamisjuhend“ Transpordiameti peadirektori 17.03.2023 käskkiri nr 1.1-1/23/36
| - | Teetööde tehniline kirjeldus (18.02.2019.a. versioon)
| - | Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Vastu võetud 03.08.2015 nr 101) Redaktsiooni jõustumise kp 23.11.2020
2. Kontroll ja dokumenteerimine
Kihi omadus | Tolerants | Hälbed | Ühik | Mõõtmine |  |  | Dokument | Tegija
| min | +/- |  | Moodus | Arv | Vahemik
Pikkus | - | - | cm | mõõdulint | 1 | 25 m | mõõteprotokoll, pindamispäevik | objektijuht/töödejuht
Laius | Olemasoleva katte laius | - | cm | mõõdulint | 1 | 25 m
Liivaring | 10×10 cm pindalal (min160tk) | - | tk | nihik/mõõdulint | 1
Materjali kulunorm |  | - | % | Mõõdulint | 1 | 25 m
3. Tutvustus
Olen tutvunud töökirjeldustega ja vajalike normdokumentidega.
Kuupäev |  | Allikiri |  | Nimi |  |  | Firma