LISA 1

2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte

|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Edasised tegevused/jätkutegevused | Lisainformatsioon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegevuse kirjeldus | Kirjeldada, kas tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati | Juhul kui tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati osaliselt või üldse mitte, kirjeldada, millised on edasised plaanid ja tegevused | Vajaduse korral muu oluline info |
| 1 | Võru valla esitatud evakuatsioonikohtade ja kerksuskeskuste nimekirja ja Päästeameti ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaanis (kinnitatud jaanuaris 2023) nimetatud evakuatsiooni kohtade nimekirja üle vaatamine koostöös Päästeametiga. | Päästeameti kriisibüroo nõunikega kohtumine 05.02.2025. Evakuatsioonikohade, transpordipunktide info on üle vaadatud ja uuendatud. Päästeametile on antud hinnanguline transpordiga abivajajate isikute arv. |  |  |
| 2 | Päästeameti jt korraldatud õppepäevadel ja õppustel osalemine. | Kriisikomisjoni liikmed osalesid SITIKAS-RISK veebikoolitusel (02.04, 29.04, 27.05) ja Võru 15.05 õppepäeval. Kriisikoordinaator osales tsiviiltoetuste registri koolitustel (21.01 Tallinnas ja 18.11 veebis). Avalike suhete spetsialist osales Päästeameti ja Meta Advisory kriisikommunikatsiooni koolitusel (07.11 Tartus ja 21.11 veebis). Staabi liikmed osalesid õppusel Kevadmurd 2025 (23.04-24.04). Kriisikomisjoni liikmed osalesid õppusel DELA25 (24.11-28.11). |  |  |
| 3 | Kohaliku omavalitsuse riskianalüüsi koostamine | Võru valla riskianalüüs kinnitati Võru Vallavalitsuse 07.10.2025 korraldusega nr 629. Riskianalüüs on sisestatud SITIKAS-RISK keskkonda. |  |  |
| 4 | Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamine | Võru valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded kehtestati Võru Vallavalitsuse 17.06.2025 määrusega nr 2. |  |  |
| 5 | Tsiviiltoetuste registris elutähtsate teenuste osutajate andmete uuendamine. | Elutähtsa teenuse osutajad määratakse Võru Valitsuse 16.12.2025 korraldusega. Elutähtsate teenuste osutajate info sisestatakse tsiviiltoetuste registrisse hiljemalt 22.12.2025 |  |  |
| 6 |  | Staabi liikmetele toimus kaks raadiojaamade kasutamise koolitust (30.01 ja 28.03). Staabi liikmetele toimus 14.11 koolitus, mille eesmärk oli tutvuda Kaitseväe staabitööga (lektor staabimeditsiini ohvitser Indrek Olveti). |  |  |

- 2025. aastal toimus kaks kriisikomisjoni koosolekut. Soovi korral võib märkida ka koosolekute toimumise kuupäevad.

- Kriisikomisjoni koosseis ei ole muutunud.

Selgitus: Kokkuvõtte tegemisel lähtuda Päästemetile esitatud 2025. aasta kriisikomisjoni tööplaanist. Kriisikomisjoni koosseisu muudatuste kohta esitada viimane, hetkel kehtiv koosseis.