Riigieelarvelise toetuse lepingu juurde

TOETUSE KASUTAMISE TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Lepingu nr :

Aruande esitaja: Tõnu Peit

Projekti läbiviimise aeg:01.03.2023 - 31.12.2023

Tegevuste lepingujärgne maksumus: 7000€

Aruande koostamise kuupäev: 06.12.2023

|  |
| --- |
| **Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte**  Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust, tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu? |
| Projekt täitis oma eesmärgid.  "Kakumäe" logo ja logoga esemed tekitasid suurt huvi. Inimesed tulid neid ostma kohe kui need kätte saime. Inimesed kannavad meeleldi logoga särke ja käivad poes Kakumäe logoga kottidega. Kodukoha identiteet on kohalikele oluline. Osa logoga tooteid läks tublidele kogukondlastele kingituseks.  Lisaks soetasime A3/A4 võimekusega korraliku printeri, millega oleme printinud oma ürituste plakateid, lisaks ka muud kogukonnale olulist infot.  Ka soetatud kohvimasinat kasutame oma üritustel, pakume tasuta kohvi. |
| **Väljundid**  Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht. |
| 1. Märts-aprill - hinnapakkumiste võtmine, printeri ja kohvimasina soetamine. Logo tellimine, logoga trükitavate toodete väljavalimine.  2. Mai - Kodukohvikute päeva organiseerimine ja läbiviimine. Käesolevat projekti puudutab kodukohvikute päev nii palju, et plakatid ja flaierid sai prinditud uuel printeril. Plakati kujundamise kulust loobusime, kasutasime eelmise aasta plakatit, muutes ära kuupäeva. Kodukohvikute päev kulges plaanipäraselt ja rohke rahvaga.  3. Juuni-Detsember - Logoga toodete tellimine ja müük. Tooteid on veel järgi, pakume rahvale soetada neid jõulukingiks. Poekotte tellisime juba juurde.  Suvel oli mitu nn. müügipäeva, kus inimesed käisid tooteid ostmas ja ühtlasi ka jutustamas oma muredest seoses Kakumäega. Kakumäelased ikka näevad meid oma esindusorganina.  Seotatud tooted on MTÜ juhatuse esimehe kodus Nata 4, 13516 Tallinn, kust inimesed saavad eelneval kokkuleppel logoga tooteid ostmas käia. Kõige eest vastutab juhatuse esimees Tõnu Peit  Käesolev projekt andis ühingule mõningase finantsvabaduse. Müüdud toodete eest saadud raha eest saame tellida täiendavalt uusi tooteid või soetada muud vajalikku.  Projektiväliselt printisime 150 jõulukaarti eakatele mida siis kakumäelased kujundasid töötoas. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekti kulud tegevuste kaupa** (vajadusel lisa ridu) | **Kulud toetusest vastavalt taotlusele** | **Tegelikud kulud** | **Jääk** | **Märkused** |
| Arve nr. MA2304838, KAFO EESTI OÜ | 1800 | 1798.31 | 1.69 | Kohvimasin JuraJ8 ja tarvikud |
| Arve nr.108, Kirjatehnika OÜ | 500 | 500 | 0 | Kakumäe logo kujundamine |
| Arve-saateleht nr. 2301141, Rapo OÜ | 1300 | 1231.20 | 68.80 | Printer Epson EcoTank L15160 A3+, WiF ja A4 paber |
| ARVE NR. 9230058, ROI OÜ | 3220 | 3863.47 | -643.47 | Kakumäe logoga tooted. Tegelik kulu on suurem, kuna möödarääkimise tõttu olid taotluses hinnad käibemaksuta. |
| Kodukohvikute päeva plakati ja flaieri kujundustööd | 180 | 0 | 180 | Kuna logoga toodete tellimiskulu suurenes, siis sellest kulust loobusime, kasutasime vana kujundust. |
| **KOKKU** | **7000,00** | **7392,98** | **-392,98** |  |

Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.

Aruande koostamise kuupäev: 06.12.2023

Aruande koostanud: Tõnu Peit, MTÜ Kakumäe Rahva Selts juhatuse esimees