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19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remont
ERAKORRALINE TÖÖKOOSOLEK

	Aeg:
	27.11.2025 kell 10.00 kuni 11.15

	Koht:
	Transpordiameti Pärnu esindus

	Osalejad:
	Roll
	Nimi, kontaktid
	Osales

	
	Tellija (TE): 
	Roger Voll, Transpordiamet
Hannes Vaidla, Transpordiamet
	Jah
Jah

	
	Töövõtja (TV):
	Mait Savi, Verston Eesti AS
Urmas Jõeveer, Verston Eesti AS

	Jah
Jah


	
	Järelevalve (OJV):
	Hannes Väljaots, Esprii OÜ
Mikk Mutso, Esprii OÜ
	Jah
Jah

	Koosolekut juhatas:
	Roger Voll

	Protokollis:
	Roger Voll

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus

	1. Tehtud, tegemisel tööd, ajagraafik
	1.1. TV – Verston Eesti AS – Mait Savi – Ehituse projektijuht
1.2. OJV – Esprii OÜ – Hannes Väljaots - Teede järelevalveinsener
1.3. Alustamiskorraldus on väljastatud alates 16.06.2025.
1.4. 16.10.2025 kehtestati tehnoloogiline paus

	2. Üldised teemad
	2.1. Ei käsitletud.

	3. Projektiga seotud teemad 
	3.1. Ei käsitletud.

	4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused
	4.1. Vastavalt „Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri (2024)“ ei ole lubatud võtta vastu pinnatud kergkattega teed kui esinevad lõigud milles IRI4 arv ületab 3,5mm/m. Sellised lõigud tuleb viia nõuetele vastavaks, misjärel on võimalik tööd vastu võtta. Töövõtja poolt Tellijale esitatud IRI mõõtetulemuste tabelis on 129 lõiku, milles IRI4 arv on suurem kui 3,5mm/m. Nendes lõikudes (pindala 8385m2) ei kuulu kate käesoleval aastal väljamaksmisele vaid alles peale seda kui töö on nõuetele vastav. Summa on 43 266,60 eurot, lisandub käibemaks.
4.2. Käesoleval aastal ei ole Töövõtjal võimalik tõenäoliselt mittevastavaid lõike nõuetele vastavaks viia, kuna ilmastikuolud ei ole sobilikud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks. Arvestades asjaolu, et tellija soov ja eesmärk on saada lepingule vastav töö kehtestame tehnoloogilise pausi ning TV teostab parendustööd 2026. aasta ehitushooajal, hiljemalt II kvartali lõpuks. See tähendab seda, et objekt ei kuulu 2025. aastal vastuvõtmisele. Objekti saab võtta vastu peale seda, kui on teostatud parendustööd ja kontrollitud parendustööde vastavus. TV tellib oma kulul 2026. aastal uue IRI4 mõõtmise ning kahte erinevat IRI4 mõõteprotokolli kõrvutades looduses OJV ja TV märgivad välja lõigud, milles tuleb parandustööd teostada enne kui saab vastuvõtutoimingud (s.h IRI4 mõõtmine parendustööde järgselt) lõpuni viia ning väljastada vastuvõtuakti.
4.3. Enne parendustööde teostamist tuleb Töövõtjal esitada Tellijale ja Omanikujärelevalvele tehnoloogia, millega parendustöid on planeeritud teostada. Arvestama peab, et tööde käigus rikutav markeering, teepeenrad jms kuuluvad taastamisele Töövõtja kulul.
4.4. Lõigus PK 305+28 - 281+60 on TV ehitanud projektse konstruktsiooni välja, kuid väljaveetud pos.2 ei vasta lepingulistele tingimustele ning ei kuulu väljamaksmisele summas 56 388,41 eurot millele lisandub käibemaks.
4.5. Arvestades asjaolu, et esialgne lepingu tööde teostamise tähtaeg oli 3 kuud, millega oli arvestatud ka OJV lepingus. Täiendava ehitustööde teostamise tähtaja (Töövõtjast tingituna) andmine Töövõtjale toob kaasa ka täiendava OJV lepingu pikendamise mille kulud jäävad Töövõtja kanda (Tellija esitab selle kohta Töövõtjale eraldi arve, kahe kuu kohta kokku 9650.00 millele lisandub käibemaks) 


	5. Liikluskorraldus ja teede hooldus
	5.1. Ei käsitletud.

	6. Tööohutusega seotud küsimused
	6.1. Ei käsitletud.

	7. Lisa- ja muutustööd 
	7.1. Ei käsitletud.

	8. Järgmine koosolek
	Lepitakse eraldi kokku

	Allkirjad
	Tellija esindaja 		/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja esindaja 	/allkirjastatud digitaalselt/

Järelevalve esindaja 	/allkirjastatud digitaalselt/


	
	


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja, PR-Projekteerija.



