Andro Mikkor

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

Meie:04.02.2022a

Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 0,08-2,47 remondi ehitusprojekti koostamise pikendamise taotluse lisa 1

Tähtaja pikendamise kirjeldus:

Tulenevalt aktiivsest koostööst Transpordiametiga on kulunud eelprojekt lahenduste leidmiseks ja lõplike lahenduste paika saamiseks rohkem aega kui lepingus ettenähtud ning sellest tulenvalt palume lepingu lõpptähtaeg pikendada minimaalselt kuni 16.04.2022

Pikendamise taotlemise põhjendused:

- Geodeetiised uuringud pikenesid seoses lisa ala mõõtmisvajadusega ning KH Energia ja Märjamaa Vallavalitsuse kooskõlastamise vastuste saamisega kauem aega.

- Geotehniliste uurimistööde valmimine võttis eeldatust ca 4 nädalat kauem aega seoses Transpordiametis uurimistööde liikluskorralduse skeemi kooskõlastamisega ning tulenevalt puurimistööde alguse nihkumisega tekkinud vahepealse laborikatsetuste tulemuste saamisega labori ülekoormatuse tõttu.

- Projektilahenduse valiku arutelud Töövõtja ja Tellija vahel võtsid eeldatust 8 nädalat kauem aega leides koostöös Tellijaga optimaalseid lahendusi.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Helena Metspalu					Liisi Pekri

Juhatuse liige						Töövõtja poolne esindaja/Projektijuht

Tel: 5164794						Tel. 55606137

E-mail: Helena.Metspalu@infragate.ee			E-mail: Liisi.Pekri@infragate.ee

AS Infragate Eesti

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn