**Seirearuanne**

**Periood 01.01.2025-31.12.2025**

Aruande esitamise kuupäev

**12.01.2026**

Kultuuriministeeriumi valitsemisala digipöörde „Eesti kultuur on kõigile huvilistele digitaalsena kättesaadav, mugavalt kasutatav ning turvaliselt säilitatud“ seotud arendustegevuste tähtaegne elluviimine vastavalt poolte vahel kokkulepitud tegevuskavale ja tulemustele (Lisa 1)

1. Partneri andmed (aruande aluseks olevast lepingust)

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisatsioon:** Muinsuskaitseamet |  |
| **Aadress:** Pikk 2, Tallinn |  |
| **Telefon, e-post:**  info@muinsuskaitseamet.ee |  |
| **Esindaja:**  Marilin Mihkelson, peadirektor |  |
| **Kontaktisik:** Kadri Nigulas, pärandihalduse osakonna juhataja |  |
| **Aruandluse periood:** 01.01.2025-31.12.2025 |  |

1. Lepingu andmed

|  |  |
| --- | --- |
| **Lepingu number:** 13-5/43-1 |  |
| **Lepingu sõlmimise aeg:**  10.01.2025 |  |
| **Lepingu periood:** 23.10.2024 - 31.12.2025 |  |

1. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (*tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud*).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tähtaeg** | **Planeeritud eelarve** | **Tegelik kulu aruandeperioodil** | **Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid** | **Selgitus / partneri hinnang** |
| Tegevus 1:  Ehitus- ja esemepärandi ohustatuse ja digimise valmisoleku analüüs | 31.12.2025 | 40 000 € | 34 596 € | Analüüsi tegija leiti kevadel 2025 pakkumuste küsimise teel. Pakkumused küsiti kolmelt pakkujalt, kes esitasid kaks pakkumust. Leping sõlmiti 2.06.2025 Hades Geodeesia OÜga, kes esitas soodsaima pakkumuse.  Analüüs viidi läbi juuni-detsember 2025, tulemusena valmis analüüsi raport, mis on vormistatud juhendina kultuuripärandi ruumilise digiteerimise tööde tellimiseks. | Arve esitati 29.12.2025 ja selle menetlemine on veel pooleli, seetõttu ei ole käesolevale aruandele lisatud kuluaruande tabelit, esitame selle eraldi. |

1. Teave tegevuste raames läbiviidud riigihanked, sh lihthanked (aktid)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | Riigihanke / akti nr | Hankepartner | Hanke maht (€) | Hanke kestvus |
|  |  |  |  |  |

1. Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet:

Märkimisväärseid probleeme ei esinenud.

1. Info juhtrühma tegevuste ja otsuste kohta (kui on juhtrühm moodustatud):

Juhtrühma ei moodustatud

1. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks:

Lepingulisi muudatusi pole tehtud ja nendeks ei ole vajadust.

1. Aruande koostaja ja partneri esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta

|  |  |
| --- | --- |
| **Aruande koostaja:** Kadri Nigulas |  |
| **Allkirjaõiguslik isik:**  Marilin Mihkelson |  |

/*allkirjastatud digitaalselt/*

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Marilin Mihkelson**

peadirektor