## Märkused
Overall | EKSPERTIISI TULEMUS / DESIGN REVIEW ITERATION 1 | [5 empty] | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | PROJEKTEERIJA SEISUKOHT / CONSULTANT'S RESPONSE |  |  |  | Eksperdi vastus projekteerija seisukohale/ Reviewer's opinion | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | Projekteerija / Consultant | JÄRELKONTROLLI TULEMUS / DESIGN REVIEW ITERATION 2 |  |  |  | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | PROJEKTEERIJA SEISUKOHT / CONSULTANT'S RESPONSE v2 |  |  |  | Eksperdi vastus projekteerija seisukohale/ Reviewer's opinion | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | Projekteerija / Consultant | JÄRELKONTROLLI TULEMUS / DESIGN REVIEW ITERATION 3 |  |  |  | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | PROJEKTEERIJA SEISUKOHT / CONSULTANT'S RESPONSE v3 |  |  |  | Eksperdi vastus projekteerija seisukohale/ Reviewer's opinion | Tellija otsus/ Contracting Entity's decision | Projekteerija / Consultant
Kommentaari Staatus / Comment Status | Nr | Eriosa ja/või süsteem/ Discipline / Department | Alaosa, tehnosüsteem ja/või ruum/ Internal Discipline Subdivision Number | Mittevastavuse lühikirjeldus/ Reviewer Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  | Nõus või mitte/ Response | Lühikommentaar/ Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  |  | Viide parandatud dokumentidele/ Reference to improved documents | Parandatud/ Conformity | Lühikommentaar/ Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  | Nõus või mitte/ Response | Lühikommentaar/ Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  |  | Viide parandatud dokumentidele/ Reference to improved documents | Parandatud/ Conformity | Lühikommentaar/ Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  | Nõus või mitte/ Response | Lühikommentaar/ Remarks | Kuupäev Response Date | Koostaja Responder Name |  |  | Viide parandatud dokumentidele/ Reference to improved documents
Issue open | 1 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 3. Koordinaat- ja kõrgussüsteem: L-EST97 koordinaatsüsteem. (Pilt 1) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Täiendatud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 2 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 4. Mõõdistus- ja kõrgusvõrk: Reeper märgitakse välja GNSS RTK vastuvõtjaga … (Pilt 2) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Täiendatud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 3 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 4. Mõõdistus- ja kõrgusvõrk: Punktidele omistatakse geomeetrilise nivelleerimise teel kõrgused. Tuua kavas välja kõrgusvõrgu lähtereeperite andmed (punkti number, nimi, koodnumber, tasapinnalised ristkoordinaadid, normaalkõrgus) eraldi tabelina. Geomeetrilise nivelleerimise käik siduda veel vähemalt ühe reeperiga, näiteks nr 90071 (koodnumber 53-942-90071). (Pilt 3a, 3b) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Täiendatud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 4 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 6. Mõõdistuses kasutatavad seadmed ja meetodid: Mõõdistusvõrgu punktide plaaniline asukoht mõõdetakse Leica Viva GS08plus GNSS vastuvõtjaga … (Pilt4) Tuua tabelin välja lähtepunktid, millel teostatakse GNSS RTK vastuvõtja kontrollimine. | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Täiendatud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 5 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 6. Mõõdistuses kasutatavad seadmed ja meetodid: joonemõõdu täpsus ± (2mm + 2ppm) … (Pilt 5) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Parandused sisse viidud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 6 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | 7. Kaevud: Dubleerivad tekstid kaevutabelite kirjelduses. Korrastada tekst. (Pilt 6) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Parandused sisse viidud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 7 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | Maa-amet on ümber nimetatud Maa- ja Ruumiametiks, Põllumajandus- ja Toiduametil puudub maaparandusosakond. (Pilt 7a, 7b, 7c) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Parandused sisse viidud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Issue open | 8 | Geodeesia | Geodeetiliste tööde kava | Parandada kirjavead. (Pilt 8a, 8b, 8c, 8d) | 2025-04-25 | Peep Kirsimäe, RBE |  | Jah | Parandused sisse viidud | 2025-04-28 | Jaanus Puks
Note on H1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on M1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on N1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on T1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on Y1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on Z1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on AF1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on AK1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on AL1: Eksperdi hinnang projekteerija vastusele (kas vastus on ammendav või mitte, eksperdi lõplik seisukoht mittevastavuse kohta)
Note on B2: EKSPERTARVAMUSE number ja selles kirjeldatud MITTEVASTAVUSE number
Note on C2: PROJEKTI eriosa ja/või lahendatud SÜSTEEMI nimetus
Note on D2: PROJEKTI alaosa, tehnosüsteemi ja/või ruumi nimetus ja/või tähistus
Note on E2: EKSPERTARVAMUSES välja toodud mittevastavuse lühikirjeldus (antud mittevastavuse konkreetset sisu vaata viidatud ekspertarvamuse aruandest)
Note on I2: PROJEKTI koostaja vastusevariandid: jah - nõus mittevastavuse korrigeerimisega ei - ei ole nõus korrigeerima (põhjendada) osaliselt - nõus osaliselt korrigeerima (põhjendada)
Note on J2: PROJEKTI koostaja seisukoht ekspertarvamuses kirjeldatud konkreetse mittevastavuse kohta
Note on P2: JÄRELKONTROLLI teostaja vastusevariandid: jah - mittevastavus on korrigeeritud ei - mittevastavus ei ole korrigeeritud osaliselt - osaliselt korrigeeritud
Note on Q2: JÄRELKONTROLLI teostaja seisukoht ekspertarvamuses kirjeldatud mittevastavuse kõrvaldamise kohta
Note on R2: JÄRELKONTROLLI teostamise kuupäev
Note on S2: JÄRELKONTROLLI teostaja ees- ja perekonnanimi
Note on U2: PROJEKTI koostaja vastusevariandid: jah - nõus mittevastavuse korrigeerimisega ei - ei ole nõus korrigeerima (põhjendada) osaliselt - nõus osaliselt korrigeerima (põhjendada)
Note on V2: PROJEKTI koostaja seisukoht ekspertarvamuses kirjeldatud konkreetse mittevastavuse kohta
Note on AB2: JÄRELKONTROLLI teostaja vastusevariandid: jah - mittevastavus on korrigeeritud ei - mittevastavus ei ole korrigeeritud osaliselt - osaliselt korrigeeritud
Note on AC2: JÄRELKONTROLLI teostaja seisukoht ekspertarvamuses kirjeldatud mittevastavuse kõrvaldamise kohta
Note on AD2: JÄRELKONTROLLI teostamise kuupäev
Note on AE2: JÄRELKONTROLLI teostaja ees- ja perekonnanimi
Note on AG2: PROJEKTI koostaja vastusevariandid: jah - nõus mittevastavuse korrigeerimisega ei - ei ole nõus korrigeerima (põhjendada) osaliselt - nõus osaliselt korrigeerima (põhjendada)
Note on AH2: PROJEKTI koostaja seisukoht ekspertarvamuses kirjeldatud konkreetse mittevastavuse kohta

## Settings
| Eriosa ja/või süsteem |  | Alaosa, tehnosüsteem ja/või ruum | Nõus või mitte(töövõtja) | Parandatud(tellija) | Kommentaari Staatus / Comment Status
1 | Üldine | 1 | Mudel | Jah | Jah | Issue open
2 | BR-Rajatis | 2 | Joonised | Ei | Ei | Issue closed
3 | RO-Tee | 3 | KJK | Osaliselt | Osaliselt
4 | ME-Maaparandus | 4 | Aruanded/dokumendid |  | N/A
5 | OU-Tehnovõrgud | 5 | Üldine |  | Uus märkus
6 | UD-Maastikukujundus | 6 | BIM Dokumendid
7 | WE-VK välisosa | 7 | Arvutuste aruanne
8 | DR-Drenaaž | 8 | Joonised/Mudel
9 | TR-Track | 9 | Projektlahendus
10 | STR-Konstruktsioon | 10 | Seletuskiri
11 | CL-Soojus- ja jahutusvarustus välisvõrk | 11 | Geodeetiliste tööde kava
12 | EG-Gaasivarustuse välisvõrk | 12 | Geodeetiliste tööde aruanne
13 | ED- Elekter
14 | OL-Välisvalgustus
15 | LV-Nõrkvool
16 | OT-Kontaktvõrk
17 | TC-Foorisüsteemid
18 | Geodeesia
19
20

## Pildid
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3a | Pilt 3b
Pilt 4
Pilt 5
Pilt 6
Pilt 7a | Pilt 7b | Pilt 7c
Pilt 8a | Pilt 8b | Pilt 8c | Pilt 8d