[image: image1.png]/

I%DEHHS






Lp Margus Reimann
Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald





            
45403 Lääne-Viru maakond

margus.reimann@rmk.ee 








Meie
14.02.2025. a
nr 1-2/67
Adula-Puujala-Oja metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt (maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/75, sõlmitud 10.07.2023), töö 2024-040, leppetrahvi peatamise taotlus
Projekti koosolekul 12.02.2025 soovis RMK esindaja Aivar Laud lisada täiendavalt projekti uue tee ehitamise projekteerimise pikkusega 660 m. Tegemist on rekonstrueeritava Lambatee nr 8921005 lõppu rajatava uue teega kvartali AI220 eraldise 1 ja 2 piirini. 
Seoses täiendava uurimis- ja projekteerimistööga palume:

· peatada leppetrahvi rakendamine alates 01.01.2025 kuni 30.04.2025. 

Kui saavutame kokkuleppe peatada leppetrahv alates 01.01.2025, sel juhul ei taotle me lisanduva töödemahu eest täiendavat projekteerimise rahastamist.
Juhime tähelepanu, et projektlahenduse kooskõlastamine on veninud ka RMK poolt. Esitasime projektlahenduse tutvumiseks ja koosoleku läbiviimiseks 23.12.2024. Koosolek toimus RMK looduskaitseosakonnaga 31.01.2025 ja RMK metsamajandusosakonnga 12.02.2025.

Lugupidamisega

Erki Kõnd
Kobras OÜ juhatuse liige
Tel +372 5650 8163
kobras@kobras.ee 
/allkirjastatud digitaalselt/
[image: image2.jpg]2

W RN

K

&

N

Amvmm_»_ Ming

U

V

71033

1N\
5 )

ISO 9001




1/1
OÜ Kobras
Telefon 5665 1909
Registrikood 10171636


Riia 35, Tartu linn 
kobras@kobras.ee
Swedbank EE192200221005103752

50410 Tartu linn
www.kobras.ee 
KMKR nr EE100018743



