MTR majandustegevusteade EP10033667-0001				Töö nr 251519

MATER majandustegevusteade MP0008-00

Tellija: 	Riigimetsa Majandamise Keskus

Objekti asukoht: 	Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla, Kõveri küla ja Laiksaare küla

TOLKUSE  LOODUSKAITSEALA  MÄRGALADE   TAASTAMISE PROJEKT

Juhatuse liige 	(allkirjastatud digitaalselt)			Henri Daniel Ots

Autor			(allkirjastatud digitaalselt)			Jaan Käsk

MATER vastutav spetsialist (allkirjastatud digitaalselt)		Henri Daniel Ots

Tallinn  2025

Sisukord

1. Sissejuhatus	5

1.1. Projekti aluseks olevad materjalid	7

1.2. Taastamisala lühikirjeldus	17

1.3. Taastamisala asukoha kaart	18

1.4. Taastamistööde eesmärk	19

2. Uurimistööd	19

2.1. Kuivenduse-eelne taastamisala valgala	20

2.2. Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju	22

2.3. Taastamisala kraavid	26

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad	30

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid	33

2.4. Taastamisala truubid	37

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused	39

2.5. Likvideeritav Hundiloigu tee	41

3. Kavandatavad tegevused	42

3.1. Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	42

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel	43

3.2. Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused	44

Tabel 5. Raietööde mahud	45

3.3. Kraavide sulgemine	46

3.4. Pinnaspaisude ehitamine	47

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud	48

Tabel 7. Paisude koondtabel	49

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud	50

3.5. Hundiloigu tee likvideerimine	53

Tabel 9. Tee likvideerimise koondmahud	55

Tabel 10. Ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud	55

3.6. Ligipääsud	56

Tabel 11. Ligipääsud	57

3.7. Kujundusraied ja metsauuendus trassidel	57

3.8. Muud tööd	57

3.8.1. Kraavid	57

3.8.2. Truubid	58

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud	59

4. Tööde hinnanguline maksumus	59

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus	60

5. Taastamistööde mõju analüüs	61

5.1. Mõju looduskaitselistele väärtustele	61

Tabel 14.1. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (EELIS seis 10.06.2025)	63

Tabel 14.2. Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad kaitsealuste liikide leiukohad ja eeldatav mõju kaitsealustele liikidele (EELIS seis 10.06.2025)	63

Tabel 14.3. Tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) paiknevad vääriselupaigad (EELIS seis 10.06.2025)	67

5.2. Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale	68

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud	69

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur	70

6. Looduskaitselised piirangud	71

Joonised

- Taastamisala uurimistööde kaart – M 1:5000

- Valgalade paiknemise ja vee liikumise kaart – M 1:5000

- Taastamisala mullastikukaart – M 1:5000

- Alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

- Maapinna kõrgusmudel ja alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

- Paisu ehitusjoonis M 1:100

- Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele – M 1:5000

- Taastamisaladele ligipääse kirjeldav kaart – M 1:25000

Lisad

  - Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

- Koosolekute protokollid

- SHP kihid (digitaalne lisa)

- Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile

- Keskkonnaameti seisukoht tööde ajalise piirangu kohta

- Sissejuhatus

Käesoleva Tolkuse looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti on koostanud AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi (Mater reg. nr. MU0008-00 ja Mater reg. nr. MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Tolkuse taastamisala eesmärgiks on toetada Tolkuse LKA kaitse-eesmärkide saavutamist, st luua läbi veerežiimi taastamise taastamisalal eeldused vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) struktuuri ja neile iseloomuliku taimestiku säilimiseks ja taastumiseks ning parandada II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) elupaikade kvaliteeti.

Tolkuse taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Ilvese külas, Kõveri külas ja Laiksaare külas. Taastamisala pindala on 809.4ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on ligikaudu 43.9km. Käesoleva projektiga on ette nähtud veerežiimi taastamine, mille käigus suletakse objektil olevaid kuivenduskraave ning kraavidele rajatakse pinnaspaisud. Lisaks asub taastamisalal likvideeritav Hundiloigu tee (metsatee, nr 7560548), mis on kavas täies pikkuses likvideerida (3.66km). Taastamisala asukoha kaart on esitatud leheküljel 18.

Ligipääs taastamisalale on tagatud erinevate metsateedega. Taastamisala piirneb põhjast Venemurru teega (metsatee, nr 7560545), mis algab Valga-Uulu põhimaanteelt (nr 6). Lõunast piirneb Kiviteega (metsatee, nr 7820609), mis algab Vanaraudteelt (metsatee, nr 7560543). Vanaraudteelt saab alguse ka taastamisala läbiv Timmkanali tee (metsatee, nr 2130004). Lisaks läbib taastamisala likvideeritav Hundiloigu tee (metsatee, nr 7560548).

Tolkuse taastamisala piirneb idast Venemurru taastamisalaga. Venemurru taastamisala veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, töö nr 251518). Kuna taastamisalad on omavahel seotud, siis koostatakse mõlemad uurimistööde aruanded ja projektid paralleelselt. Kahe taastamisala vahelisel piiril asuvad kraavid on uuritud Venemurru taastamisala uurimistööde aruandes ja suletakse Venemurru projektiga.

Taastamisala läbib Mustjõgi (VEE1151200), mis on osaliselt ka riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Mustjõge ei ole käesolevas projektis käsitletud. Mustjõgi on kunagi kaevatud sirgeks kraaviks ja sellega on muudetud looduslikku veerežiimi. Kavas on taastada Mustjõe looduslik veerežiim ja Mustjõe õgvendatud osa sulgeda ning jõgi tagasi suunata kõrval asuvasse looduslikku Mustjõe sängi. Mustjõe veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Piiber Projekt OÜ) ja sellega on käesolevas projektis arvestatud.

Keskkonnaamet on esitanud endapoolse seisukoha Tolkuse ja Venemurru veerežiimide taastamise lähteülesande kohta (03.10.2024 nr 7-9/24/18302-2).

Põllumajandus- ja Toiduamet on esitanud endapoolse seisukoha Tolkuse ja Venemurru veerežiimide taastamise lähteülesande kohta (12.09.2024 nr 6.2-1/6732-1).

Projekteerimise käigus toimusid Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ja RMK osalusel ühised töökoosolekud, kus arutati käesoleva projektiga seonduvaid küsimusi ja võeti vastu otsuseid projekti koostamiseks. RMK koosoleku protokollid on esitatud ehitusprojekti lisade hulgas (Lisa 2).

Taastamistöid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist "Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine (Projekt nr 2021-2027.2.03.23-0006)".

  - Projekti aluseks olevad materjalid

  - Taastamisala lühikirjeldus

Tolkuse taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Ilvese külas, Kõveri külas ja Laiksaare külas. Taastamisala pindala on 809.4ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on ligikaudu 43.9km. Lisaks asub taastamisalal likvideeritav Hundiloigu tee (metsatee, nr 7560548), mis on kavas täies pikkuses likvideerida (3.66km). Taastamisala üldskeem on esitatud leheküljel 18.

Taastamisalaga on seotud mitu metsateed:

- Venemurru tee, taastamisalast põhjas, metsatee, nr 7560545;

- Kivitee, taastamisalast lõunas, metsatee, nr 7820609;

- Timmkanali tee, läbib taastamisala, metsatee, nr 2130004;

- Vanaraudtee, taastamisalast kagus, metsatee, nr 7560543;

- Hundiloigu tee, läbib taastamisala ja likvideeritakse, metsatee, nr 7560548.

Taastamisala asub mitmel maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal (maaparandussüsteemi kood, ehitise nimi, ehitise kood, ehitamise aasta):

- 6115120020080, Venemurru III (PÜ-80), 001, 1962;

- 6115120030100, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115120020090, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, 1980.

Lisaks piirneb taastamisala veel ühe maaparandusehitisega:

- 6115080020071, Asuja(TTP-451), 002, 1978.

Taastamisala läbib kaks eesvoolu:

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Timmkanal (VEE1151100);

- 6115120020000, Mustjõgi, 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Mustjõgi (VEE1151200).

Mustjõe õgvendatud osa on kavas sulgeda ja jõgi tagasi suunata kõrval asuvasse looduslikku Mustjõe sängi. Mustjõe veerežiimi taastamise uurimistööd ja projekt koostatakse eraldi toimikuna.

Taastamisala paikneb kogu ulatuses RMK halduses oleval riigimaal, Tolkuse looduskaitseala Kõveri sihtkaitsevööndis ja Ulli sihtkaitsevööndis. Taastamisalaga ei piirne ühtegi eraomandis olevat katastriüksust.

Tolkuse looduskaitsealal on inventeeritud kaitstavad elupaigatüübid - vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).

Tolkuse taastamisalal ega selle vahetus läheduses ei asu ühtegi tehnovõrku.

  - Taastamisala asukoha kaart

  - Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärgiks on toetada Tolkuse LKA kaitse-eesmärkide saavutamist, st luua läbi veerežiimi taastamise taastamisalal eeldused Loodusdirektiivi elupaigatüüpide vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) struktuuri ja neile iseloomuliku taimestiku säilimiseks ja taastumiseks. Lisaks parandada II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) elupaikade kvaliteeti. Tolkuse LKA kaitsekorralduskava toob välja, et kaitsealal esinevad elupaigatüübid on valdavalt mõjutatud kuivenduskraavidest, mistõttu on vajalik elupaigatüüpe oluliselt mõjutavate kraavide sulgemine ja kuivenduse mõju peatamine.

- Uurimistööd

Uurimistööd objektil viisid läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Jaan Käsk ja Henri Daniel Ots 2025 aasta märtsi ja aprilli kuus. Uurimise eeltöödena koostati Maa-ameti reljeef- ja põhikaardi alusel välitööde plaan, kuhu kanti peale taastamisala kraavivõrgustik. Välitööde plaanist koostati georefereeritud PDF fail.

Uurimistööd viidi läbi lähteülesandes ettenähtud objekti alal (tööalal), mille suurus on ca 809.4ha.

Uurimistöödega hinnati objektil olevate veejuhtmete seisukorda ja fikseeriti veejuhtmete ning nende vallide parameetrid. Parameetrid kanti looduses välitöödel koostatud joonistele (Uurimistööde aruande Lisa 3). Kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 1). Kraavivallide keskmised parameetrid on esitatud tabelis (Tabel 2).

Uurimistöödega hinnati likvideeritava Hundiloigu tee ja selle teerajatiste seisukorda ja fikseeriti teekraavide ja nende vallide parameetrid. Hinnati ka kruusakihi paksust.

Uurimistööde liikumisjälg salvestati rakendusega Avensa Maps, liikumisjälg on nähtav kmz laiendusega failis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Uurimistööde käigus tehtud fotod salvestati rakenduse Avensa Maps abil ning fotod on seotud asukohtadega. Fotod on esitatud kmz formaadis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Kmz formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.

Uurimistöödega teostati vajalikud mõõtmistööd kasutades reaalaja GPS seadet.

Välitöödega fikseeriti objekti alal ja objektiga seotud truupide parameetrid ja seisukorrad. Uuritud truupide parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 3).

Uuritava ala kohta koostati uurimistööde kaart (Joonis 1), kus on esitatud uuritud ala, veejuhtmed ja rajatised.

Uurimistöödega hinnati pinnavee liikumist objekti alal ning määrati põhilised valgalad. Analüüsiks kasutati Maa-ameti LIDAR (Aerolaserskaneerimise) 1m eraldusvõimega kõrgusmudeli andmeid. Andmeid töödeldi arvutitarkvaradega SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) GIS ja Autocad Civil 3D. Analüüsi tulemusel koostati valgalade paiknemise ja voolujoonte joonis (Joonis 2) ning maapinna kõrgusmudel (Uurimistööde aruande Joonis 4).

  - Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Uurimistöödega analüüsiti ajaloolist kaardimaterjali.

Allolevatel skeemidel on välja toodud objektiala erinevatel ajaloolistel kaartidel. Skeemidele on peale kantud taastamisala piirid punase joonega.

Ajaloolisel kaardil 1935-1939 (Skeem 1) on näha, et kuivendusvõrk taastamisalal puudub, puudub ka taastamisala ümbritsev ja läbiv teedevõrk. Mustjõgi on õgvendamata ja vesi selles voolab mööda looduslikku sängi, kuid juba selleks ajaks oli rajatud Mustjõest lõuna pool asuv Timmkanal. Veerežiim taastamisalal on looduslik ja inimese mõju on väga väike.

Skeem 1. Ajalooline kaart EV topo 50T (1935-1939). (Maa-amet)

Nõukogude Liidu kaardilt 1963-1989 (Skeem 2) selgub, et selleks ajaks oli rajatud kogu taastamisala hõlmav kuivendusvõrk. Kogu taastamisala looduslikku veerežiimi on tugevalt mõjutatud. Mustjõgi on kuivendusvõrgu rajamise tööde käigus õgvendatud. Lisaks on rajatud tänaseni säilinud teedevõrk. Teede ja kuivendussüsteemi rajamise käigus on rajatud ka suur hulk truupe. Tõenäoliselt on tegemist betoontruupidega, millest mõnda on näha taastamisalal tänaseni. Üldiselt sarnaneb Nõukogude Liidu kaardil kraavivõrgustik tänase olukorraga.

Skeem 2. Ajalooline kaart NL kaart o42 50T uuem (1963-1989). (Maa-amet)

Ajaloolisel kaardil 1997-2003 (Skeem 3) kujutatud olukord on praktiliselt identne tänase olukorraga. Võrreldes Nõukogude Liidu kaardiga on olukord veidi muutunud, mis viitab, et vahepeal on kuivendusvõrku rekonstrueeritud. Veeliikumist on mõningate kraavide puhul muudetud, peamiselt on rajatud kraavide lahkemise kohti, tõenäoliselt ka uusi truupe, millega on eelduslikult ka parandatud liikumisvõimalusi väljaspool teid (kraavivallidel). Lisaks on rajatud teedele hulgaliselt teekraave, mis viitab, et kuivendusvõrgu rekonstrueerimise käigus on rekonstrueeritud ka mõningad metsateed ja rajatud teedele mahasõidukohad.

Skeem 3. Ajalooline kaart Eesti kaart 50T (1997-2003). (Maa-amet)

  - Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju

Taastamisala valgalade jagunemine ja alamvalgalade jaotus on näidatud joonisel (Joonis 2).

Maapinna lang on taastamisalal lääne ja loode suunas (Joonis 5). Põhja-lõuna suunaliste kraavide vesi voolab valdavalt põhja suunas ja koguneb lääne-ida suunalistesse kraavidesse, mis juhivad vee alalt välja ja lõpuks Mustjõkke. Mustjõgi on osaliselt riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (Maaparandussüsteemi kood: 6115120020000/001). Mustjõe valgala on üle 25m2 ja voolab Rannametsa jõkke. Erandiks võib nimetada taastamisala põhjapoolses osas asuvat kraavi 125, mis juhib vee taastamisalast põhja poole.

Timmkanalist lõuna pool asuvate kraavide vesi koguneb kraavi 237, mis juhib vee lõpuks Timmkanalisse ja see omakorda samuti Rannametsa jõkke. Timmkanal on maaparandussüsteemide eesvool (Ehitise nimi: Saki(PÜ-217), 6115080020071/001). Timmkanali valgala on üle 25m2 ja voolab lääne poole.

Tolkuse taastamisala on läänest ja idast piiritletud kraavidega, lõunast metsateega, põhjast nii metsatee kui ka kraavidega. Seetõttu jääb taastamisalal asuvate kraavide mõjuala objekti alale või objekti ala lähedusse. Idapiiril asuvad kraavid suletakse Venemurru veerežiimi taastamise projektiga. Mõned ida poolt suubuvad kraavid juhivad vett Venemurru taastamisalalt välja. Tolkuse taastamisala kraavid, millel on mõju ida pool asuvatele aladele ei ole olulised, kuna ka Venemurru taastamisala kraavid on kavas sulgeda. Kraavid 223 ja 246 juhivad ära Sobuli tee ja Vanaraudtee teekraavide vett, seega nendel on oluline mõju eelnimetatud metsateedele. Kraavide 223 ja 246 sulgemine otsustatakse projekteerimise käigus.

Kogu taastamisala paikneb RMK katastriüksustel:

- Lodja metskond 1 (71201:001:0450);

- Laiksaare metskond 4 (75601:005:0399);

- Laiksaare metskond 26 (75601:005:0284);

- Timmkanali tee (71001:001:0108);

- Timmkanali tee (71001:001:0109);

- Timmkanali tee (71001:001:0110);

- Laiksaare metsaonn (71001:001:0147);

- Laiksaare metskond 34 (75601:001:0820).

Eelnimetatud katastriüksused on kõik RMK halduses olevad riigimaad. Timmkanali tee katastriüksused on 100% transpordimaad. Ülejäänud katastriüksused on 100% või rohkem kui 75% maatulundusmaad, mille ülejäänud osa on kaitsealune maa. Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa, millel on põllu- või metsanduslik potentsiaal. Kaitsealune maa on riigi kaitse all olev ja riigi kaitse all olevate objektide juurde kuuluv maa, millel majandustegevus on õigusaktidega keelatud.

Taastamisala ei asu ega ka piirne ühegi eraomandis oleva katastriüksusega.

Ajaloolistel ortofotodel 1978 (Skeem 4) ja 1993-2000 (Skeem 5) on näha, et objekti alal on toimunud aktiivne metsa majandamine. Tuginedes ajaloolistele kaartidele 2011 ja 2023 (Skeem 6 ja Skeem 7) võib väita, et objekti alal ei ole enam metsa majandatud.

Skeem 4. Aerofoto 1978 (Maa-amet)

Skeem 5. Ortofoto 1993-2000 (Maa-amet)

Skeem 6. Ortofoto 2011 (Maa-amet)

Skeem 7. Ortofoto 2023 (Maa-amet)

  - Taastamisala kraavid

Taastamisala kraavide iseloomustus tugineb uurimistööde käigus läbi viidud välitöödele, kus kaardistati ala kuivenduskraavid. Välitöödega fikseeriti GPS seadme ja mõõtelatiga taastamisala kraavide ja kraavivallide keskmine sügavus ja pealtlaius. Samuti hinnati visuaalselt ka kraavide seisukorda. Uurimistööde käigus jagati kraavid kolme klassi:

- Funktsioneeriv kraav: kraav on vähemalt 0.5m sügav, säng on voolutakistustest hoolimata lahti ning juhib vett alalt välja. Lähitulevikus (10 aastat) pole ette näha kraavi kuivendava funktsiooni olulist vähenemist.

- Amortiseerunud kraav: kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee äravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste eemaldamisest. Siia alla käivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud kraavid. Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju ning taassoostumine pole uuesti alanud.

- Kinnikasvanud kraav: kraav on vähemalt 80-90% ulatuses lausaliselt täis kasvanud (näiteks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mõju praegusel ajahetkel väga väike. Tüüpiliselt toimub taassoostumine juba kraavi vahetus naabruses.

Hundiloigu teekraave kirjeldatakse käesoleva uurimistööde aruande peatükis 2.5. Hundiloigu tee on kavas koos teekraavide ja truupidega likvideerida.

Uurimistöödega selgus, et enamus objektil olevad kraavid on funktsioneerivad kraavid, mis juhivad vett alalt välja ja omavad kuivendavat mõju, keskmised sügavused jäävad valdavalt vahemikku 0.7m-1.0m Enamikes kraavides esines palju lamapuitu, kuid lamapuit ei takista vee voolamist. Paljudes kraavides kasvas puittaimestik (Foto 1 - Foto 3). Välitööde käigus tehti palju fotosid nii kraavidest kui ka kraavivallidest, mis annavad hea ülevaate kuivendussüsteemi olukorrast. Fotod on kõik seotud asukohtadega ja on esitatud kmz formaadis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Uurimistööde ajal olid paljud kraavid vett täis ja ei olnud näha vee voolamist, selle üheks põhjuseks võib olla taastamisalal asuvad truubid, millest nii mõnigi on väga halvas seisukorras ja paisutab vett. Truupe on täpsemalt kirjeldatud käesoleva projekti peatükis 2.4.

Lisaks uuriti eesvoolu Timmkanal. Timmkanal (VEE1151100) on maaparandussüsteemide eesvool (Saki(PÜ-217) 6115080020071/001), mis on väga heas seisukorras. Selle keskmine sügavus on 1.3m ja pealtlaius 6.5m. Timmkanal kulgeb paralleelselt Timmkanali teega ja on kohati kärestikuline. Selle vasakkaldal on kraavivall.

Uurimistöödega on jäetud nii Mustjõe õgvendatud säng kui ka vana looduslik säng uurimata. Mustjõgi on kavas suunata tagasi looduslikku sängi ja selle raames tehakse Mustjõele põhjalik uurimistöö (Koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Kraavivallid on enamikel kraavidel olemas, keskmine kõrgus on valdavalt 0.4m-0.7m ja laiused üldiselt kuni 6m. Kraavivallidel ei saa väga liigelda, vallid on täis kasvanud nii peen- kui ka jämepuitu. Lisaks kasvab kraavivallidel võsa ja on väga palju langenud puid (Foto 4). Kuna nii kraavid kui ka kraavivallid on täis kasvanud puittaimestikku ja kraavivallide laiused on kuni 6m, siis eeldavad taastamistööd ulatuslikke raadamistöid. Kraavide vastaskaldal kraavivalle ei tuvastatud.

Täpsemalt on kraavide ja kraavivallide parameetrid välja toodud tabelites (Tabel 1 ja Tabel 2).

Kuna Tolkuse taastamisala piirneb idast Venemurru taastamisalaga, siis on nad omavahel seotud ja uurimistööde aruanne ja projekt koostatakse mõlemale taastamisalale paralleelselt. Kahe taastamisala piiril olevad kraavid on uuritud ja suletakse Venemurru uurimistööde aruande ja projektiga. Tolkuse taastamisala kraavid on nummerdatud numbritega 100 kuni 299 ja Venemurru taastamisala kraavid 300 kuni 500.

Taastamisalal kraavilaiendeid, settebasseine ega tuletõrjetiike ei ole, kuid läheduses fikseeriti siiski mõned maaparandussüsteemi keskkonnarajatised. Tolkuse keskkonnarajatised on nummerdatud numbritega 1 kuni 9 ja Venemurru taastamisala keskkonnarajatised 10 kuni 20.

Taastamisalal on peamiselt gleimullad ja vähesel määral on ka turvastunud muldasid, levinumad mullatüübid on GI, Go, LG, LGn, LG1n, LG1, LkG ja Gl1. Taastamisala kraavid asuvad peamiselt liivapinnastes. Lõunapoolses osas esineb kohati ka keskmist liivsavi. Täpsem mullatüüpide jagunemine on välja toodud joonisel, mille koostamisel on kasutatud maa-ameti kaardirakendust (Joonis 3).

Foto 1. Kraav 168 (15.03.2025)

Foto 2. Kraav 225 (29.03.2025)

Foto 3. Kraav 246 (23.03.2025)

Foto 4. Kraavi 225 kraavivall (29.03.2025)

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid

  - Taastamisala truubid

Hundiloigu tee truupe kirjeldatakse käesoleva uurimistööde aruande peatükis 2.5. Hundiloigu tee on kavas koos teekraavide ja truupidega likvideerida.

Uurimistöödega fikseeriti taastamisalal ja selle vahetus läheduses olevate truupide seisukorrad. Taastamisalal asuvad truubid on peamiselt betoontruubid ja halvas või väga halvas seisukorras. Taastamisala läänepoolsel piiril asuvatel kraavidel leidub ka plasttruupe. Enamike truupide siseläbimõõdud jäävad vahemikku 50cm – 70cm. Paljud betoontruubid on väga vanad ja liidused on ära vajunud (Foto 5). Mõned on niivõrd täis settinud, et paisutavad vett kraavides. Vesi pääses enamikest truupidest siiski läbi, olgugi, et väga väikeses koguses. Sellegipoolest esines kuivenduskraavidel ka rahuldavas seisukorras olevaid truupe (Foto 6).

Uuritud truupide seisukorrad koos parameetritega on täpsemalt kirjeldatud tabelis (Tabel 3) ja parameetrid koos asukohtadega välja toodud uurimistööde kaardil (Joonis 1).

Tolkuse taastamisala truubid on nummerdatud numbritega 1 kuni 99 ja Venemurru taastamisala truubid 100 kuni 200.

Foto 5. Truup T11 (15.03.2025)

Foto 6. Truup T13 (15.03.2025)

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused

  - Likvideeritav Hundiloigu tee

Hundiloigu tee on kruuskattega metsatee (nr 7560548). Tee on väga heas seisukorras (Foto 7). Tee algab Venemurru teega (kruuskattega metsatee) ja lõppeb Timmkanali teega (kruuskattega metsatee). Tee pikkus on 3701m, mis on kavas likvideerida kogu pikkuses. Tee kruusakihi paksus on ca 30cm, mis määrati välitöödel kaevates tee peale augud. Tee pealtlaius on 3.8m - 4.5m.

Foto 7. Hundiloigu tee (04.09.2025)

Kogu tee ulatuses on mõlemal pool teekraavid, mille keskmised sügavused jäävad peamiselt vahemikku 0.8m – 1.2m. Teekraavid on heas seisukorras ja puittaimestikust puhtad. Teekraavide vesi on juhitud metsas asuvatesse kuivenduskraavidesse. Teisel pool kraave on kraavivallid. Kraavivallide pinnas on peamiselt üle kraavide puude vahele tõstetud, kas teekraavide rajamise või siis rekonstrueerimise käigus. Hundiloigu tee likvideerimise üheks tööosaks on ka kraavide täitmine ja kraavivallide likvideerimine.

Täpsemalt on teekraavide ja kraavivallide parameetrid välja toodud tabelites (Tabel 1 ja Tabel 2).

Hundiloigu teega on seotud hulgaliselt truupe, osad tee all ja osad mahasõidukohtade all. Kõik truubid on heas seisukorras plasttruubid siseläbimõõtudega 40cm kuni 80cm, mõne erandiga. Erandiks on üks väga halvas seisukorras betoontruup, mis on ilmselt jäetud teekraavide rekonstrueerimise käigus välja vahetamata. Paljudele truupidele on rajatud ka kivikindlustusega kiviotsakud (KOK). Uuritud truubid koos parameetritega on täpsemalt kirjeldatud tabelis (Tabel 3) ja parameetrid koos asukohtadega välja toodud uurimistööde kaardil (Joonis 1).

Lisaks ristub Hundiloigu tee Mustjõega, millele on rajatud terastorusild T20. Torusild on heas seisukorras ja kivikindlustusega kiviotsakutega (KOK).

Hundiloigu teele koostati GPS andmete põhjal neli ristprofiili, et paremini kirjeldada tee, teekraavide ja kraavivallide olemasolevat olukorda (Uurimistööde aruande Joonis 5).

- Kavandatavad tegevused

  - Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Käesoleva projektiga on ette nähtud alljärgnevad tööd:

- metsa ja võsa raadamine, tüveste kokkuvedu;

- olemasolevate betoontruupide väljakaevamine ja utiliseerimine koos transpordiga;

- olemasolevate plasttruupide väljakaevamine ja transport;

- olemasoleva torusilla väljakaevamine ja utiliseerimine koos transpordiga;

- truubiotsakute likvideerimine:

  - kivide laiali ajamine / hunnikutesse koondamine;

  - geotekstiili likvideerimine ja utiliseerimine;

- kraavivallide likvideerimine;

- kraavide täitmine kohapealse pinnasega;

- pinnaspaisude rajamine kohapealsest pinnasest;

- Hundiloigu tee ja teerajatiste likvideerimine:

  - kruuskatendi koorimine;

  - muldkeha likvideerimine;

  - teekraavide täitmine muldkeha pinnasega ja kraavide vastaskaldal olevate kraavivallide pinnasega;

- taastamisala ümbritsevate metsateede katendi uuendamine kooritud kruusaga:

  - kruusa vedu metsateedele;

  - kruusa laiali ajamine, tasandamine ja tihendamine;

- muude töödena:

  - Hundiloigu tee liiklusmärkide likvideerimine ja transport;

  - liiklusmärkide paigaldamine;

  - Hundiloigu tee alguse ja lõpu läbi kaevamine (kraavi / nõva kaevamine);

  - ajutiste ülepääsude rajamine ja likvideerimine.

Taastamistöödega tuleb alustada trassiraiega kraavitrassidel ja paisude asukohtades, tagades sedamoodi vajalikud ligipääsud edasisteks töödeks. Seejärel saab jätkata ülejäänud töödega. Ülejäänud tööde järjekord on töövõtja otsustada. Kraavide sulgemist alustada kraavide alamjooksult, nii on välistatud kaevetöödega setete edasikandumine. Kaevetööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil, seejuures järgides teisi ajalisi piiranguid.

Põhjalikuma ülevaate objektil kavandatud töödest ja koondmahtudest annab Tabel 4.

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel

  - Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Taastamistööde eeltöödena tuleb suletavatel ja osadel mittesuletavatel kraavidel teha trassiraie. Raadamistrass on esitatud joonisel (Joonis 4). Kui trassiraie on planeeritud kraavi kaldale, siis on lähtutud eelkõige likvideeritava kraavimulde olemasolust või väiksemast raiemahust. Ligipääsusid on täpsemalt kirjeldatud projekti peatükis 3.6. Trassiraiete täpsematest mahtudest annab ülevaate Tabel 5. Trasside raiumise üldine põhimõte on, et raiutakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on hädavajalik tehnika läbipääsuks ja kraavide täitmiseks. Seetõttu on trassiraiel ette nähtud kuni 15 m laiune nihutamisruum arvestades kraavi servast, mille sees tuleb valida optimaalseim trassikoridor. Laiemad trassid on kavandatud juurdepääsuks pinnasega täidetavate ja likvideeritavate mulletega kraavidele ja seal mahukamate pinnasetööde tegemiseks. Avatavatel 6m laiustel trassidel jätta vähemalt 50 meetrise vahemaa tagant kasvama üksikuid suuri puid või puude gruppe koos alustaimestikuga. Suurte puude ja puudegruppide säilitamist tuleb eelistada vääriselupaikadega kattuvatel aladel. Selle eesmärgiks on vältida pikkade tehislike koridoride tekkimist. Lisaks tuleb trasside raiumisel kindlasti jätta paisude vahelisel alal kasvama kõik need kraavikalda puud, mis ei sega kraavi täitmist, mulde likvideerimist või masinate liikumist. Võimalusel peab trassile jätma puudegrupid, millest ekskavaator saab lihtsalt mööda manööverdada.

Trasside avamisel langetatud puud tuleb laasida ning tüvi ja oksad lõigata maadligi. Sama kehtib ka langetatavate üksikpuude kohta. Puud on mõistlik langetada trassi sihiga risti, et raidmed ei takistaks kraavide pinnasega täitmist. Kindlasti ei tohi raadatud puutüvesid paigutada paisude kehanditesse, samas võib paigaldada neid paisude peale, et tõkestada trassidel väikesõidukitega (näiteks ATV) liikumist. Trassiraie peamiseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Kaevetehnika liikumisel kasutada vajadusel matte, et suurendada pinnase kandevõimet ja vähendada pinnase tarbetut kahjustamist.

Vastavalt Keskkonnaameti seisukohale dokumendis 13.02.2025 nr 7-9/25/2105-2 on tööd taastamisalal keelatud ajavahemikul 01.02-31.07 (Lisa 5).

Tabel 5. Raietööde mahud

  - Kraavide sulgemine

Taastataval alal on kavandatud kraavide sulgemine ja nendel olemasolevate kraavivallide tagasi kraavisängidesse tõstmine. Suletavatele kraavidele on lisaks ette nähtud pinnaspaisude rajamine. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks väheks, siis kooritakse pinnast ühtlaselt trassiraiega avatud alalt, puude vahelt ja kraavi vastaskaldalt. Kraavivallide likvideerimisel ja pinnase koorimisel peab jälgima, et ei tekiks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Kraavide täitmiseks aukude kaevamine ei ole lubatud. Pärast pinnasetööde lõpetamist peab täidetud kraavide ja likvideeritud kraavivallide asukohas töödeldud maapind olema ühtlase tasase pinnamoega. Kraavi endine säng ja liikumistrassi alune maapind peavad olema planeeritud ühte tasapinda.

Juhul kui kraavi vastaskaldal on kraavivall, siis ka see tuleb maksimaalses ulatuses likvideerida. Kraavi vastasnõlval on lubatud eemaldada võsa ja pinnase koormist takistavad üksikud suuremad puud. Vastaskaldal asuv kraavivall tuleb säilitatava puittaimestiku vahelt, puittaimestikku kahjustamata, kraavisängi maksimaalses ulatuses tagasi tõsta.

Pinnasega tuleb täita ka kraavi lõik vastu kaldal säilitatavate puude gruppi, tehes seda ekskavaatori noolega lõigu kummastki otsast.

Kraavide täiteid ei ole vaja tihendada, kraavisängi täiteks võib kasutada kände. Kändude ja pinnase paigutamisel voolusängi tuleb vältida lokaalsete kõrgendike ja kändude eemaldamisest süvendite teket.

Likvideeritavate kraavivallide ja kraavide täitmisega seotud mahtudest annab ülevaate Tabel 8.

Mõned taastamisalal asuvad kraavid jäetakse osaliselt või täielikult sulgemata:

- Kraav 107 jääb olemasolevasse seisukorda, kuna tegemist on Venemurru tee teekraaviga;

- Põhjapoolsed piirikraavid 121, 126 ja 133 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna nendel on mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele;

- Kõik läänepoolsed piirikraavid jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna nendel on mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele;

- Kraavid 213, 232 ja 233 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna tegemist on Timmkanali tee teekraavidega ja nende kuivendatav mõju on väga väike;

- Eesvool Saki(PÜ-217) (Timmkanal) jääb olemasolevasse seisukorda. See on oluline äravool taastamisalast välja jäävatele maaparandussüsteemidele;

- Kraav 240 jääb olemasolevasse seisukorda. Kraav 240 ja sellega seotud truup T31 on pigem veeviimar. Nende kuivendatav mõju on väga väike;

- Vanaraudtee teekraavid 247 ja 251 jäävad olemasolevasse seisukorda, et mitte halvendada tee seisukorda;

- Kraavid 199, 225 (osaliselt) ja 227 jäävad avatuks, kuna nad on olulised äravoolukraavid taastamisalast väljaspool asuvale maaparandussüsteemile;

- Kraav 172 jääb olemasolevasse seisukorda, kuna kraavivallil kasvavad I kategooria kaitsealused taimed;

- Kraavi 236 sulgemisega alustatakse Timmkanali servast ca 10m kauguselt, st Timmkanali veekaitsevööndis kraavi ei suleta.

  - Pinnaspaisude ehitamine

Pinnaspaisude projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ameti poolt läbi viidud LIDAR mõõdistamise põhjal loodud maapinna kõrgusmudel eraldusvõimega 1m. Paisude eesmärgiks on vee voolu takistamine kraavi trassil ja kaevetes ning vee hajutamine ümbritsevatele aladele. Projektiga on ette nähtud rajada ühte tüüpi paisusid: 6 meetri pikkused paisud. Paisud on projekteeritud taastamisalalt välja voolavate kraavide otstesse, olemasolevasse seisukorda jäävate kraavide ja suletavate kraavide ristumiskohtadesse ning olulisemate suletavate kuivenduskraavide ristumiskohtadesse. Sellisel juhul on tõenäolisem, et vesi hakkab peale kraavide sulgemist voolama vastavalt maapinna langule. Kogu taastamisalale on projekteeritud kokku 44 paisu. Paisude projekteeritud asukohad on esitatud joonisel (Joonis 4). Paisude projekteeritud pikkus on 6m, pealtlaius 1.5m ning kõrgus ümbritseva maapinna suhtes 30cm. Paisude ehitamisel jätta olemasolev kraavivall paisude ulatuses likvideerimata ja ühendada ehitatav pais alles jääva kraavivalliga (Joonis 6). Paisude mõõtmed on esitatud paisu ehitusjoonisel (Joonis 6).

Pinnaspaisude rajamise tüüpmahtudest annab ülevaate Tabel 6.

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud

Kõikide pinnaspaisude ehitamisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:

Paisude ehitamisel tuleb kasutada pinnast kraavivallidest. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb paisude ehitamiseks puudu, siis ammutatakse pinnast kraavide vaheliselt alalt, erinevatest paikadest, hajutatult, et ei tekitataks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Kõikides pinnasevõtuaukudes tuleb jätta augu üks nõlv kaldega 1:3, et tagada metsloomadele kaevetesse sattumise korral väljapääsuvõimalus. Paisu kehandisse ei tohi sattuda oksi, tüvesid ja muid paisu püsivust ohustavaid objekte. Paisude ehitamisel alustada kraavide alamjooksult. Tööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil.

Materjali võtmisel jälgida, et kaeved paikneksid paisust selgelt üles- või allavoolu, et vältida uute voolukanalite tekkimist. Materjali võtmine vahetult paisu tiibade otstest on keelatud. Enne pinnaspaisu rajamist on ette nähtud rajatava paisu alt, kraavi perimeetri ulatuses, eemaldada olemasolev pinnas 50cm ulatuses.

Projekteeritud paisude tüüp, pikkus ja kraavi numbrid on koondatud paisude koontabelisse (Tabel 7).

Tabel 7. Paisude koondtabel

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud

  - Hundiloigu tee likvideerimine

Taastamistööde käigus likvideeritakse Hundiloigu tee (metsatee, nr 7560548). Hundiloigu tee on kruuskattega metsatee, kruusakihi paksus on ca 30cm, mille alla ei ole paigaldatud geotekstiili. Tee pealtlaius on 3.8m - 4.5m. Tee alla on rajatud muldkeha. Likvideeritava osa pikkus on 3656m.

Hundiloigu teele on rajatud hulgaliselt mahasõidukohtasid teega ristuvatele kraavivallidele. Mahasõidukohad on teega sarnase kruusakihi paksusega ja kõikide mahasõidukohtade pikkused on ca 10m. Kruuskatendi mahtude, mahasõidukohtade asukohtade ja suuruste määramisel on tuginetud uurimistööde käigus tehtud välitöödele ja Hundiloigu tee rekonstrueerimiseprojektile (Venemurru (PÜ-80), Mustajõe (PÜ-80) ja Mättaraba (TPÜ-761) metsakuivendusobjektide rekonstrueerimise projekt. Koostaja Laanekraav OÜ, töö nr 11-17, 2012).

Hundiloigu tee ääres on kogu tee ulatuses mõlemal pool teekraavid ja tee all või mahasõidukohtade all asub mitmeid truupe.

Kogu Hundiloigu tee, teerajatised, teekraavid ja teega seotud truubid on ette nähtud likvideerida.

Hundiloigu tee ja selle mahasõidukohtade kruuskatend on ette nähtud koorida selliselt, et kooritud kruusa oleks võimalik taaskasutada. Kooritud kruus tuleb vedada taastamisala ümbritsevatele RMK katastriüksustel asuvatele metsateedele:

- Timmkanali tee (nr. 2130004);

- Mustajõe tee (nr. 2130649);

- Junkru tee (nr. 7820610);

- Kivitee (nr. 7820609).

Kooritud kruusaga on ette nähtud uuendada ümbritsevate teede katend, kattes teed 20cm paksuse kruusakihiga. Kaetud kruusakiht tuleb tihendada. Kui koorimise käigus esineb kruusas väga suuri kive, siis tuleb need laotada likvideeritava tee teekraavidesse laiali ja neid ei ole lubatud uuendatavatele teedele vedada. Uuendatavate teede järjekord, lõikude täpsed asukohad ja pikkused lepitakse kokku ehituse käigus koostöös RMK töödejuhiga. Uuendada on lubatud ainult RMK-le kuuluvaid ja RMK katastriüksustel asuvad teid ja teedelõike. Kruuskatendi likvideerimis- ja uuendustöödega seotud mahud on koondatud tabelisse (Tabel 9).

Hundiloigu tee ja mahasõidukohtade muldkeha tuleb peale kruusa koorimist likvideerida. Samuti on ette nähtud sulgeda kõik Hundiloigu tee teekraavid. Sulgemiseks kasutada Hundiloigu tee ja teerajatiste muldkeha pinnast ja teekraavide vastaskaldal asuvaid kraavivalle. Vastaskaldal asuvad kraavivallid tuleb säilitatava puittaimestiku vahelt, puittaimestikku kahjustamata, kraavisängi maksimaalses ulatuses tagasi tõsta. Vastaskaldal asuvat puittaimestikku ei ole lubatud raiuda.

Peale pinnasetööde lõppu peab kogu trassilaiuse ulatuses maapind olema ühtlase, tasase pinnamoega.

Üksikutele teekraavidele ja ristuvatele kuivenduskraavidele on ette nähtud pinnaspaisude rajamine. Paisude rajamist on käsitletud käesoleva projekti peatükis 3.4.

Muldkeha ja kraavivallide likvideerimistöödega, kraavide täitmise ja paisude rajamisega seotud tööde mahud on koondatud tabelitesse (Tabel 8 ja Tabel 9).

Kõik Hundiloigu teega seotud truubid on ette nähtud likvideerida. Truupide likvideerimist on täpsemalt käsitletud käesoleva projekti peatükis 3.8.2.

Hundiloigu tee likvideeritava osa alguses ja lõpus on ette nähtud ca 20m pikkune lõik jätta likvideerimata, st. Venemurru teelt ja Timmkanali teelt jäetakse ca 20m pikkused mahasõidukohad alles. Alles jäetavate mahasõidukohtade otsa tuleb risti likvideeritava teega rajada nõva, st tee kaevatakse läbi. Nõva rajamisest saadud pinnasega tuleb rajada kraavivall likvideeritava osa poole, kraavivalli suurim lubatud kõrgus on 0.5m. Rajatava nõva sügavus on 0.5m ja nõlvus 1:1.5. Tee läbikaevamise ja kraavivalli rajamisega takistatakse sõidukite ekslikku ja tahtlikku sattumist likvideeritava tee asemele jäävale trassile. Ehitatavate nõvade mahud on koondatud tabelisse (Tabel 10). Lisaks tuleb paigaldada mõlemale mahasõidukohale uus liiklusmärk „Umbtee“ (nr 552a). Liiklusmärk tuleb paigaldada Venemurru tee ja Timmkanali tee teeservast 10m kaugusele mahasõidukoha äärde selliselt, et mahasõidukohale keerates jääks liiklusmärk paremale poole.

Hundiloigu tee ristub Mustjõega, mille looduslik veerežiim on kavas taastada. Täpne taastatud Mustjõe sängi asukoht ja sellega seotud tööd on käsitletud Mustjõe veerežiimi taastamise projektis (koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Hundiloigu tee põhjapoolses osas on kaks liiklusmärki, mis muutuvad peale tee likvideerimist ebavajalikuks. Mõlemad liiklusmärgid tuleb tee likvideerimise käigus likvideerida ja vedada koos välja tõstetud truupidega ajutisele laoplatsile, mis asub Laiksaare järve kõrval (ca 10km objektist).

Tabel 9. Tee likvideerimise koondmahud

Tabel 10. Ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud

  - Ligipääsud

Ligipääs taastamisalale on tagatud erinevate metsateedega. Taastamisala piirneb põhjast Venemurru teega (metsatee, nr 7560545), mis algab Valga-Uulu põhimaanteelt (nr 6). Lõunast piirneb Kiviteega (metsatee, nr 7820609), mis algab Vanaraudteelt (metsatee, nr 7560543). Vanaraudteelt saab alguse ka taastamisala läbiv Timmkanali tee (metsatee, nr 2130004). Lisaks läbib taastamisala likvideeritav Hundiloigu tee (metsatee, nr 7560548).

Tolkuse taastamisala piirneb idast Venemurru taastamisalaga. Venemurru taastamisala veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, töö nr 251518). Kuna taastamisalad on omavahel seotud, siis koostatakse mõlemad uurimistööde aruanded ja projektid paralleelselt.

Objektil liikudes tuleb kasutada likvideeritavat Hundiloigu teed ja erinevaid kraavivalle. Kraavivallidele pääseb likvideeritavalt Hundiloigu teelt, Venemurru taastamisala veerežiimi taastamise projektiga suletavalt Sobuli teelt, Vanaraudteelt ja Venemurru taastamisala kraavivallidelt. Olemasolevasse seisukorda jäävatelt teedelt võib kraavivallidele sõita ainult nendes kohtades, kus on olemasolevad mahasõidukohad või kuhu on ette nähtud rajada ajutised ülepääsud.

Mustjõega seotud kraavivallidele (nt. 193, 198) pääsemiseks võib ehitaja kasutada alternatiivseid võimalusi, kui Mustjõe veerežiimi taastamise projekt seda võimaldab.

Lisaks on ette nähtud rajada viis ligipääsutrassi (Joonis 8). Ligipääsutrassid rajatakse olemasolevatele kraavivallidele:

- Trass 1 algab Sobuli teelt ja lõppeb kraavi 134 kraavivalliga;

- Trass 2 algab Venemurru teelt ja lõppeb kraavi 121 kraavivalliga;

- Trass 3 algab Venemurru teelt ja lõppeb kraavi 151 kraavivalliga;

- Trass 4 algab Timmkanali teelt ja lõppeb kraavi 181 kraavivalliga;

- Trass 5 algab Kiviteelt ja lõppeb kraavi 238 kraavivalliga.

Ligipääsutrassid on rohtu kasvanud ja kohati kasvab neil madal võsa, kuid puittaimestikku nendel ei kasva. Ligipääsutrassid, nende pikkused ja trassiraie vajadus on välja toodud tabelis (Tabel 11).

Mõne suletava kraavi vallidele pääsemiseks on vajalik rajada kraavidele ajutised ülepääsud. Ajutised ülepääsud tuleb rajada selliselt, et need ei takistaks vee äravoolu ega tekitaks voolupaisutusi toimivatel kraavidel. Samuti ei tohi ajutiste ülepääsude rajamisel ega likvideerimisel edasi kanduda setet. Kõik ajutised ülepääsud tuleb peale tööde lõppu likvideerida. Peale likvideerimist peab taastama kraavide ristlõiked.

Tabel 11. Ligipääsud

  - Kujundusraied ja metsauuendus trassidel

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2024/25. aastal  ning võrreldi tänapäevast kraavivõrku ja puistu levikut topokaartide ja Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt tuvastatuga. Kuigi kvartalivõrgustik taastamisalal oli olemas juba 1940ndatel, puuduvad tolleaegsetel topokaartidel kuivenduskraavid (va Timmkanal, mis rajati 1850. aastatel) ning Mustjõgi on õgvendamata ja selle vesi voolab looduslikus sängis. Ulatusliku mõjuga kuivendussüsteemid rajati 20. sajandi keskel (Maaparandussüsteemide registri andmetel võeti piirkonna kuivendussüsteemid valdavalt kasutusele 1960ndatel) ning neid on hiljem järjepidevalt hooldatud (viimati 2011. aastal). Soostuvate- ja soometsade tänasest laiemale levikule taastamisalal viitab 1951. aasta aerofotomosaiik, kus puistute teisenemist on näha eelkõige taastamisala põhjaosas. Kuivenduse jätkuv negatiivne mõju on oluline aga kogu taastamisala kooslustele ning pärsib praeguseks välja kujunenud väärtuste seisundi paranemist.

Arvestades, et alal on inventeeritud mitmeid väärtuslikke kooslusi ning (soo)metsadele omane struktuur taastub kõige efektiivsemalt loodusliku arengu käigus (nt läbi puistu juurdekasvu pidurdumise ja üksikpuude suremise) ei planeerita taastamisalale ülepinnalisi kujundusraieid. Taastamistöödega kaasnevate negatiivsete mõjude minimeerimiseks kaitstavatele liikidele ja kooslustele on otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hädavajalike kujundusraietega liikumistrassidel, kraavivallidel ja paisude asukohtades. Samuti ei kavandata taastamistööde käigus metsauuenduse rajamist liikumistrassidele ja likvideeritava tee koridori vaid need jäetakse looduslikult uuenema. Seeläbi kujuneb veerežiimi jm oludega sobiv segapuistu.

  - Muud tööd

    - Kraavid

Venemurru tee, Timmkanali tee, Kivitee ja Vanaraudtee teekraavide vee liikumine jääb olemasolevasse seisukorda ja seda ei muudeta, seega ei ole vajalik rajada nendele ühtegi kraaviühendust ega ka rajada ühtegi uut truupi.

Kraavid 199, 225 (osaliselt) ja 227 jäävad avatuks, kuna nad on olulised äravoolukraavid taastamisalast väljaspool asuvale maaparandussüsteemile. Eelnimetatud kraavidele ei ole töid ette nähtud.

    - Truubid

Taastamistöödega ei rajata objektile uusi truupe. Samuti ei uuendata ega rekonstrueerita ühtegi olemasolevat truupi.

Taastamisala läänepoolsetel piirikraavidel asuvad truubid jäetakse olemasolevasse seisukorda. Erandiks on truup T29, mis on väga halvas seisukorras betoontruup ja see likvideeritakse. Venemurru tee, Timmkanali tee, Kivitee ja Venemurru teega seotud truubid jäetakse samuti olemasolevasse seisukorda.

Kõik suletavatel kraavidel asuvad truubid on ette nähtud välja kaevata. Tegemist on peamiselt betoontruupidega. Väljakaevatud betoontruubid peab ehitaja utiliseerima jäätmeseaduse kohaselt. Juhul kui taastamistööde käigus leitakse taastamisalalt veel betoontruupe ja / või kunagiste betoontruupide liiduseid, siis ka need tuleb sarnaselt teistele betoontruupidele utiliseerida.

Hundiloigu teega seotud truubid on peamiselt plasttruubid, mis on ette nähtud välja kaevata. Plasttorude väljakaevamisel järgida tähelepanelikult, et ei tekiks torude deformatsioone ega purunemist. Plasttorud on ette nähtud transportida ajutisele laoplatsile, mis asub Laiksaare järve kõrval (ca 10km objektist). Truupidele on rajatud kivikindlustusega kiviotsakud (KOK). Kõik truubiotsakud tuleb likvideerida, st. otsakute kivid tuleb suletavatesse kraavidesse laiali ajada ja kivide alt geotekstiil likvideerida ja utiliseerida jäätmeseaduse kohaselt.

Mustjõele, Hundiloigu tee alla, on ehitatud terasest torusild koos truubiotsakutega (KOK). Torusild tuleb välja tõsta ja utiliseerida. Truubiotsakute kivid tuleb kokku koondada Mustjõe kraavivallile. Eelnimetatud kive kasutatakse vajadusel Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamise projektis. Kivide alla paigutatud geotekstiil tuleb likvideerida ja utiliseerida. Täpne taastatud Mustjõe sängi asukoht ja sellega seotud tööd on käsitletud Mustjõe veerežiimi taastamise projektis (koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Välja kaevatavate truupide asukohad on välja toodud joonisel (Joonis 4) ja andmed koondatud tabelisse (Tabel 12).

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud

- Tööde hinnanguline maksumus

Ehitustööde eeldatavad maksumused on koostatud kavandatud tööde koondmahtude põhjal (Tabel 4). Tööde eeldatava maksumuse aluseks oli RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis (Tartu 2016) ning Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja antud kogumiku “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel” (Tallinn 2005). Ehitustööde eeldatav maksumus ning tööde maksumus liikide kaupa on esitatud järgnevas tabelis (Tabel 13).

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus

- Taastamistööde mõju analüüs

  - Mõju looduskaitselistele väärtustele

Taastamisala paikneb Tolkuse LKA (kkr kood KLO1000332) Ulli ja Kõveri sihtkaitsevööndites ning kuulub Tolkuse loodusalana (kkr kood RAH0000297) üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu. Tolkuse LKA kaitse-eesmärk on tagada kaitse (Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri, RT I 2007, 17, 84):

- elupaigatüüpidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);

- liigile, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning mis on ühtlasi II kaitsekategooria liik;

- III kaitsekategooria liikidele nagu künnapuu (Ulmus laevis), karukold (Lycopodium clavatum) ja harilik ungrukold (Huperzia selago) ning nende elupaikadele.

Ulli sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärgiks on metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ning Kõveri sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndites lubatud veerežiimi taastamine.

Tolkuse loodusalal tuleb tagada loodusala kaitse-eesmärkidena loetletud liikide ja elupaikade kaitse ja säilimine ning liikide soodne seisund nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Veerežiimi taastamisel on pikas perspektiivis positiivne mõju Tolkuse LKA kaitse-eesmärkidele ja väärtustele. Luuakse eeldused koosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning elupaikade kvaliteedi tõstmine aitab parandada ka kaitse-eesmärgiks olevate liikide seisundit.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel taastamisalale ja taastamisala vahetusse lähedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jäävad loodusdirektiivi elupaigatüübid ning veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju neile on toodud Tabel 14.1.

Taastamistöödel on positiivne mõju soostuvate ja soometsade kooslustele kuna kraavide sulgemisega luuakse eeldused kooslustele omase veerežiimi taastumiseks ja pidurdub kõdusoostumise protsess. Mõju kooslustele nagu vanad loodusmetsad, on tõenäoliselt väiksem ja avaldub peamiselt läbi selle, et taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse vähendades kraavidega piirnevatel aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad puistud tõenäoliselt mõnevõrra hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub looduslikumaks.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus läheduses (200 m raadiuses taastamisala piiridest) on toodud Tabel 14.2. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju kaitsealustele liikidele on toodud Tabel 14.2.

Tabel 14.1. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (EELIS seis 10.06.2025)

Tabel 14.2. Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad kaitsealuste liikide leiukohad ja eeldatav mõju kaitsealustele liikidele (EELIS seis 10.06.2025)

Taastamistööde tulemusel pidurdub soostuvate- ja soometsade degradeerumine, misläbi luuakse eeldused erinevate koosluste seisundi säilimiseks ja taastumiseks parandades pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide elupaikade ja seeläbi liikide seisundit. Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas positiivne mõju tulenevalt veerežiimi soodsamaks muutumisest või mõju puudub, kuna taastamisala ja liigi esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala või kraavid, mida ei sulgeta. Üksikutel juhtudel esineb liikidele nõrk negatiivne mõju tingituna liigi leiukohast vahetult suletavate kraavide ümbruses ning veerežiimi ebasoodsamaks muutumisest (kuivemate kasvukohatüüpidega seotud liigid).

Kõige tundlikum häiringute suhtes on taastamisalal pesitsev II kaitsekategooria linnuliik metsis (Tetrao urogallus), kes asustab vahelduva struktuuri ja koosseisuga vanu raba- ja siirdesoomännikuid.

Lisaks metsisele on pesitsusaegse häiringu suhtes tundlikud ka muud taastatavatel kooslustel elutsevad linnuliigid, sh mitmed II ja III kaitsekategooria liigid. Taastamistöödega kaasneb neile lühiajaline negatiivne mõju kuna raie- ja kaevetööd põhjustavad elupaigas muutusi ning häiringuid. Pikas perspektiivis on taastamistöödel enamus linnuliikidele siiski positiivne mõju või mõju puudub. Üldistatult võib öelda, et linnuliigid, kelle elupaik pikemas perspektiivis taastamistöödest enim kasu saab, võivad oma elupaigavaliku tõttu olla tööde teostamise perioodil teistest ka rohkem häiritud. Seda aga eelkõige juhul, kui taastamistööd kattuvad aktiivse pesitsusperioodiga.

Taastamisalal asub 50 vääriselupaika ning taastamisala lähiümbrusse (200 m raadiusesse taastamisalast) jääb neli vääriselupaik (Tabel 14.3).

Taastamistöödel puudub oluline mõju vääriselupaikade seisundile juhul kui need paiknevad väljaspool suletavate kraavide mõjuala ning neisse ei kavandata raieid (nt Timmkanaliga piirnevad vääriselupaigad VEP nr.E00863 ja VEP nr.E00864). Suletavate kraavide mõjualas paiknevatele vääriselupaikadele on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju kuna luuakse eeldused loodusliku veerežiimi taastumiseks. Selle tulemusel võib toimuda küll osade puude suremine ja puistu hõrenemine, kuid arvestades, et surnud ja surevad puud, jalal seisvad tüükad ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka-, seene- ja samblikuliikidele suureneb seeläbi ala elurikkus. Raie- ja kaevetöödest põhjustatud ajutist häiringut esineb vääriselupaikades vaid suletavate kraavide ja ligipääsutrasside vahetus ümbruses ning selle minimeerimiseks tuleb võimalusel säilitada kujundusraietel vanad leht- ja okaspuud, tüükad, surnud ja surevad puud ning lamapuit.

Taastamisalale ei jää ühtegi looduslikku pühapaika ega kultuurimälestist Taastamisala läbib pärandkultuuriobjekt „Timmkanali algus“ (KKR kood 756:MPO:001) ja see piirneb pärandkultuuriobjektiga „Riiselja-Ikla raudtee“ (KKR kood 213:RTR:001). Taastamistöödega nimetatud pärandkultuuriobjekte ei mõjutata ja need jäävad jälgitavaks ka taastamistööde järgselt.

Tabel 14.3. Tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) paiknevad vääriselupaigad (EELIS seis 10.06.2025)

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on taastamisalal järgnevad piirangud:

- Taastamistööd on lubatud ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar.

- Kujundusraietel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved). Võimalusel tuleb kavandada liikumistrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida metsaelupaigatüüpide ja vääriselupaikade killustamist.

  - Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale

Kogu taastamisala paikneb RMK katastriüksustel:

- Lodja metskond 1 (71201:001:0450);

- Laiksaare metskond 4 (75601:005:0399);

- Laiksaare metskond 26 (75601:005:0284);

- Timmkanali tee (71001:001:0108);

- Timmkanali tee (71001:001:0109);

- Timmkanali tee (71001:001:0110);

- Laiksaare metsaonn (71001:001:0147);

- Laiksaare metskond 34 (75601:001:0820).

Taastamisala ei asu ega ka piirne ühegi eraomandis oleva katastriüksusega.

Taastamisalal ega selle vahetus läheduses ei asu ühtegi tehnovõrku.

Taastamisala vahetus läheduses riigiteid ei ole ja maantee kaitsevööndites töid ei planeerita.

Taastamisala piirneb ja seda läbib mitu metsateed:

- Venemurru tee, taastamisalast põhjas, metsatee, nr 7560545;

- Kivitee, taastamisalast lõunas, metsatee, nr 7820609;

- Timmkanali tee, läbib taastamisala, metsatee, nr 2130004;

- Vanaraudtee, taastamisalast kagus, metsatee, nr 7560543;

- Hundiloigu tee, läbib taastamisala ja likvideeritakse, metsatee, nr 7560548.

Eelnimetatud metsateede (va. Hundiloigu tee) teekraavid jäetakse olemasolevasse seisukorda ja kõikidele teekraavidele jääb äravool alles. Kiviteel teekraavid küll puuduvad, kuid tee asub taastamisalast ülesvoolu. Ümbritsevate teede katend uuendatakse likvideeritud Hundiloigu teelt kooritud kruusaga. Seetõttu negatiivne mõju taastamisala ümbritsevatele või läbivatele teedele puudub, pigem parandatakse teede seisukorda.

Taastamisala asub mitmel maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal (maaparandussüsteemi kood, ehitise nimi, ehitise kood, ehitamise aasta):

- 6115120020080, Venemurru III (PÜ-80), 001, 1962;

- 6115120030100, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115120020090, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, 1980.

Lisaks piirneb taastamisala veel ühe maaparandusehitisega:

- 6115080020071, Asuja(TTP-451), 002, 1978.

Taastamisala läbib kaks eesvoolu:

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Timmkanal (VEE1151100);

- 6115120020000, Mustjõgi, 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Mustjõgi (VEE1151200).

Taastamisalal paiknevad maaparandussüsteemid tuleb osaliselt maaparandussüsteemidest välja arvata. Allavoolu paiknevate ja taastamisala vahelised kraavid jäetakse avatuks, seetõttu puudub taastamistöödel maaparandussüsteemidele negatiivne mõju. Ülesvoolu jäävate maaparandussüsteemide ja taastamisala vahel paiknevad metsateed või maaparandussüsteemide väljavoolud jäetakse avatuks. Seetõttu maaparandussüsteemidele negatiivne mõju puudub.

Eesvool Saki(PÜ-217) (Timmkanal) on suletavate kraavidega vähe seotud ja sellele negatiivne mõju puudub. Mustjõe looduslik veerežiim on kavas taastada ja sellele koostatakse eraldi projekt.

Mõju maaparandussüsteemidele ja nende eesvooludele on koondatud tabelisse (Tabel 16).

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur

- Looduskaitselised piirangud

Taastamisala paikneb kogu ulatuses RMK halduses oleval riigimaal, Tolkuse looduskaitseala Kõveri sihtkaitsevööndis ja Ulli sihtkaitsevööndis.

Tolkuse looduskaitsealal on inventeeritud kaitstavad elupaigatüübid - vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).

Taastamisalal on inventeeritud mitmeid kaitstavate liikide elupaiku - 2 I kaitsekategooria liiki, 7 II kaitsekategooria liiki ja 11 I kaitsekategooria liiki. Esindatud on linnud, taimed ning seened ja samblikud. Tolkuse looduskaitsealal on inventeeritud kaitstavad elupaigatüübid - vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Nende elupaigatüüpide kaitse, va siirdesoo- ja rabametsad, on Tolkuse looduskaitseala kaitse-eesmärk.

Tolkuse looduskaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ja Kõveri sihtkaitsevööndis metsakoosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile. Taastamisala Tolkuse looduskaitsealal asuvas osas on kraavide sulgemine ja loodusliku veerežiimi taastamine, Tolkuse looduskaitseala kaitsekorralduskavas 2021-2030, ette nähtud I prioriteedi tööna.

Metsise püsielupaigad võetakse kaitse alla II kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) soodsa seisundi tagamiseks. Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist, loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimist ja veerežiimi taastamist.

Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud. Keelatud on looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Vastavalt Keskkonnaameti seisukohale dokumendis 13.02.2025 nr 7-9/25/2105-2 on tööd taastamisalal keelatud ajavahemikul 01.02-31.07 (Lisa 5).

Kujundusraietel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved). Võimalusel tuleb kavandada liikumistrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida metsaelupaigatüüpide ja vääriselupaikade killustamist.

Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile Tolkuse looduskaitsealal ja kavandatavas Venemurru metsise püsielupaigas on välja toodud projekti lisades (Lisa 4). Dokumendi on koostanud RMK looduskaitseosakonna elurikkuse seire spetsialist Margus Pensa.