MTR majandustegevusteade EP10033667-0001				Töö nr 251518

MATER majandustegevusteade MU0008-00

Tellija: 	Riigimetsa Majandamise Keskus

Objekti asukoht: 	Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla, Ristiküla küla ja Kõveri küla

VENEMURRU   METSISE   PÜSIELUPAIGA   MÄRGALADE   TAASTAMISE   PROJEKT

Juhatuse liige 	(allkirjastatud digitaalselt)			Henri Daniel Ots

Autor			(allkirjastatud digitaalselt)			Jaan Käsk

MATER vastutav spetsialist (allkirjastatud digitaalselt)		Henri Daniel Ots

Tallinn  2025

Sisukord

1. Sissejuhatus	5

1.1. Projekti aluseks olevad materjalid	7

1.2. Taastamisala lühikirjeldus	17

1.3. Taastamisala asukoha kaart	18

1.4. Taastamistööde eesmärk	19

2. Uurimistööd	19

2.1. Kuivenduse-eelne taastamisala valgala	20

2.2. Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju	22

2.3. Taastamisala kraavid	26

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad	30

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid	33

2.4. Taastamisala truubid	37

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused	39

2.5. Likvideeritav Sobuli tee	40

3. Kavandatavad tegevused	42

3.1. Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	42

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel	43

3.2. Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused	44

Tabel 5. Raietööde mahud	45

3.3. Kraavide sulgemine	46

3.4. Pinnaspaisude ehitamine	48

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud	48

Tabel 7. Paisude koondtabel	49

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud	50

3.5. Sobuli tee likvideerimine	52

Tabel 9. Tee likvideerimise koondmahud	54

Tabel 10. Ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud	55

3.6. Ligipääsud	55

Tabel 11. Ligipääsud	56

3.7. Kujundusraied ja metsauuendus trassidel	56

3.8. Muud tööd	57

3.8.1. Kraavid	57

3.8.2. Truubid	57

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud	58

4. Tööde hinnanguline maksumus	58

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus	59

5. Taastamistööde mõju analüüs	60

5.1. Mõju looduskaitselistele väärtustele	60

Tabel 14.1. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (EELIS seis 10.06.2025)	62

Tabel 14.2. Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad kaitsealuste liikide leiukohad ja eeldatav mõju kaitsealustele liikidele (EELIS seis 10.06.2025)	62

Tabel 14.3. Tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) paiknevad vääriselupaigad (EELIS seis 10.06.2025)	65

5.2. Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale	66

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud	67

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur	68

6. Looduskaitselised piirangud	69

Joonised

- Taastamisala uurimistööde kaart – M 1:5000

- Valgalade paiknemise ja vee liikumise kaart – M 1:5000

- Taastamisala mullastikukaart – M 1:5000

- Alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

- Maapinna kõrgusmudel ja alal planeeritavad tegevused – M 1:5000

- Paisu ehitusjoonis M 1:100

- Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele – M 1:5000

- Taastamisaladele ligipääse kirjeldav kaart – M 1:25000

Lisad

  - Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

- Koosolekute protokollid

- SHP kihid (digitaalne lisa)

- Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile

- Keskkonnaameti seisukoht tööde ajalise piirangu kohta

- Sissejuhatus

Käesoleva Venemurru looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti on koostanud AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi (Mater reg. nr. MU0008-00 ja Mater reg. nr. MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Venemurru taastamisala eesmärgiks on leevendada ja hüvitada Rail Baltica (RB) riigi eriplaneeringuga (REP) kavandatud tegevuste negatiivseid mõjusid Edela-Pärnumaal selliselt, et säiliks Luitemaa-Laiksaare metsise elupaiga tuumikala soodne looduskaitseline seisund.

Venemurru taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Ilvese külas, Ristikülas ja Kõveri külas. Taastamisala pindala on 572.4ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on ligikaudu 44.1km. Käesoleva projektiga on ette nähtud veerežiimi taastamine, mille käigus suletakse objektil olevaid kuivenduskraave ning kraavidele rajatakse pinnaspaisud. Lisaks asub taastamisalal likvideeritav Sobuli tee (metsatee, nr 7560546), millest enamus on kavas likvideerida (kogupikkus: 4.56km, likvideeritava osa pikkus: 3.86km). Taastamisala asukoha kaart on esitatud leheküljel 18.

Ligipääs taastamisalale on tagatud erinevate metsateedega. Taastamisala läbib likvideeritav Sobuli tee (metsatee, nr 7560546), mis saab alguse taastamisalast põhja pool asuvalt Venemurru teelt (metsatee, nr 7560545) ja lõppeb taastamisalast lõuna pool asuva Timmkanali teega (metsatee, nr 2130004). Lisaks läbib taastamisala Vanaraudtee (metsatee, nr 7560543). Vanaraudtee ja Venemurru tee algavad mõlemad Valga-Uulu põhimaanteelt (nr 6). Taastamisala piirneb põhja poolt Sobuli põiguga (metsatee, nr 7560547).

Venemurru taastamisala piirneb läänest Tolkuse taastamisalaga. Tolkuse taastamisala veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, töö nr 251519). Kuna taastamisalad on omavahel seotud, siis koostatakse mõlemad uurimistööde aruanded ja projektid paralleelselt. Kahe taastamisala vahelisel piiril asuvad kraavid on uuritud Venemurru taastamisala uurimistööde aruandes ja suletakse Venemurru projektiga.

Taastamisala läbib Mustjõgi (VEE1151200), mis on osaliselt ka riigi poolt korras hoitav ühiseesvool. Mustjõge ei ole käesolevas projektis käsitletud. Mustjõgi on kunagi kaevatud sirgeks kraaviks ja sellega on muudetud looduslikku veerežiimi. Kavas on taastada Mustjõe looduslik veerežiim ja Mustjõe õgvendatud osa sulgeda ning jõgi tagasi suunata kõrval asuvasse looduslikku Mustjõe sängi. Mustjõe veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Piiber Projekt OÜ) ja sellega on käesolevas projektis arvestatud.

Keskkonnaamet on esitanud endapoolse seisukoha Tolkuse ja Venemurru veerežiimide taastamise lähteülesande kohta (03.10.2024 nr 7-9/24/18302-2).

Põllumajandus- ja Toiduamet on esitanud endapoolse seisukoha Tolkuse ja Venemurru veerežiimide taastamise lähteülesande kohta (12.09.2024 nr 6.2-1/6732-1).

Projekteerimise käigus toimusid Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ja RMK osalusel ühised töökoosolekud, kus arutati käesoleva projektiga seonduvaid küsimusi ja võeti vastu otsuseid projekti koostamiseks. RMK koosoleku protokollid on esitatud ehitusprojekti lisade hulgas (Lisa 2).

Taastamistöid rahastab Rail Baltic Estonia OÜ projektist “Rail Balticaga seotud metsise elupaikade taastamistööd Lõuna-Pärnumaal (CEF 8, G2.3. Design works for capercaillie mitigation measures from Pärnu to Estonia/Latvia border)”.

  - Projekti aluseks olevad materjalid

  - Taastamisala lühikirjeldus

Venemurru taastamisala paikneb Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Ilvese külas, Ristikülas ja Kõveri külas. Taastamisala pindala on 572.4ha ja kraavivõrgu kogupikkus objektil on ligikaudu 44.1km. Lisaks asub taastamisalal likvideeritav Sobuli tee (metsatee, nr 7560546), millest enamus on kavas likvideerida (kogupikkus: 4.56km, likvideeritava osa pikkus: 3.86km). Taastamisala üldskeem on esitatud leheküljel 18.

Taastamisalaga on seotud mitu metsateed:

- Sobuli põik, taastamisalast põhjas, metsatee, nr 7560547;

- Vanaraudtee, läbib taastamisala, metsatee, nr 7560543;

- Sobuli tee, läbib taastamisala ja likvideeritakse, metsatee, nr 7560546

- Timmkanali tee, taastamisalast lõunas, metsatee, nr 2130004.

Taastamisala asub mitmel maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal (maaparandussüsteemi kood, ehitise nimi, ehitise kood, ehitamise aasta):

- 6115120020080, Venemurru III (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020090, Venemurru (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020111, Venemurru II (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020112, Venemurru II (PÜ-80), 001, 1962;

- 6115120030100, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6114810020120, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115120020090, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967.

Lisaks piirneb taastamisala veel ühe maaparandusehitisega:

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, 1980.

Taastamisala läbib või sellega piirneb kolm eesvoolu:

- 6114810020090, Venemurru (PÜ-80), 001;

- 6114810020000, Ura jõgi, 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu (VEE1148100);

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Timmkanal (VEE1151100).

Lisaks läbib taastamisala ka Mustjõe algus (VEE1151200). Mustjõe õgvendatud osa on kavas sulgeda ja jõgi tagasi suunata kõrval asuvasse looduslikku Mustjõe sängi. Mustjõe veerežiimi taastamise uurimistööd ja projekt koostatakse eraldi toimikuna.

Taastamisala paikneb kogu ulatuses RMK halduses oleval riigimaal ja piirneb idast mitme eraomandis oleva katastriüksusega.

Venemurru taastamisalal ega selle vahetus läheduses ei asu ühtegi tehnovõrku.

  - Taastamisala asukoha kaart

  - Taastamistööde eesmärk

Taastamistööde eesmärgiks on leevendada ja hüvitada Rail Baltica (RB) riigi eriplaneeringuga (REP) kavandatud tegevuste negatiivseid mõjusid Edela-Pärnumaal selliselt, et säiliks II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) Luitemaa-Laiksaare elupaiga tuumikala soodne looduskaitseline seisund. Selleks on vajalik läbi soode ja soometsade veerežiimi taastamise parandada metsise elupaikade kvaliteeti.

- Uurimistööd

Uurimistööd objektil viisid läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Jaan Käsk ja Henri Daniel Ots 2025 aasta märtsi ja aprilli kuus. Uurimise eeltöödena koostati Maa-ameti reljeef- ja põhikaardi alusel välitööde plaan, kuhu kanti peale taastamisala kraavivõrgustik. Välitööde plaanist koostati georefereeritud PDF fail.

Uurimistööd viidi läbi lähteülesandes ettenähtud objekti alal (tööalal), mille suurus on ca 572.4ha (tööala täpsustati uurimistööde käigus).

Uurimistöödega hinnati objektil olevate veejuhtmete seisukorda ja fikseeriti veejuhtmete ning nende vallide parameetrid. Parameetrid kanti looduses välitöödel koostatud joonistele (Uurimistööde aruande Lisa 3). Kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 1). Kraavivallide keskmised parameetrid on esitatud tabelis (Tabel 2).

Uurimistöödega hinnati likvideeritava Sobuli tee ja selle teerajatiste seisukorda ja fikseeriti teekraavide ja nende vallide parameetrid. Hinnati ka kruusakihi paksust.

Uurimistööde liikumisjälg salvestati rakendusega Avensa Maps, liikumisjälg on nähtav kmz laiendusega failis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Uurimistööde käigus tehtud fotod salvestati rakenduse Avensa Maps abil ning fotod on seotud asukohtadega. Fotod on esitatud kmz formaadis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Kmz formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.

Uurimistöödega teostati vajalikud mõõtmistööd kasutades reaalaja GPS seadet.

Välitöödega fikseeriti objekti alal ja objektiga seotud truupide parameetrid ja seisukorrad. Uuritud truupide parameetrid ja seisukorrad on esitatud tabelis (Tabel 3).

Uuritava ala kohta koostati uurimistööde kaart (Joonis 1), kus on esitatud uuritud ala, veejuhtmed ja rajatised.

Uurimistöödega hinnati pinnavee liikumist objekti alal ning määrati põhilised valgalad. Analüüsiks kasutati Maa-ameti LIDAR (Aerolaserskaneerimise) 1m eraldusvõimega kõrgusmudeli andmeid. Andmeid töödeldi arvutitarkvaradega SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) GIS ja Autocad Civil 3D. Analüüsi tulemusel koostati valgalade paiknemise ja voolujoonte joonis (Joonis 2) ning maapinna kõrgusmudel (Uurimistööde aruande Joonis 4).

  - Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Uurimistöödega analüüsiti ajaloolist kaardimaterjali.

Allolevatel skeemidel on välja toodud objektiala erinevatel ajaloolistel kaartidel. Skeemidele on peale kantud taastamisala piirid punase joonega.

Ajaloolisel kaardil 1935-1939 (Skeem 1) on näha, et kuivendusvõrk taastamisalal puudub, puudub ka taastamisala ümbritsev ja läbiv teedevõrk, kuid taastamisala läbiv raudtee on valmis ehitatud. Mustjõgi on õgvendamata ja vesi selles voolab mööda looduslikku sängi, kuid juba selleks ajaks oli rajatud Mustjõest lõuna pool asuv Timmkanal. Veerežiim taastamisalal on looduslik ja inimese mõju on väike.

Skeem 1. Ajalooline kaart EV topo 50T (1935-1939). (Maa-amet)

Nõukogude Liidu kaardilt 1963-1989 (Skeem 2) selgub, et selleks ajaks oli rajatud kogu taastamisala hõlmav kuivendusvõrk. Kogu taastamisala looduslikku veerežiimi on tugevalt mõjutatud. Mustjõgi on kuivendusvõrgu rajamise tööde käigus õgvendatud. Lisaks on rajatud tänaseni säilinud teedevõrk. Teede ja kuivendussüsteemi rajamise käigus on rajatud ka suur hulk truupe. Üldiselt sarnaneb Nõukogude Liidu kaardil kraavivõrgustik tänase olukorraga.

Skeem 2. Ajalooline kaart NL kaart o42 50T uuem (1963-1989). (Maa-amet)

Ajaloolisel kaardil 1997-2003 (Skeem 3) kujutatud olukord on praktiliselt identne tänase olukorraga. Võrreldes Nõukogude Liidu kaardiga on olukord veidi muutunud, mis viitab, et vahepeal on kuivendusvõrku rekonstrueeritud. Mõned kraavid on juurde rajatud, kuid üldine veeliikumine on sarnane nii Nõukogude Liidu kaardi kui ka tänapäevase olukorraga.

Skeem 3. Ajalooline kaart Eesti kaart 50T (1997-2003). (Maa-amet)

  - Taastamisala valgala ja kuivendusala mõju

Taastamisala valgalade jagunemine ja alamvalgalade jaotus on näidatud joonisel (Joonis 2).

Maapinna lang on taastamisalal lääne ja põhja suunas (Joonis 5). Põhja-lõuna suunaliste kraavide vesi voolab valdavalt põhja suunas ja koguneb lääne-ida suunalistesse kraavidesse, mis juhivad vee alalt välja, eesvooludesse või Mustjõkke. Mustjõgi on osaliselt riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (Maaparandussüsteemi kood: 6115120020000/001). Mustjõe valgala on üle 25m2 ja voolab Rannametsa jõkke. Erandiks võib nimetada taastamisala põhjapoolses osas asuvaid kraave 300, 305, 314 ja 327, mis juhivad vee taastamisalast põhja poole.

Vanaraudteest ida pool asuvate kraavide vesi koguneb eesvoolu Ura jõgi. Ura jõgi on riigi poolt korras hoitav eesvool (Ehitise nimi: Saki(PÜ-217), 6115080020071/001). Ura jõe valgala on üle 25m2 ja voolab põhja poole.

Venemurru taastamisala on läänest, lõunast ja idast piiritletud kraavidega, kagust metsateega, põhjast nii metsatee kui ka kraavidega. Seetõttu jääb taastamisalal asuvate kraavide mõjuala objekti alale või objekti ala lähedusse. Läänepiiril asuvad kraavid sulgetakse Venemurru veerežiimi taastamise projektiga. Venemurru taastamisala kraavid, millel on mõju lääne pool asuvatele aladele ei ole olulised, kuna lääne pool asub Tolkuse taastamisala ja ka need kraavid on kavas sulgeda.

Kraav 429 juhib ära Sobuli tee teekraavide vett, seega on sellel oluline mõju metsateele. Kraavid 419 ja 434 on olulised äravoolud Vanaraudtee teekraavidele. Lisaks on kraavid 429 ja 434 olulised äravoolud Vanaraudteest ida poole jäävale maaparandussüsteemile. Eelnimetatud kraavidel on oluline mõju Vanaraudteele ja taastamisalast väljaspool asuvale maaparandussüsteemile ja nende sulgemine või ümberjuhtimine otsustatakse projekteerimise käigus.

Kogu taastamisala paikneb RMK katastriüksustel:

- Lodja metskond 1 (71201:001:0450);

- Laiksaare metskond 4 (75601:005:0399);

- Laiksaare metskond 34 (75601:001:0820).

Eelnimetatud katastriüksused on RMK halduses olevad riigimaad. Eelnimetatud katastriüksused on 100% või rohkem kui 75% maatulundusmaad, mille ülejäänud osa on kaitsealune maa. Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa, millel on põllu- või metsanduslik potentsiaal. Kaitsealune maa on riigi kaitse all olev ja riigi kaitse all olevate objektide juurde kuuluv maa, millel majandustegevus on õigusaktidega keelatud.

Taastamisala piirneb idast mitmete eraomandis olevate katastriüksustega. Taastamisala ja piirnevate katastriüksuste vahel on enamjaolt piirikraavid või metsatee, seega taastamisalal asuvate kraavide sulgemisega puudub eeldatav negatiivne mõju nendele katastriüksustele.

Ajaloolistel ortofotodel on näha, et objekti alal on toimunud tänapäevani aktiivne metsa majandamine (Skeem 4 - Skeem 7).

Skeem 4. Aerofoto 1978 (Maa-amet)

Skeem 5. Ortofoto 1993-2000 (Maa-amet)

Skeem 6. Ortofoto 2011 (Maa-amet)

Skeem 7. Ortofoto 2023 (Maa-amet)

  - Taastamisala kraavid

Taastamisala kraavide iseloomustus tugineb uurimistööde käigus läbi viidud välitöödele, kus kaardistati ala kuivenduskraavid. Välitöödega fikseeriti GPS seadme ja mõõtelatiga taastamisala kraavide ja kraavivallide keskmine sügavus ja pealtlaius. Samuti hinnati visuaalselt ka kraavide seisukorda. Uurimistööde käigus jagati kraavid kolme klassi:

- Funktsioneeriv kraav: kraav on vähemalt 0.5m sügav, säng on voolutakistustest hoolimata lahti ning juhib vett alalt välja. Lähitulevikus (10 aastat) pole ette näha kraavi kuivendava funktsiooni olulist vähenemist.

- Amortiseerunud kraav: kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee äravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste eemaldamisest. Siia alla käivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud kraavid. Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju ning taassoostumine pole uuesti alanud.

- Kinnikasvanud kraav: kraav on vähemalt 80-90% ulatuses lausaliselt täis kasvanud (näiteks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mõju praegusel ajahetkel väga väike. Tüüpiliselt toimub taassoostumine juba kraavi vahetus naabruses.

Sobuli tee teekraave kirjeldatakse käesoleva uurimistööde aruande peatükis 2.5. Sobuli tee on kavas koos teekraavide ja truupidega likvideerida.

Uurimistöödega selgus, et enamused objektil olevad kraavid on funktsioneerivad kraavid, mis juhivad vett alalt välja ja omavad kuivendavat mõju, keskmised sügavused jäävad valdavalt vahemikku 0.8m-1.1m. Valdavalt on kraavisängid täis kasvanud nii võsa kui ka peenpuistut, kuid taastamisalal on ka puittaimestikust puhtaid kraavisänge. Mõningates kraavides esines lamapuitu, kuid lamapuit ei takista vee voolamist (Foto 1 - Foto 3). Välitööde käigus tehti palju fotosid nii kraavidest kui ka kraavivallidest, mis annavad hea ülevaate kuivendussüsteemi olukorrast. Fotod on kõik seotud asukohtadega ja on esitatud kmz formaadis (Uurimistööde aruande Lisa 5). Uurimistööde ajal oli paljudes kraavides vett ja ei olnud näha vee voolamist, kuid leidus ka kraave, kus veevoolamine oli kiire.

Lisaks uuriti kahte eesvoolu Venemurru (PÜ-80) ja Ura jõgi. Venemurru (PÜ-80) on maaparandussüsteemide eesvool (6114810020090, 001), mis algab taastamisalalt ja mille keskmine sügavus on 0.8m. Venemurru (PÜ-80) eesvool on üldiselt heas seisukorras, kuid kohati peenpuistut ja võsa täis kasvanud. Ura jõgi (VEE1148100) on riigi poolt korras hoitav ühiseesvool (Ura jõgi 6114810020000/001). Mõningates kohtades on nõlvad sisse vajunud ja nendes kohtades esines lamapuitu, kuid üldiselt on Ura jõgi heas seisukorras eesvool, mille keskmine sügavus on ca 1.8m ja keskmine pealtlaius ca 8.3m. Mõlemal pool Ura jõgi on kõrge vall, ida pool on vall ca 14.0m lai. Idapoolsele vallile on rajatud ka mitmeid veeviimareid, mis on heas seisukorras ja täidavad oma eesmärki. Ura jõgi ristub Vanaraudteega, kuhu on rajatud torusild. Torusild on samuti heas seisukorras. Mõlemast eesvoolust, nende kraavivallidest, seotud truupidest ja veeviimaritest on tehtud fotosid, mis on esitatud kmz formaadis (Uurimistööde aruande Lisa 5).

Uurimistöödega on jäetud nii Mustjõe õgvendatud säng kui ka vana looduslik säng uurimata. Mustjõgi on kavas suunata tagasi looduslikku sängi ja selle raames tehakse Mustjõele põhjalik uurimistöö (Koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Kraavivallid on enamikel kraavidel olemas, keskmine kõrgus on valdavalt 0.4m-0.7m ja laiused üldiselt kuni 6m. Enamikel kraavivallidel kasvab võsa või peenpuistu, kuid esineb ka kraavivalle, millel puittaimestik puudub või on võsastunud ainult lõiguti (Foto 4). Lamapuitu esines ainult vähesel määral. Kraavide vastaskaldal kraavivalle ei tuvastatud.

Täpsemalt on kraavide ja kraavivallide parameetrid välja toodud tabelites (Tabel 1 ja Tabel 2).

Hinnati ka kraavide sulgemise võimalusi. Enamike kraavide sulgemisega ei ole probleeme ette näha. Erandina saab välja tuua kraavi 429, mis on seotud Sobuli teega ja selle sulgemine otsustatakse projekteerimise käigus. Erandiks on ka kraavid 419 ja 434, mis on olulised äravoolud Vanaraudtee teekraavidele ja taastamisalast ida poole jäävale maaparandussüsteemile. Mustjõkke suubuvate kraavide sulgemise täpsemad lahendused otsustatakse samuti projekteerimise käigus ja koostöös Mustjõe veerežiimi taastamise projekteerijatega.

Kuna Venemurru taastamisala piirneb läänest Tolkuse taastamisalaga, siis on nad omavahel seotud ja uurimistööde aruanne ja projekt koostatakse mõlemale taastamisalale paralleelselt. Kahe taastamisala piiril olevad kraavid on uuritud ja suletakse Venemurru uurimistööde aruande ja projektiga. Tolkuse taastamisala kraavid on nummerdatud numbritega 100 kuni 299 ja Venemurru taastamisala kraavid 300 kuni 500.

Taastamisalal fikseeriti mitmeid settebasseine ja tuletõrjetiike. Kõik maaparandussüsteemide keskkonnarajatised on nummerdatud ja välja toodud taastamisala uurimistööde kaardil (Joonis 1). Tolkuse keskkonnarajatised on nummerdatud numbritega 1 kuni 9 ja Venemurru taastamisala keskkonnarajatised 10 kuni 20.

Taastamisalal on peamiselt gleimullad, levinumad mullatüübid on GI, Go, LkG, LkGn ja LGn. Taastamisala kraavid asuvad peamiselt liivapinnastes. Taastamisala idapoolses osas on rabakuppel, kus on sügav rabamuld. Täpsem mullatüüpide jagunemine on välja toodud joonisel, mille koostamisel on kasutatud maa-ameti kaardirakendust (Joonis 3).

Foto 1. Kraav 321 (22.03.2025)

Foto 2. Kraav 371 (22.03.2025)

Foto 3. Kraav 412 (29.03.2025)

Foto 4. Kraavi 371 kraavivall (22.03.2025)

Tabel 1. Uuritud kraavide keskmised parameetrid ja seisukorrad

Tabel 2. Uuritud kraavivallide keskmised parameetrid

  - Taastamisala truubid

Sobuli tee truupe kirjeldatakse käesoleva uurimistööde aruande peatükis 2.5. Sobuli tee on kavas koos teekraavide ja truupidega likvideerida.

Uurimistöödega fikseeriti taastamisalal ja selle vahetus läheduses olevate truupide seisukorrad. Taastamisalal asuvad truubid on peamiselt heas või väga heas seisukorras plasttruubid. Taastamisala läänepoolsel piiril asuvatel kraavidel leidub ka üksikuid halvas seisukorras betoontruupe. Enamike truupide siseläbimõõdud jäävad vahemikku 50cm – 60cm (Foto 5 ja Foto 6).

Uuritud truupide seisukorrad koos parameetritega on täpsemalt kirjeldatud tabelis (Tabel 3) ja parameetrid koos asukohtadega välja toodud uurimistööde kaardil (Joonis 1).

Tolkuse taastamisala truubid on nummerdatud numbritega 1 kuni 99 ja Venemurru taastamisala truubid 100 kuni 200.

Foto 5. Truup T115 (22.03.2025)

Foto 6. Truup T139 (29.03.2025)

Tabel 3. Uuritud truupide parameetrid ja iseloomustused

  - Likvideeritav Sobuli tee

Sobuli tee on kruuskattega metsatee (nr 7560546). Tee on väga heas seisukorras (Foto 7). Tee algab Venemurru teega (kruuskattega metsatee) ja lõppeb Timmkanali teega (kruuskattega metsatee). Tee pikkus on 4564m, millest enamus on kavas likvideerida (3381m). Tee kruusakihi paksus on ca 45cm, mis määrati välitöödel kaevates tee peale augud. Kruusakihi alla on paigaldatud geotekstiil. Tee pealtlaius 4.0m - 5.0m.

Lähteülesande kohaselt oli kavas Sobuli tee likvideerida 3381m ulatuses, jättes ca 500m pikkune lõik lõunapoolsest Sobuli tee otsast olemasolevasse seisukorda. Uurimistööde käigus otsustati uurida ka eelnimetatud 500m pikkune lõik juhul kui ka see likvideeritakse.

Kogu tee ulatuses on mõlemal pool teekraavid, mille keskmised sügavused jäävad peamiselt vahemikku 1.0m – 1.3m. Teekraavid on heas seisukorras ja puittaimestikust puhtad. Teekraavide vesi on juhitud metsas asuvatesse kuivenduskraavidesse. Teisel pool kraave on kraavivallid. Kraavivallide pinnas on peamiselt üle kraavide puude vahele tõstetud, kas teekraavide rajamise või siis rekonstrueerimise käigus. Sobuli tee likvideerimise üheks tööosaks on ka kraavide täitmine ja kraavivallide likvideerimine.

Täpsemalt on teekraavide ja kraavivallide parameetrid välja toodud tabelites (Tabel 1 ja Tabel 2).

Foto 7. Sobuli tee (04.09.2025)

Sobuli teega on seotud hulgaliselt truupe, osad tee all ja osad mahasõidukohtade all. Kõik truubid on heas seisukorras plasttruubid siseläbimõõduga 50cm, mõne erandiga. Erandiks on üksikud plast- ja terastruubid, siseläbimõõtudega 80cm - 150cm. Suuremate siseläbimõõtudega truubid on paigaldatud tee alla olulisematele kraavidele ja teega ristuvale Mustjõele. Kõikidele truupidele on rajatud ka kivikindlustusega kiviotsakud (KOK). Uuritud truubid koos parameetritega on täpsemalt kirjeldatud tabelis (Tabel 3) ja parameetrid koos asukohtadega välja toodud uurimistööde kaardil (Joonis 1).

Sobuli teele koostati GPS andmete põhjal neli ristprofiili, et paremini kirjeldada tee, teekraavide ja kraavivallide olemasolevat olukorda (Uurimistööde aruande Joonis 5).

- Kavandatavad tegevused

  - Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Käesoleva projektiga on ette nähtud alljärgnevad tööd:

- metsa ja võsa raadamine, tüveste kokkuvedu;

- olemasolevate betoontruupide väljakaevamine ja utiliseerimine koos transpordiga;

- olemasolevate plasttruupide väljakaevamine ja transport;

- truubiotsakute likvideerimine:

  - kivide laiali ajamine / hunnikutesse koondamine;

  - geotekstiili likvideerimine ja utiliseerimine;

- kraavivallide likvideerimine;

- kraavide täitmine kohapealse pinnasega, sh. ühe eesvoolu täitmine;

- pinnaspaisude rajamine kohapealsest pinnasest;

- Sobuli tee ja teerajatiste likvideerimine:

  - kruuskatendi koorimine;

  - geotekstiili likvideerimine;

  - muldkeha likvideerimine;

  - teekraavide täitmine muldkeha pinnasega ja kraavide vastaskaldal olevate kraavivallide pinnasega;

- taastamisala ümbritsevate metsateede katendi uuendamine kooritud kruusaga:

  - kruusa vedu metsateedele;

  - kruusa laiali ajamine, tasandamine ja tihendamine;

- muude töödena:

  - Sobuli tee liiklusmärkide likvideerimine ja transport;

  - liiklusmärkide paigaldamine;

  - Sobuli tee alguse ja lõpu läbi kaevamine (kraavi / nõva kaevamine);

  - ajutiste ülepääsude rajamine ja likvideerimine.

Taastamistöödega tuleb alustada trassiraiega kraavitrassidel ja paisude asukohtades, tagades sedamoodi vajalikud ligipääsud edasisteks töödeks. Seejärel saab jätkata ülejäänud töödega. Ülejäänud tööde järjekord on töövõtja otsustada. Kraavide sulgemist alustada kraavide alamjooksult, nii on välistatud kaevetöödega setete edasikandumine. Kaevetööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil, seejuures järgides teisi ajalisi piiranguid.

Põhjalikuma ülevaate objektil kavandatud töödest ja koondmahtudest annab Tabel 4.

Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel

  - Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Taastamistööde eeltöödena tuleb suletavatel ja osadel mittesuletavatel kraavidel teha trassiraie. Raadamistrass on esitatud joonisel (Joonis 4). Kui trassiraie on planeeritud kraavi kaldale, siis on lähtutud eelkõige likvideeritava kraavimulde olemasolust või väiksemast raiemahust. Ligipääsusid on täpsemalt kirjeldatud projekti peatükis 3.6. Trassiraiete täpsematest mahtudest annab ülevaate Tabel 5. Trasside raiumise üldine põhimõte on, et raiutakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui on hädavajalik tehnika läbipääsuks ja kraavide täitmiseks. Seetõttu on trassiraiel ette nähtud kuni 15 m laiune nihutamisruum arvestades kraavi servast, mille sees tuleb valida optimaalseim trassikoridor. Laiemad trassid on kavandatud juurdepääsuks pinnasega täidetavate ja likvideeritavate mulletega kraavidele ja seal mahukamate pinnasetööde tegemiseks. Avatavatel 6m laiustel trassidel jätta vähemalt 50 meetrise vahemaa tagant kasvama üksikuid suuri puid või puude gruppe koos alustaimestikuga. Suurte puude ja puudegruppide säilitamist tuleb eelistada vääriselupaikadega kattuvatel aladel. Selle eesmärgiks on vältida pikkade tehislike koridoride tekkimist. Lisaks tuleb trasside raiumisel kindlasti jätta paisude vahelisel alal kasvama kõik need kraavikalda puud, mis ei sega kraavi täitmist, mulde likvideerimist või masinate liikumist. Võimalusel peab trassile jätma puudegrupid, millest ekskavaator saab lihtsalt mööda manööverdada.

Trasside avamisel langetatud puud tuleb laasida ning tüvi ja oksad lõigata maadligi. Sama kehtib ka langetatavate üksikpuude kohta. Puud on mõistlik langetada trassi sihiga risti, et raidmed ei takistaks kraavide pinnasega täitmist. Kindlasti ei tohi raadatud puutüvesid paigutada paisude kehanditesse, samas võib paigaldada neid paisude peale, et tõkestada trassidel väikesõidukitega (näiteks ATV) liikumist. Trassiraie peamiseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Kaevetehnika liikumisel kasutada vajadusel matte, et suurendada pinnase kandevõimet ja vähendada pinnase tarbetut kahjustamist.

Vastavalt Keskkonnaameti seisukohale dokumendis 13.02.2025 nr 7-9/25/2105-2 on tööd taastamisalal keelatud ajavahemikul 01.02-31.07 (Lisa 5).

Tabel 5. Raietööde mahud

  - Kraavide sulgemine

Taastataval alal on kavandatud kraavide sulgemine ja nendel olemasolevate kraavivallide tagasi kraavisängidesse tõstmine. Suletavatele kraavidele on lisaks ette nähtud pinnaspaisude rajamine. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks väheks, siis kooritakse pinnast ühtlaselt trassiraiega avatud alalt, puude vahelt ja kraavi vastaskaldalt. Kraavivallide likvideerimisel ja pinnase koorimisel peab jälgima, et ei tekiks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Kraavide täitmiseks aukude kaevamine ei ole lubatud. Pärast pinnasetööde lõpetamist peab täidetud kraavide ja likvideeritud kraavivallide asukohas töödeldud maapind olema ühtlase tasase pinnamoega. Kraavi endine säng ja liikumistrassi alune maapind peavad olema planeeritud ühte tasapinda.

Juhul kui kraavi vastaskaldal on kraavivall, siis ka see tuleb maksimaalses ulatuses likvideerida. Kraavi vastasnõlval on lubatud eemaldada võsa ja pinnase koormist takistavad üksikud suuremad puud. Vastaskaldal asuv kraavivall tuleb säilitatava puittaimestiku vahelt, puittaimestikku kahjustamata, kraavisängi maksimaalses ulatuses tagasi tõsta.

Pinnasega tuleb täita ka kraavi lõik vastu kaldal säilitatavate puude gruppi, tehes seda ekskavaatori noolega lõigu kummastki otsast.

Kraavide täiteid ei ole vaja tihendada, kraavisängi täiteks võib kasutada kände. Kändude ja pinnase paigutamisel voolusängi tuleb vältida lokaalsete kõrgendike ja kändude eemaldamisest süvendite teket.

Likvideeritavate kraavivallide ja kraavide täitmisega seotud mahtudest annab ülevaate Tabel 8.

Mõned taastamisalal asuvad kraavid jäetakse osaliselt või täielikult sulgemata:

- Põhjapoolsed piirikraavid jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna nendel on mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele või on tegu Sobuli põigu teekraavidega;

- Kirde ja idapoolsed piirikraavid jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna nendel on mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele;

- Kraavid 335, 343, 346, 389 ja 409 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna tegemist on pigem looduslike voolusängidega;

- Vanaraudtee teekraavid jäävad olemasolevasse seisukorda, et mitte halvendada tee seisukorda;

- Riigi poolt korras hoitav ühiseesvool Ura jõgi jääb olemasolevasse seisukorda. See on oluline äravool taastamisalast välja jäävatele maaparandussüsteemidele;

- Eesvoolu Venemurru (PÜ-80) taastamisalaga piirnev ja taastamisalast välja jääv osa jääb olemasolevasse seisukorda, kuna sellel on mõju taastamisalast väljaspoole jäävatele aladele;

- Kraavid 408 (osaliselt), 405, 403, 412 ja 419 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna on olulised äravoolud Vanaraudtee teekraavidele;

- Kraavid 429 ja 434 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna on olulised äravoolud Vanaraudtee teekraavidele ja taastamisalast väljaspoole jäävale maaparandussüsteemile;

- Kraav 234 jääb olemasolevasse seisukorda, kuna asub peamiselt taastamisalast väljas ja on oluline äravoolu taastamisalast väljaspoole asuvatele kraavidele;

- Eesvool Saki(PÜ-217) (Timmkanal) jääb olemasolevasse seisukorda. See on oluline äravool taastamisalast välja jäävatele maaparandussüsteemidele;

- Kraavid 232 ja 233 jäävad olemasolevasse seisukorda, kuna tegemist on Timmkanali tee teekraavidega ja nende kuivendav mõju on väga väike;

- Kraavide 381, 393 ja 395 sulgemisega alustatakse Ura jõest ca 50m kauguselt, st Ura jõe ehituskeeluvööndis kraave ei suleta;

- Kraav 399 suletakse RMK soovil osaliselt, st sulgemisega alustatakse alates kraavi 401 kraavivallist, et välistada mõju majandusmetsale.

  - Pinnaspaisude ehitamine

Pinnaspaisude projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ameti poolt läbi viidud LIDAR mõõdistamise põhjal loodud maapinna kõrgusmudel eraldusvõimega 1m. Paisude eesmärgiks on vee voolu takistamine kraavi trassil ja kaevetes ning vee hajutamine ümbritsevatele aladele. Projektiga on ette nähtud rajada ühte tüüpi paisusid: 6 meetri pikkused paisud. Paisud on projekteeritud taastamisalalt välja voolavate kraavide otstesse, olemasolevasse seisukorda jäävate kraavide ja suletavate kraavide ristumiskohtadesse ning olulisemate suletavate kuivenduskraavide ristumiskohtadesse. Sellisel juhul on tõenäolisem, et vesi hakkab peale kraavide sulgemist voolama vastavalt maapinna langule. Kogu taastamisalale on projekteeritud kokku 37 paisu. Paisude projekteeritud asukohad on esitatud joonisel (Joonis 4). Paisude projekteeritud pikkus on 6m, pealtlaius 1.5m ning kõrgus ümbritseva maapinna suhtes 30cm. Paisude ehitamisel jätta olemasolev kraavivall paisude ulatuses likvideerimata ja ühendada ehitatav pais alles jääva kraavivalliga (Joonis 6). Paisude mõõtmed on esitatud paisu ehitusjoonisel (Joonis 6).

Pinnaspaisude rajamise tüüpmahtudest annab ülevaate Tabel 6.

Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud

Kõikide pinnaspaisude ehitamisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:

Paisude ehitamisel tuleb kasutada pinnast kraavivallidest. Kui kraavivall puudub või kraavivalli pinnasest jääb paisude ehitamiseks puudu, siis ammutatakse pinnast kraavide vaheliselt alalt, erinevatest paikadest, hajutatult, et ei tekitataks uusi võimalikke läbivoolukanaleid. Kõikides pinnasevõtuaukudes tuleb jätta augu üks nõlv kaldega 1:3, et tagada metsloomadele kaevetesse sattumise korral väljapääsuvõimalus. Paisu kehandisse ei tohi sattuda oksi, tüvesid ja muid paisu püsivust ohustavaid objekte. Paisude ehitamisel alustada kraavide alamjooksult. Tööd on soovitatav läbi viia suvisel madalveeperioodil.

Materjali võtmisel jälgida, et kaeved paikneksid paisust selgelt üles- või allavoolu, et vältida uute voolukanalite tekkimist. Materjali võtmine vahetult paisu tiibade otstest on keelatud. Enne pinnaspaisu rajamist on ette nähtud rajatava paisu alt, kraavi perimeetri ulatuses, eemaldada olemasolev pinnas 50cm ulatuses.

Projekteeritud paisude tüüp, pikkus ja kraavi numbrid on koondatud paisude koontabelisse (Tabel 7).

Tabel 7. Paisude koondtabel

Tabel 8. Suletavate kraavide, ehitatavate paisude ja likvideeritavate kraavivallide koondmahud

  - Sobuli tee likvideerimine

Taastamistööde käigus likvideeritakse Sobuli tee (metsatee, nr 7560546). Sobuli tee on kruuskattega metsatee, kruusakihi paksus on ca 45cm, mille alla on paigaldatud geotekstiili. Tee pealtlaius on 4.0m - 5.0m. Tee alla on rajatud muldkeha. Likvideeritava osa pikkus on 3864m.

Sobuli teele on rajatud hulgaliselt mahasõidukohtasid teega ristuvatele kraavivallidele. Mahasõidukohad on teega sarnase kruusakihi paksusega ja mahasõidukohtade pikkused on ca 10m, 20m või 30m. Kruuskatendi mahtude, mahasõidukohtade asukohtade ja suuruste määramisel on tuginetud uurimistööde käigus tehtud välitöödele ja Sobuli tee rekonstrueerimiseprojektile (Venemurru (PÜ-80), Mustajõe (PÜ-80) ja Mättaraba (TPÜ-761) metsakuivendusobjektide rekonstrueerimise projekt. Koostaja Laanekraav OÜ, töö nr 11-17, 2012).

Sobuli tee ääres on kogu tee ulatuses mõlemal pool teekraavid ja tee all või mahasõidukohtade all asub mitmeid truupe.

Kogu Sobuli tee likvideeritav osa, teerajatised, teekraavid ja teega seotud truubid on ette nähtud likvideerida.

Sobuli tee ja selle mahasõidukohtade kruuskatend on ette nähtud koorida selliselt, et kooritud kruusa oleks võimalik taaskasutada. Kooritud kruus tuleb vedada taastamisala ümbritsevatele RMK katastriüksustel asuvatele metsateedele:

- Timmkanali tee (nr. 2130004);

- Mustajõe tee (nr. 2130649);

- Junkru tee (nr. 7820610);

- Kivitee (nr. 7820609).

Kooritud kruusaga on ette nähtud uuendada ümbritsevate teede katend, kattes teed 20cm paksuse kruusakihiga. Kaetud kruusakiht tuleb tihendada. Kui koorimise käigus esineb kruusas väga suuri kive, siis tuleb need laotada likvideeritava tee teekraavidesse laiali ja neid ei ole lubatud uuendatavatele teedele vedada. Uuendatavate teede järjekord, lõikude täpsed asukohad ja pikkused lepitakse kokku ehituse käigus koostöös RMK töödejuhiga. Uuendada on lubatud ainult RMK-le kuuluvaid ja RMK katastriüksustel asuvad teid ja teedelõike. Kruuskatendi likvideerimis- ja uuendustöödega seotud mahud on koondatud tabelisse (Tabel 9).

Sobuli tee ja mahasõidukohtade muldkeha tuleb peale kruusa koorimist likvideerida. Samuti on ette nähtud sulgeda kõik Sobuli tee teekraavid. Sulgemiseks kasutada Sobuli tee ja teerajatiste muldkeha pinnast ja teekraavide vastaskaldal asuvaid kraavivalle. Vastaskaldal asuvad kraavivallid tuleb säilitatava puittaimestiku vahelt, puittaimestikku kahjustamata, kraavisängi maksimaalses ulatuses tagasi tõsta. Vastaskaldal asuvat puittaimestikku ei ole lubatud raiuda.

Sobuli tee ääres asub tuletõrjetiik TT10. Tuletõrjetiik jääb olemasolevasse seisukorda, kuid Sobuli tee ääres olev teenindusplats tuleb likvideerida. Teenindusplats on ca 20cm paksuse kruuskattega, mille alla on paigaldatud geotekstiil. Geotekstiili alla on tõstetud tuletõrjetiigi rajamisest saadud pinnas. Kruuskatend ja geotekstiil tuleb sarnaselt likvideeritavatele mahasõidukohtadele likvideerida. Muldkeha pinnas tuleb tõsta likvideeritavatesse kraavisängidesse.

Peale pinnasetööde lõppu peab kogu trassilaiuse ulatuses maapind olema ühtlase, tasase pinnamoega.

Üksikutele teekraavidele ja ristuvatele kuivenduskraavidele on ette nähtud pinnaspaisude rajamine. Paisude rajamist on käsitletud käesoleva projekti peatükis 3.4.

Muldkeha ja kraavivallide likvideerimistöödega, kraavide täitmise ja paisude rajamisega seotud tööde mahud on koondatud tabelitesse (Tabel 8 ja Tabel 9).

Kõik Sobuli teega seotud truubid on ette nähtud likvideerida. Truupide likvideerimist on täpsemalt käsitletud käesoleva projekti peatükis 3.8.2.

Likvideeritavate truupide T137 ja T157 asemele tuleb rajada kraaviühendus. Kraaviühendus tuleb rajada ühendatavate kraavidega sarnaste parameetritega. Kraaviühenduse rajamisel ei tohi olemasolevasse seisukorda jäävatesse kraavidesse edasi kanduda setet.

Sobuli tee likvideeritava osa alguses ja lõpus on ette nähtud ca 20m – 35m pikkune lõik jätta likvideerimata, st. Sobuli põigu ja Sobuli tee ristumiskohast jäetakse ca 20m pikkune ja Timmkanali teelt ca 35m pikkune mahasõidukoht alles. Alles jäetavate mahasõidukohtade otsa tuleb risti likvideeritava teega rajada nõva, st tee kaevatakse läbi. Nõva rajamisest saadud pinnasega tuleb rajada kraavivall likvideeritava osa poole, kraavivalli suurim lubatud kõrgus on 0.5m. Rajatava nõva sügavus on 0.5m ja nõlvus 1:1.5. Tee läbikaevamise ja kraavivalli rajamisega takistatakse sõidukite ekslikku ja tahtlikku sattumist likvideeritava tee asemele jäävale trassile. Ehitatavate nõvade mahud on koondatud tabelisse (Tabel 10). Lisaks tuleb paigaldada mõlemale mahasõidukohale uus liiklusmärk „Umbtee“ (nr 552a). Liiklusmärk tuleb paigaldada Sobuli põigu ja Timmkanali tee teeservast 10m kaugusele mahasõidukoha äärde selliselt, et mahasõidukohale keerates jääks liiklusmärk paremale poole.

Sobuli tee ristub Mustjõega, mille looduslik veerežiim on kavas taastada. Täpne taastatud Mustjõe sängi asukoht ja sellega seotud tööd on käsitletud Mustjõe veerežiimi taastamise projektis (koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Sobuli tee lõunapoolses osas on üks liiklusmärk, mis muutub peale tee likvideerimist ebavajalikuks. Liiklusmärgid tuleb tee likvideerimise käigus likvideerida ja vedada koos välja tõstetud truupidega ajutisele laoplatsile, mis asub Laiksaare järve kõrval (ca 10km objektist).

Tabel 9. Tee likvideerimise koondmahud

Tabel 10. Ehitatavate veejuhtmete kaevetööde mahud

  - Ligipääsud

Ligipääs taastamisalale on tagatud erinevate metsateedega. Taastamisala läbib likvideeritav Sobuli tee (metsatee, nr 7560546), mis saab alguse taastamisalast põhja pool asuvalt Venemurru teelt (metsatee, nr 7560545) ja lõppeb taastamisalast lõuna pool asuva Timmkanali teega (metsatee, nr 2130004). Lisaks läbib taastamisala Vanaraudtee (metsatee, nr 7560543). Vanaraudtee ja Venemurru tee algavad mõlemad Valga-Uulu põhimaanteelt (nr 6). Taastamisala piirneb põhja poolt Sobuli põiguga (metsatee, nr 7560547).

Venemurru taastamisala piirneb läänest Tolkuse taastamisalaga. Tolkuse taastamisala veerežiimi taastamise projekt koostatakse eraldi toimikuna (koostaja: Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, töö nr 251519). Kuna taastamisalad on omavahel seotud, siis koostatakse mõlemad uurimistööde aruanded ja projektid paralleelselt.

Objektil liikudes tuleb kasutada likvideeritavat Sobuli teed ja erinevaid kraavivalle. Kraavivallidele pääseb likvideeritavalt Sobuli teelt, Vanaraudteelt, Sobuli põigult, Tolkuse taastamisala kraavivallidelt ja Ura jõe kraavivallilt. Olemasolevasse seisukorda jäävatelt teedelt võib kraavivallidele sõita ainult nendes kohtades, kus on olemasolevad mahasõidukohad või kuhu on ette nähtud rajada ajutised ülepääsud.

Mustjõega seotud kraavivallidele (nt. 408) pääsemiseks võib ehitaja kasutada alternatiivseid võimalusi, kui Mustjõe veerežiimi taastamise projekt seda võimaldab.

Lisaks on ette nähtud rajada kaks ligipääsutrassi (Joonis 8). Ligipääsutrassid rajatakse olemasolevatele kraavivallidele:

- Trass 1 algab Sobuli teelt ja lõppeb kraavi 134 kraavivalliga;

- Trass 6 algab Vanaraudteelt ja lõppeb kraavide 381 ja 398 kraavivallidega.

Ligipääsutrassid on rohtu kasvanud, kuid puittaimestikku nendel ei kasva. Ligipääsutrassid, nende pikkused ja trassiraie vajadus on välja toodud tabelis (Tabel 11).

Mõne suletava kraavi vallidele pääsemiseks on vajalik rajada kraavidele ajutised ülepääsud. Ajutised ülepääsud tuleb rajada selliselt, et need ei takistaks vee äravoolu ega tekitaks voolupaisutusi toimivatel kraavidel. Samuti ei tohi ajutiste ülepääsude rajamisel ega likvideerimisel edasi kanduda setet. Kõik ajutised ülepääsud tuleb peale tööde lõppu likvideerida. Peale likvideerimist peab taastama kraavide ristlõiked.

Tabel 11. Ligipääsud

  - Kujundusraied ja metsauuendus trassidel

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2024/25. aastal ning võrreldi tänapäevast kraavivõrku ja puistu levikut topokaartide ja Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt tuvastatuga. Kuigi kvartalivõrgustik taastamisalal oli olemas juba 1940ndatel, puuduvad tolleaegsetel topokaartidel kuivenduskraavid (va Timmkanal, mis rajati 1850. aastatel) ning Mustjõgi on õgvendamata ja selle vesi voolab looduslikus sängis. Ulatusliku mõjuga kuivendussüsteemid rajati 20. sajandi keskel (Maaparandussüsteemide registri andmetel võeti piirkonna kuivendussüsteemid valdavalt kasutusele 1960ndatel) ning neid on hiljem järjepidevalt hooldatud (viimati 2011. aastal). Soostuvate- ja soometsade ning siirdesookoosluste tänasest laiemale levikule taastamisalal viitab 1951. aasta aerofotomosaiik, kus puistute teisenemist on näha eelkõige taastamisala idaosas Venemurru soo piirkonnas. Samuti on metsastunud endised Mustjõe lammialad. Kuivenduse jätkuv negatiivne mõju on siiski oluline kogu taastamisala kooslustele ning pärsib praeguseks välja kujunenud väärtuste seisundi paranemist.

Arvestades, et alal on inventeeritud mitmeid väärtuslikke kooslusi ning (soo)metsadele omane struktuur taastub kõige efektiivsemalt loodusliku arengu käigus (nt läbi puistu juurdekasvu pidurdumise ja üksikpuude suremise) ei planeerita taastamisalale ülepinnalisi kujundusraieid. Taastamistöödega kaasnevate negatiivsete mõjude minimeerimiseks kaitstavatele liikidele ja kooslustele on otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hädavajalike kujundusraietega liikumistrassidel, kraavivallidel ja paisude asukohtades. Samuti ei kavandata taastamistööde käigus metsauuenduse rajamist liikumistrassidele ja likvideeritava tee koridori vaid need jäetakse looduslikult uuenema. Seeläbi kujuneb veerežiimi jm oludega sobiv segapuistu.

  - Muud tööd

    - Kraavid

Sobuli põigu, Timmkanali tee ja Vanaraudtee teekraavide vee liikumine jääb olemasolevasse seisukorda ja seda ei muudeta, seega ei ole vajalik rajada nendele ühtegi kraaviühendust ega ka rajada ühtegi uut truupi.

Kraavid 408 (osaliselt), 405, 403, 412 ja 419 ning 429 ja 434 jäävad avatuks, kuna nad on olulised äravoolukraavid taastamisalast väljaspool asuvale maaparandussüsteemile ja Vanaraudtee teekraavidele. Eelnimetatud kraavidele ei ole töid ette nähtud.

    - Truubid

Taastamistöödega ei rajata objektile uusi truupe. Samuti ei uuendata ega rekonstrueerita ühtegi olemasolevat truupi.

Sobuli põigu, Vanaraudtee ja Timmkanali teega seotud truubid jäetakse olemasolevasse seisukorda. Kõik põhjapoolsetel piirikraavidel asuvad truubid jäetakse samuti olemasolevasse seisukorda. Lisaks jäetakse taastamisalale alles ja olemasolevasse seisukorda veeviimarid T106, T107 ja kõik Ura jõe kraavivallil olevad truubid ja veeviimarid.

Kõik suletavatel kraavidel asuvad truubid ja Sobuli tee likvideeritava osaga seotud truubid on ette nähtud välja kaevata. Tegemist on peamiselt plasttruupidega. Plasttorude väljakaevamisel järgida tähelepanelikult, et ei tekiks torude deformatsioone ega purunemist. Plasttorud on ette nähtud transportida ajutisele laoplatsile, mis asub Laiksaare järve kõrval (ca 10km objektist). Truupidele on rajatud kivikindlustusega kiviotsakud (KOK). Kõik truubiotsakud tuleb likvideerida, st. otsakute kivid tuleb suletavatesse kraavidesse laiali ajada ja kivide alt geotekstiil likvideerida ja utiliseerida jäätmeseaduse kohaselt.

Taastamisala läänepoolsel piirikraavil on ka üks betoontruup. Väljakaevatud betoontruubi peab ehitaja utiliseerima jäätmeseaduse kohaselt. Juhul kui taastamistööde käigus leitakse taastamisalalt veel betoontruupe ja / või kunagiste betoontruupide liiduseid, siis ka need tuleb sarnaselt teistele betoontruupidele utiliseerida.

Sobuli tee alla on rajatud kaks terastruupi, siseläbimõõtudega 100cm ja 150cm, koos truubiotsakutega (KOK). Terastorud tuleb välja tõsta ja utiliseerida.

Mustjõe truubile, Sobuli tee alla, rajatud KOK otsakute kivid tuleb kokku koondada Mustjõe kraavivallile. Eelnimetatud kive kasutatakse vajadusel Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamise projektis. Kivide alla paigutatud geotekstiil tuleb likvideerida ja utiliseerida. Täpne taastatud Mustjõe sängi asukoht ja sellega seotud tööd on käsitletud Mustjõe veerežiimi taastamise projektis (koostaja: Piiber Projekt OÜ).

Välja kaevatavate truupide asukohad on välja toodud joonisel (Joonis 4) ja andmed koondatud tabelisse (Tabel 12).

Tabel 12. Likvideeritavate truupide tööde mahud

- Tööde hinnanguline maksumus

Ehitustööde eeldatavad maksumused on koostatud kavandatud tööde koondmahtude põhjal (Tabel 4). Tööde eeldatava maksumuse aluseks oli RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis (Tartu 2016) ning Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja antud kogumiku “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel” (Tallinn 2005). Ehitustööde eeldatav maksumus ning tööde maksumus liikide kaupa on esitatud järgnevas tabelis (Tabel 13).

Tabel 13. Kavandatud tööde eeldatav maksumus

- Taastamistööde mõju analüüs

  - Mõju looduskaitselistele väärtustele

Taastamisala paikneb Venemurru metsise PEP-is (kkr kood KLO3003099). Venemurru metsise PEP-i kaitse-eesmärk on (Tolkuse looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri, RT I 2007, 17, 84):

- II kaitsekategooriasse kuuluva liigi metsise (Tetrao urogallus) väljaspool kaitsealasid asuvate elupaikade kaitse;

- kaitsealuse linnuliigi must-toonekure (Ciconia nigra), keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja tema elupaikade kaitse.

Venemurru metsise PEP-is kehtib kogu ulatuses sihtkaitsevööndi kaitsekord ning seal on lubatud kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ja veerežiimi taastamine. Veerežiimi taastamisel on pikas perspektiivis positiivne mõju metsise püsielupaiga kaitse-eesmärkidele ja väärtustele. Luuakse eeldused koosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning elupaikade kvaliteedi tõstmine aitab parandada ka kaitse-eesmärgiks olevate liikide seisundit.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel taastamisalal loodusdirektiivi elupaigatüüpe inventeeritud ei ole, kuid selle vahetusse lähedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jäävad loodusdirektiivi elupaigatüübid ning veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju neile on toodud Tabel 14.1.

Taastamistöödel on positiivne mõju soostuvate ja soometsade kooslustele kuna kraavide sulgemisega luuakse eeldused kooslustele omase veerežiimi taastumiseks ja pidurdub kõdusoostumise protsess. Mõju kooslustele nagu vanad loodusmetsad, on tõenäoliselt väiksem ja avaldub peamiselt läbi selle, et taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse vähendades kraavidega piirnevatel aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad puistud tõenäoliselt mõnevõrra hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub looduslikumaks.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kantud kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus läheduses (200 m raadiuses taastamisala piiridest) on toodud Tabel 14.2. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju kaitsealustele liikidele on toodud Tabel 14.2.

Tabel 14.1. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (EELIS seis 10.06.2025)

Tabel 14.2. Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad kaitsealuste liikide leiukohad ja eeldatav mõju

Taastamisalal asub 14 vääriselupaika ning taastamisala lähiümbrusse (200 m raadiusesse taastamisalast) jääb kuus vääriselupaika (Tabel 14.3).

Tabel 14.3. Tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) paiknevad vääriselupaigad (EELIS seis 10.06.2025)

Taastamistöödel puudub oluline mõju vääriselupaikade seisundile juhul kui need paiknevad väljaspool suletavate kraavide mõjuala ning neisse ei kavandata raieid (nt Timmkanaliga või Ura jõega piirnevad vääriselupaigad VEP nr.126229, VEP nr.209448 ja VEP nr.E00864). Suletavate kraavide mõjualas paiknevatele vääriselupaikadele on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju kuna luuakse eeldused loodusliku veerežiimi taastumiseks. Selle tulemusel võib toimuda küll osade puude suremine ja puistu hõrenemine, kuid arvestades, et surnud ja surevad puud, jalal seisvad tüükad ning lamapuit võimaldavad leida elu- ja toitumispaiku erinevatele linnu-, putuka-, seene- ja samblikuliikidele suureneb seeläbi ala elurikkus. Raie- ja kaevetöödest põhjustatud ajutist häiringut esineb vääriselupaikades vaid suletavate kraavide ja ligipääsutrasside vahetus ümbruses ning selle minimeerimiseks tuleb võimalusel säilitada kujundusraietel vanad leht- ja okaspuud, tüükad, surnud ja surevad puud ning lamapuit.

Taastamisalale ei jää ühtegi looduslikku pühapaika ega kultuurimälestist. Taastamisala läbivad pärandkultuuriobjektid „Timmkanali algus“ (KKR kood 756:MPO:001) ja „Riiselja-Ikla raudtee“ (KKR kood 213:RTR:001). Taastamistöödega nimetatud pärandkultuuriobjekte ei mõjutata ja need jäävad jälgitavaks ka taastamistööde järgselt.

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on taastamisalal järgnevad piirangud:

- Taastamistööd on lubatud ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar.

- Taastamistööd kvartalitel LD039 ja LD040 on lubatud ajavahemikus 1. september kuni 31. jaanuar.

- Kujundusraietel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved). Võimalusel tuleb kavandada liikumistrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida metsaelupaigatüüpide ja vääriselupaikade killustamist.

  - Mõju infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale

Kogu taastamisala paikneb RMK katastriüksustel:

- Lodja metskond 1 (71201:001:0450);

- Laiksaare metskond 4 (75601:005:0399);

- Laiksaare metskond 34 (75601:001:0820).

Taastamisala piirneb idast mitmete eraomandis olevate katastriüksustega. Taastamisala ja piirnevate katastriüksuste vahel on enamjaolt piirikraavid või metsatee, seega taastamisalal asuvate kraavide sulgemisega puudub eeldatav negatiivne mõju nendele katastriüksustele.

Taastamisalal ega selle vahetus läheduses ei asu ühtegi tehnovõrku.

Taastamisala vahetus läheduses riigiteid ei ole ja maantee kaitsevööndites töid ei planeerita.

Taastamisalaga on seotud mitu metsateed:

- Sobuli põik, taastamisalast põhjas, metsatee, nr 7560547;

- Vanaraudtee, läbib taastamisala, metsatee, nr 7560543;

- Sobuli tee, läbib taastamisala ja likvideeritakse, metsatee, nr 7560546;

- Timmkanali tee, taastamisalast lõunas, metsatee, nr 2130004.

Eelnimetatud metsateede (va. Sobuli tee) teekraavid jäetakse olemasolevasse seisukorda ja kõikidele teekraavidele jääb äravool alles. Ümbritsevate teede katend uuendatakse likvideeritud Sobuli teelt kooritud kruusaga. Seetõttu negatiivne mõju taastamisala ümbritsevatele või läbivatele teedele puudub, pigem parandatakse teede seisukorda.

Taastamisala asub mitmel maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal (maaparandussüsteemi kood, ehitise nimi, ehitise kood, ehitamise aasta):

- 6115120020080, Venemurru III (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020090, Venemurru (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020111, Venemurru II (PÜ-80), 001, 1962;

- 6114810020112, Venemurru II (PÜ-80), 001, 1962;

- 6115120030100, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6114810020120, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967;

- 6115120020090, Mustajõe(PÜ-80), 001, 1967.

Lisaks piirneb taastamisala veel ühe maaparandusehitisega:

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, 1980.

Taastamisala läbib või sellega piirneb kolm eesvoolu:

- 6114810020090, Venemurru (PÜ-80), 001;

- 6114810020000, Ura jõgi, 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu (VEE1148100);

- 6115080020071, Saki(PÜ-217), 001, mis on ühtlasi ka vooluveekogu Timmkanal (VEE1151100).

Taastamisalal paiknevad maaparandussüsteemid tuleb osaliselt maaparandussüsteemidest välja arvata. Allavoolu paiknevate ja taastamisala vahelised kraavid jäetakse avatuks, seetõttu puudub taastamistöödel maaparandussüsteemidele negatiivne mõju. Ülesvoolu jäävate maaparandussüsteemide ja taastamisala vahel paiknevad metsateed või maaparandussüsteemide väljavoolud jäetakse avatuks. Seetõttu maaparandussüsteemidele negatiivne mõju puudub.

Mõju maaparandussüsteemidele ja nende eesvooludele on koondatud tabelisse (Tabel 16).

Tabel 15. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud

Tabel 16. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur

- Looduskaitselised piirangud

Vastavalt Keskkonnaameti seisukohale dokumendis 13.02.2025 nr 7-9/25/2105-2 on tööd taastamisalal keelatud ajavahemikul 01.02-31.07 (Lisa 5).

Kujundusraietel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved). Võimalusel tuleb kavandada liikumistrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida metsaelupaigatüüpide ja vääriselupaikade killustamist.

Projekti tegevuste eeldatav mõju metsise seisundile Tolkuse looduskaitsealal ja kavandatavas Venemurru metsise püsielupaigas on välja toodud projekti lisades (Lisa 4). Dokumendi on koostanud RMK looduskaitseosakonna elurikkuse seire spetsialist Margus Pensa.