## Muudatused kokku
Kalkulatsiooni nr | Muudatus | Sisu | Kood vormil 3 (hankes) | Kalkulatsiooni osa nr | Summa vormil 3 | Summa jäi ära, € | Summa tuli juurde, € | Muudatuse summa arvestus | Rakendusüksuse kommentaar/seisukoht | Toetuse saaja põhjendused muudatustele | Toetuse saaja esitatud muudatuse alus RHSis
€
1 | Postvundamendi asendamine vaivundamendiga | Põrandate ja vundamentide süvendite kaevetööd | 1210000001 | 1.1 |  | 1530.43 |  |  | Hoone laiendatava osa vundament oli mõeldud postvundamendina, kuid asendati tööde käigus vaivundamendiga. Vundamendi materjal ja paigalduse tehnoloogia on erinev. | Muudatuse vajaduse põhjustasid ilmatikutingimused. Kuna ehitustöödega alustati vastu talve, siis oli vaja teha muudatusi tehnilistes lahendustes. Vaivundamendi ehitus oli külmale, niiskele ilmastikule sobilikum lahendus.
|  | Hoone alt välja kaevatud pinnase äravedu | 1280000001 | 1.2 |  | 556.52
|  | Soklitalad | 322 | 1.3 | 20006.74 | 20006.74
|  | Välisseina SK-01 ladumine FIBO | 3240000001 | 1.4 | 10287.5067 | 10287.87
|  | Vundamendid VM-01…VM-06 | 212 | 1.5 | 29644.77 | 29644.74
|  | Killustikalus vundamentide alla | 2110000001 | 1.6 | 1828.83 | 1828.83
|  | Sokli hüdroisolatsioon | 2170000001 | 1.7 |  | 1420.54
|  | Sokli soojustamine | 2170000002 | 1,8 |  | 6708.75
|  | Kiilvaiad jm | 1.9 |  |  |  | 53255.27
| KOKKU MUUDATUS 1 |  |  |  |  | 71984.42 | 53255.27 | 125539.22 | Ei ole samaväärne asendus |  | § 123 lg 1 p 4
2 | Hoone karkassi välisseina materjali vahetus | R/B postid | 322 | 2.1 |  | 31002.07 |  |  | Täisbetoneeritud õõnesploki ja Bauroc Classic 300 mm materjalid ja paigaldustehnoloogiad on erinevad. | Hoone karkassi välisseinad muudeti kandvate seinteks. Ruumides sees kadusid ära teravad postid, mis on ohutum lahendus.
|  | R/B talad | 322 | 2.2 |  | 19045.48
|  | Väliseina VS-01, VS-03 ladumine Bauroc Classic 300 mm | 3240000002 | 2.3 | 33596.7 | 33596.7
|  | Täisbetoneeritud õõnesplokk Columbia kivi 190 mm | 2.4 |  |  |  | 45056.8
|  | Konstruktiivne projekteerimine | 2.5 |  |  |  | 12230
| KOKKU MUUDATUS 2 |  |  |  |  | 83644.25 | 57286.8 | 140931.05 | Ei ole samaväärne asendus |  | § 123 lg 1 p 4
3 | Projektdokumentatsiooni muudatused | Projekti muutmine | 3 |  |  |  | 45000 | 45000 | Lisandunud töö tulenevalt muudatustest 1 ja 2 | Ehitamiseks oli vaja koostada konstruktiivsed joonised | § 123 lg 1 p 4
4 | Puitakende asendamine PVC akendega | Puidust aknad | 4210000001 | 4 | 156735.38 | 156735.38 |  |  | Esinenud tarneraskused ei ole toetuse saaja poolt tõendatud. Materjali erinevus. | Tarneraskustega seotud asendus. Puidu hind maailmaturul oli sellel hetkel ebamõistlikult kõrge ja sellest tulenevalt ei olnud võimalik normaalse hinnaga toormaterjali tarneraskuste tõttu puitaknaid tellida ja need asendati PVC akendega. Lisaks on tegemist samaväärse muudatusega. Muutus vaid aknaraam, kuid kõik muud materjalid jäid samaks, sh funktsionaalsus ning soojapidavus paranes.
|  | PVC aknad | 4 |  |  |  | 82628.77
| KOKKU MUUDATUS 4 |  |  |  |  | 156735.38 | 82628.77 | 239364.15 | Ei ole samaväärne |  | § 123 lg 1 p 4
5 | Olemasoleva hoone katusekihid jäeti alles | Katusekatte eemaldamine | 1170000029 | 5 | 14644.96 | 12434.4 |  | 14644.96 | Töö jäi ära | Samaväärne muudatus. Olemasolevale katusele oli varasemate tööde käigus soojustuse kihte lisatud, mis olid kvaliteesed ning ei vajanud vahetust. Sellest tulenevalt tehtigi osaline ühikuhinna muutus. Lisaks jäid ära lammutustööd. | § 123 lg 1 p 1
6 | Õõnesplokist müüritise asendamine kipsseinaga | SS-01 täisbetoneeritud õõnesplokk Columbia-kivi 90 mm | 5140000001 | 6 | 60049.02 | 60049.02 |  |  | Materjali muudatus | Muudatuse vajaduse põhjustas ettenägematu asjaolu, milleks olid ilmastikutingimused. Ehitustöödega alustati sügisel, mistõttu oli hoones väga suur niiskus. Kuna avalik huvi objekti valmimisel oli väga suur, siis oli vaja teha muudatusi tehnilistes lahendustes ning asendada materjale. Tulemus oli samaväärne. Lisaks mängis olulist rolli ka laste turvalisus, esialgse lahenduse tulemusel oleks siseruumi seinte äärde jäänud teravad betoonpostid. Kipsseinte lahendus on turvalisem ja ohutum.
|  | Seinte krohvimine | 531 | 6 |  | 17890.78
|  | Kipsseinad | 6 |  |  |  | 54680.07
| KOKKU MUUDATUS 6 |  |  |  |  | 77939.8 | 54680.07 | 133048.37 | Ei ole samaväärne |  | § 123 lg 1 p 4
7 | Plaatide tarnele piirhinna määramine 20 eurot m2 | Plaadid | 535 | 7.1 |  | 14783.69 |  |  |  | Mahu erinevas on tingitud sellest, et käesolevas tabelis on välja toodud maht, palju plaate reaalselt kulus. Lisaks ei olnud pakkumuse tabelis (vorm 3) eraldi välja toodud plaadi ja tarne rida. Tagasiarvestus tehti tegelike ruutmeetrite alusel. Hind on tingitud plaadi odavnemisest. Mõistlikuma hinnaga keraamika on ka ekspluatatsioonis mõistlikum (asendamine jne).
|  | Plaadi tarne | 7.2 |  |  |  | 8913.11
| KOKKU MUUDATUS 7 |  |  |  |  | 14783.69 | 8913.11 | 5870.58 | Samaväärne |  | § 123 lg 1 p 1
8 | Perforeeritud kipslae asendamine akustiliste omadustega moodulripplaega | L2-8 perforeeritud ühtlane kipslagi Knauf Cleaneo Akustik | 5420000003 | 8 | 66087.24 | 50862.33 |  |  | Materjali erinevus. | Kuna kogu kipslage ei asendatud, siis tekkisid ka pindades ning hindades erinevused (sellest tulenevalt arvestati ka vähem tagasi). Ka selle muudatuse põhjustasid ettenägematud ilmastikuolud. Liigne niiskus ei võimaldanud esialgset lahendust. Lisaks lahendati moodulripplaega ära valgustite probleemi, kuna sai paigaldada integreeritud valgustid. Ruumide akustiline lahendus muutus paremaks. Tehnosüsteemide hooldus on lihtsam ja ruumide akustika parem.
|  | Lae pahteldus ja värvimine | 5410000002 | 8 |  | 11302.74
|  | Villaplaadiga moodulripplagi | 8 |  |  |  | 50862.33
| KOKKU MUUDATUS 8 |  |  |  |  | 62165.07 | 50862.33 | 113027.4 | Ei ole samaväärne |  | § 123 lg 1 p 4
9 | Valgustite asendamine samaväärsetega | Glamoxi valgustus | 7440000001 | 9 |  | 77753.52 |  |  | Valgustite tabelis toodud projektipõhiste valgustite ja asendusvalgustite osas on tegemist samaväärsete valgustitega. | Samaväärne asendus. Lae vahetuse tõttu muutusid valgustite tüübid (madalate lagede tõttu polnud võimalik paigaldada rippvalgusteid, sest need oleks takistanud saali sihtotstarbelist kasutamist, millega projekteerija polnud arvestanud. Valgustite vajalik normikohane valgustugevus ei muutunud) ning sellest tulenevalt ka hinnad soodsamaks. Osa valgusteid asendati samade parameetritega valgustite vastu (juurde lisatud valgustite tabel). Tootjana jäi Glamox, aga projektid ette nähtud valgustid ei arvestanud ruumi kõrgustega ning rippuvaid valgusteid ei olnud võimalik paigaldada.
|  | Asendusvalgustid | 9 |  |  |  | 72315.54
| KOKKU MUUDATUS 9 |  |  |  |  | 77753.52 | 72315.54 | 5437.98 | Samaväärne |  | § 123 lg 1 p 1
10 | Amfiteatri ära jätmine | Kogunemisala/amfiteater | 1820000004 | 10.12 | 32493.55 | 32493.55 |  | 32493.55 | Töö jäi ära
| Puidust laudise ärajätmine | Puitlaudiskate | 1730000006 | 10.11 | 3598.7 | 3598.7 |  | 3598.7 | Töö jäi ära
|  | Betoontugiplokk | 1820000004 | 10.11 |  | 873 |  | 873 | Töö jäi ära
| Muna- ja maakivisillutise ära jätmine | Maakivisillutis | 1740000004 | 10.10 | 10676.32 | 13432.32 |  | 10676.32 | Töö jäi ära
|  | Munakivisillutis | 1740000003 | 10.10 | 19436.16 | 19436.16 |  | 19436.16 | Töö jäi ära
| Puurid, köögiviljakastid, kompostikastid-ära jätmine | Köögiviljakastid | 1820000007 | 10.9 | 3392 | 3392 |  | 3392 | Töö jäi ära
|  | Kompostikast KIVI | 1820000008 | 10.9 | 450.5 | 450.5 |  | 450.5 | Töö jäi ära
|  | Loomade puurimajad | 1820000009 | 10.9 | 1307.95 | 1307.95 |  | 1307.95 | Töö jäi ära
| Kärude- ja jalgratta varjualuse asendamine alternatiivse lahendusega | Kärude ja jalgrataste hoidmise varikatuste ehitamine koos vajalike tootja poolsete tööjooniste koostamisega | 1820000003 | 10.8 | 25122 | 25122 |  |  |  | Samaväärne asendus. Kärude- ja jalgratta varjualused valmistoodetena tellides oli tunduvalt kallim, siis otsustati need kohapeal valmis teha. Kõik materjalid ning ka kasutusfunktsioon jäid samaks.
|  | Killustiku- ja liivaalusega ja asfaltbetoonkihiga varjualune |  | 10.8 |  |  | 6378.42
| KOKKU MUUDATUS 10.8 |  |  |  |  | 25122 | 6378.42 | 18743.58 | Samaväärne
| Invapanduse alune betoonplaat asendati asfaltbetoonist kattega | Panduse killustikalus 200 mm | 1410000005 | 10.7 | 348.21 | 295.65 |  |  | Materjali erinevus | Samaväärne asendus. Kuna ka parklas kasutati asfaltbetoonist katendit, siis ei olnud tehnoloogiliselt põhjendatud eraldi betoonplaadi valamine. Asfaltbetoon kannab sama eesmärki ning on tehnoloogiliselt samaväärne.
|  | Panduse betoonplaat | 1410000006 | 10.7 | 2788.065 | 2367.23
|  | Asfaltbetoonkatend | 10.7 |  |  |  | 1226.45
| KOKKU MUUDATUS 10.7 |  |  |  |  | 2662.88 | 1226.45 | 3889.33 | Ei ole samaväärne
| Hoone ümber olev sillutusriba ilma äärekivita | Äärekivi paigaldus | 1410000003 | 10.6 | 4537.118 | 3852.27 |  | 3852.27 | Töö jäi ära
| Munakivipeenar jäi tegemata | Munakivipeenar | 1740000003 | 10.5 |  | 3582.05 |  | 3582.05 | Töö jäi ära
| Betoonkivikatendid asendati asfaltbetoonkattega | Betoonkivisillutis 80 mm | 1740000001 | 10.4 | 6227.712 | 6227.71 |  |  |  | Samaväärne asendus. Kuna ala hooldatakse talvel rasketehnikaga, siis otsustati betoonsillutis asendada asfaltbetooniga, mis kestab kauem ning mida on ka parem hooldada. Asendus ainult pealmine kiht ning kogu alus jäi samaks. Tegemist on tehnoloogiliselt samaväärsete materjalidega. Lisaks oli muudatuse põhjuseks ka see, et vältida üleminekukohti, kuna rajatud parkla oli asfaltbetoonkattega.
|  | Betoonkivisillutis 60 mm | 1740000002 | 10.4 | 38452.56 | 38452.56
|  | Liivaalus ja asfaltbetoonist kiht | 10.4 |  |  |  | 26258.74
| KOKKU MUUDATUS 10.4 |  |  |  |  | 44680.27 | 26258.74 | 70939.01 | Ei ole samaväärne
| Mängualal tehtud muudatused | Mänguala atraktsioonide ära jätmine ja asendamine | 182 | 10.3 |  | 29883.1 | 66869.68 | 96752.78 | Osad muudatused samaväärsed, osad ei ole. Rakendusüksuse kalkulatsioon toodud tabelis lehel 'Väliala muudatused 10.3', veerg K. | Projekti elluviimise otstarbekuse kaalutusel otsustati atraktsioone optimeerida, et kõik oleks reaalselt ka kasutuses. Atraktsioonide väljavahetamine oli seotud mänguväljaku ala laiendamisega, tänu millele oli võimalik atraktsioone paremini ning funktsionaalsemalt paigutada. Tänu sellel sai paigaldada paremaid ja otstarbekamaid atraktsioone, mis esialgsele alale poleks ära mahtunud.
| TEX2 rulood | Rulood jäid ära | 6110000043 | 10.2 | 12494.36 | 12494.4 |  | 12494.4 | Jäeti ära, ei asendatud
| Sisustuse muudatused | Mööbel/sisustus | 611 | 10.1 |  | 63304.37 | 31593.25 | 94897.62 | Rakendusüksuse kalkulatsioon toodud tabelis lehel 'Sisustuse muudatused 10.1', veerg F.
|  | Sisustuse lisatellimus | [5 empty] | 10300
| MUUDATUS 10 | [6 empty] | 387679.22 |  |  | § 123 lg 1 p 1
| MUUDATUSTE VÄÄRTUS KOKKU eur | [6 empty] | 1210542.93

## Sisustuse muudatused 10.1
Kood vormil 3 | Nimetus | Muudatuse mõju kogusele | Koguse arvuline muutus | Ühiku hind, € | Muudatuse summa, € | Tegelik kogus | Pakkumuse järgne |  |  |  | Kommentaar | Arvu muutus | Materjali muutus | Kokku
61 | Sisustus ja mööbel | [5 empty] | kogus | ühik | hind | maksumus EUR
611 | Kohtkindel ja erimööbel
V01 Sõime rühma korrus-voodi
6110000001 | V02 Aia rühma kapp-voodi | suurenes | 3 | 648.72 | 1946.16 | 80 | 77 | tk | 648.72 | 49951.44 |  | 1946.16 |  | 1946.16
6110000002 | RT01 Ripppesa | sama | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | tk | 165.36 | 2480.4 |  | 0 |  | 0
6110000003 | D01a (4 tk), D01b (2 tk) Ooteala tumbad | vähenes | 4 | 318 | 1272 | 2 | 6 | tk | 318 | 1908 |  | -1272 |  | -1272
6110000004 | K01 a Rühma riietuskapid 2-e sektsiooniga | suurenes | 15 | 454.1 | 6811.5 | 22 | 7 | tk | 454.104 | 3178.728 |  | 6811.56 |  | 6811.56
6110000005 | K01 b Rühma riietuskapid 3-e sektsiooniga | suurenes | 1 | 594.02 | 594.02 | 16 | 15 | tk | 594.024 | 8910.36 |  | 594.024 |  | 594.024
6110000006 | K01 c Rühma riietuskapid 4-e sektsiooniga | vähenes | 10 | 758.112 | 7581.12 | 20 | 30 | tk | 758.112 | 22743.36 |  | -7581.12 |  | -7581.12
6110000007 | K02 Rühma riietuskapp 2-le õpetajale | sama |  |  |  | 9 | 9 |  | 934.92 | 8414.28
6110000008 | K03a Rühma hoiukapp mänguasjadele boksidega ilma usteta ratastel | vähenes | 11 | 477 | 5247 | 2 | 13 | tk | 477 | 6201 |  | -5247 |  | -5247
6110000009 | K03b Sõime rühma hoiukapp mänguasjadele boksidega ilma usteta ratastel | vähenes | 1 | 311.64 | 311.64 | 7 | 8 | tk | 311.64 | 2493.12 |  | -311.64 |  | -311.64
6110000010 | K03c Sõime rühma hoiukapp mänguasjadele boksidega ja riiulitega ilma usteta ratastel | vähenes | 35 | 356.16 | 12465.6 | 18 | 53 | tk | 356.16 | 18876.48 |  | -12465.6 |  | -12465.6
6110000011 | K04a Rühma kapp jalgadel avatud riiulitega individuaalsete asjade hoidmiseks boksides ja õppematerjalidele | vähenes | 19 | 540.6 | 10271.4 | 9 | 28 | tk | 540.6 | 15136.8 |  | -10271.4 |  | -10271.4
6110000012 | K04b Rühma kapp jalgadel avatud riiulitega individuaalsete asjade hoidmiseks boksides | suurenes | 11 | 407.04 | 4477.44 | 18 | 7 | tk | 407.04 | 2849.28 |  | 4477.44 |  | 4477.44
6110000013 | K04c Rühma kapp jalgadel avatudriiulitega individuaalsete asjade hoidmiseks boksides ja õppematerjalidele | vähenes | 3 | 540.6 | 1621.8 | 9 | 12 | tk | 540.6 | 6487.2 |  | -1621.8 |  | -1621.8
6110000014 | K05a Muusikasaali hoiukapp boksidega ja riiulitega | sama |  |  |  | 2 | 2 | tk | 477 | 954
6110000015 | K05b Muusikasaali hoiukapp boksidega ja riiulitega | sama |  |  |  | 2 | 2 | tk | 356.16 | 712.32
6110000016 | K06 Muusikasaali käru instrumentidele | vähenes | 1 | 623.28 | 623.28 | 1 | 2 | tk | 623.28 | 1246.56 |  | -623.28 |  | -623.28
6110000017 | K07 Loovtööruumi käru | jäi ära | 1 | 572.4 | 572.4 | 0 | 1 | tk | 572.4 | 572.4 |  | -572.4 |  | -572.4
6110000018 | K08a Kontori hoiukapp | vähenes | 2 | 665.26 | 1330.52 | 8 | 10 | tk | 665.256 | 6652.56 |  | -1330.512 | -332.628 | -1663.14 | 8 | 623.68 | 4989.44 | 4989.42
| K08b Ooteala hoiukapp madalam | suurenes | 2 | 553 | 1106 | 4 | 2 | tk | 553.002 | 1106.004 |  | 1106.004 | -276.501 | 829.503 | 2 | 414.75 | 829.5 | 1935.507
| K09 (3 tk) ja K09* (1 tk) pesukapp ja pesukapp erimõõduga | jäi ära | 4 | 1061.5635 | 4246.254 | 0 | 4 | tk | 1061.5635 | 4246.254 |  | -1061.5635 |  | -1061.5635
| K10 Köögi personali riidekapp 2 sektsiooniga | suurenes | 1 | 572.63 | 572.63 | 4 | 3 | tk | 572.6297 | 1717.889 |  | 572.6297 |  | 572.6297
6110000019 | R02 Rühma raamaturiiul ratastel | vähenes | 5 | 396.864 | 1984.32 | 6 | 11 | tk | 396.864 | 4365.504 |  | -1984.32 |  | -1984.32
6110000020 | R03 Seina kinnitusega välisjalanõude riiul 21-le paarile | vähenes | 1 | 502.44 | 502.44 | 9 | 10 | tk | 502.44 | 5024.4 |  | -502.44 |  | -502.44
6110000021 | R04 Potiriiul 16´le (4x4 rida) | sama |  |  |  | 2 | 2 | tk | 512.616 | 1025.232
6110000022 | N01 Käterätinagi topsihoidjaga 10´le | jäi ära | 6 | 273.48 | 1640.88 | 0 | 6 | tk | 273.48 | 1640.88 |  | -1640.88 |  | -1640.88
6110000023 | N02 Käterätinagi topsihoidjaga 6´le | jäi ära | 2 | 235.32 | 470.64 | 0 | 2 | tk | 235.32 | 470.64 |  | -235.32 |  | -235.32
6110000024 | N03 Käterätinagi topsihoidjaga 12´le | jäi ära | 4 | 305.28 | 1221.12 | 0 | 4 | tk | 305.28 | 1221.12 |  | -1221.12 |  | -1221.12
6110000025 | KK01 Rühma mängumaja | sama |  |  |  | 4 | 4 | tk | 4070.4 | 16281.6
6110000026 | Tühi ka pakkumuses | [8 empty] | 0
6110000027 | KK03 Ronimissein kividega | sama |  |  |  | 1 | 1 | tk | 1908 | 1908
6110000028 | KK04 süvendite ja kastidega tegevuslaud eritellimusena | jäi ära | 4 | 593.6 | 2374.4 | 0 | 4 | tk | 593.6 | 2374.4 |  | -2374.4 |  | -2374.4
6110000029 | KK05a 2-kohaline Lego Duplo laud erilahendusena | jäi ära | 2 | 260.76 | 521.52 | 0 | 2 | tk | 260.76 | 521.52 |  | -260.76 |  | -260.76
6110000030 | KK05b 4-kohaline Lego laud erilahendusena | jäi ära | 7 | 311.64 | 2181.48 | 0 | 7 | tk | 311.64 | 2181.48 |  | -2181.48 |  | -2181.48
6110000031 | KK06 Bulletin board teade- ja päevanäituste alus | jäi ära | 1 | 133.56 | 133.56 | 0 | 1 | tk | 133.56 | 133.56 |  | -133.56 |  | -133.56
6110000032 | KK07 Õppeköök | sama |  |  |  | 1 | 1 | tk | 9540 | 9540 |  | -9540 |  | -9540
6110000033 | KK08 Lugemispesa loovtööruumis | sama |  |  |  | 1 | 1 | tk | 4452 | 4452
6110000035 | KK09 Ooteala pink | jäi ära | 1 | 1590 | 1590 | 0 | 1 | tk | 1590 | 1590 |  | -1590 |  | -1590
6110000036 | KK10 Õppejuhi kabineti kohtkindel kapp | suurenes | 1 | 1616.5 | 1616.5 | 2 | 1 | tk | 1616.5 | 1616.5 |  | -1616.5 | -504.125 | -2120.625
6110000037 | KK11 Mänguterapeudi kabineti kohtkindel kapp | jäi ära | 1 | 5141 | 5141 | 0 | 1 | tk | 5141 | 5141
6110000038 | KK12 Muusikajuhi kabineti kohtkindel kapp | suurenes | 2 | 2226 | 4452 | 3 | 1 | tk | 2226 | 2226 |  | 4452 | -1113 | 3339
6110000039 | KK13 Ruumi 226 kohtkindel kapp | suurenes | 1 | 5724 | 5724 | 2 | 1 | tk | 5724 | 5724 |  | -5724 | -1431 | -7155
6110000040 | KK14 Ruumi 229 kohtkindel kapp | suurenes | 1 | 2862 | 2862 | 2 | 1 | tk | 2862 | 2862 |  | 2862 | -815.5 | 2046.5
6110000041 | KK16 Ruumi 102 kohtkindel kapp | suurenes | 1 | 1431 | 1431 | 2 | 1 | tk | 1431 | 1431 |  | 1431 | -376.3482 | 1054.6518
6110000042 | TEX1 Hämardav ruloo rühmaruumi magamise alas, saalis, muusikasaalis, loovtööruumis ja kabinettides | sama |  |  |  |  | 27 | tk | 390.4488 | 10542.12
| KOKKU MUUDATUSED, € |  |  |  | 94897.624 | [7 empty] | Toetuse saaja esitatud muudatuste summa, € | -51959.38

## Väliala muudatused 10.3
Kood vormil 3 | Nimetus | Aendustoode | Pakkumuse järgne |  |  |  | Kommentaar | Asenduse maksumus | Kokku | Muudatuse summa, €
181 | Piirded |  | Kogus | Ühik | Ühiku hind | Summa, €
1810000004 | Piire "Rõõmus aiake" loomade aedik |  | 25.5 | jm | 222.6 | 5676.3 | jäi ära |  | -5676.3 | 5676.3
1820000006 | Kasvuhoone Julia Gardener |  | 1 | tk | 7021.6167 | 7021.6167 | jäi ära |  | -7021.62 | 7021.62
1830000001 | Mängumaja Ruubin | Otto 3,6 m2 | 1 | tk | 1848.64 | 1848.64 | otto | 3987 | 2138.36 | 2138.36
1830000002 | Mängumaja Harry | Jennie 3,6 m2 | 2 | tk | 1429.94 | 2859.88 | jennie | 4321 | 1461.12 | 1461.12
1830000003 | Mängumaja Annabella | Sam 2,4 m2 | 1 | tk | 1590 | 1590 | sam | 3542 | 1952 | 1952
1830000004 | Mängumaja Emma |  | 1 | tk | 1143.74 | 1143.74 | jäi ära |  | -1143.74 | 1143.74
1830000005 | Mängumaja Huck |  | 1 | tk | 1667.38 | 1667.38 | jäi ära |  | -1667.38 | 1667.38
1830000006 | Mängumaja Kreete |  | 3 | tk | 1090.74 | 3272.22 | liivamaja | 7826 | 4553.78 | 4553.78
1830000007 | Mängumaja Oliver |  | 1 | tk | 1323.94 | 1323.94 | jäi ära |  | -1323.94 | 1323.94
1830000008 | Mängumaja Olivia koos varjualusega | Tom 3,8 m2 | 1 | tk | 1853.94 | 1853.94 | tom | 8974.6 | 7120.66 | 7120.66
1830000011 | Kaalukiik Unique |  | 1 | tk | 2164.419 | 2164.419 | jäi ära |  | -2164.42 | 2164.42
1830000013 | Kambakiik Paat |  | 1 | tk | 4088.319 | 4088.319 | jäi ära |  | -4088.32 | 4088.32
1830000015 | Vedrukiik Lepatriinu |  | 1 | tk | 2567.219 | 2567.219 | vedrutoru | 3125.22 | 558.001 | 558
1830000016 | Vedrukiik Biky |  | 1 | tk | 1771.159 | 1771.159 | jäi ära |  | -1771.16 | 1771.16
1830000017 | Vedrukiik Robinia |  | 1 | tk | 1455.279 | 1455.279 | jäi ära |  | -1455.28 | 1455.28
1830000018 | Vedrukiik Helicopter |  | 1 | tk | 1999.059 | 1999.059 | jäi ära |  | -1999.06 | 1999.06
1830000019 | Vedrukiik Kala |  | 1 | tk | 1571.879 | 1571.879 | jäi ära |  | -1571.88 | 1571.88
1830000020 | Vedrukiik Jänes |  | 1 | tk | 1560.219 | 1560.219 | sõimeala liivakast | 1987.22 | 427.001 | 3547.44
1830000021 | Laev Pinta |  | 1 | tk | 23078.219 | 23078.219 | ronila | 24087.44 | 1009.221 | 1009.22
1830000022 | Safari jeep |  | 1 | tk | 6618.539 | 6618.539 | sõimeala liumägi | 2165 | -4453.539 | 8782.54
1830000023 | Lennuk |  | 1 | tk | 6691.679 | 6691.679 | maasisene batuut kandline | 6575 | -116.679 | 13266.68
1830000024 | Võrkkiikede lebola |  | 1 | tk | 3558.319 | 3558.319 | maasisene batuut ümmargune | 3654 | 95.681 | 7212.32
1830000026 | Vertikaalsetest palkidest ronimisala |  | 1 | tk | 1866.559 | 1866.559 | ämblikuvõrk | 3698 | 1831.441 | 5564.56
1830000028 | Tasakaalurada: 9 tk puidust pakk diam min 50 cm, 8 tk horisontaalne pruss pakkude vahel 2,5 m x 0,15x0,15 m |  | 1 | tk | 3180 | 3180 | piraaditorn | 6523 | 3343 | 9703
[8 empty] | KOKKU | -9963.0533 | 96752.78

## Sisustuse lisatellimus
Algselt hankelepingus ei sisaldunud
JRK NR | MÖÖBLI NIMETUS | HIND €/tk | KOGUS | SUMMA, €
1 | Kuivatuskapid | 480 | 9 | 4320
2 | Ronimissein-mäed | 1190 | 1 | 1190
3 | Volditav matt | 300 | 3 | 900
4 | Kaheosaline varbsein | 290 | 1 | 290
5 | Sensoorne peidupaik Vikerkaar | 400 | 1 | 400
6 | Mängunurk Meri sensoorsete elementidega | 800 | 1 | 800
7 | Mängunurk Alpinist | 1200 | 2 | 2400
| KOKKU |  |  | 10300