Lgp. Arto Juhansoo13.11.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: [arto.juhansoo@transpordiamet.ee](mailto:arto.juhansoo@transpordiamet.ee)

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 25**

2+2 Sauga-Pärnu lõigu ehitusel Kuldnoka tn.-l (pk 1230+60 parem pool) on projekti joonistel mõeldud uue kergliiklustee ja Kuldnoka tn. ristmikule rajada künnis, millele viitab asendiplaanile kantud markeeringuga künnise pealesõidud(markeering 977). Seletuskirjas ega kululoendis eraldi künnise rajamist pole ette nähtud. Samuti ei ole projekti joonistel vertikaali järgi künnist.

Tellija soovil künnis rajatakse, eesmärgiga suurendada jalakäijate ohutust.

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.25 manuses.

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 23 Lisa 1 **– 5734,8 €**

+k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*