	Lisa 13 

Muudatuse vorm
Muudatus nr 1

	Projekti nimi: 
	 Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Kuupäev:    
	03.06.2026
	Lepingu nr:
	3.2-3/26/262-1

	Töövõtja:
	GRK Eesti AS
	

	Insener:
	Taalri Varahaldus AS, Gennadi Požarski
	

	Koostatud vastavalt:
	Inseneri juhisele nr 1                                                                                                  Katendi pealiskihi asendus


Vastavalt Inseneri Juhisele nr1 on teostatud järgnevad tööd:

Paigaldatud asfatbetoon  - AC 16 surf AKÖL 900-1499(asendustöö)
· Muudatus tulenes asjaolust:
Vastavalt projekti seletuskirjale on arvestatud tüüpkatendi_tüüp 1a _Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 AKÖL <900 – valitud kate vastab projekteeritud teelõigu liiklussagedusele. 

Kuid on vastuolus rajatise kasutustingimustega:

TK p.9.18.3.2 Talvine hooldus:

rajatise konstruktsioonid peavad taluma kloriididega libedustõrjet

ehk  libedustõrjeks kasutatakse kloriide. 

Seoses sellega, tuleb katteks valida vähemalt AC 16 surf AKÖL 900-1499, kus on külmakindluse kategooria FNaCl4.

.
Muudatusele lisatud:

1. Inseneri juhis nr.1

2. Teostusjoonis
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  5 699,41 eurot ilma käibemaksuta vastavalt reaalselt tehtud tööde mahtudele alloleva tabeli alusel:

	Töökirjeldus
	Viide
	Ühik
	Maht
	Ühik hind
	Maksumus

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) graniitkillustika segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	1084,9
	14,9
	16 165,01 €

	Ärajäävad tööd
	 
	 
	 
	 
	

	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) 70/100 segu, pikivuuk rajada kuuma vuugina
	h=4cm
	m2
	844
	-12,4
	-10 465,60 €

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 €

	Kokku
	5 699,41

	 
	 
	 
	 
	km 24%
	1 367,86 €

	 
	 
	 
	 
	Summa
	7 067,27 €


	Muudatuse maksumus:
	5 699,41 eurot

	Muudatuse väärtus:
	5 699,41 eurot

	Muudatuste väärtus kokku koos eelnevate muudatustega:
	  5 699,41 eurot
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