Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23 14.03.2024 nr 1-11/774

15076 Tallinn

Lp Monika Kuntsel

Palume pikendada riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nr 7-7/4887-1 (13.03.2023) sihtotstarbeliselt remondifondi toetusena Püssirohuaida katusekivide roovituse vahetuseks eraldatud toetuse jäägi (30 000 eurot) kasutamise tähtaega kuni 31.12.2024 a.

2023 a. jäi töö teostamata, kuna turu-uuringu kohaselt maksab nimetatud töö kordades enam ja muuseumil ei olnud eelarvelisi vahendeid puuduoleva osa katmiseks. Selleks aastaks on muuseum puuduolevad vahendid leidnud ja valmis töö teostama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Dresen

juhatuse liige