**AKT**

**LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA**

Lepingu nr: 3.2-3/24/977-1 (Riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa km 29,49-38,23 müratõkkeseinte remont)

06. detsember 2024 a on Töövõtjale OÜ KIIRWARREN.KL määratud leppetrahv tööde tegemise **lepingulistest tähtaegadest** mittekinnipidamise eest.

**Inseneri selgitused:** Töövõtja teavitas, et on objektil tööd lõpetanud 11.10.2024 ning palus kokku kutsuda tehnilise komisjoni. Tehniline komisjon toimus 25.10.2024 ning selle käigus selgus, et mitmed lipid on korrektselt kinnitamata ning töö teostamises esineb puudujääke. Tehnilises komisjonis anti tähtajaks 15.11.2024, et kinnitada kõik lahtised lipid ning likvideerida puudused. Samuti nii Tellija kui ka Insener juhtisid korduvalt tähelepanu töömaa korrashoiule – koristada lipid, villajäägid ning muu sodi seinte eest ja tagant. 04.12.2024 teostatud järelkontrolli ajal on selgunud, et Töövõtja ei ole koristanud objektil maa-ala ning mitmed lipid on hoolimata selgitustest korrektselt kinnitamata, esineb puuduvaid lippe seinte taga ning objekt on koristamata.

Eelnevat kokkuvõttes tuleb tõdeda, et Töövõtja ei ole teostanud Töövõtulepinguga ettenähtud töid ka täiendavaks tähtajaks.

Vastavalt Töövõtulepingu punktile 9.9 on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,1% Tasust, iga viivitatud päeva eest. Vastavalt Lepingu punktile 6.1 on tasuks 95 326,00€. Kuivõrd Tellija andis puuduste likvideerimiseks täiendava tähtaja 15.11.2024, siis on viivitatud päevade hulgaks 21 ning leppetrahvi suuruseks seega **2001,85€**

Akti lisad – Lisa 1 fotod

Akti koostas insener Mihkel Kask, 06.12.2024 /digitaalselt allkirjastatud/

**LISA 1 – FOTOD**

****

**Pilt, millel on kujutatud Plank, puidust, saematerjal, õues

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud õues, muru, sild, taim

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud õues, muru, taim, taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud õues, taevas, taim, muru

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud taevas, õues, ehitis, Plank

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud puidust, Plank, saematerjal, vineer

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**

**Pilt, millel on kujutatud õues, talv, aed, lumi

Kirjeldus on genereeritud automaatselt**