**Antti-Armin Pärna**

Transpordiamet

Valge 4/1

11413 Tallinn Meie: 12.08.2025 nr T800-1/252

**TAOTLUS**

Leping: **Pindamistööd Valga maakonnas 2025**

Lepingu number: **3.2-3/25/272-1**

Vastavalt Eesti Keskkonnaagentuuri andmetele, oli Valga maakonnas 2025 aasta mai ja juuni kuude keskmised temperatuurid oluliselt madalamad võrreldes pikaelistele näitajatele. Vihma sadas keskmiselt kuus ~82% rohkem kui tavapäraste näitajate järgi aastatel 1991-2024. 2025 aasta ilmastikuolud olid mais ja juunis keskmiselt tunduvalt halvemad ning takistasid Töövõtjal plaanipärast lepingu täitmist.

Tulenevalt eeltoodule, taotleb Töövõtja lepingu teostamise tähtaja pikendamist kuupäevale **10.10.2025**. Sobivate ilmastike korral peaks pindamisetööd lõpetama 01.09.2025 kuupäeva paiku, markeerimised 30.09.2025 kuupäevaks.

Lugupidamisega

/*allkirjastatud digitaalselt*/

Karl Jaanson

projektijuht

Lisa1 Keskonnaagentuuri Ilmastiku vaatlusandmed Valga maakonnas

Koostaja

Margus Tammekivi

pindamise üksusejuht

+372 5348 2057

margus.tammekivi@trev2.ee