| INSENERI JUHIS NR 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: |  | Jõgeva hooldepiirkonna kruusateede säilitusremont |  |  |
| Kuupäev | : | 27.10.2022 | Lepingu nr: | 3.2-3/22/604-1 |
| Töövõtja | : | AS Tariston |  |  |
| Teema: |  | Teel 14179 Puurmani – Jüriküla - Kirna km 1,870-5,186 juurdetulevad tööd |  |  |
| Koostatud vastavalt Tellija soovle Teel 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna km 1,870-5,186 juurdetulevad tööd |  |  |  |  |
| Teel 14179 Puurmani – Jüriküla - Kirna km 1,870-5,186 juurdetulevad tööd: plastiktruup koos päiste kindlustamisega d=300mm km 2,638 (9 m) ja km 4,364 (12m) ning plastiktruup koos päiste kindlustamisega d=500mm km 2,664 (14 m) Küsimust arutatud TK -2 ja TK-6 ja osapooled nõus. Arvestades eeltooduga annab Insener Töövõtjale alljärgneva juhise teostada tööd vastavalt Töövõtja Lisatööde HP nr1 Muudatuse maksumuse arvutamise aluseks on tegelikult teostatud tööde mahud. Juhisest tulenevate tööde maksumus on 4074.00 eurot koos käibemaksuga vastavalt juurde lisatud muudatuse maksumuse kalkulatsioonile. Nr.; Tööde nimetus; Ühik; Maht; Ühiku hind; Maksumus. Objekt K 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna. 1; Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste kindlustamisega PK 2,638; m; 9; 91,00; 819,00. 2; Plastiktruup d=500 mm, koos truubiotste kindlustamisega PK 2,664; m; 14; 106,00; 1 484,00. 3; Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste kindlustamisega KM 4,364; m; 12; 91,00; 1 092,00. Kokku ilma käibemaksuta; 3 395,00. Käibemaks 20%; 679,00. Kokku koos käibemaksuga; 4 074,00. |
| Muudatus ei too kaasa: - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Tööde teostamise aja muutust. |  |  |  |  |
| Lisad : | 1. HP nr 1 |  |  |  |

| Ringlus: | Töövõtja ( X ) Tellija ( X ) Järelevalve ( X ) |
| --- | --- |
| Koostanud: | Insener / Jaanus Kalberg |
| Kuupäev: | Allkiri: |
| Kinnitanud: | Tellija / Urmas Ilves |
| Kuupäev: | Allkiri: |
| Kätte saanud: | Töövõtja / Erki Leedmaa |
| Kuupäev: | Allkiri: |