**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Lasnaidee MTÜ |
| **Projekti nimetus** | Spordi- ja sõjaväelaager "Ellujäämine saarel" 14-19aastastele noortele. |
| **Projekti üldmaksumus** | 9400 |
| **sh taotletav summa** | 9400 |
| **sh omafinantseering** | 0 |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | 05.2024.a.-10.2024.a. |
| **Toetuse kasutamise periood** | 05.2023.a.-10.2024.a. |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Lasnaidee MTÜ |
| **Registrikood** | 80381111 |
| **Postiaadress** | Killustiku 5 Tallinn 11411 |
| **E-post** | polina@lasnaidee.ee |
| **Telefon** | 55992937 |
| **Kodulehekülje aadress** | www.lasnaidee.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** | - |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing järgmisi tegevusi:   * korraldab ühingu liikmete ja huviliste kokkusaamisi; * kooskõlas põhikirjaga korraldab ning toetab piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi; * teostab seaduses lubatud piires majandustegevust ühingu põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks; * laiendab aktiivselt ühingu liikmeskonda; * esindab ühingu liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägib aktiivselt kaasa piirkonna elukeskkonna kujundamisel; * aitab kaasa Lasnamäe elanike huvide kooskõlla viimise piirkonda puudutavate, omavalitsuse poolt loodavate arengukavade ja detailplaneeringutega; * kasutab kõiki võimalikke infoedastuskanaleid teavitamaks piirkonna elanikke ühingu tegevusest. |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Mittetulundusühing Lasnaidee |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE717700771001501222 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Polina Ljaševa |
| **E-post** | polina@lasnaidee.ee |
| **Telefon** | 55992937 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Polina Ljaševa |
| **E-post** | polina@lasnaidee.ee |
| **Telefon** | 55992937 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Eesmärgid on:  - tõsta teadlikkuse 14-18.a. noorte seas riigikaitse valdkonnast ja huvi kasvatamine ajateenistuse vastu (sh naisterahvaste seas)  - tutvustada eestivene noortele vanuses 14-18 eluaastat Eesti riigikaitse poliitikat, printsibid jne.;  - tutvustada eestivene noortele vanuses 14-18 eluaastat kasulikke ja harivaid tegevusi, teadmisi riigikaitsest, veejulgeolekust, oskust matkata, lõket teha, keerulistest olukordadest põgeneda, rasketes tingimustes ellu jääda jne. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekt on 4-päevaste välilaagrite sari.  Laagri ajal sõidavad noored vanuses 14-19 aastat Naissaarele.  Kokku plaanis teha vähemalt 2 vahetust.  Partnerid – Progress Center MTÜ (mitteformaalne koolitus, partner Ida-Virumaal), Watergratt Pirita MTÜ (SAR Vabatahtlik merepääste).  Projekti kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse läbi mitteformaalne õppemeetodite, spordi- ja sõjamängude, simulatsioonide, uute oskuste ja võimete õpetamise kaudu. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Tallinn, Harjumaa  Naissaar, Harjumaa |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Ida-Virumaa ja Tallinna eestivene noored vanuses 14-19 eluaastat – poisid ja tüdrukud  Igas vahetuses on kuni 25 inimesed.  Plaanime teha koostööd Ida-Virumaa ja Harjumaa koolidega, nimelt:   * Jõhvi vene põhikool * Kiviõli vene kool * Kohtla-Järve Maleva põhikool * Mahtra põhikool * Lasnamäe vene gümnaasium * Laagna gümnaasium * Pae gümnaasium * Maardu Gümnaasium   Koolide valik on tingitud sellest, et meil on nende koolidega tekkinud usalduslik suhe ja oleme nendega ka varem koostööd teinud. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Projekt on 4-päevaste välilaagrite sari. Laagri ajal sõidavad Naissaarele noored vanuses 14-18 aastat.  1. päev: Kogunemine Piritas, Tallinn.  Tutvumismängud, suhtlemisemängud, meeskonna moodustamine, gruppi liidri tuvastamine. Ohutustehnika.  Paadisõit Naissaarele. Käitumisreeglid avatud veekogudel. Telgi püstitamine. Kohustuste jaotus meeskonnas. Kuidas teha tuld ilma tikkude ja välgumihklita. Toidu valmistamine tulel.  2.päev: Loeng ja viktoriin teemadel  Eesti kaitse julgeoleku alused,  Eesti sõjalised noorte organisatsioonid,  Kaitseministeeriumi töö, ajateenistus, alternatiivajateenistus.  Ekskursioon saarel – tuletorn, mets.  Toidu valmistamine.  3.päev: Elupäästmine, esimene abi, elavdamine – koolitus. Välisaun.  Toidu valmistamine.  4. päev: Simulatsioonimäng "Saartel päästmine".  Enesepäästmine. Saarelt paadiga tagasi mandrile. Projekti lõpetamine, tagasiside. Tagasisõit. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | 05.2024.a. – Detailse tegevuskava väljatöötamine.   * Projekti reklaam * Lepingud partneritega * Osalejate rühmade moodustamine   06.-08.2024.a. – Projekti tegevused  - laagri vahetused  09.2024.a.-10.2024.a.- Mõju hindamine  Meediakajastuse ja sotsiaalmeedia leviku hindamine, tagasiside analüüs, tagasisidesessioonid partneritega, aruanne kirjutamine ja esitamine. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Polina Ljaševa, Lasnaidee MTÜ, projektijuht.  Polina on projektijuht kogukonnaliikumises Lasnaidee/Ласнаидея, mille missiooniks on soodustada entusiastlikke lasnamäelaste koostööd, et väärtustada oma elukohta ja muuta seda veelgi paremaks.  Artjom Malahhov, Progress Center MTÜ, mitteformaalse õppe treener.  Artjom on aastaid tegelenud mitteformaalse haridusega. Ta on ETV+ reporter ning kirglik jalgpallur.  Darja Rovba, Watergratt Pirita MTÜ, veepäästja, treener.  Darja on kommunikatsioonikoordinaator, kellel on tõestatud töökogemus mittetulundusühingute juhtimise valdkonnas. Ta on sertifitseeritud veepäästja ja kogenud sportlane. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Kogu asjakohane info projekti kohta paneme oma ja partnerite Facebooki, Instagrami ja kodulehekülgedele.  Kaasatakse kohalik meedia – uudiste portaalid ja raadio – Raadio 4, ETV+, Delfi portaal, Postimees portaal, Põhjarannik.  Võimalik meediakajastus – üle 50 000 in |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Watergratt Pirita MTÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | https://suetaitlen.wixsite.com/watergratt |
| **Ülesanne projektis** | Tegevus Naissaarel |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Progress Center MTÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | http://progresscenter.eu/ |
| **Ülesanne projektis** | Mitteformaalne õpetamine |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Rohkem noori saavad teada tundma riigikaitsepoliitikat, NATO tegevust.  Kuni 50 eestivene noored vanuses 14-19.a. omandavad uusi ja kasulikku teadmisi, oskusi ja vilumusi.  Venekeelse vähemuse noored vanuses 14-19.a. saavad teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil end enesekindlamalt tunda, ning uusi tutvusi leida.  Kohalikud elanikud, organisatsioonid ja institutsioonid teevad koostööd positiivse narratiivi loomiseks riigikaitse ja NATO tegevuse kohta.  Erinevad organisatsioonid  õpitakse üksteist tundma ja tänu projekti tegevustele ka edaspidi koostööd teha |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Selles projektis osalemine võimaldab meil liikuda uuele tasandile, tõsta oma kompetentsi, parandada mainet, avada end organisatsioonina uuest vaatenurgast. See võimaldab meil luua uusi sidemeid ja partnerlussuhteid, teha rohkem koostööd tulevikus. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | kuni 2 laagrivahetust  kuni 12 projektis hõivatud täiskasvanud inimesed  kuni 5 MTÜde liidrid töötavad koos  kuni 80 osalejad vanuses 14-19.a.  kuni 15 projektiga seotud organisatsioonid  kuni 20 projekti käsitlevad artiklid ja videod meedias |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud** | 0 |  |
| **Taotletav toetus** | 9400 |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 9400 |  |
| **Omafinantseering** | 0 |  |
| **Müügitulu** | 0 |  |
| **Muu tulu** | 0 |  |
| **Mitterahaline panus** | 0 |  |
| **Kaasfinantseering** | 0 |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | 0 |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0 |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud** | 9400 | 9400 | 0 | 0 |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | Projektijuhtimine  1200 EUR  Treenerite tööd, 4 inimesed  3600 EUR  KOKKU 4800 EUR |  |  |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | Söögikulud, 50 in  500 EUR  Varustus ja seadmed. Tarvikud, kai tasu. Paatide ja varustuse rent. Küte, 2 paatide jaoks  3900 EUR  Transport, 80 in  200 EUR  KOKKU 4600 EUR |  |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

Võimalikud riskid on seotud sellega, et osalejate arv jääb planeeritust väiksemaks. Kuna oleme sarnase laagri juba pidanud, siis teame, et augusti lõpus pole vaja vahetust teha. Kuupäevade läbimõeldum planeerimine aitab seda riski vähendada.

Varasem kogemus võimaldab piisavalt hästi planeerida võimalikke kulutusi ja vältida rahapuuduse ohtu.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.
* kuni Kaitseministeeriumi poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitan Kaitseministeeriumit kirjalikult 7 tööpäeva jooksul käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 lõike 3 või 4 alusel.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Polina Ljaševa |
| **Isikukood** | 47612270306 |
| **Ametikoht** | juhatuse liige, projektijuht |
| **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Kuupäev** | 15.04.2024.a.. |