Kultuuriministeerium						      23.10.2025 nr 4-3.1/30

Suur-Karja 23,

10148 Tallinn

Taotlus tähtaja pikendamiseks

Eesti Linnade ja Valdade Liit MTÜ (tegevuse elluviija) palub, lähtudes Kultuuriministri 26.01.2023 käskkirja nr 24 „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“ punktidest 9.3.1 ja 9.3.14.1, 2026. aasta tegevuskava ja eelarve esitamise tähtaja pikendamist hiljemalt 15.12.2025.

Käesoleval aastal muudeti kultuuriministri 03.10.2025 käskkirjaga nr 141 „Kultuuriministri 26. jaanuari 2023. a käskkirja nr 24 „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“ muutmine“. Muudatuse tingis elluviija ettepanek pikendada partnerluslepinguid olemasoleva viie partneriga (Tartu linn, Rakvere linn, Tallinn linn, Saaremaa vald ja Pärnu linn). Elluviija soovib jätkata koostööd seniste partneritega sh kohalike võrgustike ja sihtrühmadega ning piloteerida arendatavaid teenuseid erinevate suurustega kohalikes omavalitsustes.

Lepingute muutmise protsess partneritega on töös, kuid seoses kohalike omavalitsuse volikogu valimistega 19.10.2025. a. võib tekkida viivitusi partnerluslepingute muutmise allkirjastamisel ja sellest tulenevalt viibida partnerite 2026. aasta tegevuskavade esitamine elluviijale.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Veikko Luhalaid

Tegevdirektor

Katre Mägi,

katre.magi@elvl.ee