## Töö maht ja ajakava
Jrg nr | Etapp | Alguse nädal | Alguse nädalal alguskuup | Tegevus | Arveldatav teema | Sisu | OIX Projektijuht | OIX CON seadist maht | OIX CON II seadist maht | OIX CON arendus maht | OIX arhitekt | OIX DEV maht | OIX DEV II maht | OIX DEV III maht | RMK maht | Teostaja
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Seadistus | Eelseadistused | HRM4Baltics lahenduse paigaldus (test keskkonda). |  | 5 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Seadistus | Eelseadistused | HRM4Baltics üldiste seadistuste ja palgaarvestuse standardseadistuse paigaldamine (test) |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 1 | Eelseadistused | Töötuba 1. HRM4Baltics esmane tutvustus ja juhendamine, struktuuriüksused, dimensioonid, ametikohad, PR kontod, palgakontod ja antud seadistused ning migratsiooni ettevalmistuse teemad. (ettevalmistus, töötuba, järeltegevused ) |  | 8 | 1 | [5 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 2 | Arendus 1 | Töötuba 2. Arendus 1. Töötaja tüübi väli - analüüs |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 2 | Arendus 2 | Töötuba 2. Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress - analüüs |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 2 | Arendus 9 | Töötuba 2. Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 2 | Arendus 11 | Töötuba 2. Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Töötuba 2 | Arendus 5 | Töötuba 2. Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - analüüs |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Tellija tegevus | Andmesisestus | Töötoas kokkulepitu tegemine, s.h programmiga tutvumine ja esmaste testisikute andmete sisestuse ettevalmistus | [8 empty] | 8 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Arendus | Arendus 1 | Arendus 1. Töötaja tüübi väli - disain |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Arendus | Arendus 2 | Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress - disain |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Arendus | Arendus 9 | Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - disain |  |  |  | 1.25 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Tellija tegevus | Arendus 1 | Arendus 1. Töötaja tüübi väli - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Tellija tegevus | Arendus 2 | Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Tellija tegevus | Arendus 9 | Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 1 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 1 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 32 | 2025-08-04 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 11 | Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - disain |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 5 | Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - disain |  |  |  | 22.5 | 2 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 1 | Arendus 1. Töötaja tüübi väli - teostus | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 1 | Arendus 1. Töötaja tüübi väli - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 2 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 2 | Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 2 | Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 2 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 9 | Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - teostus | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Arendus | Arendus 9 | Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Seadistus | Eelseadistused | Palgaarvestuse kliendispetsiifilised seadistused |  | 30 | 10 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 3 | Arendus 17 | Töötuba 3. Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - analüüs |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 3 | Arendus 18 | Töötuba 3. Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - analüüs |  | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 3 | Arendus 19 | Töötuba 3. Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - analüüs |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 3 | Arendus 20 | Töötuba 3. Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - analüüs |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 3 | Arendus 21 | Töötuba 3. Arendus 21. Struktuuri organogrammid - analüüs |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 4 | Arendus 22 | Töötuba 4. Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - analüüs |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 4 | Arendus 23 | Töötuba 4. Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - analüüs |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 4 | Arendus 24 | Töötuba 4. Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - analüüs |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 4 | Arendus 25 | Töötuba 4. Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - analüüs |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Töötuba 4 | Arendus 26 | Töötuba 4. Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - analüüs |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 33 | 2025-08-11 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 2 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 17 | Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - disain |  |  | 0.75 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 18 | Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - disain |  |  | 2.75 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 19 | Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - disain |  |  | 7 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 20 | Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - disain |  |  | 8 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 21 | Arendus 21. Struktuuri organogrammid - disain |  |  | 7 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 22 | Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - disain |  |  | 2.5 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 23 | Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - disain |  |  | 1.5 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 24 | Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - disain |  |  | 2 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 25 | Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - disain |  |  | 2 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 26 | Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - disain |  |  | 2 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 3 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 3 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Töötuba 5 | Arendus 1 | Töötuba 5. Arendus 1. Töötaja tüübi väli - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Töötuba 5 | Arendus 2 | Töötuba 5. Arendus 2. Töötaja RMK meiliaadress - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Töötuba 5 | Arendus 9 | Töötuba 5. Arendus 9. Töötaja väikevara kuvamine Töötajte varade loendis - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Tellija tegevus | Arendus 11 | Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Tellija tegevus | Arendus 5 | Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Seadistus | Eelseadistused | Töötaja varad |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 5 | Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - teostus |  |  |  | 52 | 16 | 150 | 164 |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 34 | 2025-08-18 | Arendus | Arendus 11 | Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - teostus | [5 empty] | 43 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 17 | Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 18 | Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 19 | Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 20 | Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 21 | Arendus 21. Struktuuri organogrammid - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 22 | Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 23 | Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 24 | Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 25 | Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Tellija tegevus | Arendus 26 | Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 4 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 10 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 35 | 2025-08-25 | Seadistus | Eelseadistused | Töölepingu liigid |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Arendus | Arendus 17 | Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - teostus | [7 empty] | 4 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Arendus | Arendus 18 | Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - teostus |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 |  | Arendaja/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Arendus | Arendus 19 | Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - teostus |  |  | 4 |  |  |  |  | 32 |  | Arendaja/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 5 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 36 | 2025-09-01 | Arendus | Arendus 11 | Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 20 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Arendus | Arendus 17 | Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - test ja juhendi koostamine |  | 0.25 | 1 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Arendus | Arendus 18 | Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - test ja juhendi koostamine |  | 0.25 | 3 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Arendus | Arendus 20 | Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - teostus |  |  | 4 |  |  |  |  | 40 |  | Arendaja/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 6 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 6 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Seadistus | Eelseadistused | Puhkusekohustuse arvestus, puhkusesaldo seaded |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Seadistus | Eelseadistused | Puudumised ja puhkused |  | 12 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Töötuba 6 | Arendus 11 | Töötuba 6. Arendus 11. Lepingu reale täiendavad väljad - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Töötuba 6 | Arendus 10 | Töötuba 6. Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - analüüs |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 37 | 2025-09-08 | Arendus | Arendus 10 | Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - disain |  |  |  | 22 | 2 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Arendus | Arendus 19 | Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - test ja juhendi koostamine |  | 2 | 6 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Arendus | Arendus 21 | Arendus 21. Struktuuri organogrammid - teostus |  |  | 4 |  |  |  |  | 32 |  | Arendaja/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 7 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 7 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Tellija tegevus | Arendus 10 | Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Töötuba 8 | Arendus 14 | Töötuba 8. Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Töötuba 8 | Arendus 4 | Töötuba 8. Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - analüüs |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Töötuba 8 | Arendus 3 | Töötuba 8. Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar - analüüs |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Arendus | Arendus 14 | Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - disain |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Arendus | Arendus 4 | Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - disain |  |  |  | 3 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 38 | 2025-09-15 | Arendus | Arendus 3 | Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar -disain |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Arendus | Arendus 20 | Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - test ja juhendi koostamine |  | 2 | 7 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Arendus | Arendus 22 | Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - teostus | [7 empty] | 10 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Arendus | Arendus 23 | Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - teostus | [7 empty] | 4 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 8 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 8 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Tellija tegevus | Arendus 14 | Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Tellija tegevus | Arendus 4 | Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Tellija tegevus | Arendus 3 | Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Seadistus | Eelseadistused | Tööohutus ja töötervishoid |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 39 | 2025-09-22 | Seadistus | Eelseadistused | Töötaja haridus ja oskused |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Töötuba 9 | Arendus 17 | Töötuba 9. Arendus 17. Töötaja foto faili nimeks isikukood - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Töötuba 9 | Arendus 18 | Töötuba 9. Arendus 18. Struktuuriüksuse nimetus inglise keeles - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Töötuba 9 | Arendus 19 | Arendus 19. Struktuuri 5-6 tase - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 1 | [6 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Töötuba 9 | Arendus 20 | Töötuba 9. Arendus 20. Lisastruktuuride lahendus - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 1 | [6 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 21 | Arendus 21. Struktuuri organogrammid - test ja juhendi koostamine |  | 2 | 6 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 22 | Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - test ja juhendi koostamine |  | 1 | 3 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 23 | Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - test ja juhendi koostamine |  | 0.5 | 2 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 24 | Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - teostus | [7 empty] | 10 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 25 | Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - teostus | [7 empty] | 10 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 26 | Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - teostus | [7 empty] | 10 |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 9 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 9 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 15 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 5 | Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 39 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 14 | Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - teostus | [5 empty] | 15 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 40 | 2025-09-29 | Arendus | Arendus 10 | Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - teostus |  |  |  | 16 | 12 | 40 | 70 |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 24 | Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - test ja juhendi koostamine |  | 1 | 3.5 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 25 | Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - test ja juhendi koostamine |  | 1 | 3.5 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 26 | Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - test ja juhendi koostamine |  | 1 | 3.5 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 10 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 10 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 14 | Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 9.5 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Seadistus | Eelseadistused | Töökohtade aadressid |  | 2 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 4 | Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - teostus | [5 empty] | 11.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 3 | Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar - teostus | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Töötuba 14 | Arendus 12 | Töötuba 14. Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - analüüs |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Töötuba 14 | Arendus 27 | Töötuba 14. Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - analüüs |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Arendus | Arendus 12 | Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - disain |  |  |  | 38 | 16 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 41 | 2025-10-06 | Seadistus | Eelseadistused | Struktuur ja ametikohad |  | 44 | 4 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 21 | Töötuba 10. Arendus 21. Struktuuri organogrammid - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 1 | [6 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 22 | Töötuba 10. Arendus 22. Töötajate üleviimise ühest struktuurist teise funktsionaalsus - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 1 | [6 empty] | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 23 | Töötuba 10. Arendus 23. Ameti stuktuuri rea kood - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 24 | Töötuba 10. Arendus 24. Töölaudade väli struktuuriüksusele - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 25 | Töötuba 10. Arendus 25. Koosseisu massmuudatus - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 10 | Arendus 26 | Töötuba 10. Arendus 26. Dimensiooni muutmine kuupäevapõhiselt - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 11 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 11 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 4 | Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 4 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 3 | Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 2 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 5 | Töötuba 11. Arendus 5. Töötajate nõusolekute funktsionaalsused - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 4 | Töötuba 11. Arendus 4. Töötaja lapsed tabeli täiendused - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 3 | Töötuba 11. Arendus 3. Töötaja kutsehaiguse lõppkuupäev ja kommentaar - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 14 | Töötuba 11. Arendus 14. Töökoha aadressi tabeli täiendavad väljad - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 6 | Töötuba 11. Arendus 6. Töötaja vaktsiinid - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 7 | Töötuba 11. Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja - analüüs |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Töötuba 11 | Arendus 8 | Töötuba 11. Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 6 | Arendus 6. Töötaja vaktsiinid -disain |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 7 | Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja -disain |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 8 | Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - disain |  |  |  | 3.5 | 2 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 10 | Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 28.5 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 27 | Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - disain |  |  |  | 16 | 8 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Tellija tegevus | Arendus 12 | Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 1 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 42 | 2025-10-13 | Arendus | Arendus 12 | Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - teostus |  |  |  | 40 | 40 | 120 | 124 |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 12 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 12 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Töötuba 7 | Eelseadistused | Töötuba 7. Ettevõtte protsessid ja BC HRM4 Baltics kasutusloogika. Töötajate palgaarvutuse aluseks olevate andmete ning algsaldode andmemigratsiooni põhjade täitmise juhendamine. (ettevalmistus, töötuba, järeltegevused |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Tellija tegevus | Arendus 6 | Arendus 6. Töötaja vaktsiinid - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Tellija tegevus | Arendus 7 | Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Tellija tegevus | Arendus 8 | Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Arendus | Arendus 6 | Arendus 6. Töötaja vaktsiinid - teostus |  |  |  | 8 | 6 | 18 | 34 |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Arendus | Arendus 7 | Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja - teostus | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 43 | 2025-10-20 | Arendus | Arendus 7 | Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 2 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 13 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 13 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Töötajate andmete ja algsaldode andmemigratsiooni põhjade ettevalmistus |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete andmemigratsiooni põhjade täitmine (testtöötajate näidisandmed) | [8 empty] | 4 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Testtöötajate näidisandmete admemigratsioon |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Arendus | Arendus 6 | Arendus 6. Töötaja vaktsiinid - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 12.5 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Arendus | Arendus 8 | Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - teostus | [6 empty] | 22 |  |  | Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Arendus | Arendus 8 | Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 7 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 44 | 2025-10-27 | Seadistus | Seadistus | Tööajatabelid |  | 16 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 14 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 14 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Test | Test | Lahenduse testimine |  | 24 | [7 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Töötuba 12 | Arendus 6 | Töötuba 12. Arendus 6. Töötaja vaktsiinid - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Töötuba 12 | Arendus 7 | Töötuba 12. Arendus 7. Töötaja tervisekontrolli vastutaja - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Töötuba 12 | Arendus 8 | Töötuba 12. Arendus 8. Tervisekontrolli hankepartneri automaatne valik - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 45 | 2025-11-03 | Töötuba 12 | Arendus 10 | Töötuba 12. Arendus 10. Ametikoha kaardi täiendavad väljad - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 15 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 15 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Koolitus 1 | Koolitus | Koolitus 1: BC HRM4 Baltics personalimooduli funktsionaalsused ja kasutamine. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Tellija tegevus | Test | Koolituselt saadud info põhjal testimine | [8 empty] | 40 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Tugi | Tugi | Tugi kliendi testimisel |  | 20 | [7 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Seadistus | Eelseadistused | Võlanõuded kohtutäiturile |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Tellija tegevus | Arendus 27 | Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 1 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 46 | 2025-11-10 | Koolitus 2 | Koolitus | Koolitus 2: BC HRM4 Baltics tööajatabelid. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 16 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 16 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Koolitus 3 | Koolitus | Koolitus 3: BC HRM4 Baltics palgamooduli funktsionaalsused ja kasutamine. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Töötuba 13 | Koolitus | Töötuba 13. Ettevõttepõhiste seadistuste ja migreeritud andmetega testimine. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Tugi | Tugi | Tugi kliendi testimisel |  | 12 | [7 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Arendus | Arendus 27 | Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - teostus | [5 empty] | 72 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Arendus | Arendus 12 | Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 39 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Seadistus | Eelseadistused | Regulaarsete automaatööde, s.t tööjärjekorra kannete seadistamine |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 47 | 2025-11-17 | Seadistus | Eelseadistused | GDPR (muudatuste logi seadistamine) |  | 4 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 17 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 17 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Töötuba 15 | Arendus 12 | Töötuba 15. Arendus 12. Lepingu staatuse funktsionaalsus - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Töötuba 16 | Koolitus | Töötuba 16. Paralleelse kasutamise kavandamine (testimise ajal tehtavate tegevuste kavandamine). |  | 8 | 2 | [5 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Andmemigratsioon | Personaliandmete migratsioon | Töötajate andmete täiendavate andmemigratsiooni põhjade ettevalmistus |  | 4 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Aktiivsete ja passiivsete töötajate andmemigratsiooni põhjade täitmine | [8 empty] | 8 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Aktiivsete ja passiivsete (lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses viibivad) töötajate üldandmete migratsioon. |  | 17 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 48 | 2025-11-24 | Andmemigratsioon | Töötajate palgaarvutuse alusandmete migratsioon | Töötajate 6 kuu keskmise tasu aluseks vajalike algsaldode migratsioon |  | 10 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 49 | 2025-12-01 | Paralleelkasutus |  | HRM4Baltics mooduli paralleelkasutus
| etapp I (enne LIVE) | 49 | 2025-12-01 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 18 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 49 | 2025-12-01 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 18 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 49 | 2025-12-01 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 49 | 2025-12-01 | Tugi | Tugi | BC HRM4 Baltics palgamooduli paralleelkasutus. Tugi |  | 48 | 30 | [6 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 19 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 19 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Dokumentatsioon | Dokumentatsioon | HRM4Baltics standardjuhendite täiendamine vastavalt uuendustele |  |  | 24 | [6 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Arendus | Arendus 27 | Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 28 | [5 empty] | Testija
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Andmemigratsioon | Personaliandmete migratsioon | Töötajate varade, tervisekontrolli, koolituste, hariduse ja oskuste Exceli põhjade täitmine | [8 empty] | 8 | Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 50 | 2025-12-08 | Andmemigratsioon | Personaliandmete migratsioon | Aktiivsete ja passiivsete (lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses viibivad) töötajate personali andmete migratsioon (töötajate varad, koolitused, tervisekontrollid, haridused, oskused,...). |  | 24 | [7 empty] | Konsultant
| etapp I (enne LIVE) | 51 | 2025-12-15 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 20 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 51 | 2025-12-15 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 20 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 51 | 2025-12-15 | Töötuba 17 | Arendus 27 | Töötuba 17. Arendus 27. Liidestus töölaudadega töötaja tükitöö andmete importimiseks - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 2 | [5 empty] | Konsultant/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 52 | 2025-12-22 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 21 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 52 | 2025-12-22 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 21 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 52 | 2025-12-22 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| etapp I (enne LIVE) | 1 | 2025-12-29 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 22 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp I (enne LIVE) | 1 | 2025-12-29 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 22 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp I (enne LIVE) | 1 | 2025-12-29 | Töötuba 18 | Koolitus | Töötuba 18. Go-live ettevalmistus |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| LIVE | 1 | 2026-01-01 | LIVE |  | LIVE
| TUGI | 1 | 2026-01-02 | Tugi | Hüperhooldus | Hüperhooldus nädal 1 |  | 39 |  | 39 |  | 39 | 20 |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Seadistus | Seadistus | xTee liidese seadistamine ja testimine |  | 15 | 2 | [5 empty] | 3 | Konsultant/IT konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Töötuba 19 | Arendus 13 | Töötuba 19. Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Töötuba 19 | Arendus 15 | Töötuba 19. Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Arendus | Arendus 13 | Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - disain |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Arendus | Arendus 15 | Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - disain |  |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Tellija tegevus | Arendus 13 | Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Tellija tegevus | Arendus 15 | Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Töötuba 19 | Arendus 16 | Töötuba 19. Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - analüüs |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Arendus | Arendus 16 | Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - disain |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | Konsultant/Arhitekt
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Tellija tegevus | Arendus 16 | Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - kirjelduse kinnitamine | [8 empty] | 0.5 | Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 26 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 26 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 2 | 2026-01-05 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| TUGI | 2 | 2026-01-09 | Tugi | Hüperhooldus | Hüperhooldus nädal 2 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Arendus | Arendus 13 | Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - teostus |  |  |  | 8 | 4 | 43 |  |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Arendus | Arendus 15 | Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - teostus |  |  |  | 8 | 8 |  | 50 |  |  | Arendaja/Arhitekt/Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Seadistus | Seadistus | Statistika aruannete seadistus |  | 6 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Seadistus | Seadistus | Figure aruande seadistus |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 27 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 3 | 2026-01-12 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 27 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Koolitus 4 | Koolitus | Koolitus 4: BC HRM4 Baltics personali-ja palgamooduli aruandlus. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Seadistus | Seadistus | Lepingute aluspõhjade seadistamine |  | 32 | 3 | [6 empty] | Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Arendus | Arendus 13 | Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 15.5 | [5 empty] | Testija
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Arendus | Arendus 15 | Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 15.5 | [5 empty] | Testija
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Arendus | Arendus 16 | Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - teostus | [6 empty] | 72 |  |  | Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 28 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 28 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 4 | 2026-01-19 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 20 | [8 empty] | Projektijuht
| TUGI | 4 | 2026-01-19 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Koolitus 5 | Koolitus | Koolitus 5: BC HRM4 Baltics töölepingupõhjade ettevalmistamine. |  | 8 | [6 empty] | 4 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Seadistus | Seadistus | Koolituste mooduli seadistamine |  | 8 | 1 | [6 empty] | Konsultant
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Koolitus 6 | Koolitus | Koolitus 6: BC HRM4 Baltics koolitused. |  | 4 | [6 empty] | 2 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Töötuba 20 | Arendus 13 | Töötuba 20. Arendus 13. Koolituse kaardi täiendavad väljad - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Töötuba 20 | Arendus 15 | Töötuba 20. Arendus 15. Regulaarsete koormuse muudatuste automaatika - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 29 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 29 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| TUGI | 5 | 2026-01-26 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 5 | 2026-01-26 | Dokumentatsioon | Dokumentatsioon | Dokumentatsiooni koostamine - Infosüsteemi terviku kirjeldus |  |  |  | 32 |  |  | 8 |  |  | Testija/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 6 | 2026-02-02 | Arendus | Arendus 16 | Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - test ja juhendi koostamine |  |  |  | 20 | [5 empty] | Testija
| etapp II (peale LIVE) | 6 | 2026-02-02 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 30 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 6 | 2026-02-02 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 30 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| TUGI | 6 | 2026-02-02 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 7 | 2026-02-09 | Töötuba 21 | Arendus 16 | Töötuba 21. Arendus 16. Töötaja aadressi eeltäitmine - üle andmine ja peakasutaja koolitus |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Konsultant/Tellija
| etapp II (peale LIVE) | 7 | 2026-02-09 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek sisemine nädal 31 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | Konsultant/Arhitekt/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 7 | 2026-02-09 | Projektikoosolek | Projektikoosolek | Projektikoosolek kliendiga nädal 31 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | Konsultant/Arendaja/Tellija
| TUGI | 7 | 2026-02-09 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| etapp II (peale LIVE) | 7 | 2026-02-09 | Dokumentatsioon | Dokumentatsioon | Dokumentatsiooni koostamine - Tehnilise arhitektuuri kirjeldus |  |  |  | 16 |  |  | 8 |  |  | Testija/Arendaja
| TUGI | 8 | 2026-02-16 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 8 | 2026-02-16 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 10 | [8 empty] | Projektijuht
| TUGI | 9 | 2026-02-23 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 10 | 2026-03-02 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 11 | 2026-03-09 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 12 | 2026-03-16 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 12 | 2026-03-16 | Projektikoosolek | Projektijuhtimine | Projekti tööde juhtimine ja haldus, kommunikatsiooni korraldamine | 10 | [8 empty] | Projektijuht
| TUGI | 13 | 2026-03-23 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 14 | 2026-03-30 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 15 | 2026-04-06 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 16 | 2026-04-13 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 17 | 2026-04-20 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 18 | 2026-04-27 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 19 | 2026-05-04 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 20 | 2026-05-11 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 21 | 2026-05-18 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
| TUGI | 22 | 2026-05-25 | Tugi | Live tugi | Live tugi nädal |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Konsultant/Arendaja
[6 empty] | Veeru KOKKU töömaht tundides: | 225 | 676 | 180 | 695 | 148 | 705 | 596 | 168 | 180.75
[6 empty] | KÕIK kokku tundides: |  | 3393 |  | Arendus kokku tundides |  | 2312
[6 empty] | Veeru KOKKU töömaht päevades: |  | 84.5 |  | 86.875 |  | 88.125 | 74.5 |  | 22.5938
[6 empty] | KÕIK kokku päevades: |  | 424.125 |  | arendus kokku päevades |  | 289
[6 empty] | Maksumus |  | Tunnid | Hind | Summa
[6 empty] | Etapp I (enne LIVE) |  | 2486 | 85 | 211310
[6 empty] | etapp II (peale LIVE) |  | 907 | 85 | 77095
[6 empty] | Kokku |  | 3393 |  | 288405
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Itera abi

## Riskid
Nr | Risk | Riski mõju | Riski tõenäosus | Mõju | Maandamise plaan | Kommentaar
1 | 1. Projekti ajakava on tihe ja pingeline, kuna hankija on andnud ette täpse ootuse LIVE'ile, puuduvad ajapuhvrid | Projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal | Kõrge | Kõrge | 1. Hoolikas aja jälgimine ja juhtimine. 2. Regulaarsed staatuskoosolekud ja vajadusel kasutatavate ressursside operatiivne ümberplaneerimine. 3. Konsultatsioonitööde jaotamine konsultantid vahel, vajadusel kaasatakse projekti lisajõudu; 4. Vajadusel täiendava arendaja kaasamine. | 1. Paneme ajaplaani milestoned, millal vaatame kas oleme ajakavas. Neid punkte peab olema mitmeid. 2. Plaanis selge arusaam, mis ajaks peavad olema testimised tehtud.
2 | Hankija protsesside, tegevuste ja rollide välja selgitamine ning kokku leppimine võtab rohkem aega, kui esialgselt projekti alguses eeldati. | Planeeritud eelarvega ning ajaga ei ole võimalik soovitud tulemust saavutada | Kõrge | Kõrge | Pakkuja juhtib paremini ootseid kliendi peakasutajatele
3 | Koolitused ja juhendid - kliendi arusaam ja nägemus dokumentatsioonist, juhenditest ja koolitustest on erinev Pakkujaga. Kui detailselt peab infot tootma, sh aruandluse osas. Toota infot info pärast pole mõtet. | Mõju skoobile, eelarvele ja ajakavale. | Madal | Madal | 1. Projekti alguses lepitakse täpselt kokku, milliseid dokumente Hankija ootab. 2. Konkreetsed töötoa eesmärgid kirja, kuidas need saavutame, vaja läbi mõelda, et kuidas takistada samade teemade käsitlemist. | Algselt kokku leppida, kus ja kuidas dokumenteerida infot ja juhendeid koostama võttes arvesse sellega kaasnevat ajamahtu.
4 | Hankija projektimeeskond ei omanda koolituste ja iseseisva testimise käigus uut lahendust piisaval tasemel. | Hankija töötajad ei jõua etteantud ajaga piisavale lahenduse kasutustasemele, mistõttu projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal või osutub Live'i järgne periood väga raskeks. | Kõrge | Kõrge | 1. Koolitused teostatakse võimalikult vara. Koolituste järgselt jälgitakse Hankija töötajate testimistegevusi ja toetatakse neid aktiivselt. 2. Hankija koostab sissejuhatava koolituse videojuhendi, mida on võimalik hiljem uuesti vaadata. | Oluline on tihe koostöö ja suhtlus mõlema osapoole tiimiliikemte vahel, et olla kursis vajalike koolituste sisu, ülesehituse, salvestamise ja kordamiste vajadustega.
5 | Inimressuris riskid: 1.Hankija meeskond ei leia piisavalt aega projekti kokku lepitud tegevuste läbiviimiseks 2. Pakkuja meeskonnalikmed vahetamine ja lahenduse valmimine võtab plaanitust rohkem aega. 3. Hankija inimeste kaasamõtlemine ja otsustamise julgus protsessides | Projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal, lahendus ei ole kõige paremini läbi mõeldud või hoolikalt testitud | Kõrge | Keskmine | 1. Tegevuste tähtajaks tegemise jälgimine, vajadusel meeldetuletused ja motiveerimine. 2. Hankija juhtkonna-poolne julgustamine ja toetamine, et projektiks vajalikud otused saavad tehtud 3. Projekti kaastakse mõlemal pool piisavalt inimesi, et vajadusel oleks olemas asendus | Pakkuja eeldus on, et valdkonna peakasutajad leiavad piisavalt aega, et teha enda äriprotsesid uues süsteemis selgeks sellisel tasemel, et saavad ja oskavad siseselt kasutajaid koolitada.
6 | 1. Hankija projektimeeskond on harjunud olemasoleva lahendusega ning võib tekkida soov kirjutada uus lahendus ümber olemasolevaks lahenduseks 2. Töö käigus selguvad täiendavad lahenduse (spetsifikatsioonide) muudatusvajadused | Planeeritakse ebavajalikke muudatusi (eelarve ja aja raiskamine), projekti eesmärgid ei saa täidetud. | Kõrge | Keskmine | 1. Lähtuda kokku lepitud projekti kavast ja skoobist 2.Projekti käigus ilmnevate lisasoovide puhul lähtuda projekti eesmärkidest ning projeki osapooled hindavad koos reaalset ärikasu enne kui arendused töösse võetakse; 3. Selgitada Hankija meeskonnale muudatuste vajalikkust ja uue lahenduse kasulikkust. | Kui töötubadest või muu töö käigus tuleb uusi soove/arendusi, mida aglselt skoobis ei olnud, siis need dokumenteeritakse selgelt skoobi- ja eelarveväliselt.
7 | Testimise oskus ja arusaam, mida tuleb testida on puudulik. | Projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal | Kõrge | Kõrge | 1. Testplaani koostamisel kirjeldatakse testjuhtumid ja testijad, tähtajad (testjuhtumis konkreetsed tegevused, oodatud tulemus jne). 2. Viiakse läbi koostestimised | Testimine on sama oluline kui arendused ja muud projekti osad, sest sellest võib tulla välja olulisi muudatusi või parandusi, mida hiljem on raskem ja resurssirohkem teostada.
8 | Inimressursiga seotud riskid: võtmetöötajate haigused, lahkumine jms. | Projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal | Keskmine | Keskmine | 1. Olukorra jälgimine ja reageerimine vastavalt vajadusele. 2. Võimalusel täiendava ressursi kaasamine projekti asenduste lihtsustamiseks. 3. Ootamatuste jaoks väikses mahus tegevustes ajapuhvriga arvestamine.
9 | Andmete korrektsus ja andmete vead. | Andmeimpordid venivad ja impordid ei saa tehtud õigeks ajaks, et alustada järgmise etapi töödega. LIVE'i tähtaeg ei ole teostatav. | Keskmine | Keskmine | 1. Hankija määrab vastutajad andmete eest, kes tagavad, et andmed on korrektsed. 2. Alustame andmeogratsiooni töödega varem, lepime kokku tegevuskava. 3. Kiired otsused, kui on vaja andmeid muuta. | Importide jaoks on oluline, et hankija meeskond koostab pakkuja nõustamisel vajalikud failid.
10 | Live tugi ja LIVE plaan pole piisav, et sujuvat tarkvaravahetust tagada | Mõju skoobile, eelarvele ja ajakavale. | Kõrge | Keskmine | Selged rollidja vastutused ning tegevuskava. | Oluline on kriitiliselt hinnata, kas enne LIVE'i minekut on kõik olulised sammud tehtud ja mõlema poole meeskond valmis.
11 | Süsteemi liidestus väliste süsteemidega ei tööta vastavalt nõuetele. Dokumentatsioon ja osapoolte tugi nõrk. | Projekt ei lähe Live'i kokku lepitud tähtajal | Kõrge | Kõrge | Liidestustega seotud osapoolte õigeaegne kaasamine ja panustamine. Korrektne dokumentatsioon liidestuste kohta.

## Pakkumise täiendavad tingimused
Tehnilise kirjelduse nõuded pakkumises | Kommentaar
Tehnilise kirjelduse nõue | Pakkumises sisualdub/ei sisaldu
2.3. Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid. Andmetöötluse vajaduse ilmnedes LIVE (siin ja edaspidi tähenduses: töökeskkond, kus lahendus on hankijale kättesaadavaks tehtud) keskkonnast antakse töödeldavad andmed reeglina hägustatud või muul viisil anonümiseeritud kujul. | Projekti skoobis on arvestatud, et andmete ettevalmistuse teeb Tellija, seega eeldab pakkuja, et andmete hägustamise teeb samuti Tellija, kui ei lepita eraldi kokku teisiti.
4.2. Pakkuja peab pakkuma migratsiooni jaoks vajalikud tehnilised lahendused, milleks võivad olla: 4.2.1. Excel kokkulepitud vormid väiksemate andmekooseisude korral; 4.2.2. Suuremate andmekoosseisude korral peab Pakkuja pakkuma tehnilise lahenduse andmete laadimiseks Hankija süsteemidest kas SQL töövahendite või muude tehniliste võimekustega, kus muud tehnilised võimekused, kui nende puhul tekib litsentsi või muu kulu, on Pakkuja kanda. | Pakkumise skoobis on arvestatud exceli vormidega anemdete importe. Pakkujal ei ole pakkumise esitamise hetkel võimalik hinnata Hankija süsteemist andmete laadimise tööle kuluvat ajamahtu.Suuremate andmete importimise ja tehnilise teostamise lahendus ei sisaldu pakkumises ja lepitakse kokku eraldi skoobiväliselt.
8.3.2. parandama turvanõrkuseid ja uuendama tarkvara vastavalt lepingus sätestatule; | Pakkumise osaks on BCS Itera poolt arendatud HRM4Baltics toode. Pakkuja tagab, et kõik vajalikud turvanõrkused saavad tooteomanikule edastatud ning kõik uuendused saavad tatkvara uuenemisel vastavalt lepingus sätestatule Hankija keskkonnas uuendatud.
8.3.3.hoidma tarkvara kohalikule seadusandlusele vastavana; | Pakkumise osaks on BCS Itera poolt arendatud HRM4Baltics toode. Pakkuja tagab, et kõik uuendused saavad tatkvara uuenemisel vastavalt lepingus sätestatule Hankija keskkonnas uuendatud.
8.3.4.hoidma tehnilist ja lõppkasutaja dokumentatsiooni ajakohasena; | Pakkumise osaks on BCS Itera poolt arendatud HRM4Baltics toode. HRM4Baltics standardtarkvara lõppuaksutajate juhendid uuendab tooteomanik. Pakkuja tagab, et kõik uuendatud juhendid on Hankijale ajakohasena kättesaadavad. Pakkuja tagab, et Hankijale tehtud lisaarendustööde osas hoitakse dokumentatsioon ajakohasena.
8.7. Kriitiliste funktsionaalsuste varundamine peab toimuma igapäevaselt, varukoopiaid tuleb LIVE keskkonnal säilitada 365 päeva, testkeskkonnal 185 päeva. | Kuna kriitilise funktsionaalsusena käsitletakse - tegevused, mis on seotud õigeaegse rahalise väljamaksega ja mille mitte toimimisest tekib hankijale rahaline kahju - leiame, et 28 päeva jooksul säilitatavad BC keskkondade automaatsed varundused on piisav aeg, et reageerida ja võimalikult kiiresti taastada andmebaasi seisu, mis jääb 28 päeva piiridesse. Lisaks sellele on võimalik teha andmebaaside koopiafaile, lähemalt sellest taasteplaanis.