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Riigitee nr 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,541 rekonstrueerimise pilootprojekt
Tee-ehituse töövõtuleping 3.2-3/26/679-1				


Käesolevaga esitab AS Tariston (edaspidi Töövõtja) vastavalt tee-ehituse töövõtulepingu nr 3.2-3/26/679-1 (edaspidi Leping) punktidele 10.7 ja 15.1 alusel ametliku teavituse ja ettepaneku Lepingu muutmiseks ning ehitustööde teostamise lõpptähtaja (Leping p 3.2.1) pikendamiseks.
Ehitustööde käigus on ilmnenud, et Lepingulise kululoendi Artikli nr 30103 pinnase kaevandamine (sobilik ja sobimatu) maht suureneb hinnanguliselt 6486 m3, mis tähendab konkreetse töömahu suurenemist 54%. Arvestades võimaliku tehnoloogiat ja päeva tootlikust kulub antud töö teostamiseks täiendavalt 14 tööpäeva. Tulenevalt kaevetööde mahu suurenemisest suureneb ka lepingulise kululoendi artikli nr 30402 Muldkeha ehitamine maht samuti hinnanguliselt 6486 m3, mis teeb selle kuluartikli suurenemiseks 174%. Arvestades võimaliku tehnoloogiat liivpinnasest muldkeha ehitamisel ja  päeva tootlikus kulub töö teostamiseks täiendavalt 16 tööpäeva. Kuna liivalus (TM_130) tuleb enamus lõikudel ehitada liivast muldkehale, mitte olemasolevale väljakaeve alusele, siis tekib sellest täiendav ajakulu 8 tööpäeva.
Kõikide lisatööde teostamise ajakulu on kokku 38 tööpäeva. Arvestades, et töid saab teostada osaliselt ühel ajal siis teeb see täiendavaks ajakuluks 26 tööpäeva. 
Eelnevale tuginedes teeb Töövõtja ettepaneku pikendada ehitustööde teostamise tähtaega 26 tööpäeva võrra.




Lugupidamisega
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