## Stabiliseerimise töökaart
Projekt | Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus
Kuupäev | 2026-04-29
Töö | Stabiliseerimine
1.Töökirjeldus
Tööde eest | Tref AS | Projektijuht - Jorma Valge
vastutav |  | Objektijuht - Kristjan Kivimaa
Töödejuht - Mihkel Tamm
Töödejuht - Tarmo Klaus
Ressursid | - | Stabiliseerimisfrees
| - | Rullid
| - | Greiderid
| - | Veeauto (veepaak)
| - | Orgaaniline sideaine
| - | Vesi
Objektijuht, mehhanismioperaatorid, töölised
Ettevalmistus, alustamine | - | Töö tegemisel juhindutakse kooskõlastatud objektide tehnilisest töödekirjeldusest ja lepingus loetletud normdokumentidest ja kvaliteediplaanist.
| - | Töid koordineerivad ja kontrollivad objektijuht ning projektijuht.
| - | Töövõtja esitab kasutatavad materjalid ja nende kvaliteedinäitajad ametliku kirjaga Insenerile kooskõlastamiseks. Materjalid võetakse kasutusele pärast Inseneri kooskõlastust.
| - | Liikluskorraldus paigaldatakse vastavalt kooskõlastatud liikluskorraldusskeemile.
Töö teostus | - | Märgitakse välja stabiliseeritava katte laiused.
| - | Stabiliseeritud segust vähemalt üks proov 5000 m2 stabiliseeritud katendikihi kohta, kuid mitte vähem kui üks proov päevas
| - | Stabiliseerimisega tohib alustada, kui kõik vajalikud eeltoimingud on tehtud.
| - | Stabiliseerimine teostatkase 8 cm sügavuselt
| - | Tihendatakse ühtlaselt enne planeerimist.
| - | Planeeritakse greideriga profiili.
| - | Kastetakse ja tihendatakse
| - | Teostatakse vajalikud mõõtmised ja vormistatakse kaetud tööde akt
Seotud dokumendid |  | Tehnilised töökirjeldused
Teetööde tehniline kirjeldus (18.02.2019)
Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis (Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215, Muudetud Maanteeameti peadirektori 21.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1036)
Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu (02.02.2024)
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Vastu võetud 03.08.2015 nr 101) Redaktsiooni jõustumise kp 23.11.2020
2. Kontroll ja dokumenteerimine
Kihi omadus | Tolerants | Hälbed | Ühik | Mõõtmine |  |  | Dokument | Tegija
| min | +/- |  | Moodus | Arv | Vahemik
laius | - | 0/0 | cm | mõõdulint | 2 | 25 m | mõõteprotokoll | objektijuht
kõrgus | - | 5/5 | cm | mõõdulint | 2 | 25 m
tasasus | 15 | 0/0 | mm | 3m kaldelatt | 2 | 25 m
kandevõime | 190 | 0 | Mpa | Inspector | 3 | 250/500 m
kalle* | 3,5 | 0,5/0,5; | % | kaldemõõdik |  | 25 m
tihendatud kiht | 8 | - 10 | % | mõõdulint |  | 25 m
3. Tutvustus
Olen tutvunud töökirjeldustega ja vajalike normdokumentidega.
Kuupäev |  | Allikiri |  | Nimi |  |  | Firma
Note on B47: [Lõimkommentaar] Teie Exceli versioon võimaldab teil seda lõimkommentaari lugeda, ent kõik sellesse tehtud muudatused eemaldatakse, kui fail avatakse Exceli uuemas versioonis. Lisateavet leiate siit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentaar: Palun lisa tihendatudkihi mõõtmise rida