Lp Toomas Kivisto

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru maakond

toomas.kivisto@rmk.ee

Meie	30.11.2023. a	nr 1-2/523

„Sidani maaparandussüsteemide ja tee uuendustööde kava“ tähtaja pikendamise taotlus

# Kobras OÜ on teostamas tööd „Sidani maaparandussüsteemide ja tee uuendustööde kava, töö nr 2023-289“, vastavalt maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/137.

# Uurimistööde aruanne on esitatud Riigimetsa Majandamise Keskusele 03.11.2023.

# Kobras OÜ on saatnud RMK looduskaitseosakonda 07.11.2023 päringu RMK keskkonnamõju analüüsis toodud vääriselupaikade piiride ja leevendavate meetmete suhtes.  RMK keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse vastas, et seal on VEP’i piiridega tõsised probleemid ja peab ise üle inventeerima ning enne ei saagi sisendit anda.

15.11.2023 saatsime RMK metsaparandusosakonda läbivaatamiseks Sidani projektplaani, kus oli arvestatud olemasoleva KMA piirangutega.

21.11.2023 toimus RMK’s koosolek, kus Toomas Hirse tutvustas oma nägemust VEP’i piiridest ja leevendavatest meetmetest tööde tegemisel. Lubas saata uued VEP’i piirid ja täiendada KMA’d.

# Kuna täiendatud Keskonnamõju analüüsi väljastamine on viibinud, palume pikendada käesolevat lepingut.

# Eeltoodut arvestades palume maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtulepingu nr  3-1.5/2022/137  punkti 3.1.1 muuta järgnevalt:

# 3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt ja andma tellijale üle:

# 3.1.1. valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, hiljemalt 29.02.2024. a.

Alus:

- töövõtulepingu nr  3-1.5/2022/137 punkt 3.2; 3.2.1

Lugupidamisega

Erki Kõnd

Kobras OÜ juhatuse liige

Tel +372 56508163

erki@kobras.ee

/allkirjastatud digitaalselt/