Lisa nr 1

RMK ja Terasteenus OÜ vahelise 3.08.2022 ­lepingu nr 1-18/2022/121 juurde

**KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA**

3.04.2023

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Pooled on kokku leppinud, et lisatööna tarnitakse ja paigaldatakse karuaiale vahevärav maksumusega 5961,50 (ilma käibemaksuta) vastavalt töövõtja hinnapakkumisele.
2. Vahevärava ehitustööde tellijale üleandmise tähtpäev on hiljemalt 02.05.2023.
3. Kokkuleppele on lisatud vahevärava joonis ja hinnapakkumine.
4. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.

|  |  |
| --- | --- |
| Riigimetsa Majandamise Keskus  Registrikood 70004459  Sagadi küla, Haljala vald,  45403 Lääne-Viru maakond  Telefon 676 7500  E-post rmk@rmk.ee | Terasteenus OÜ  Registrikood 10943961  Tartumaa, Tartu linn, Tähe tn 135b, 51013  Tel +372 5072910  E-post marek@terasteenus.ee |
|  |  |
|  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
|  |  |
|  |  |
| Andri Plato | Marek Kaljula |