| Juhis nr 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 08.08.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Teema: | VSL märkide paigaldus |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigule on liiklusohutuse taseme suurendamiseks ja projekti ühesuguse põhimõtete saavutamiseks vaja paigaldada täiendavalt 2 VSL-märki; - muudatus on fikseeritud objekti koosoleku protokollis nr 9.1.15; - TV teostab tööd esitatud hinnapakkumuse alusel; annab Insener juhise lisa VSL märkide paigaldamiseks Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt: Juurdetulev töö. Art; Tööde kirjeldus; Ühik; Kogus; Ühiku hind; Kokku. VSL märgid, sh. UPS seade; tk; 2,0; 5420,00; 10 840,00. Elektritööd ( kaablid, kaitsetorud, paigaldus) uus kaablitrass; m; 77,0; 25,11; 1 933,47. Fiiberoptiline kaabel; m; 160,0; 6,90; 1 104,00. VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis; m; 83,0; 7,54; 625,82. 6,5 m konsool; tk; 1,0; 18229,86; 18 229,86. Projekteerimine; tk; 1,0; 1775,00; 1 775,00. Kokku muudatus; 34 508,15. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Lisa 1 Hinnapakkumus Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Koostanud: Insener/ Jaanus Heinla /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |