| Juhis nr 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 09.02.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |  |
| Teema: | Müraseina alune ja teede vaheline materjal |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - nõuded müratõkkeseina alla ning kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale paigaldatavale materjalile on projekti dokumentides erinevad: tüüpristlõike kohaselt tuleb see ehitada materjalist TM_90, kululoendi kohaselt aga on artikli 30401 Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine maht 5838 m3. Vahemik PK 1230+50 – 1251+75; - teostatud kaevetööde käigus ei ole esinenud ehituseks sobivat pinnast; - veerežiimi tagamiseks ja ehitudtööde optimeerimise seisukohalt on mõistlik tööd teostada järgides kogu ristlõikes põhitee konstruktsioonikihtide kõrguseid ja kaldeid; - projekti mahutabelis ei ole arvestatud kasvupinnase kaevega; - muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 6 protokolli p 9.1.4 annab Insener juhise jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus täita objektil ehituseks sobiva pinnase ebapiisava koguse tõttu materjalidega TM_90 ja TM_120 vastavalt põhitee konstruktsioonikihtide kõrgustele ja kalletele. TV teostab tööd vastavalt kululoendis toodud ühikhindadele. Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt: Asendatav töö. Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. 30401; Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine; m3; 5 838; 2; 11 676. Asendustöö. 30402a; Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm_120; m3; 5 838; 13,81; 80 662,78. Kokku asendustöö; 68 946,78. Lisanduv töö. 30402a; Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm_120; m3; 366,8; 13,81; 5 065,51. 30101; Kasvupinnase eemaldamine; m3; 906,2; 3,36; 3 044,83. 30402c; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm_90; m3; 2 702,9; 12,96; 35 029,58. Kokku lisanduv töö; 43 139,92. Kokku muudatus; 112 086,70. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Lisad: - Lisa 1 Kogu objekti müraseina-kergetee alune lisatäide ja kaeve - Lisa 2 Sauga tööristlõiked SO, koos mõõteklotsidega Koostanud: Insener/ Jaanus Heinla /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |