|  |
| --- |
|  **Juhis nr 4** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |
| Kuupäev: | 09.02.2024 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla |  |
| Teema: | Müraseina alune ja teede vaheline materjal |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:* 1. *nõuded müratõkkeseina alla ning kõnnitee ja sõidutee vahelisele alale paigaldatavale materjalile on projekti dokumentides erinevad: tüüpristlõike kohaselt tuleb see ehitada materjalist TM\_90, kululoendi kohaselt aga on artikli 30401 Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine maht 5838 m3. Vahemik PK 1230+50 – 1251+75;*
2. *teostatud kaevetööde käigus ei ole esinenud ehituseks sobivat pinnast;*
3. *veerežiimi tagamiseks ja ehitudtööde optimeerimise seisukohalt on mõistlik tööd teostada järgides kogu ristlõikes põhitee konstruktsioonikihtide kõrguseid ja kaldeid;*
4. *projekti mahutabelis ei ole arvestatud kasvupinnase kaevega;*
5. *muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 6 protokolli p 9.1.4*

*annab Insener juhise jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus täita objektil ehituseks sobiva pinnase ebapiisava koguse tõttu materjalidega TM\_90 ja TM\_120 vastavalt põhitee konstruktsioonikihtide kõrgustele ja kalletele. TV teostab tööd vastavalt kululoendis toodud ühikhindadele*.*Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*

|  |
| --- |
| *Asendatav töö* |
| *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* |
| *30401* | *Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine* | *m3* | *5 838* | *2* | *11 676* |
| *Asendustöö* |
| *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm\_120* | *m3* | *5 838* | *13,81* | *80 662,78* |
| *Kokku asendustöö* | *68 946,78* |
| *Lisanduv töö* |
| *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurde-veetavast pinnasest Tm\_120* | *m3* | *366,8* | *13,81* | *5 065,51* |
| *30101* | *Kasvupinnase eemaldamine* | *m3* | *906,2* | *3,36* | *3 044,83* |
| *30402c* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest Tm\_90* | *m3* | *2 702,9* | *12,96* | *35 029,58* |
| *Kokku lisanduv töö* | *43 139,92* |
| *Kokku muudatus* | *112 086,70* |

 |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega***Muudatus ei too kaasa:*** Tööde kvaliteedi kahanemist;
* Teemaa piiridest väljumist;
* Tööde ajagraafiku muutust.

**Lisad:** 1. *Lisa 1 Kogu objekti müraseina-kergetee alune lisatäide ja kaeve*
2. *Lisa 2 Sauga tööristlõiked SO, koos mõõteklotsidega*

**Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*/allkirjastatud digitaalselt/**Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo* /allkirjastatud digitaalselt/**Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo* /allkirjastatud digitaalselt/ |