**Kotka 36 KÜ**

Talllinn

**Taotlus**  30.10.2020

Kotka 36 KÜ on saanud Päästeametilt ettekirjutuse nr. 7.2-6.2/2981

1. **Kõrvaldada avastatud puudused, mis on kirjeldatud korstnapühkija ettepanekus ning seada töökorda elumajas paiknev küttesüsteem. Peale seda tõendada küttesüsteemi tuleohutus vastavat kutsetunnistust omava korstnapühkija aktiga.**

Kotka 36 KÜ on planeerinud kõrvaldada nimetatud puudused katuse vahetusega ja korstnajalgade renoveerimisega.

Hetkel on Kotka 36 KÜ, Anmeri OÜ poolt valmis projektilahend, mis on ka KÜ poolt kinnitatud.

Projekt laetakse nädala jooksul ehitusregistrisse ja esitatakse Tallinna Linnaplaneerimis Ametile ehitusteatise kinnitamiseks. Seose talve tulekuga, võib ehitus venida kevadesse.

Seoses katuse renoveerimise projekti ja ehituse venimisega meist sõltumatutel asjaoludel ja suure lootusega, et jõuame tähtajaks ehitusega alustada, ei ole olnud võimalik ettekirjutuses määratud tähtajaks, puudusi veel kõrvaldada.

Oleme tellinud Korstnapühkija, kes kontrollib üle hetkeolukorra ja teostab vajalikud toimingud.

Sellega seoses taotleme ettekirjutuse tähtaja pikendamist 2021 juuni lõpuni.

Kotka36 Juhatus

Kontaktisik. Eda Liski/juhatuse liige, mob. 5656 6277