Kinnitatud kantsleri käskkirjaga „2023. aastaks riigieelarvelise toetuse   
andmine Sihtasutusele Kodanikuühiskonna Sihtkapital“

Lisa 3

**Tegevus- ja tulemusaruanne**

Esitatakse seisuga 10.06.2023 hiljemalt 21.07.2023 (vahearuanne, ainult numbrilised näitajad)

31.12.2023 hiljemalt 31.01.2024 (lõpparuanne, kumulatiivselt)

*Kõikide konkursside, voorude juures peavad olema lingid taotlemise tingimustele.*

|  |
| --- |
| Kokkuvõtlik hinnang aruandeaastale KÜSKis. Järeldused ja plaanid järgmiseks aastaks, edaspidiseks. |
|  |

**1. VABAÜHENDUSTE ÜHISKONDLIKU MÕJU SUURENDAMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ülevaade oodatavate tulemuste saavutamisest** | |
| Vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete võimekuse kasv | Peamised võimekused, millesse Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru 2023 (AHE23) taotlejad planeerivad projektiga panustada, on:  Missioon, visioon, strateegia & planeerimine sh kõik plaanid nagu äriplaan - 21 taotlejat  Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet ja mõju – 15 taotlejat  Põhitegevuse laiendamine sh uute inimeste ja piirkondade kaasamine – 8 taotlejat  Uute tegevuste algatamine – 6taotlejat  Tuluallikate mitmekesisus ja tulude suurus sh vajalike koostöösuhete loomine, müügitöö – 5 taotlejat  Jätkuvalt arendadatakse enim rahvusvahelise koostöö toetuste toel ühingu põhitegevust sisuliselt ehk rahvusvahelised toetused panustavad selgelt KÜSKi eesmärki toetada vabaühenduste võimekuse kasvu saavutamaks oma põhikirjalisi eesmärke.  Reisitoetused võimaldavad eeskätt uute teadmiste ja parimate praktikate importi; koostöösuhete loomist ja -partnerite leidmist, strateegialoomet.  Välisprojektide toetuse saamine võimaldavad mitme-aastaste projektide raames arendada ühingu põhitegevust oma põhikirjaliste eesmärkide paremaks saavutamiseks, kasutades selleks rahvusvaheliste partnerite tuge, teadmiseid, ja välisressurssi. |
| Eestis tegutsevate vabaühenduste laialdasem rahvusvaheline koostöö | Rahvusvahelise suuna konkurssidest reisitoetuste toel tehakse rahvusvahelist koostööd laialdaselt, eeskätt kasutatakse seda võimalust organisatsiooni põhitegevuse sisuliseks arendamiseks ning töötajate, liikmete ja vabatahtlike arendamiseks.  Välisprojektide toetamise konkursil on 2020. ja 2021. aastaga võrreldes taotlemisaktiivsus madalam, tõenäoliselt seetõttu, et Euroopa Komisjoni uus eelarveperiood algas aastal 2021 ning mitmete meetmete fondide taotlemistähtajad on veel tulemas.  Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkursi jätkuv esmakordsete taotlejate olemasolu lubab eeldada, et rahvusvaheliste võrgustike suursündmuste korraldamise võimalust kasutab kasvav arv Eesti vabaühendusi. |
| **Saavutatud mõju üldine kirjeldus ja kirjeldus indikaatorite kaudu** | |
| Toetuste jagunemine erinevate valdkondade, piirkondlike ja üle-eestiliste, eesti- ja muukeelsete ühingute vahel; kodanikuühiskonna horisontaalsete teemade osas | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru taotlejate ühingu tegevuspiirkond | Taotluste arv | Toetuse saajate arv | | Üleriigiline | 39 | 16 | | Harjumaa | 16 | 4 | | Tartumaa | 6 | 4 | | Rahvusvaheline | 5 | 1 | | Lääne-Virumaa | 4 | 1 | | Pärnumaa | 3 | 2 | | Raplamaa | 3 | 1 | | Saaremaa | 3 | 0 | | Viljandimaa | 3 | 2 | | Ida-Virumaa | 2 | 0 | | Valgamaa | 2 | 2 | | Võrumaa | 2 | 1 | | Jõgevamaa | 1 | 0 | | Järvamaa | 1 | 1 | | Põlvamaa | 1 | 0 |   Peamised ühiskonnaelu valdkonnad, millesse AHE23 taotlusvooru taotlejad panustavad, on:  Sotsiaalne kaasatus ja võrdsed võimalused – 13 taotlejat  Piirkondliku/kohaliku elu edendamine – 12  Vaimne tervis ja heaolu – 7 taotlejat  Haridus ja noorsootöö – 6 taotlejat  Füüsiline tervis ja heaolu – 5 taotlejat  Kultuur, usuelu ja vaba aja sisustamine – 5 taotlejat  Taotlejate ema- ega suhtluskeele kohta KÜSKil infot ei ole. |
| Kasvab rahvusvahelistes võrgustikes aktiivselt osalevate vabaühenduste arv | Käesoleval aastal on kolme KÜSKi rahvusvahelise konkursi raames toetust saanud **45** ühingut. Neist **20** on viimase kolme aasta raames korduvtaotlejad ning **25** esmakordsed taotlejad. Esmakordsetest taotlejatest enamus – **22** ühingut – on toetust saanud reisitoetuste konkursist; **1** esmakordne taotleja välisprojektide konkursist ja **2** esmakordset taotlejat rahvusvaheliste suursündmuse konkursist.  Võrreldes 2022 aastaga – toetatud ühinguid kokku 44; neist 22 ühingut esmakordsed taotlejad viimase kolme aasta raames (millest enamus reisitoetuste konkursi taotlejad) – on trend stabiilne.  Statistika alusel jagunevad ühingud pooleks – enamvähem võrdselt on korduvtaotlejaid ja esmakordseid taotlejaid.  Esmakordsete taotlejate arv demonstreerib rahvusvahelise koostööga tegelevate vabaühenduste kasvavat arvu. Korduvtaotlejate osakaal näitab nende vabaühenduste, mis juba teevad rahvusvahelist koostööd, jätkuvat aktiivsust.  Esmakordsete taotlejate kõrge osakaal reisitoetuste konkurist näitab kasvavat huvi, võimekust ja aktiivsust tegeleda teadmissiirde ja huvikaitseda rahvusvaheliselt, mis on ka kasvulavaks rahvusvahelistele koostööprojektidele ja rahvusvahelistesse võrgustikesse kuulumisele. |
| Kasvab edukate rahvusvaheliste koostööprojektide arv | 2023. aasta jõudis edukalt lõpule **7** rahvusvahelist koostööprojekti. Kolm näidet teemadest, millega projektide raames tegeleti:  - soorollide ja -stereotüüpide kriitilise ümberhindamise edendamine, soolise diskrimineerimise ennetamine ja vähendamine, sh läbi sotsiaalse osalusteatri (Eesti SeksuaalTervise Liit).  - erivajadustega õpilaste hoiakute ettevõtlikumaks muutmine läbi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) meetoditele; mh koolitati välja õpetajad, töötati välja õppekava, viidi läbi äriideede simulatsioon ja leidi noorte äriideede edasiarendamiseks mentorid (Eesti Puuetega Inimeste Koda).  - edendati lapsesõbralikku küsitlemist kriminaalmenetluses ja kohtus (Naiste Tugi- ja Teabekeskus).  2023. I poolaastal on KÜSKi toel alustatud **4** koostööprojektiga. |
| Rahvusvahelisest koostööst tekib Eesti vabakonda lisaressurssi, mis aitab kasvatada Eesti vabakonna mõju | Käesoleval aastal KÜSKi välisprojektide konkursi toetusesaajate projektide alusel 1 KÜSKi euro = 17 välisrahastaja eurot. See number demonstreerib iga toetuseks antud euro võimekust tuua Eesti vabakonda lisaressurssi.  Lisaks väljendub mitte-rahaline ressurss teadmussiirdes – rahvusvaheliste projektide toel tuuakse vabakonda uusi teadmiseid, parimaid praktikaid, levitatakse neid ning arendatakse nende toel nii tegevust valdkonnas kui ühinguid endid. |

|  |
| --- |
| **Projektitoetuste taotlusvoorud mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse suurendamiseks.** |
| 1. Taotlusvoorude ettevalmistamise, menetlusprotsessi ülevaade (sh ülevaade hindamisest), probleemid. |
| KÜSK on 2023 aastal viinud taotluste menetlemise üle kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) aadressil <https://toetused.kul.ee/et/login>.  Kõikide taotlusvoorude ja konkurside tingimustesse on lisatud, et taotlust hinnanud hindajate nimesid ega hindajate kaupa antud kriteeriumipõhiseid hindepunkte ei väljastata. Muudatuse vajadus tekkis seoses esitatud teabenõudega antud taotlusvoorus.  Arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor (AHE23) <https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ahe23/> Taotluse esitamise tähtaeg 3. veebruar 2023. Taotlejatele toimus infopäev eesti keeles, mis on järelevaadatav taotlusvooru kodulehel: <https://youtu.be/iSYx5a9wNJ4>  Taoltusvoor toimus sarnaselt eelmistele aastatele. Tingimusi täiendati tegevuskavale kestvuse ja sisu osas. Lisati nõue, et aruande lisana esitatav arengueksperdi hinnang peab olema digiallkirjastatud. Kuna äriregistris on nüüd rohkem infot tasuta kättesaadav, siis taotleja peab oma veebi-või sotsiaalmeedia lehel avaldama viite eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses järgib. Enam ei ole nõutud kodulehele lisada põhikiri, majandusaastaaruanded ja juhtorgani liikmeid.  Taotlejaid oli 2023. aastal märkimisväärselt rohkem kui 2022. aastal, 31 rohkem.  Toetuse saajate nimekirja koos projekti tutvustustega leiab KÜSKi kodulehelt: <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/>  Taotlejatele saadeti sel korral nii tagasisideküsitlus kui ka paluti vastatata küsitlusele, mida KÜSK viib läbi koostöös Tallinna Ülikooliga. Küsitlus viiakse läbi kõigi KÜSK-ist toetust taotlevate ühingute seas, eesmärgiga kaardistada KÜSK toetuste mõju ühingute tegevusvõimekusele ning täpsustada saadud infost lähtuvalt KÜSK-i toetuste eesmärke ja taotlusvoorude tingimusi.  Taotlusvoor Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas (IVIT22) toimus ühekordsena. Taotluse esitamise tähtaeg 1. november 2022. Taotlusvooru tingimused on KÜSKi kodulehel <https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ivit22/>. Antud taotlusvoor oli KÜSKis esimene, mida sai taotleda Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis (TMS). Toetuse saajate nimekirja koos projekti tutvustustega leiab KÜSKi kodulehelt <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/>  KÜSKi rahastuse said 12 taotlust. 11 said täisrahastuse ja 12. sai osalise rahastuse, kuna jäi hindamistulemuste pingereas viimaseks taotluseks. 12 toetuse saanud taotlejast 1 soovis valmistada toodet.  Planeeritud on taotlusvooru kokkuvõttev sündmus 2023.a. novembris nädalal Ida-Virumaal.  Reisitoetuste, OT menetlusprotsess toimub sarnaselt eelmistele aastatele lähtudes KÜSK nõukogu poolt kinnitatud konkursi tingimustest ja on kirjeldatud [KÜSKi kodulehel](http://www.kysk.ee/rt23). Esitatud taotluste mitte-rahuldamise põhjused (kokku 6 mitte-rahuldatud taotlust): 2 taotluse otsuse põhjuks oli lõppenud eelarve; 1 algselt rahuldatud taotluse puhul loobuti toetusest kuna reis jäi ära; 3 taotluse puhul oli taotletud samale sündmusele, kas mitme eksperdi toomist/mitme ühingu esindaja osalemist, mis on vastuolus konkursi tingimustega. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Projektitoetuse taotlusvoorude väljundnäitajad | | | | | |
| **Taotlusvoor** | **Esitatud taotluste arv** | **Taotletud toetuste maht** (eur) | **Tehn hind väljalangenud** | **Rahuldatud taotluste arv** | **Toetuse maht** (eur) |
|  |  |  |  |  |  |
| AHE23 | 91 | 365 979,30 | 4 | 35 | 139 838,40 |
| Reisitoetus | 48 | 43 767,87 | 0 | 42 | 30 404,98 |
| Välisprojektide toetus | 4 | 18 593,37 | 0 | 4 | 18 593,37 |
| Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkurss | 5 | 45 219,75 | 0 | 4 | 33 854,75 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. KÜSKi hinnang antud aastal lõppenud taotlusvoorude tulemuslikkusele ja varem lõppenud voorude mõjule (järelaruannete baasil) ühenduste tegevusvõimekusele. Probleemid ja nende lahendamine. Lisaks mõjusad näited ning üldistatult taotlejate tagasiside voorude läbiviimisele. | |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| Reisitoetuste konkurss | Reisitoetuste konkursi taotlemisaktiivsus on jätkuvalt kõrge. Käesoleval aastal on esmakordseid taotlejaid 22 organisatsiooni. See näitab, et reisitoetuste toel tehakse rahvusvahelist koostööd laialdaselt, eeskätt kasutatakse seda võimalust organisatsiooni põhitegevuse sisuliseks arendamiseks ning töötajate, liikmete ja vabatahtlike arendamiseks. Taotlemisaktiivsus on kõrge, toetust kasutatakse teadmussiirdeks ja huvikatseks. Enim arendatakse toetusega ühingute põhitegevust. Reisitoetused võimaldavad importida Eesti vabaühendustesse ekspertteadmiseid, nii põhitegevuse kui organisatsiooni arendamiseks. Sündmusel osalemine on kasvulavaks uute koostöösuhete loomisel ja rahvusvaheliste koostööprojektide tegemiseks. Kõrge taotlemissaktiivsus ja toetuste roll organisatsioonide sisulisel arendamisel lubavad väita, et konkursi jätkamine on põhjendatud selle praeguses vormis. Toetatud reisidega saab tutvuda: <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/> |
| Näited |
| *Esitatakse lõpparuandes* |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| Välisprojektide toetamise konkurss | Välisprojektide toetamise konkurss on jätkuvalt oluline toetamaks rahvusvaheliste koostööprojektide omaosaluse katmist ning toetamaks vabaühenduste võimekust tuua Eestisse välisrahastust erinevate fondide lõikes. 4st esitatud taotlustest on kõik 4 Eesti organisatsiooni projektides partnerid. Konkursist korduvtaotlejaid on 3 ühingut ning esmakordseid taotlejaid 1 ühing. Esmakordsete taotlejate olemasolu lubab eeldada, et aina enam vabaühendusi osaleb rahvusvahelistes koostööprojektides. 2020. ja 2021. aastaga võrreldes on taotlemisaktiivsus madalam tõenäoliselt seetõttu, et Euroopa Komisjoni uus eelarveperiood algas aastal 2021 ning mitmete meetmete taotlemistähtajad on veel tulemas.  Käesoleval aastal on plaanis koos KÜSKi CERV-programmi koordinaatoritega jagada infot välisprojektide toetamise konkursi kohta toetamaks a) vabaühendusi, mis ei ole veel rahvusvahelistes projektides olnud partnerid, b) vabaühendusi võtmaks senisest aktiivsemalt projektides juhtpartneri rolli. Omafinantseeringu toetusvõimalus KÜSKilt on oluline toetusmeede selleks, et motiveerida ja toetada ühinguid neid uusi arengusuundi realiseerima. Konkursi jätkamine on põhjendatud selle praeguses vormis. Toetatud projektide ülevaate leiab: <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/> |
| Näited |
|  |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkurss | Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkursi 5-st taotlejast on esmakordseid taotlejaid neli. Üldiselt saab Eesti liikmesorganisatsioon võimaluse korraldada võrgustiku suurkohtumise mitme-aastase intervalli tagant. Jätkuv esmakordsete taotlejate olemasolu lubab eeldada, et rahvusvaheliste võrgustike suursündmuste korraldamise võimalust kasutab kasvav arv vabaühendusi. Taotlemisaktiivsus, mis kasvas 2022. aastal COVID-pandeemiast tulenevate piirangute lõppemise järgselt, on jätkuvalt kasvutrendis. Rahvusvaheliste võrgustike suursündmuse korraldamine Eestis on vabaühendustele oluline a) arendamaks koostöösuhteid, b) võtmaks rohkem sisulist vastutust, mis on kasvulavaks Eesti vabaühenduste (juhatuse)liikmetele võtmaks kandvaid rolle katusorganisatsioonide töögruppides ja juhtorganites. Võimalust võrgustikega füüsiliselt kohtuda ning demonstreerida oma võimekust suursündmuste korraldajana peetakse jätkuvalt oluliseks. Konkursi jätkamine praeguses vormis on põhjendatud. Toetatud suursündmuste kohta leiab teavet: <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/> |
| Näited |
| *Esitatakse lõpparuandes* |
| Taotlusvoor | Hinnang |
| Rahvusvahelise suuna konkursid | KÜSKi rahvusvahelise suuna konkursside raames on indikaatorina vaadeldud toetust taotlenud ja saanud ühingute (mitte projektide) arvu, esmakordsete taotlejate arvu viimase kolme aasta võrdluses ehk alates 2021. algusest ja korduvtaotlejate ehk mitmest konkursist toetust saanud ühingute arvu, mis kõik lubavad teha järeldusi vabaühenduste tegutsemise aktiivsusest rahvusvahelistes võrgustikes.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Taotletud/toetust saanud 2020 | Taotletud/toetust saanud 2021 | Taotletud/toetust saanud 2022 | Taotletud/toetust saanud 2023 I poolaasta | | Reisitoetused | 34/29 | 16/14 | 55/53 | 48/42 | | Välisprojektid | 23/19 | 11/9 | 6/6 | 4/4 | | Rahv. suursündmused | 2/2 | 3/3 (millest loobus üks) | 5/5 | 6/4 | |
| Näited |
|  |
| Taotlejate tagasiside voorudele üldistatult | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | |
| Järeldused järgmiste taotlusvoorude ettevalmistamiseks, menetlemiseks, tugitegevuste (infopäevad, juhtide jututoad, aruandeseminarid, arengueksperdid jt) kavandamiseks. | |
| Peamised võimekused, mida toetust saanud ühendused on arendanud KÜSKi rahvusvahelise suuna konkursside toel:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Reisitoetused | Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet ja mõju (19) | Inimesed organisatsioonis sh töötajad, vabatahtlikud (10) | Põhitegevuse laiendamine sh uute inimeste ja piirkondade kaasamine (6) | | Välisprojektid | Põhitegevuse sisuline arendamine sh kvaliteet ja mõju (3) | Füüsiline infrastruktuur sh hooned (1) | - | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NULA inkubaator** | | | |
| 1. Käesoleva aasta hooaja kirjeldus, tulemused, probleemid. | | | |
| NULA inkubaatori läbiviimisel on konkursi tulemusel KÜSKi partneriks aastatel 2021 - 2023 Heateo Sihtasutus. Nupukate lahenduste toetamine toimub neljas etapis: Inspiratsioonipäevad, Ideede korje, Inkubatsioon, Projektide rahastamine.  Inspiratsioonipäev toimus telliskivi loomelinnakus. Lisaks loodi kaks inspiratsioonivideot. Sellel aastal olid aktiivsed ka artiklite kirjutajad, kes käsitlesid teemasid, mis on ühiskonnas probleemiks ja mis on NULA inkubaatori 2023 aasta programmi märksaõnades.  Aprillis esitati tähtajaks **kokku 67 ideed (**<https://nula.kysk.ee/esitatud-ideed>**),** millest 15 said oma algatust tutvustada nõuandvale kogule. Neist 10 valiti välja NULA inkubaatorisse, mis on leitavad Nula kodulehelt (<https://nula.kysk.ee/algatused> ). Juunikuust jätkas üheksa meeskonda põhjalikumalt idee edasi arendamisega inkubaatoris.  Inkubaatoris arendatavad ideed: Inimesekeskse vaimse tervise kogukonnateenuse arendustiim, Logopesa, Kriin, Räägime surmast, Elu 5.0, Lapsed lähisuhtevägivallas, Rõivaring, Sihtmik, Asendusvelo. Üks algatus loobus mai kuus inkubaatoris osalemisest, kuna meeskonnal oli raske leida ajalist ressurssi inkubaatori intensiivses programmis jätkamiseks. | | | |
| 2. Järeldused järgmisteks hooaegadeks. | | | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | | | |
| 1. 2019. ja 2020. aastal starditoetuse saanud projektide käik | | | |
| Algatus | Lühikirjeldus | Toetussumma | Ülevaade tulemustest |
| EatB4 | EatB4 on andmevahetusplatvorm, mis aitab päästetud toidul jõuda abivajajateni suuremas koguses ja väiksemate kuludega.  Andmeplatvormile on ühendatud toidu annetajad ja toiduabi saajad. Toidukaupluste andmebaasidest liigub info annetatud toidust automaatselt Toidupangale. See võimaldab efektiivsemalt planeerida logistikat ning lõpetab pabersaatelehtedelt andmete kogumise. | 25 000 | Andmeplatvormi arendamiseks on partner leitud. Rakenduse kasutamiseks on nõusoleku andnud Rimi ja Toidupank. Toidupangaga on sõlmitud ka kirjalik koostöölepe.  EatB4 osales raadiosaates Ärataja. NULA inkubaatori toetusel aitab platvorm EastB4 jõuda Toidupangal paremini abivajajateni.  Andmeplatvorm on valmis testimiseks. 2023 testiti andmevahetuse toimimist Rimiga ja esines tõrkeid, mis lahendati. Algatusel on potentsiaal pakkuda lahendust ka Leedu turul. |
| PEVICO | PEVICO MTÜ eesmärk on pakkuda kasutajasõbralikku videosuhtlus platvormi, et vähendada põlvkondade vahelist sotsiaalset distantseerumist ja ühendada digioskamatud eakad, nende lähedased ning hoolekandeasutused ühtseks tervikuks, ületades geograafilised ja pandeemilised piirangud. | 25 000 | Tegeletakse rakenduse disainiga ja komplekteeritakse riistvara. PEVICO uus brändinimi on LEVI. Planeeritud tegevuste ajakavas on olnud mõningaid muudatusi. Valminud on teenuse kasutamise aplikatsiooni prototüüp. Hooldekodus kus, esialgselt planeeriti teenust testida ei olnud võimalik seda andmekaitse piirangute tõttu teha. Leiti uus hooldekodu, kus on võimalik teenust testida. Ühendusel on plaanis 2023 aasta esimeses kvartalis pöörata suuremat rõhku kodulehe loomisele, eesmärgiga tõsta teadlikkust teenusest sihtgrupi seas. Teine oluline tegevus on luua andmebaas inimestest kelle lähedane on hooldekande asutuses. |
| Digiõps MTÜ | Tänases Eesti hariduselus ei jätku kvalifitseeritud õpetajaid igasse kooli. Õpetajaskond vananeb ja järelkasvu ei tule piisavalt peale. Kuidas üha süvenevat haridusvaldkonna kitsaskohta leevendada?  Digiõps MTÜ püüab lahendada eelkirjeldatud probleemi ja koondab kvalifitseeritud õpetajad, kes viivad läbi digitaalseid reaalajas toimuvaid kontakttunde koolides või eraviisiliselt täiendavat toetust vajavatele õpilastele.  Digiõpsi teenus viib ainetunniks veebi vahendusel kokku eri piirkondades asuva õpetaja ja õppija. Õpetaja viib tunni läbi veebi vahendusel. | 24 042 | Loodud on koduleht, luuakse andmebaasi õpetajatest, valmis on teenust tutvustav video, leitav kodulehel. <https://digiops.ee/> . Ühendus on läbi viinud 1500 tundi ja tundides on osalenud enam kui 130 õppijat. |
| Arusaamise agentuur MTÜ | Alates 2025. aasta suvest on digitaalne ligipääsetavus (sh info lihtsas keeles) kohustuslik kõigile toodetele, teenustele ning avaliku sektori veebisaitidele ja mobiilirakendustele. Lihtsat keelt vajavad eelkõige intellektipuudega inimesed, eesti keelt emakeelena mitte rääkivad inimesed, lugemisraskustega inimesed, eakad ja lapsed. Lihtsas Keeles on kuutasupõhine lahendus, mis teeb lihtsa keele tõlked kättesaadavaks igal Drupali või Wordpressi lehel. | 24992,90 | Arusaamise Agentuur MTÜ on loonud uue kodulehe mis on ühtlasi ka uudistekanal lihtsaskeeles.ee, kus on info ühendusest, ühenduse tegevusest ja erinevaid uudiseid. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Suursündmuste toetamine** | | | |
| 1. Käesoleval aastal toetatud projektide ülevaade (projektide arv ja toetuste kogusumma) | | | |
| 2023 aastal ei toimunud taotlusvooru. | | | |
| 2. Toetatud sündmused | | | |
| Toetuse saaja | Lühikirjeldus | Toetussumma | Ülevaade väljunditest ja tulemustest |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas. | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **KÜSKi tegevus Kodanike, Võrdõiguslikkuse, Õiguste ja Väärtuste (*Citizens, Equality, Rights and Values, CERV*) programmi kontaktpunktina** |
| 1. Läbiviidud tegevuste kirjeldus (toimumise aeg, kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud jms) |
| 1. **Toetuse taotlemine-** 30.01.23 esitas KÜSKi koordinaator Katre Tamm Euroopa Komisjonile (EK) projektitaotluse, et jätkata Kodanike, Võrdõiguslikkuse, Õiguste ja Väärtuste programmi CERV kontaktpunktina Eestis perioodil 13.04.2023 kuni 13.04.2025 (2-aastane projekt). Projektitaotluse ettevalmistamisse oli kaasatud Marju Mäger ja Priit Põiklik. 2. **Toetuse aruandlus –** 20.06.23 esitas KÜSK koordinaator Marju Mäger EKle 2022 a programmi kontaktpunkti aasta-aruande (programmi periood on 20.04.2022 kuni 20.04.2023). 3. **Programmi sisutegevused** – programmi sisutegevused on kolmesuunalised:   3.1. programmi toetusvõimaluste teabe jagamine erinevate kanalite kaudu üleriigiliselt:   * **Programmi infopäevad avatud voorude tutvustamiseks** 8 infopäeva programmi avatud voorude tutvustamiseks (7 ZOOM-keskkonnas ja 1 kohapealne) osales kokku 234 inimest * **Programmi ettekandega osaleti 15 sündmusel** (7 ZOOM-keskkonnas ja 8 kohapealset) osales kokku 443 inimest. * **Programmi teabe regulaarne levitamine:** * Programmi uudseid ilmus KÜSKi kodu lehel 10 tk; * Uue programmi aasta alguses (21.04.23) loodi programmile Facebooki leht www.facebook.com/cervestonia. Selle lehe eesmärk on tutvustada programmi teemasid, jagada nii temaatilist infot kui ka infot avatud voorude ja neid tutvustavate sündmuste kohta nii Eestis kui ka mujal Euroopas. KÜSKi eesmärk on koguda kahe aastaga Facebooki lehele u 1600 unikaalset jälgijat. Jälgijaid kogutakse nii auhinnamängude, koostööde kui ka järjepideva teabe postitamisega (2 x nädalas T ja N ilmub lehel postitus). Perioodil 21.04 kuni 30.06.23 on tehtud 2 auhinnamängu ja postitused on ilmunud regulaarselt nii T kui ka N (kokku 21 postitust). Jälgijaid lehel 30.06.23 seisuga 235. * Programmi uudiskirjad ilmusid perioodil jaanuar kuni juuni 2023 - 5 korda (CERV infokirjal 1128 kontakti ja neist 987 on tellijad) – infokirjadel oli kokku sel perioodil 1897 unikaalset avajat.   3.2.programmi tutvustamine vabaühenduste jõustamise kaudu:   * toimus vabaühenduste jõustamise formaadi väljatöötamine ja arengupäeva korraldamine 14.06.2023 teemal kodanike kaasatus ja osalemine Tartus, osales 25 kohapeal ja 7 ZOOM-keskkonnas.   3.3.programmi tulemuste levitamine ning programmi nähtavuse ja mõju suurendamine Eesti siseselt ja rahvusvaheliselt.   * programmi temaatilise info vahendamine ja kohtumise korraldamine teemaga seotud olevate ministeeriumite ekspertide vahel (sise-, sotsiaal- ja justiitsministeeriumi esindajad). Kohtumine 10.03.2023, osalesid SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) – Marju Mäger, Katre Tamm, Tea Jänes, Siseministeerium (SiM) – Barbara Haage, Marten Lauri, Sotsiaalministeerium (SoM) - Merli Kaunissaar, Maarja Kärson, Ülar Vaadumäe, Justiitsministeerium (JuM) - Anu Leps, Anna-Liisa Uisk. * KÜSKi esindajad osalesid 11.- 12.06 Rootsis üle-Euroopalisel CERV programmi kontaktpunktide võrgustiku kohtumisel Rootsis, Stockholmis. |
| 2. Tegevuste olulisemad tulemused |
| 1. 23.03.23 EK kiitis heaks, KÜSK taotlus CERV programmi kontaktpunkt Eestis perioodil 13.04.2023 kuni 13.04.2025 (2-aastane projekt). KÜSK taotlus sai hindeks 96 punkti/100st. Seega eraldatav summa ka pärast projekti hindamist on **170 000 eurot,** mis on maksimaalne toetuse summa. Summa eraldatakse KÜSKile kindlasummalise (LUMP-SUM) maksena, vastavalt täidetud eesmärkidele. Kontaktpunkti taotluse tugevusena tõi EK eriti esile valmidust teha koostööd teiste EL programmidega ja soovi kasutada oma tegevuste planeerimisel soolõimet ja sellel teemal järele aidata kodanikuühiskonna organisatsioone. 2. **Toetuse aruandlus Euroopa Komisjonile** – 28.06.23 saabus KÜSKile EKst teave programmi 2022a aruande kinnitamise kohta ja lõppmakse tasumise kohta. 3. **Programmi sisutegevused**   **3.1. programmi toetusvõimaluste teabe jagamine erinevate kanalite kaudu üleriigiliselt:**   * 2021. ja 2022. on programmist toetust saanud ja toetuse andmise lepingu allkirjastanud (peapartnerina, tavapartnerina või mitterahalise partnerina) 26 organisatsiooni (17 – MTÜ või sihtasutus, 5 – riigiastus või kohalik omavalitsus ja 2 eraettevõtet ja 2 avalik-õiguslik ülikooli). Kokku saadi toetust 1,12 miljonit eurot ja 24 projekti eest. Seejuures on mõni organisatsioon saanud toetust projekti partnerina erinevatest projektidest kahel korral (nt Praxis, Tartu Ülikool ja Inimõiguste Keskus).   **Programmi meetmete vahel jaotusid Eesti toetuse saajad järgnevalt**:  Euroopa mälumeede – 5 projekti;  Võrdõiguslikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse meede – 4 projekti ;  Vägivalla vastu võitlemise meede DAPHNE – 3 projekti;  Kodanike kaasatuse ja osaluse meede (sh ka laste kaasatuse ja osaluse meede) – 7 projekti;  Sõpruslinnade ja linnade võrgustiku meede – 5 projekti.  Katmata on EL õiguste ja huvikaitse ja EL hartaga seotud voor.   * E-posti teel on KÜSKi pöördunud seoses konsultatsiooniga programmist toetust taotleda 42 erinevat toetuse taotlejat. Mõnede puhul on konsultatsioonid olnud mitmekordsed ja -tunnised, kus soovitakse abi taotlusvormi mõistmisel ja eelarvetabeli täitmisel. Teised soovivad vaid täpsustavat infot vms spetsiifiline küsimus. Meetmeteti jaotusid küsimused järgmisel: : Euroopa mälumeede – 11 kontakti; Võrdõiguslikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse meede – 12 kontakti ; Vägivalla vastu võitlemise meede DAPHNE – 2 kontakti (1 – KÜSK algatatud konsultatsioonid seoses toetuse taotlemisega kolmandatele osapooltele, 1- kontakt, millega selgus, et MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus osales Eestist DAPHNE voorus Leedu partnerina; Kodanike kaasatuse ja osaluse meede (sh ka laste kaasatuse ja osaluse meede) – 6 kontakti; Sõpruslinnade ja linnade võrgustiku meede – 1 kontakt (KÜSK kogus kontakte selle vooru Eesti Linnade ja Valdade päevadel messialal, kust saadi 55 kohaliku omavalitsuse kontaktid), EL õiguste ja huvikaitse ja EL hartaga seotud voor – 2 kontakti (Transparency Estonia esitas partnerina ka taotluse sellesse vooru). Üldiseid küsimusi laekus 8.   3.2.programmi tutvustamine vabaühenduste jõustamise kaudu:  Arengupäeva formaati on plaanis edasi arendada ja kavas on regulaarselt sündmusega jätkata. Tagasiside on arengupäevale olnud positiivne, otseselt pöördus KÜSKi plaaniga CERV programmi taotlus kirjutada 2 organisatsiooni. Edaspidi on plaanis programmi raames jätkata ka detailsemate koolitustega, mis arendaksid vabaühenduste ja ka kohaliku omavalitsuste ning avalik-õiguslike ülikoolide võimekust programmi taotlus esitada. Oluline on käsitleda Euroopa Komisjoni horisontaalseid teemasid, mille teadlikkus suurendab võimalust programmist toetust saada, näiteks nagu soolõime ja keskkond. Plaanis on tõhustada rahvusvahelise koostöö võimekust ja korraldada selleteemalisi sündmusi.   * 1. programmi tulemuste levitamine ning programmi nähtavuse ja mõju suurendamine Eesti siseselt ja rahvusvaheliselt. * Eestist ei esitatud DAPHNE vooru taotlust, projekti eesmärk on vahendada toetusi kolmandatele osapooltele. Kuid arutelud DAPHNE vooru teemal andsid võimaluse programmi valdkonnaga seotud eksperdid kokku tuua. KÜSKil on plaanis samade ekspertidega teha temaatilisi kohtumisi veelgi. Kindlasti on vaja programmi teemalist koostööd tõhustada ministeeriumite otsustajate vahel (kantslerite tasand). Kuna programm hõlmad teemasid, mis on erinevate ministeeriumite haldusalas ja vabaühendustel on võimekus CERV programmi teemadel taotlusi esitada ja seeläbi rahaline toetus valdkonnale Eestis suureneb. Riigisektori näol on oluline saada infot, kes need vabaühendused on ja teisalt on vabaühendustel oluline teada, milliseid poliitikadokumente Eestis programmi teemadel arendatakse või on juba olemas. Euroopa Komisjoni suund on programmi raames igati toetada sektoritevahelist koostööd ja seda just programmi projektide jätkusuutlikkuse tõstmiseks. * Üleeuroopaliste programmi kontakpunktide kohtumiste tulemusena loodi programmi veebi platvorm, kus on toetuse taotlejatel võimalik otsida ja leida rahvusvahelisi partnereid. Partneriotsingu platvorm on veebiaadressil [www.kysk.ee/cerv/#Partnerotsing](http://www.kysk.ee/cerv/#Partnerotsing). Linki on levitatud nii programmi uudiskirja kui ka programmi Facebooki lehe kaudu. |
| 3. Olulised erinevused või kõrvalekalded tegevuste läbiviimisel või tulemustes võrreldes kavandatuga (millest tulenevalt?) |
| **CERV kontaktpunkti toetuse taotlemine ja saamine** läks plaanipäraselt.Oluline on, et täidetakse EL liikmesriigi kohustus kaasrahastada CERV programmi. Selleks on oluline, et kõik programmi valdkondadega seotud ministeeriumid oma kaasrahastuse tagaksid. Riikliku kontaktpunkti kindlasummalise makse metoodika arvestamisel on arvestatud 50% kaasrahastamise määraga, mille peab tasuma toetust saav liikmesriik. (Allikas: EK otsus, millega lubatakse kasutada ühekordseid makseid Kodanike, Võrdõiguslikkuse, Õiguste ja Väärtuste programmis CERV perioodil 2021–2027 – <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/ls-decision_cerv_en.pdf> ). Seega on kaheaastase perioodi peale kaasrahastus summas 170 000 eurot. |

**2. VÕIMEKAD JA HOOLIVAD KOGUKONNAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ülevaade oodatavate tulemuste saavutamisest** | |
| Kogukondade ja KOV-ide tõusnud teadlikkus kohaliku tasandi ja kogukondade koostöövõimalustest | *Esitatakse lõpparuandes* |
| KOV tasandil on kogukonnad kaasatud kohaliku elukeskkonna kujundamisse | *Esitatakse lõpparuandes* |
| **Saavutatud mõju üldine kirjeldus ja kirjeldus indikaatorite kaudu** | |
| KÜSKi toetuse ja nõustamise tulemusena suureneb inimeste kaasatus kogukondlikesse ettevõtmistesse ja kohaliku elu edendamise algatustesse | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Elujõuliste kogukondlike võrgustike arv | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Suureneb KOVde osakaal, kes kasutavad KÜSKi abi (MAKide vabaühenduste konsultandid) kogukondliku koostöö edendamisel | *Esitatakse lõpparuandes* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kogukondade arendamine** | | | | |
| 1. Väljundnäitajad | | | | |
| **Esitatud taotluste arv** | **Taotletud toetuste maht** (eur) | **Tehn hind väljalangenud** | **Rahuldatud taotluste arv** | **Toetuse maht** (eur) |
| **125** | **625 000** | **7** | **30** | **150 000** |
| 2. Menetlusprotsessi ülevaade, tulemused (või viide kodulehele). Kokkuvõte projektide mittetoetamise põhjustest. | | | | |
| **Kogukonna eestvedaja stipendium (KES)on mõeldud inimesele, kelle südameasi on** **juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.** Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja. Stipendiumi saab taotleda eraisik. Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.  Taotlusi esitati kõikidestt maakondadest. Kõige rohkem oli taotlusi Harjumaalt 58, Tartumaalt 32, Lääne-Virumaalt ja Pärnumaalt 20 taotlust. Stipendumi saajad jagunesid sarnaselt: Harjumaa 14, Tartumaa 10, Raplamaa 5, ülejäänud vähem ning ühtegi stipendiumi saajat ei olnud Ida-Virumaal ja Hiiumaal.  Konkursi tulemused KÜSKi kodulehel <https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/>  Tehnilisest hindamisest väljalangemise peamisteks põhjusteks olid: kogukonnaliikmete kaaskiri oli lisamata või puudusid allkirjad, mentori kinnituskirjal puudus allkiri. 2023. aastal täiendati statuuti koostöös Jaan Apsi, hindajate ja maakondlike arenduskeskuste konsultantidega.  79 taotlust ületas lävendi 70 punkti. Stipendiumi saajate punktide summa oli 83-92 punkti.  30 stipendiumi saajale on 20 mentorit, st viiel mentoril on rohkem kui üks mentee. Maksimaalselt on ühel mentoril 5 menteed.  Stipendiumifond oli 150 000 eurot.  Kõigile taotlejatele saadeti tagasisideküsimustik, vastas 57 inimest 125st. Küsimustikus küsiti, kust leidis taotleja infot stipendiumi kohta, kas osales infoseminaril, kas konsulteeris MAK konsultandiga, kuidas leidis mentori, kuivõrd arusaadav oli taotlusvorm.  Kui eelmisel aastal osales infopäeval ainult 18% vastanutest, siis sel aastal osales või vaatas salvestust 81% vastanutest.  93 % vastajatest hindasid taotlusvormi ja statuuti selgeks ja arusaadavaks.  29 % vastajatest leidis sobiva mentori KÜSKi kodulehelt, 63 % leidis muul viisil (nt.ks tuttava soovitusel). Üks mentoritest on 2022. aasta KES stipendiumi saaja.  Stipendiaatidele ja mentoritele toimus 2. juunil ühine kohtumine veebis, mida modereeris Maris Jõgeva. Kohtumise eesmärk: saada tuttavaks, anda stipendiaatide-mentorite koostööle hea tundega start, rääkida ootustest ja mentorluse võimalustest, et anda osalejatele vihjeid sellest, kuidas programmist (stipendiumist) maksimaalselt kasu saada. Kokku osales stipendiate ja mentoreid 38. | | | | |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas | | | | |
| Stipendiumi kasutamise vajaduseks stipendiumi saanud eestvedajate kogukondades loetleti: 1. Külakogukondade arendamine: 15 külakogukonda 2. Kindla sihtrühmaga kogukonnad: Kuulmislangusega inimesed, suurperede klubi, psüühilise ja füüsilise erivajadustega inimesed. 3. Kogukonna/organisatsiooni arendamine: Nüüdistsirkuse kättesaadavuse edendamine, turismiteenuse arendamine kogukonnas, Tartu tudengiorganisatsiooni võimekuse arendamine, ettevõtlusest huvitunud noored Võrus. 4. Keskuste arendamine: Haapsalu Montessori Keskus ja Tartu Montessori Kodu, Pärnu Vabakooli Selts, kunstikogukond Raplas (Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus), Elva noortele mõeldud ettevõtluse ärilabor, Meeste Koda 5. Keskkond: Säästvate ja keskkonnateadlike valikute tegemise tutvustamine kodudes ja aedades, ökokogukond Parmu Ökoküla MTÜ.  Oluline on jätkata Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurssi, et oleks piisavalt neid, kes oskavad teisi innustada ja kaasata ning selliselt kogukondades koostööd korraldada. Stipendium aitab tõsta kogukondade suutlikkust. Esitades taotluse konkursile, mõtestab eestvedaja koos kogukonnaga oma tegevusi, seatakse eesmärke ja seeläbi arenetakse kogukonnana, mille tulemuseks on kogukonna arenguhüpe.  Külastades kogukonna eestvedajaid, nendest lugusid tehes ja KÜSKi kanalites kommunikeerides, suurendame me kogukondade nähtavust. KÜSKi korraldatavad seminarid stipendiumi saajatele omavahel tuttavaks saamiseks edendavad kogukondadevahelist koostööd. Seminaride teemad valitakse lähtuvalt eestvedajate vajadustest, mis neid kõnetab ja mis vajab tegelemist. Läbi tugitegevuste saavad kogukonnad oma kogemusi jagada, oma teadmisi ja oskusi parandada, olemaks veel tugevamad ja jätkusuutlikumad kogukonnad. Mitnmete kogukonna eestvedajatega on kohtutud neid külastades ning tehtud intervjuusid, mis on kättesaadavad KÜSK kodulehel.  Stipendiumi andmise esimesest aastast, 2022, alates on oluliselt suurenenud huvi teistest KÜSKi voorudest taotlemise vastu. Kasvab vabaühenduste arv, kes suudavad panustada ühiskondliku arengu edendamisse ja kaasata rohkem inimesi probleemide lahendamisse. | | | | |

|  |
| --- |
| **Vabaühendustele suunatud arenguprogrammid maakondades** |
| 1. Ülevaade, tulemused |
| *Ei toimu eelarve puudumise tõttu.* |
| 2. Järeldused edasise vajaduse ja korralduse osas. |
|  |

**3. KODANIKUÜHISKONNA ARENDAMINE JA INNOVATSIOON**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ülevaade oodatavate tulemuste saavutamisest** | |
| Elanike aktiivne kaasatus kodanikuühiskonda | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Eesti elanike kasvanud teadlikkus kodanikuühiskonnast ja ühiskondlike protsesside mõjutamise võimalustest | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Kodanikuühiskonnast alguse saanud uute koostöö- ja koosloomemudelite arv | *Esitatakse lõpparuandes* |
| **Saavutatud mõju üldine kirjeldus ja kirjeldus indikaatorite kaudu** | |
| Klientide rahulolu nõustamisteenusega | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Vabaühenduste laiem koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega | *Esitatakse lõpparuandes* |
| Tugitegevused on aidanud parandada organisatsioonide võimekust (paranenud on eestvedajate isiklikud pädevused) | *Esitatakse lõpparuandes* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proaktiivse kodanikuühiskonna nõustamisteenuse osutamine** | | | | | |
| **Oodatav tulemus: Kohalikul tasandil kasvab usaldus, väheneb vastandumine vastandumine, kapseldumine, eraldatus ning abituse tunne** | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Väheneb passiivsete (n-ö „valgete laikude“) või magavate kogukondade osakaal | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Igas maakonnas on kohalikus meediaväljaandes ilmunud 2 artiklit, mis tutvustab aktuaalseid kogukondade teemasid | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Iga konsultant on oma maakonnas vähemalt ühe kogukonnaga koosloome metoodika protsessi läbi teinud | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Konsultant on suunanud kogukondi potentsiaalse koostööpartneri või omavalitsuse teenusele leidmaks lahendust kitsaskohtadele | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| **Oodatav tulemus: Koostöö tulemusel on eri osapoolte kohaliku tasandi otsused senisest informeeritumad, kvaliteetsemad, läbikaalutletumad** | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Maakonna KOV’ide elanike rahulolu kaasamisega (KOV-põhiselt, allikas minuomavalitsus.fin.ee) | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Kogukonnakeskse lähenemisviisi mudelit on tutvustatud KOVides ja kogukondades (läbiviidud sündmuste arv ja tüüp, mille raames sündmust tutvustatakse) | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| **Oodatav tulemus: Kogukonnad tajuvad toetust oma tegevustele ja algatustele, mis soodustab koostöövalmiduse, usalduse ja vastutustunde suurenemist kogukonnas ja ühiskonnas** | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Rahulolu elanike kaasamisega KOV’is (algtase 38% üle Eesti keskmine minuomavalitsus.fin.ee) | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| KOV poolt antud rahaliste toetuste maht | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| **Oodatav tulemus: Koostöö eriosapooltega toob lauale erinevaid perspektiive ja teadmisi, mis soodustab uute ja innovaatiliste meetodite tekkimist, mis võivad pikemas perspektiivis kujuneda skaleeritavateks lahendusteks erinevate ühiskondlike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel** | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Igas maakonna KOVis toimib süsteemne aruteluformaat, kuhu on kaasatud esindajad kogukondadest, KOV’ist, kohalikest vabaühendustest ning võimalusel ka ettevõtetest. | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Igas maakonnas on aasta jooksul korraldatud vähemalt 2 inspiratsiooniüritust (1 üritus poolaastas, ei pea olema tingimata MAKi korraldatud, aga MAK osalusel) | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| **Oodatav tulemus: Üksikisiku tasandil tekib suurem kuuluvustunne, suureneb tegutsemistahe** | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| Maakonnas tegutsevad kogukonnad on kaardistatud ja kaardistus on jagatud KOV-idega | *Esitatakse lõpparuandes* | | | | |
| 1. Väljundnäitajad | | | | | |
| Mõõdik | | Allikas |  | 2022 | 2023 |
| Nõustamiste arv | | KIS | jaanuar | 216 | 238 |
| veebruar | 99 | 128 |
| märts | 275 | 253 |
| aprill | 123 | 125 |
| mai | 156 | 129 |
| juuni |  |  |
| juuli |  |  |
| august |  |  |
| september |  |  |
| oktoober |  |  |
| november |  |  |
| detsember |  |  |
| **KOKKU** | **869** | **873** |
| Liikmete arv MAKi või valdkonna e-posti loendites (uudiskirja saajate arv) | | MAK | |  |  |
| Mtyabi.ee veebilehe külastatavus | | Google Analytics, *sessions* | | 1,78 | 1.85 |
| Google Analytics, *users* | | 81,50% | 82,70% |
| Google Analytics, *pageviews* | | 69,47% | 74,57% |
| Keskmine külastuse aeg | | 00:01:39 | 00:01:42 |
| *Vajadusel kommenteerige väljundnäitajaid. Kui kommentaare pole, kustutage see kast.* | | | | | |
| 2. Ülevaade MAK võrgustiku vabaühenduste konsultantide koordineerimisest ja selle käigus esile kerkinud probleemidest, sh teenuse halduskulude jaotusest MAKide vahel | | | | | |
| 31. mai 2023 seisuga töötab üle Eesti jätkuvalt kokku 19 vabaühenduste konsultanti, neist kolm vene töökeelega ja seitse konsultanti pakuvad nõustamist inglise keeles.  [Vabaühenduste teejuht internetis MTYabi.ee.](http://www.mtyabi.ee) Esimesel poolaastal on uuendanud lehel andmeid ja viidud sisse täiendusi, kus vaja. Täna vajavad MTYabi lehe inglise keelne leht nii täiendamist kui andmete uuendamist. See omakorda nõuab täiendavat rahalist ressurssi.  Nõustamisteenuse ja halduskulude jaotuse osas on võrreldes eelmise aastaga toimunud muudatused. Teenuse kogueelarve suurenes ca 30%. Palgakulu on jagatud kõikide MAK-ide vahel võrdselt. Brutotöötasuks on arvestatud 2021 aasta II kvartali Eesti keskmine töötasu. Halduskulud igas maakonnas moodustavad ca 29% palgakuludest.  Ülevaade koordineerimisega seotud tegevustest  Nõustamised jätkuvad ning neid viiakse suures osas läbi elektroonilisi vahendeid kasutades.  **Jätkasime regulaarsete kohtumiste korraldamisega konsultantidele.** Toimus nö konsultantide vilistlaste kokkutulek, kuhu olid oodatud tänased ja endised vabaühenduste konsultandid ning KÜSKi meeskond. Esimesel poolaastal on konsultandid saanud ülevaate vabatahtliku tegevuse valdkonnast ja annetamise valdkonnast. Kohtumistel on andnud ülevaate oma tegevustest SIM, KÜSKi koordinaatorid jt.  **Konsultantide kompetentsi arendamiseks toimus** Märtsist kuni mai kuuni kogukondade koordineerimise funktsiooniga seotud koolitusprogramm, mille viis läbi Sotsiaalse Innovatsiooni labor. Toimus kokku 5 koolituspäeva. Lisaks osales 9 konsultanti konsultantide arenguprogrammis, kus nad arendasid nõustamisoskuseid. Koolitusprogramm kestis kolm kuud ja selle viis läbi Endel Hango, Change Consulting OÜ.  **Jätkasime kliendirahulolu küsitluste läbiviimisega ja hindamisega** eesmärgiga klientide tagasiside ja ettepanekute kaudu saadud sisend konsultatsiooniteenuse täiendamiseks ning vabaühenduste konsultantide teenuse kvaliteedi hindamiseks. Kliendirahulolus olulisi muudatusi ei ole ja täpsemad tulemused koondame kogu aasta kohta lõpparuandes.  Jätkame ka **mentorlusega**, kus uuele vabaühenduste konsultandile leiame algusperioodiks mentori vabaühenduste konsultantide võrgustikust. Tänaseks 10 ametisse astunud konsultanti on kõik saanud endale mentori.  **Ülevaade koordineerimisel tekkinud probleemidest.** Rahaliste vahendite puudumise tõttu ei korraldata alates 2023 aastast arenguprogramme maakonna vabaühendustele. Tegemist oli olulise tugitegevusega maakondlikele vabaühendustele ja sellelaadset programmi tuleks rahaliste vahendite olemasolu korral tulevikus jätkata.  Konsultantidele toimus esimesel poolaastal kaks koolitusprogrammi. Esimene neist – Konsultantide Arenguprogramm oli konsultantide hinnangul väga hea, praktiline ja vajalik koolitusprogramm. Teine koolitusprogramm, mis oli suunatud konsultantide kogukondade suunaliste tegevuste arendamisega ei loonud piisavaid eelduseid kogukonna koordinaatori teenuse kvaliteetseks osutamiseks. Toodi välja, et vaja oleks olnud rohkem meetodeid ja tööriistu. Lisaks reflektsioon ja kovisioon oleks olnud vajalikud, et õpitut läbi töötada. Koolituse tagasiside koolitaja ja osalejate vahel koolituse lõppedesplaaniti, kuid selle toimumine on esialgu ootel.  Seoses kogukonna koordineerimise funktsiooniga on jätkuvalt ebaselgust. Kuidas konsultandid saavad kõigeparemini ühendust KOVidega, kas KOVides ollakse kogukondadega tegelemisest teadlikud ja valmis kogukondadega koostööd tegema? Milliste meetoditega jõuab konsultant KOV juhini ja milliste argumentidega KOV juhti veenda, et ta leiaks omavalitsuses on oluline leida inimene, kellel on võimalik kogukonna teemale aega pühendada. Võimalik ebakõla on ka selle vahel, mida näeb Siseministeerium konsultandi rollina kogukondade koordineerimisel, kuidas nägi seda koolitaja, kes konsultante selles valdkonnas koolitas ja kuidas konsultandid ise tajuvad oma rolli. Koolitusprogrammi käigus jäid kõlama märksõnad vahendaja (mediator), fasilitaator, kogukonna organiseerija. Konsultandid tõid välja, et kogukondade koordineerimise suunal on vajadus täiendava koolitusprogrammi järele, mis võimaldab teadmisi süvendada. Tehti ka ettepanek mitmekesistada koolitajaid, et saada erinevaid vaateid ja kogemusi teemavaldkonnale.  Plaanis on viia KIS infosüsteem uuele platvormile ja uuendada infosüsteemi, et see oleks kooskõlas tellitava teenuse kirjelduses välja toodud kogukondade koordineerimise suunaliste tegevustega. Selleks on võetud erinevad pakkumised ja teenusepakkuja leidmiseks käivad läbirääkimised. | | | | | |
| 3. KÜSKi hinnang MAK võrgustiku vabaühenduste konsultantide tegevuste koordineerimisele, sh infovahetuse korraldamisele ning MAKide tegevuste kontrollile | | | | | |
| KÜSKi hinnangul sujus konsultantide tegevuste koordineerimine üldjoontes rahuldavalt.  Kontroll MAKide osutatava teenuse üle toimus lisaks aruandlusele ja selle kontrollimisele jooksvalt.MAKid täitsid oma lepingulisi kohustusi ning olulisi puudusi pole täheldatud. Üheski maakonnas pole teenuse osutamine aruandeperioodil katkenud.  Jätkame infovahetusega KÜSKi ja konsultantide vahel ning hoiame seda efektiivsena. Infovahetus toimub lisaks korralistele koosolekutele ja toimuvatele sündmustele ka infokirjade, kirjavahetuse või vajadusel erakorralise koosoleku formaadis. 2023. aasta esimesel viiel kuul saadeti välja kokku 20 rahastus- ja koostöövõimalusi tutvustavat infokirja. | | | | | |
| 4. KÜSKi hinnang saavutatud tulemustele, võttes aluseks tellitud teenuse kirjelduse | | | | | |
| KÜSKi tellitav teenus katab organisatsiooni kogu arengutsükli. Kogu tsüklit toetab läbivalt kodanikualgatuse tekkeks soodsa keskkonna loomine.  Võrreldes 2022. aasta 5 esimese kuuga on nõustamiste arv kasvanud 4 nõustamise võrra. Viimase aasta jooksul on vahetunud konsultante mitmes maakonnas. Uued konsultandid vajavad konsultandi ametis sisseelamiseks ja valdkonnaga tutvumiseks aega, mille tagajärjel toimub ka vähem nõustamisi. Olukorda mõjutab asjaolu, et aasta esimesel viiel kuul toimus mitmeid koolitusprogramme, mille tõttu nõustamisteks jäi vähem tööaega.  Kliendirahulolu küsitluse tulemused on endiselt väga kõrged. Respondentidest, kes said e-kirja teel nõustamist vastasid 96,5%, et said oma küsimusele vastuse või probleemile lahenduse. 3,5% e-kirja saanud respondentidest vastas, et sai osalise vastuse oma küsimusele. Respondente, kes e-kirja teel oma küsimusele vastust ei saanud, ei esinenud. Kohtumise teel nõustamist saanud respondentidest 98,5% vastasid, et said küsimusele vastuse või probleemile lahenduse 1,5% respondentidest vastas, et sai osalise vastuse oma küsimusele. Respondente, kes kohtumise teel küsimusele vastust või probleemile lahendust ei saanud, ei olnud.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **meetod** | **2023** | | | **nõustamisi** | **osakaal** | | telefon | **246** | **28,3%** | | e-kiri | **352** | **40,5%** | | kohtumine | **152** | **17,5%** | | grupinõustamine | **30** | **3,5%** | | muu | **52** | **6,0%** | | koolitus | **12** | **1,4%** | | infopäev | **29** | **3,3%** | | Kokku | **873** | **100%** |   Võrreldes 2022 aastaga on 2023 aasta esimesel 5 kuul nõustamismeetoditena jäänud sarnasele tasemele e-kirja teel nõustamiste arv ja kasvanud on kohtumiste arv. Telefoni teel pakutavate nõustamiste arv on vähenenud.  Konsultandid viisid 2023 aastal koolitusi läbi omal initsiatiivil (ilma KÜSKi poolse eelarveta), on need välja toodud nõustamise liigina. Koolituste läbi viimine on võrreldes eelmise aastaga kasvanud.  Kogukondade koordineerimise suunalised tegevused, mis on konsultantide töös uus valdkond, moodustavad 8% kogu nõustamistest. Võib öelda, et see on hea näitaja, kuna 2023 mai kuus lõppes konsultantide koolitamine sellel teemal. Number näitab konsultantide initsiatiivi teemaga tegeleda.  2% võrra on vähenenud organisatsiooni asutamisega seotud nõustamised. See asjaolu on osaliselt kinnitus, et mtyabi.ee katab suuremal määral selle teemavaldkonna infovajaduse. Veidi on vähenenud organisatsioonide arendamisega ja organisatsioonide tegevusvõimekuse (juhtimine) kasvatamisega seotud nõustamised. Üks põhjus on kindlasti rahastusvõimaluste kahanemine, mis suunab organisatsioone tegutsema organisatsiooni võimekuste arendamisega. Teine põhjus on vajadus organisatsioonide tegevused uuesti üle vaadata ja praegustes majandusoludes toime tulla ning oma tegevussuundi üle vaadata.  Vähenenud on organisatsioonide tegevusvõimekuse (projektid) nõustamiste osakaal. Põhjusena on toodud välja asjaolu, et mõned toetusmeetmed on suletud, kuna finantsressursid on suunatud mujale, rahastajate jaoks kriitilisematesse valdkondadesse. Organisatsioonide tegevusvõimekus (rahastamine) on jäänud võrreldes eelmise aastaga samale tasemele. Sellest võib järeldada, et projekti põhiseks rahastuseks on rahastusallikaid leida keerulisem, kuid rahastamise küsimused organisatsiooni tegevusvõimekuse mõistes on jäänud sarnasele tasemele.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **teenus** | **2023** | | | **nõustamisi** | **osakaal** | | kogukondade koordineerimine | **70** | **8,0%** | | org asutamine | **123** | **14,1%** | | org tegevusvõimekus (juhtimine) | **132** | **15,1%** | | org tegevusvõimekus (projektid) | **294** | **33,7%** | | organisatsiooni arendamine | **51** | **5,8%** | | org tegevusvõimekus (rahastamine) | **88** | **10,1%** | | muu | **97** | **11,1%** | | KOV nõustamine | **17** | **1,9%** | | MAP koolitus | **1** | **0,1%** | | Teadmata | **0** | **0,0%** | | Kokku | **873** | **100,0%** |   KIS sissekannete kohaselt nõustamistest 76% olid eesti keelsed nõustamised, 22% vene keelsed nõustamised (195 nõustamist 873-st) ja 2% inglise keelsed nõustamised (21 nõustamist 873-st). Statistika näitab, et vene keelsete nõustamiste arv on kahanenud. | | | | | |
| 5. Ülevaade MAK võrgustiku vabaühendustekonsultantide kliendirahulolu kogumisest ja tulemustest | | | | | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | | | | | |
| 6. Head näited maakonna tulemuslikest ühingutest ja MAKide rollist nende edusammudes | | | | | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | | | | | |
| 7. Ülevaade maakonna ühingute või eestvedajate arenguvajadustest | | | | | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | | | | | |
| 8. Ülevaade konsultantide koolitusvajadustest | | | | | |
| *Esitatakse lõpparuandes* | | | | | |
| 9. KÜSKi järeldused ja ettepanekud edaspidiseks | | | | | |
| **Järeldused ja ettepanekud aasta teiseks pooleks.**  Lisandunud teenus on tellitava teenuse kirjelduses välja toodud ja MAK juhatajad selle muudatusega nõustusid. Siseministeeriumi eestvedamisel ja ettepanekul nimetati uue teenuse eduindikaatorid. Üks järgmistest sammudest saab olla eduindikaatorite lisamine ka teistele teenuse plokkidele.  Palgasurve on üsna suur ja 2021 II kvartali keskmine brutotöötasu ei ole varsti enam konkurentsivõimeline. Parim oleks leida täiendavad eelarvelisi vahendeid Harjumaa ja Tartumaa arenduskeskustele. Nendes piirkondades jääb täna KÜSKi poolt eraldatav töötasu oluliselt alla maakonna keskmise töötasu.  Aasta teine pool annab selgust, kuidas on tellitava teenuse lisandunud tegevuse (kogukondade koordineerimine) on rakendunud ja millisel määral on oodatud tulemused saavutatavad.  Vajalik on koguda konsultantidelt tagasisidet, kas sellisel kujul nagu täna teenust tellitakse, saab seda edukalt ja efektiivselt osutada ja millised võiksid olla muudatused/täiendused teenuses. | | | | | |

|  |
| --- |
| **Vabaühenduste tunnustamisüritused maakondades** |
| 1. Ülevaade vabaühenduste, sädeinimeste, vabatahtlike vm tunnustamise korraldusest maakondades |
| *Esitatakse lõpparuandes* |
| 2. Järeldused |
| *Esitatakse lõpparuandes* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tugitegevuste konkurss** | | | |
| 1. Eraldatud toetused | | | |
| Toetuse saaja | Projekti sisu | Summa | Ülevaade väljunditest ja tulemustest. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Menetlusprotsessi ülevaade, tulemused (või viide kodulehele). Kokkuvõte projektide mittetoetamise põhjustest. | | | |
| *Ei korraldata.* | | | |
| 3. Järeldused konkursi kohta | | | |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stipendiumid** | | |
| 1. Stipendiumite saajad | | |
| Saaja | Alus ja põhjendus | Stipendiumi summa |
|  |  |  |
| 2. Ettepanekud edaspidiseks stipendiumite andmise kohta. | | |
| *Ei korraldata.* | | |

|  |
| --- |
| **KÜSKi korraldatud algatused** |
| 1. Ülevaade KÜSKi korraldatud algatustest |
| 18.02.23 KÜSK 15 sünnipäeva kokkusaamine, tutvumine Viljandi linnaga ning varjevõrkude punumine, täitmaks MTÜ Aitan Kaitsta ambitsioonikat eesmärki, punuda 20 000 ruutmeetrit varjevõrke ja need Ukraina suunas teele saata.  25.04.23 Kogemuskohtumine arenguekspertidega, <https://kysk.ee/kusk-ootab-arengueksperte-kogemuskohtumisele/>  2.06.23 veebis kogukonna eestvedaja stipendiumi saajate ja mentorite kohtumine  6.-7.06. Vabaühenduste konsultantide ja KÜSK meeskonna kohtumine, arutelu konsultatsiooniteenuse arengust KÜSKis, päevakajalised arutelud konsultatsioniteenusest ja konsultantidele pakutavatest koolitustest vms arengu võimalustest.  14.06.23 KÜSK arengupäev Tartus, Tähtvere Avatud Naistekeskuses (AH22 toetuse saaja) koostöö ja kogemusvahetuse suurendamise eesmärgil. Päeva teemaks oli kodanike kaasamine ja osalemine vabaühendustes. Lisaks kogemuslugudele jagati praktilist infot KÜSK AH23 taotlusvooru kohta ning CERV taotlemise võimalustest. MAK konsultant tutvustas konsultantide võrgustiku poolt pakutavat tuge vabaühendustele. Sündmuse esitlusi oli võimalik jälgida veebiülekandena.  Päevakava on leitav: <https://kysk.ee/kutse-vabauhenduste-arengupaevale-14-juunil-kell-11-tartus-tahtvere-avatud-naistekeskuses/> |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÜSKi kommunikatsiooni- ja teavitustöö** | **Kirjeldus** |
| Ülevaade KÜSKi teavitustegevustest ja olulisematest meediakajastustest | **1. Järjepidev ja plaanipärane teavitustegevus KÜSKi taotlusvoorudest KÜSKi kodulehel ja/või Facebooki lehel** (vooru väljakuulutamine ja avamine, infopäevale kutsumine, meeldetuletus infopäeva toimumisest, taotlemise algus (TMS), meeldetuletus taotlemise lõppemise tähtaja saabumisest, teavitus statistikaga (palju taotlusi laekus), teavitus tulemustest (kes toetuse sai), järelkajastused (kogemuslood või videod toetuse saajatest terve aasta jooksul):   * CERV taotlusvoorude avamised ja infopäevad (jooksvalt)   JAANUAR 2023   * kogukonna eestvedaja stipendiumi järelkajastused * rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendium * rahvusvaheliste suursündmuste konkurss * AHE23 taotlemise avamine   VEEBRUAR 2023   * reisitoetuste konkurssi avamine * rahvusvaheliste suursündmuste konkurssi avamine   MÄRTS 2023   * välisprojektide toetamise konkurssi avamine   JUUNI 2023   * Arenguhüppe taotlusvooru väljakuulutamine   2. **Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide teenuste tutvustamine** (intervjuud nendega) KÜSK kodulehe, FB postituste ja koostööpartnerite lehtedel jagamise ning MTYAbi lehe kaudu:   1. Tatjana Zamorskaja 13.02 2. Nadežda Morozova 31.03 3. Teele Ojasalu 28.04 4. Maarja Läänesaar 04.04 5. Kätrin Hanschmidt 26.06 6. Evelin Seppor 03.07   **3. Teavitused, sh meediale (koos kodulehe uudise, FB postituste ja koostööpartneritele jagamisega):**   * kodanikuühiskonna 2022. aasta tegijate ja aasta vabatahtlike tunnustused * KÜSK nõukogu uus koosseis, kajastus meedias (veebruaris) * NULA ideekorje teavitused (jaanuar-märts)   KÜSKi toel toimunud rahvusvaheliste (katusorganisatsioonide) suursündmuste kajastused, näiteks:   * noorte geograafide Euroopa katusorganisatsiooni kongress; * rahvusvaheline Green Habito aastakonverents jt  1. **Regulaarsed KÜSK infokirjad** - saadetud KÜSKi infolisti (1600 saajat), 27.01, 22.02, 23.03, 26.04, 26.05, 22.06. 2. **Regulaarne teavitustegevus sotsiaalse innovatsiooni projekti tegemistest**, sh koosloomeseminaride eel- ja järelkajastus KÜSK kodulehel, mtyabi.ee kodulehel, KÜSK infokirjas, sihtgruppidele, sotsiaalmeedias ning partnerite kaudu, jagasime informatsiooni SIKK uudiskirjades:  * SIKK uudiskirjad ilmusid perioodil jaanuar kuni juuni 2023 – 3 (278 kontakti ja neist 272 on tellijad), 31.01, 28.02, 13.05. * Sotsiaalse innovatsiooni teemalised nupukesed olid kajastatud ka KÜSKi infolisti uudiskirjades - (1600 saajat) ja maakondlike arenduskeskuste iganädalastes infokirjades * Eestis toimunud rahvusvaheliste projektisündmuste ning üldiselt projektiga seotud tegevuste, sh rahvusvaheliste kohakülastuste kui muude väljundite kohta jagasid infot edasi KÜSKi poolse sisendi alusel projekti rahvusvahelised partnerid projekti veebilehel https://si-alliance.eu/ ning LinkeIn profiilide juures.  1. **KÜSKi aasta olulisemate sündmuste ettevalmistamine,** kutsete koostamine, väljasaatmine, programmi kokkupanek, esinejate organiseerimine: 2. KÜSK 15 tähistamine 18.02.2023 3. KÜSKi Suminar 28.06 ja 29.06.2023 4. Vabaühenduste arengupäev Tartus 14.06 5. **Regulaarne kogemuslugude ja KÜKSilt toetust saanud projektide ja/või NULA starditoetuse saajate tutvustamine** ja info levitamine /inimeste intervjuude jagamine KÜSKi kodulehel, FB-s, maakonnalehtede teavitamine nendest lugudest/ kas video või teksti kujul: 6. kogukonna eestvedaja stipendiumi saajad kogunesid 7. Hüüru vabatahtlik pääste 8. Hüüru külaselts 9. Alutaguse elulaadikoda 10. NULA inkubaatori straditoetuse abil alustas tegevust uudistekanal lihtsaskeeles.ee 11. lõigatud ja korrigeeritud videosalvestused infopäevadest Youtube kanalil 12. Peipsiääre järvepääste avas hooaja 13. Ida-Virumaal Kiikla rahvamaja pakub nüüd ka ööbimisvõimalust jt   8. CERV kommunikatsioon:   * uudised CERV teemal perioodil jaanuar kuni juuni 2023 - 10 tk * 21.04.23 - loodi kodanike. võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmile CERV Facebooki leht [www.facebook.com/cervestonia](http://www.facebook.com/cervestonia). Selle lehe eesmärk on tutvustada programmi teemasid, jagada nii temaatilist infot kui ka infot avatud voorude ja neid tutvustavate sündmuste kohta nii Eestis kui ka mujal Euroopas. KÜSKi eesmärk on koguda kahe aastaga Facebooki lehele u 1600 unikaalset jälgijat. Jälgijaid kogutakse nii auhinnamängude, koostööde kui ka järjepideva teabe postitamisega (2xnädalas T ja N ilmub lehel postitus). Perioodil 21.04 kuni 30.06.23 on tehtud 2 auhinnamängu ja postitused on ilmunud regulaarselt nii T kui ka N (kokku 21 postitust). Jälgijaid lehel 30.06.23 seisuga 235). * CERV uudiskirjad ilmusid perioodil jaanuar kuni juuni 2023 - 5 korda (1128 kontakti ja neist 987 on tellijad) |
| KÜSKi töötajate esinemised (vabaühenduse, teise rahastaja vms kutsel) | 1. Narva Kolledži projektijuhtimise aine lõpuseminar – ideelaat ja fondide tutvustus, 05. jaanuar 2023 Sandra Paulus osales tudengite ideelaadal komisjoni liikmena, tagasisidestades tudengite projektijuhtimise aine taames välja töötatud ideesid ning võimalusel viidates edasistele potentsiaalsetele rahastus- ja tugivõimalustele ideede eelluviimiseks. Sandra Paulus ja Marju Mäger tutvustasid seminari teises osas KÜSKi toetusvõimalusi, CERVi ja SIKK projekti ning NULA inkubaatorit. 2. 12.05 ülevaade NULA inkubaatoris osalejatele KÜSKi tegevustest ülevaate, KÜSKi teenuste ja toetuste tutvustus. 3. Sandra Paulus osales Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse kuu loomerühmas ehk nõuandvas kogus KÜSKi kui mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsiooni esindajana. Vahemikus veebruar - mai leidis aset kaks kohtumist, lisaks vahetati teavet e-maili teel. Loomerühma funktsioon oli anda nõu, genereerida ja tagasisidestada ideid, Eesti Inimõiguste Keskuse ettevalmistavaid tegevussuundi ja tegevusi 2023. aasta mitmekesisuse kuu ja päeva korraldamiseks. Kohtumistel osalesid esindajad mitmekesisuse kokkuleppega liitnud ettevõtetest, vabaühendustest ja avalikest asutustest. Tulemus oli mitmekesisuse kuu kontseptsioon ja programm, mis on leitav siit:<https://humanrights.ee/uritused/mitmekesisuse-kuu-2023/> |
| KÜSKi kogemuse jagamine rahvusvaheliselt (visiidid KÜSKi, visiidid välismaale) | 16.03.2023 SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni 2030 visioonidokumendi tutvustamine Keskkonnaministeeriumi kutsel ringmajanduse visiooni arengusuundade ja teekaardi seminaril, osalesid Evelyn Valtin ja Marju Mäger.  19.03.-24,03. Šveitsi-Eesti Koostööprogrammi raames kohtumine integratsioonivaldkonna ekspertidega, Šveitsi Toetuste Büroo kontaktisikutega ja Swiss Agency for Development and Cooperation SDC (peakorter) esindajatega, et omandada teadmisi ja parimaid praktikaid Šveitsi integratsioonipoliitika ja -meetodite kohta, et edendada eduka integratsioonivaldkonna toetusmeetme väljatöötamist. Vastuvõtjad: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, Büro Exchange & Cooperation (“BEC”),  osales Anneli Roosalu.  13.-14.06.23 toimus Rootsis, Stockholmis “Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi” ehk CERV programmi kontaktpunktide kohtumine. Eestist osalesid KÜSKi programmi koordinaatorid Katre Tamm ja Marju Mäger. Kohtumisel tõdeti, et peamine, mida kontaktpunktid Euroopa Komisjonilt ootavad, on selge ja lihtne taotlusvoorude info. Kontaktpunktide eestvedajate vahelise koostöö oluline väljakutse on leida organisatsioonid, kes võtaksid rahvusvahelistes projektides juhtpartneri rolli ja kaasaksid teisi kodanikuühendusi partneritena oma tegevustesse. |
| Infopäevad taotlejatele | 6.01.2023 veebis Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infopäev. Järelvaadatav: <https://youtu.be/iSYx5a9wNJ4>  4.01.2023 Eesti väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi infopäev Zoom platvormil. Järelvaadatav: [www.kysk.ee/veajal23](http://www.kysk.ee/veajal23)  18.01.2023 - Võrdõiguslikkuse (mittediskrimineerimine, võitlus rassismi, ksenofoobia ja kõigi sallimatuse vormide, sealhulgas romade õiguste kaitse (i.k. antigypsism), mustanahaliste rassism, juudivastasus e antisemitism, moslemite õiguste kaitse (i.k. anti-Muslim hatred, LGBTIQ+foobia) taotlusvooru /CERV-2023-EQUAL)  infopäev ZOOM-keskkonnas  19.01.2023 - Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvooru ( jagunevad viie erineva alateema alla) (CERV-2023-CHAR-LITI) infopäev ZOOM-keskkonnas  08.02.2023 - Linnade võrgustike taotlusvooru CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT infopäev ZOOM-keskkonnas  28.02.2023 Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi infopäev. Järelvaadatav: [www.kysk.ee/rks23](http://www.kysk.ee/rks23)  10.03.2023 - Daphne taotlusvooru teemaline kohtumine siseministeeriumi, justiitsiministeeriumi ja sotsiaalministeeriumiga, et esitada võimalik taotlus soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvooru *(sh Ukraina sõjas kannatanud naised ja lapsed), kus on toetuse saajal võimalik jaotada vahendeid toetuste kaudu kolmandatele osapooltele* CERV-2023-DAPHNE  17.03.2023 - Euroopa ajaloolise mälu taotlusvooru CERV-2023-CITIZENS-REM infopäev ZOOM keskkonnas  30.03.2023 - [Sõpruslinnade taotlusvoor](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState)u CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT infopäev ZOOM-keskkonnas  06.04.2023 - Euroopa ajaloolise mälumeetme infopäev, Vanemuise 42, Tartu  12.04 kuni 13.04.2023 - CERV progrsmmi üldtutvustus ja eelkõige  s[õpruslinnade taotlusvoor](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState)u CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT tutvustus Linnade ja Valdade päevadel Tallinnas, SOKOS Hotel Viru konverentsikeskuses  26.04.2023 - [Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-civ;callCode=CERV-2023-CITIZENS-CIV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState)u (CERV-2023-CITIZENS-CIV) infopäev ZOOM- keskkonnas  Rahvuskaaslastest noortele suunatud praktikaprogrammi konsultatsioonitunnid 4. aprillil kell 16.00 ja 5. aprillil kell 9.00. Zoomis. Konsultatsioonitundide raames oli võimalik küsida koordinaatorilt küsimusi, saada nõu taotlusprotsessi ja taotluse täitmise kohta  16.06.23 2023.a arenguhüppe taotlusvooru infopäev veebis, <https://kysk.ee/sel-aastal-saavad-vabauhendused-arenguhuppe-toetust-taotleda-kuni-25-septembrini/> |
| Taotlusvoorude ava- ja lõpuseminarid | 17.02.23 KÜSK 2022.a arenguhüppe taotlusvoorust toetust saanud vabaühenduste esindajate kogemuskohtumine Meeste Koja Tartu Kuuris. <https://kysk.ee/startisid-eelmisel-aastal-kuskilt-arenguhuppe-toetuse-saanud-projektid/> |
| Muud tegevused | **Kohakülastused:**  17.02.23 Meeste Koja Tartu Kuur (AH22), <https://kysk.ee/startisid-eelmisel-aastal-kuskilt-arenguhuppe-toetuse-saanud-projektid/>, Tea Jänes  26.04.23 Hüüru vabatahtlik päästekomando (AH21), <https://kysk.ee/huuru-vabatahtliku-paaste-eestvedaja-mati-leivategija-elanikkonnakaitse-ja-kriisiks-valmistumine-on-meil-vaga-oluline-teema/>, Tea Jänes ja Priit Põiklik  26.04.23 MTÜ Hüüru Külaselts (AHE21), <https://kysk.ee/mtu-huuru-kulaselts-sai-kuski-abiga-arengukava/>, Tea Jänes ja Priit Põiklik  06.05.23 MTÜ Peipsiääre Järvepääste (AH20), <https://kysk.ee/mtu-peipsiaare-jarvepaaste-avas-hooaja/>, Tea Jänes ja Anneli Roosalu  Mai ja juuni: Seto Küük MTÜ, Ühendus Isade eest, Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜ ja Mittetulundusühing Pärnu Loomelinnak (AHE22), Kerstin Rei ja Priit Põiklik.  29.-30.05. MTÜ Rõõmukool, Ayuda Mittetulundusühing, Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN, MTÜ Nuti lemmikloomade toetus, Mittetulundusühing Maadaam ja Alutaguse Elulaadikoda (IVIT23), Kerstin Rei, Priit Põiklik, Anneli Roosalu.  **Kohakülastused, rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi toetusesaajad**:  2.-6. mai 2023 Klubi EGEA-Tartu suursündmus North and Baltic Regional Congress 2023 (NBRC 2023) - Baltic Sea(l) (Põhja- ja Baltimaade Regiooni kongress) Võsul. Kohal käis koordinaator Sandra Paulus.  25. mai. 2023 Sillamäe Lastekatse Ühingu suursündmus “Green Habito konverents” Tallinnas. Kohal käis koordinaator Sandra Paulus.  20. juunil ICOMOS Eesti korraldatud ICOMOSi Euroopa grupi aastakoosoleku ja seminari raames toimunud avalik seminar artu Ülikooli raamatukogus teemal 20. sajandi pärand. Kohal käis koordinaator Sandra Paulus.  Kohakülastused, reisitoetuste konkursi toetusesaajad:  9.- 10. märtsil Tallinnas Mõttekoda Praxis korraldatus osalusuuringute koolitus, millele kutsutud väliseksperdi Joanna Howardi sõitu toetas KÜSK. Kohal käis koordinaator Sandra Paulus.  Kohakülastused, välisprojektide konkursi toetusesaajad:  30. märts Tallinnas Eesti Lugemisühingu sündmus “Literacy in contemporary education environments. Sharing good practice of Reading Nests” Tallinnas. Sündmus oli osa 2021. aastal alanud ja KÜSKi poolt toetatud välisprojektist “Literacy in contemporary education environments. Sharing good practice of Reading Nests.” Osales koordinaator Sandra Paulus.  14.06.23 SK Dorpat Kiiking (AH21), <https://kysk.ee/ule-volli-kiiged-kuskitoel-tartus-ja-suvel-mujalgi-eestis/>, Tea Jänes ja Katre Tamm  14.06.23 Tähtvere Avatud Naistekeskus (AH22), Tea Jänes ja Priit Põiklik  **SIKK rahvusvahelise projekti kohakülastused:**  14.-16.02.2023 Saksamaal, mille eesmärk oli tutvuda sotsiaalse innovatsiooni valdkonna tegutsejatega Berliini ja Dortumundi linnades ning luua kontakte ja tutvustada Eesti tegevusmaastikku. Kohakülastusel osalesid projekti partnerid Eestist, Poolast, Taanist, Inglismaalt, Šotimaalt ja Saksamaalt. Osalesid Evelyn Valtin ja Marju Mäger.  22.-24.03.2023 Poolas, mille eesmärk oli tutvuda sotsiaalse innovatsiooni valdkonna tegutsejatega Varssavis ja Lubinis linnades ning luua kontakte ja tutvustada Eesti tegevusmaastikku. Kohakülastusel osalesid projekti partnerid Eestist, Poolast, Inglismaalt, Šotimaalt ja Saksamaalt. Osalesid Evelyn Valtin ja Marju Mäger.  19.-20.04.2023 Taanis, mille eesmärk oli tutvuda sotsiaalse innovatsiooni valdkonna tegutsejatega Kopenhaagenis ning samuti luua kontakte ja tutvustada Eesti tegevusmaastikku. Kohakülastusel osalesid projekti partnerid Eestist, Poolast, Inglismaalt, Šotimaalt ja Saksamaalt. Osalesid Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu, Sandra Paulus, Henri Vaikre.  **Muud osalemised:**  25.01.23 ja 14.03.23 sotsiaalse innovatsiooni teemalised ESF programmist toetust saanud 6 konsortsiumi ülesed seminarid, fookusega saada sisendit olukorrast riikide poliitika arengutest ja SI kompetentsikeskustega seonduvalt.  Virtuaalse sündmused toimusid eesmärgiga analüüsida, kuidas on kõige parem tugineda sotsiaalse innovatsiooni koordineeritud ja strateegilisele arendamisele riiklikul, konsortsiumisisesel ja konsortsiumide vahelisel tasandil, et aidata kaasa sotsiaalse innovatsiooni strateegia arendamisele Euroopa tasandil. Kaardistati ja anti ülevaade EL-i riikide väljakutsetest, parimatest praktikatest, tulevikuplaanidest. Korraldaja SIKK projekti Saksamaa partner FUSE, KÜSKist osales ja andis Eesti kohta ülevaate Evelyn Valtin.  27.01. Let's Do It World konverents, Evelyn Valtin  30.01. Ida-Viru vabaühenduste ümarlaud, kutsutud kultuuriministri algatusel, Anneli Roosalu  15.02. kohtumine ja arutelu kogukonna suunaliste tegevuste planeerimiseks Viljandi vallas, Anneli Roosalu. Valla esindajad abivallavanem Irma Väre ja arendusspetsialist Katrin Reimo.  21.04.2023 toimus Taanis SIKK rahvusvahelise projekti lõpusündmus, eesmärgiga saada ülevaade projekti jooksul toimunust, tulemustest ja tulevikuplaanidest, kohutda partenritega. Osalesid projekti partnerid Eestist, Poolast, Taanist, Inglismaalt, Šotimaalt ja Saksamaalt. Osalesid Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu, Sandra Paulus, Henri Vaikre.  4. mail 2023 Tallinnas Vabaühenduste Liidu korraldatud Kodanikuühiskonna Foorum. Sündmusel ja töögruppides teemal vabaühenduste roll ühiskonnas ja tulevikustsenaariumid osalesid Sandra Paulus ja Anneli Roosalu.  30.05.2023 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverents Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust. Toimus sooteadlikuma vabaühenduse auhinnatseremoonia. Avaldati ülevaade Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV eesti facebooki lehel [www.facebook.com/cervsetonia](http://www.facebook.com/cervsetonia). Osales Katre Tamm.  **KÜSK meeskonna tegevused:**   * + 1. Vägivallatu suhtlus ja MTÜ Mondo tegevuste ülevaade, Maria Sakarias.   25.01. Mitmekesisuse põimõppe töötuba, Helen Talalaev.  07.03. Diskrimineerimisjuhtumite menetlemise korra loomine, Helen Talalaev.  10.05. mitmekesisue päeva tähistamine, viktoriin, bingo, arutelu meeskonnas, kuidas tagame mitmekesisuse? [https://humanrights.ee/teemad/mitmekesisus-ja-kaasatus/mitmekesisuse-paev/](https://www.google.com/url?q=https://humanrights.ee/teemad/mitmekesisus-ja-kaasatus/mitmekesisuse-paev/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0U7kUI3_5YWMwR1gxGcck8" \t "_blank)  Informatsioon KÜSK nõukogu liikmete ja koosolekute kohta on leitav: <https://kysk.ee/meist/noukogu/> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KÜSKi töötajad töörühmades, komisjonides, ümarlaudades, projektides** | | |
| KÜSKi töötaja | Töörühm, komisjon, projekt | Tulemus |
| Sandra Paulus | Narva Kolledži projektijuhtimise aine lõpuseminar – ideelaat ja fondide tutvustus, 5. jaanuar kell 12.15-15.45 | Sandra Paulus osales tudengite ideelaadal komisjoni liikmena, tagasisidestades tudengite projektijuhtimise aine taames välja töötatud ideesid ning võimalusel viidates edasistele potentsiaalsetele rahastus- ja tugivõimalustele ideede eelluviimiseks. |
| Anneli Roosalu | 17.01.EKAK ühiskomisjoni koosolek | 1.Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital põhikirja muutmise konsulteerimine2.Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu liikmete nimetamise konsulteerimine |
| Anneli Roosalu | SIM Kodanikuühiskonna partnerite regulaarne infokoosolek  30.01. strateegilise partnerite kohtumine | Strateegiliste partnerite teevuse ülevaade: Vabaühenduste Liit, Sotsaalse innovatsiooni labor, MAK võrgustik, Sotsiaalsete Etteveõtete Võrgustik, Eesti Külaliikumine Kodukant, jooksvalt info jagamine. |
| Anneli Roosalu | Reedeti iganädalaselt: Siseministeeriumi asekantsleri nädala koosolek | Jooksvalt info jagamine. |
| Evelyn Valtin | Arutelu koosloomelisest poliitikakujundamisest | Koosloomeline poliitikakujundamine ning digilahendused, mis võiks seda toetada. Panelistidena astuvad üles **Liia Hänni** (EGA e-demokraatia vanemekspert), **Karl-Hendrik Pallo** (Koostöö Kogu demokraatia ekspert), **Karmen Vilms** (Riigi koosloome keskkonna projektijuht) ning **Tiina Randmaa-Liiv** (TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor). Arutelule annab videoettekandega inspireeriva tõuke University College London (UCL) avaliku poliitika ja sotsiaalse innovatsiooni professor **Geoff Mulgan** |
| Evelyn Valtin | 20.01. *SDG-drivne tech-innovative solutions* -Sündmus rahvusvahelisele mõjuinvesteeringute juhtrühmale (GSG) ja teistele valdkonnaga seotud sidusrühmadega. | Seminar säästva arengu eesmärkidest juhinduvate tehnoloogiliselt uuenduslike lahenduste teemal. Eesmärgiks oli teha kindlaks ja koostada ülevaade lähenemisviisidest, tegevustest ja algatustest kahes erinevas, kuid kõrvuti asetsevast ökosüsteemist – tehniline innovatsioon ja digitaalne sotsiaalne innovatsioon, et joonistada pilt erinevatest tehnoloogiapõhistest jõupingutustest, mida saab teha kestliku arengu eesmärkideni jõudmiseks. |
| Anneli Roosalu, Kristo Tõnissooo | 23.-24.01. MAK võrgustiku talveseminar | Infovahetus MAK esindajatega, KÜSKi poolt tunnustuste üleandmine: Kodanikuühiskonna aasta edendaja 2022 tunnustus- Võrumaa Arenduskeskus, Vabaühenduste aasta nõustaja 2022, Tatjana Zamorskaja, Aasta kolleeg vabaühendsute suunal 2022, Külli Volmer. |
| Anneli Roosalu, Kristo Tõnissoo | 01.02. Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud | Info 2023. aastal toimuva AVP tippkohtumisest. |
| Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu, Priit Põiklik, Henri Vaikre | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar Tallinnas 01.02.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Uku Visnapuu | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni koolitajatele suunatud seminar Tartus 03.02.23 | Osalenud koolitajad on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest. Arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu, Tea Jänes, Katre Tamm | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar Tartus 07.02.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Marju Mäger, Uku Visnapuu, Kristo Tõnissoo | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar Pärnus 28.02.23 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar Tapal 14.03.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Kristo Tõnissoo, Sandra Paulus, Evelyn Valtin, Priit Põiklik | 15.03. NULA inspiratsiooniüritus | Katrin Kruustük, Teibi Torm, KÜSKi poolt NULA tutvustus, töögruppides arutelu, pakkuda välja ideeid (probleeme ja lahendusi) |
| Anneli Roosalu | 17.03. aruteluseminar: Kohaliku osaluse võimalused | Korraldajad Eesti Koostöö Kogu, Rahandusministeerium, Riigikantselei strateegiabüroo ja Siseministeerium koostöös, osalejad omavalitsus juhid, ametnikud, aktiivsed kodanikud. Artuelud teemal, milliste praktiliste sammudega liikuda edasi avatud valitsemise suunal. |
| Uku Visnapuu, Katre Tamm, Sandra Paulus, Henri Vaikre | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar veebis 21.03.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Anneli Roosalu | 20.-24.03. EST-CH koostööprogrammi õppereis | Saada infot EST-CH koostööprogrammi rakendamise võimaluste kohta, kohtuda vabaühendustega, täiendada EST-CH koostööprogrammi taotlust. |
| Katre Tamm, Uku Visnapuu | 22.03. "Ma armastan aidata" annetuskeskkonna hindamiskomisjon | https://www.armastanaidata.ee/ |
| Evelyn Valtin, Marju Mäger, Uku Visnapuu, Priit Põiklik, Ande Lehtmets, Kerstin Rei | SIKK projekti sotsiaalse innovatsiooni seminar Ristil 28.03.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Sotsiaalse innovatsiooni 2030 visioonidokumendi juhtrühm | Sotsiaalse innovatsiooni 2030 visioonidokumendi juhtrühma kohtumised 05.04 ja 11.05, kokku 7 kohtumisest | Sotsiaalse innovatsiooni 2030 visioonidokumendi erinevate teemade käsitlemine ja ühisele arusaamisele jõudmine ning visioonidokumendiks sisendi saamine juhtrühma liikmetelt. Visioonidokumendi koostasid eeltöö ja saadud sisendi järgi SIKK projekti partnerid. |
| KÜSK tiim | SIKK projekti SI võrgustikusündmus Tallinnas 11.04.2023 | Osalenud vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja ettevõtlusest ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. |
| Kristo Tõnissoo, Kerstin Rei, Sandra Paulus, Uku Visnapuu, Tea Jänes | NULA ideekorjesse esitatud ideede hindamiskomisjonis osalemine ja ideede hindamine, hindamiskoosolekul osalemine.  4.-11. aprill 2023. | Hindamiskomisjoni ettepanekute tulemusena pääses NULA inkubaatorisse üle 20e algatuse, millest 10. valiti NULA inkubaatorisse. Rohkem teavet siit: https://nula.kysk.ee/uudised |
| Anneli Roosalu | 21.04. NULA inkubaatorisse kandideerinute 18 algatuse liftikõned | <https://nula.kysk.ee/uudised/nula-inkubaatori-2023-aasta-10-algatust-on-selgunud> |
| Kerstin rei, Anneli Roosalu | 3.05. teabepäev “Ettevõtlik kogukond” | Korraldasid  Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator, Jõgevamaa LEADER tegevusgrupp. |
| Evelyn Valtin, Tea Jänes | 4.05. Rootsi kuninganna Silvia külastus Tammistu perekeskusesse | Tutvumine Tammistu perekeskusega. |
| Anneli Roosalu | 19.05. Maaelu konverents | Korraldajad Maaelu Teadmuskeskus koostöös Maaeluministeeriumiga, kajastatati maaelu ja maamajanduse teemasid ning keskendutakse maamajanduse elujõu suurendamisele. Ühisarutelud: väljavaateid noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks, rohepööret ettevõtluses ning koostöötamise keskuste ja inkubaatorite pakutavaid võimalusi maapiirkonna ettevõtluse arendamiseks. |
| Kerstin Rei, Anneli Roosalu | Kodanikühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste välja töötamine koostöös Siseministeeriumiga.  22.05. toimunud infotund | Arutelud Siseministeeriumiga ja Päästeametiga. Kodanikühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kinnitamine 26.06.2023. Kodanikühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kinnitamine 26.06.2023. |
| Anneli Roosalu | 23.05. KOP mentelejate seminar ja kohakülastused Viljandimaal | Kosstöö võimaluste arutamine, KOP projektide mõju ja vabaühenduste arengu toetamine. |
| Anneli Roosalu | 9.06. teabepäev “Ettevõtlik kogukond” | Korraldasid  Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator, Järvamaa LEADER tegevusgrupid. Ettekanne KÜSKi toetusvõimalustest, osalemine töörühmas: Milliseid teenuseid võiksid kogukonnad ühiselt osutada? Millist tuge saaks pakkuda inkubaator? |
| Anneli Roosalu | 16.06. NULA inkubaatori algatuste vahehindamine | NULA inkubaatoris jätkavd 9 algatust, rohkem teavet siit: <https://nula.kysk.ee/uudised> |
| Priit Põiklik | 3.-20.05. Koolinoorte konkurss „Koos suudame“ 6.-12. klasside noortele. | Siseministeeriumi koostöös Proovikivi algatusega korraldatud koosloomekonkursi hindamiskomisjoni töös osalemine. 6.-9. klasside kategoorias esitati 9 tööd, 10.-12. klasside kategoorias 35 tööd. Eesmärk: innustada noori koostööle, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna või kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. |
| Kristo Tõnissoo, Tea Jänes, Kerstin Rei | Si Lab kogukondade koordineerimise koolitus | Osalejad on teadlikumad ja oskavad kasutada kogukonna keskse lähenemisviisi erinevaid praktikaid. |
| Evelyn Valtin, Marju Mäger, Tea Jänes, Katre Tamm | SIKK SI visiooni töötuba Tartus | Koostöö, võrgustamine, ideede arutelu ja kogemusvahetus. |
| KÜSK meeskond | SIKK SI võrgustikusündmus | Tähistamine ja tulemuste esitlemine |
|  |  |  |
| Evelyn Valtin | Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik | Toimusid mitmed võrgustiku seminarid ja kohtumised Eesti Inimõiguste Keskuse ja mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikuga, mille tulemusena planeeriti ja viidi KÜSKis läbi mitmekesisuse ja kaasatuse põimõppe kursuse läbimine ja temaatiline töötuba ning diskrimineerimisjuhtumite menetlemise korra loomise esimene seminar. Lisaks tähistati KÜSK meeskonnaga 2023. aasta mitmekesisuse päeva. |
| Evelyn Valtin | Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku nõukoda, mille moodustavad KÜSK, Kaubandus-Tööstuskoda, Enics Eesti AS, Telia ja Häirekeskus. | Nõukoja raames toimus Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku koordinaatori vahetumise tõttu minimaalselt tegevusi. |
| Sandra Paulus | Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse kuu loomerühma ehk nõuandvas kogus osalemine. Kohtumised 02.02.2023, 14.04.2023. | Loomerühma funktsioon on anda nõu, genereerida ja tagasisidestada ideid ja Eesti Inimõiguste Keskuse ettevalmistavaid tegevussuundi ja tegevusi 2023. aasta mitmekesisuse kuu ja päeva korraldamise raames. Kohtumistel osalesid esindajad Mitmekesisuse kokkuleppega liitnud ettevõtetest, vabaühendustest ja avalikest asutustest.  Tulemus oli mitmekesisuse kuu kontseptsioon ja programm, mis on leitav siit: <https://humanrights.ee/uritused/mitmekesisuse-kuu-2023/> |

|  |
| --- |
| **Lühiülevaade teistest olulistest kodanikuühiskonda arendavatest tegevustest (lepingutest), millega KÜSK on seotud, kuid mis ei ole käesoleva lepingu osa** |
| 1. **Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm (VEAJAL23). Aluseks haldusleping välisministeeriumiga programmi läbiviimiseks.**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Esitatud taotluste arv** | **Taotletud toetuste maht** (eur) | **Tehn hind väljalangenud** | **Rahuldatud taotluste arv** | **Toetuse maht** (eur) | | **12** | **70 937,95** | **0** | **9** | **55 230,95** |   Toetusprogrammi läbiviimise aluseks on haldusleping Eest välisministeeriumiga, milles on sätestatud programmi läbiviimise kord ja eesmärgid.  Menetluprotsess toimub vastavalt KÜSK nõukogu kinnitatud toetusprogrammi tingimustele ja on kirjeldatud [KÜSKi kodulehel](http://www.kysk.ee/veajal23v).  Kolme projekti mittetoetamise põhjuseks oli vooru eelarve lõppemine.  2023. esitati programmi rekordarv taotluseid. Kõrge taotlemisaktiivsuse eeldatavaks põhjuseks on 2022. aasta lõpul KÜSKi ja välisministeeriumi koostöös korraldatud sündmus „Meediaruum 2022“, mille raames toimub vastastikuse õppimise ja võrgustikuprogramm Tallinnas Eesti väliskogukondade väljaannetele toimetajatele/projektijuhtidele. Sündmuse tulmusena suurenes toetusprogrammi nähtavus ning tõusis väljaannete aktiivsus toetust arenguvajadustega tegelemiseks taotleda. Mitme uue taotleja puhul on projektide eesmärgiks Eesti väliskogukonda ühendava väljaande (taas)loomine (nt Soomes ja Austraalias).  Toetatud projektidega saab tutvuda [KÜSKi kodulehel](https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/).  Toetusprogrammi 3 aasta analüüsist projektide lõpp-aruannete põhjal (2020 -2022) selgub, et väljaannete eestvedajad, toimetajad ja ühingud on aina enam tegelemas väljaannete ja ühingute arenguvajadustega, ning selle võrra vähem taotletakse toetust vaid väljaandmise jätkamiseks. See trend ühtib programmi eesmärgiga tõsta väljaannete jätkusuutlikkust. Programmi algusaastatel (2021) toetust taotlenud kahe väliskogukonna alles loodavad väljaanded on jäänud põsima ning projektide raames jätkatakse nende arendamisega. Käesoleval aastal on taotlemisaktiivsus kasvanud ning loomisel on uued väljaanded/meediaportaalid. Mitme korduvtaotleja puhul on mitme projekti raames järjestikku tehtavad arendustööd – nt. Virtuaalsete platvormide arendus – toetuste toel olnud professionaalne ja tulemuslik ning tuuakse välja, et toetuste jätkumine on tarvilik just pikemaajaliste arendustegevuste elluviimiseks.  Sellest tulenevalt hindab koordinaator programmi jätkamist vajalikuks, et toetada nii juba toimivate väljaannete kui hiljuti loodud/loodavate väljannete pikemaajalisi ja pikemaajalise mõjuga arendustegevusi. |
| **Järeldused konkursi jätkamise osas** |
| KÜSK on otsustanud selle programmi halduspartnerina välisministeeriumile pärast kehtivate halduslepingute lõppu (kehtivad kuni 2024. a. I kvartal) mitte jätkata.  Otsuse põhjus on mitmete uute tegevuste lisandumine KÜSKi, mille raames keskendutakse KÜSKi peamise sihtrühma – Eesti kodanikuühiskonna – ja eesmärgi – kodanikuühiskonna võimekus – arendamiseks.  Oluline põhjus on sihtrühm – kuigi välismaal olevad Eesti kogukonnad on KÜSKi tegevusega võimalik laiemas plaanis seostada, on väliskogukonnad sihtrühm kellega KÜSKil ei ole piisavalt seost ega võimekust tegeleda. KÜSKi võimekus küündib toetuste vahendamiseni, kuid mitte toetamaks sihtrühmasid nende arengus.  Kuna Eestis tegutsevad väliskogukondade sihtrühmadega otseselt teised asutused – sh välisministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus – loodame, et toetusprogramm leiab sisukamat teostamist mõne väliskogukondadega otseselt tegeleva organisatsiooni toel. |

|  |
| --- |
| **Lühiülevaade teistest olulistest kodanikuühiskonda arendavatest tegevustest (lepingutest), millega KÜSK on seotud, kuid mis ei ole käesoleva lepingu osa** |
| 1. **Rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogramm (RKS23).** **Aluseks haldusleping välisministeeriumiga programmi läbiviimiseks.**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Esitatud taotluste arv** | **Taotletud toetuste maht** (eur) | **Tehn hind väljalangenud** | **Rahuldatud taotluste arv** | **Toetuse maht** (eur) | | 4 | 13 080,00 | 0 | 3 | 9550,00 |   Stipendiumiprogrammi läbiviimise aluseks on haldusleping Eest välisministeeriumiga, milles on sätestatud programmi läbiviimise kord ja eesmärgid.  Menetlusprotsess toimub vastavalt KÜSKi nõukogu kinnitatud programmi tingimustele ja on kirjeldatud [KÜSKi kodulehel](http://www.kysk.ee/rks23).  Stipendiumiprogrammi laekus 4 taotlust, millest rahuldati kolm. Sisulises hindamises asetus üks taotlus hindepunktidealusel lävendi alla, mistõttu vastavalt tingimustele seda taotlust KÜSKi juhatus ei rahuldanud.  Stipendiumiprogrammi viib KÜSK läbi teist aastat järjest. Eelmise aasta taotlemisaktiivsus oli võrreldes käesolev aastaga suurem (2022. aastal laekus KÜSKi 20 taotlust). Stipendiumiprogrammi jätkamiseks on plaanis läbirääkimised välisministeeriumiga, taotlemise tingimuste analüüs ja muutmine viisil, mis vastaks paremini sihtrühma vajadustele ja looks sihtrühmale parema ligipääsu taotlemisele (nt vanusepiiri langetamine, praktikaperioodi kestuse paindlikkus jm). |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas |
| KÜSK on otsustanud selle programmi halduspartnerina välisministeeriumile pärast kehtivate halduslepingute lõppu (kehtivad kuni 2024. a. I kvartal) mitte jätkata.  Otsuse põhjus on mitmete uute tegevuste lisandumine KÜSKi, mille raames keskendutakse KÜSKi peamise sihtrühma – Eesti kodanikuühiskonna – ja eesmärgi – kodanikuühiskonna võimekus – arendamiseks.  Oluline põhjus on sihtrühm – kuigi välismaal olevad Eesti kogukonnad ning välismaal elavad eesti päritolu noored on sihtrühmana KÜSKi tegevusega võimalik laiemas plaanis seostada, on tegemist sihtrühmadega kellega KÜSKil ei ole piisavalt seost ega võimekust tegeleda. KÜSKi võimekus küündib toetuste vahendamiseni, kuid mitte toetamaks sihtrühma ehk välismaal elavate Eesti päritolu noorte arengut. Lisaks praktika sooritamisele Eestis ja selleks rahalise toetuse saamisele vajab antud sihtrühm ka ettevalmistavat tuge praktikakoha leidmisel, Eestisse tuleku ettevalmistamisel, Eestis elamise ja ka tagasipöördumisega seotud nõustamist.  Kuna Eestis tegutsevad väliskogukondade sihtrühmadega otseselt teised asutused – sh välisministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus; seoses Eestis tööle asumisega Rahvusvaheline Maja jt – loodame, et toetusprogramm leiab sisukamat teostamist mõne selle sihtrühmaga otseselt tegeleva organisatsiooni toel. |

|  |
| --- |
| **Lühiülevaade teistest olulistest kodanikuühiskonda arendavatest tegevustest (lepingutest), millega KÜSK on seotud, kuid mis ei ole käesoleva lepingu osa** |
| Euroopa Liidu rahastatud rahvusvaheline koostööprojekt, sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine, oli väga heaks võimaluseks KÜSKi sihtgrupile sotsiaalse innovatsiooni (SI) tutvustamiseks. Eesti partnerite koordinaatori rolli võtmine KÜSKi poolt projekti raames andis meile olulisi teadmisi nii sotsiaalsest innovatsioonist, sihtrühmast, kui ka Eestis olemasolevast informatsioonist. KÜSKi peamine sihtrühm omakorda võimaldas seda teavet võimalikult laialdaselt levitada, sest vabaühendused, sotsiaalsed ettevõtted, vabaühenduste maakondlikud konsultandid saavad KÜSKist regulaarselt infot.  Rahvusvahelise projekti juhtpartneriks oli Social Impact Saksamaalt. Eestist kuulusid kompetentsikeskuse projekti partnerite võrgustikku lisask KÜSKile, Tallinna Ülikool (TLÜ), Võrumaa Arenduskeskus (VAK), Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV), Siseministeerium (SiM) ja Sotsiaalministeerium (SoM).  Projekti teised rahvusvahelised rahastatud partnerid on [SEND](https://www.send-ev.de/), [TU Dortmund](https://www.sfs.tu-dortmund.de/), [FASE](https://fa-se.de/), [Diakonie Schleswig-Holstein](https://www.diakonie-sh.de/) ja [Phineo](https://www.phineo.org/) Saksamaalt, [Glasgow Caledonian University](http://www.gcu.ac.uk/teo) and [Social Innovation Exchange](https://socialinnovationexchange.org/) Inglismaalt, [Shipyard Foundation Poolast](https://stocznia.org.pl/) ning [Danish Social Innovation Academy](https://www.akademietforsocialinnovation.dk/) ja [Danish Design Center](https://ddc.dk/) Taanist.  Projekti raames loodi KÜSKi koordineerimisel Eestisse sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse ning sotsiaalse innovatsiooni infrastruktuuri raamistik, mis koosneb kohalike partnerite võrgustikust – kuhu kuuluvad sotsiaalse innovatsiooni valdkonna poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud.  Projektil jooksul täideti kolm peamist eesmärki, milleks oli 1. sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi arendamine Eestis. 2. Eesti sotsiaalse innovatsiooni meetodite tutvustamine projekti partnerriikidele ja teistele ELi liikmesriikidele. 3. Partnerriikide sotsiaalse innovatsiooni valdkonna parimate praktikatega tutvumine ja nende kogemusest õppimine.  **2023. aastal viidi Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse (SIKK)** projekti raames läbi järgmised tegevused:   * Sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi juhtrühm jätkas tegevust. Ajavahemikus jaanuar-mai kohtus juhtrühm kahel korral. Kohtumiste raames analüüsiti olemasolevat ökosüsteemi, arutati seminaridelt sisendina saadud ideid ning lepiti kokku juhtrühma töö jätkamine. Samuti arutleti laiendatud koosseisus sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse visiooni ning koguti ideid tegevusteks. Juhtrühma tegevuse tulemusena valmis SI visioon aastaks 2030. * Korraldati 6 SI seminari (01.02, 07.02, 28.02, 21.02, 14.03, 28.03), kus osalenud sidusgrupid - vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja teised riigiasutused ning ettevõtted ja sotsiaalsete ettevõtted on rohkem teadlikud sotsiaalsest innovatsioonist ja sotsiaalsest ettevõtlusest (SE) ning rahastusvõimalustest. Tugevdati koostöösidemeid ja loodi uusi, võrgustuti, arutleti ideede üle ja vahetati kogemusi. Osalejad andsid sisendit SI 2030 visioonidokumendile. * 11.04 korraldati strateegilistele partneritele, sidusrühmadele jmt projekti lõpusündmusena võrgustumisseminar, mille raames toimusid paneeldisukussioonid Eesti vahenditest ja toetusvõimalustest sotsiaalsele innovatsioonile, kogemuste vahetamised, sisendi andmine SI kompetentsikeskuse visioonile ja tegevustele ning saadi ülevaade EL rahastus- ja toetusvõimalustest. * Osaleti 3 kohakülastusel: Saksamaal (14.-16,02), Poolas (22.-24,03) ja Taanis (19.-20.04) vahetamaks kogemusi ja teadmisi ning rahvusvahelise võrgustiku laiendamiseks. * Panustati võrgustikku osaledes SEV koordineeritava sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse huviliste võrgustiku kohtumistel. * Arendati koostöösidemeid mitmete strateegiliste partneritega, sotsiaalsete ettevõtetega, maakondlike arenduskeskustega, Maaelu Teadmuskeskusega, LEADER tegevusgruppidega, Riigi Tugiteenuste Keskusega, EaSi töögrupiga, ministeeriumidega, eelkõige Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumiga. * Regulaarselt toimusid kohtumised SIKK projekti Eesti partneritega (TLÜ, VAK, SEV, SiM) ning koostöö projekti rahvusvaheliste partneritega mitmesuguste tegevuste, sündmuste ning ka meediakajastuste osas. KÜSK koordineeris Eesti partnerite tegevusi, panustas projekti rahvusvahelistesse tegevustesse ning viis ellu mitmesuguseid projekti tegevusi ja korraldas sündmusi. Osaleti projekti juhtrühma tegevustes ja koosolekutel, rahvusvahelistel projekti sündmustel.   Projekti raames korraldati kahe aasta jooksul: 1 kahepäevane SI ja SE teemaline seminar, 6 SI teemalist seminari, 1 koolitajatele suunatud temaatiline seminar, 1 projekti võrgustumiseminar, 5 koolitust-seminari maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidele. Oldi kaaskorraldaja Impact Day 2022, korraldati paneel diskussioon Arvamusfestivalil, raames osaleti 4 kohakülastusel Inglismaal ja Šotimaal, Saksamaal, Poolas ja Taanis ning viidi läbi 1 rahvusvaheline kohakülastus Eestis. Korraldati kokku 7 SI 2030 visioonidokumendi juhtrühma kohtumist ning regulaarselt temaatilisi koosolekuid projekti tiimiga. Allkirjastati SI ja SE koostöökokkulepe. Korraldati Eesti 2035 strateegia raames Arvamusrännak ning anti üle SI ja SE teemalised ideed. Osaleti regulaarselt mitmesugustel projektiga seotud valdkondlikel kohalikel, üleriigilistel, projekti ja rahvusvahelistel koosolekutel, kohtumistel ning sündmustel ning rahvusvahelise koostöö platvormi sündmustel.  Lisaks KÜSKi tegevustele viisid projekti Eesti partnerid läbi mitmesuguseid sündmuseid, arutelusid, kohtumisi erinevate sihtrühmadega, kelle seas olid ka finantsasutuste esindajad, investeerijad, fondid, poliitikakujundajad ja elluviijad, riigiasutused. Panustati mitmesugustesse analüüsidesse, mille tulemusel koostati ökosüsteemi kaardistus, sotsiaalse innovatsiooni visioonidokument jmt. |
| 3. Järeldused konkursi jätkamise osas |
| Sotsiaalse innovatsiooni tegevuste jätkamiseks tutvuti erinevate rahastusvõimalustega, sh Interregi temaatilise taotlusvooruga ning arutleti Euroopa Liidu võimaluste üle Euroopa Liidu sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse tegevust juhtiva asutuse juhatajaga ja projekti juhtpartneriga. Interregi vooru raames otsustati mitte osaleda ja toetusele kandideerida. 2023. aasta jooksul avatakse üks või mitu ESF+ SI vooru, mis võivad olla võimalikud fondid tegevuste elluviimiseks lisavahendite taotlemiseks sotsiaalse innovatsiooni Euroopa Liidu rahvusvaheliste partneritega.  Projekti jooksul töötas KÜSK koos Siseministeeriumiga välja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projektitaoetuse taotluse, mille fookuseks on eelkõige läbi vabaühenduste võimekuse tõstmise ja sektorite-ülese koostöö soodustamise ning sotsiaalse innovatsiooni alaste teadmiste ja võrgustiku tegevuse, toetada sisserännanute ja pagulaste lõimumist Eesti ühiskonnas. KÜSK korraldas projekti partneritega Tallinna Ülikooli, Võrumaa Arenduskeskuse, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ning Sise- ja Sotsiaalministeeriumidega kolm ajurünnaku formaadis kohtumist. Taotluse ette valmistamise käigus toimus mitmeid kohtumisi Siseministeeriumi ning programmi juhtministeeriumi Kultuuriministeeriumiga. Teised programmiga seotud ministeeriumid on Haridus- ja Teadusministeerium ja Sotsiaalministeerium. 05.05 toimus programmi raames põhjalik projektitoetuse taotluse ühine täiendamine koostöös teiste ministeeriumidega. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aruande kinnitus: | | |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Amet | Allkiri |
| Anneli Roosalu | Juhatuse liige | *digiallkirjastatud* |