|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 26** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 18.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Bussipeatuste prügikastide asendus | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *Projektdokumentatsioonis on tüüpjoonisel 8-03\_Bussipeatus\_suletud tasku (aasta 2011) näidatud kasutatavaks prügikastiks betoonprügikast, mis paigaldatakse ooteplatvormile* 2. *Transpordiameti 2024 aasta juhendi järgi „Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine“ on punktis 5.6.3.7 väljatoodud järgnevalt: Prügikast peab olema kohtkindlalt paigaldatav, eelistatult kinnitada prügikast bussipeatuse märgi posti külge. Soovitavalt valida pealt kaetud või kaanega prügikast lindude ning vihma ja lume kaitseks. Soovitavalt vältida põhjast avatavat prügikast.* 3. *Tellija kokkuleppel Töövõtjaga paigaldatakse prügikastid vastavalt uue juhendi soovitustele ja akteeritakse vastavalt lepingus pakutud ühikhinnale.*   Insener annab juhise paigaldada prügikast bussipeatuste märgi posti külge    *Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *Ärajääv töö* | | | | | | | *93001* | *Prügikast (vastavalt tüüpjoonisele)* | *tk* | *2* | *200,88* | *401,76* | | *Juurdetulev töö* | | | | | | | *93001* | *Prügikast (vastavalt 2024 aasta juhendile: Bussipeatuste valik, paigutus ja kujundamine)* | *tk* | *2* | *200,88* | *401,76* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *401,76* | | *Kokku muudatuse väärtus* | | | | | *803,52* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**  **Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |