LISA 1

Sihtfinantseerimislepingu 2022-2026, sõlmitud 03.05.2022 juurde

**Kaitsevägi**, registrikood 70008641, asukohaga Juhkentali 58, Tallinn 15007, keda esindab Kaitseväe põhimääruse ja Kaitseväe juhataja 09.10.2014 käskkirjaga nr 279 antud volituse alusel Kaitseväe Akadeemia (edaspidi KVA) ülem brigaadikindral Vahur Karus

ja

**Tartu Ülikool** (edaspidi TÜ), registrikood 74001073, asukohaga Ülikooli 18, Tartu 50090, keda esindab rektori 29.12.2017 käskkirja nr 19 alusel grandikeskuse juhataja Siret Rutiku

ühiselt nimetatud Pooled, leppisid kokku Poolte vahel 03.05.2022 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu 2022-2026 (edaspidi leping) eesmärkide saavutamiseks alljärgnevas.

1. Käesolevaga on paika pandud lepingu eesmärkide täitmiseks 2022/2023 tegevused ja tegevusteks ettenähtud eelarve plaan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekti/tegevuse teema** | **Kirjeldus** | **Eelarve 2022/2023 TÜ** |
|  | Sihtfinantseering 2022/2023 |  | 145 000 |
| 1. | **Riigikaitselise inimressursi kompleksuuring: riigikaitses osalemise individuaalsed ja struktuursed tegurid** | Läbiviimisel lähtutakse KVA riigikaitselise inimvara kompleksuuringu juhendist | 75 000 |
| 1.1 | Analüüsi aluseks oleva empiirilise andmestiku loomine | Kompleksuuringu raames ajateenijate talvise eelkutse, juuli eelkutse ja oktoobri põhikutse algus- ja lõpuküsitluste läbiviimine |
| 1.2 | Andmestikku Kaitseväe andmebaasides olevate uuringuga seotud andmete lisamine (nt KVKT tulemused, väljalangevus, teenistuskäik), esmaanalüüside teostamine ja aruandlus (sh üliõpilastööde teemade fokusseerimine ning juhendamine) | Aruannete tähtajad:  talvise eelkutse aruanne – lõpuküsitlusele järgneva aasta 15. veebruar  juuli- ja oktoobrikutse aruanne – lõpuküsitlusega sama aasta 15. september |
| 1.3 | Ajateenijate talvise eelkutse, juuli- ja oktoobri kutse küsitluse tulemuste süvaanalüüs ja aruandlus (sisaldab publikatsioonide ettevalmistamist, tulemuste tutvustamist Kaitseväe sees). | Aruande tähtaeg: juuli- ja oktoobrikutse lõpuküsitlusele järgneva aasta 31. jaanuar |
| 1.4 | Küsitluste tulemuste analüüs ja aruandlus üksuste lõikes | Üksuste päringutele vastamine ning lühiraportite koostamine vastavalt päringute sisule. |
| 2. | Reservväelaste küsitluste läbiviimine, empiirilise alusandmestiku loomine, tulemuste analüüs ja aruandlus | Aruande esitamine 4 kuu jooksul alates küsitluse lõppemisest | 35 000 |
| 3. | Eriuuringute läbiviimine | Kompleksuuringu eesmärkide ja uurimisvajaduse täitmiseks läbiviidavad väiksemad alauuringud | 25 000 |
| 3.1 | Euroopa riikide ajateenistusi võrdlev uuring | Sisaldab osalemist vastava rahvusvahelise töögrupi töös, uurimistulemuste tutvustamist vähemalt ühel teaduskonverentsil, kaasumist uuringutulemusi kokkuvõtva artiklite kogumiku kirjutamisesse |
| 4. | Doktorantide kirjutamislaagri läbiviimine | Kirjutamislaagri läbiviimine üks kord aastas | 5 000 |
| 5. | NATO STO töörühmades osalemine | Töörühmades osalemine vastavalt KVA poolsetele pakkumistele, kooskõlastades osalemise ülikooli esindaja ja töörühma liikmega. | 5 000 |
|  |  | **KOKKU** | **145 000** |

1. Käesolev lepingu lisa jõustub allakirjutamisest

**Allkirjad**

Kaitsevägi brig-kin Vahur Karus */allkirjastatud digitaalselt/*

Tartu Ülikool Siret Rutiku */allkirjastatud digitaalselt/*