Seirearuanne

| Aruande liik | vahearuanne lõpparuanne |
| --- | --- |
| TAT nimi | Noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamine |
| TAT tunnusnumber | 2021-2027.4.07.23-0009 |
| Toetuse saaja nimi | Justiits- ja Digiministeerium |
| Partnerite nimi/nimed | Sotsiaalkindlustusamet |
| TAT Partneri abikõlblikkuse periood |  |
| Aruandeperiood | 1.01- 30.06.2026 |

| Ülevaade TAT tegevuste elluviimisest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tegevuse nr ja nimetus |  |  |
| Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. |  |  |
| 1.2.4.10 Personalikulud 2026. aasta esimesel poolaastal töötas projektis kaks taastava õiguse teenuse koordinaatorit. Aruandeperioodil personalis muudatusi ei toimunud ning tegevuste elluviimine on olnud järjepidev ja kooskõlas tegevuskavaga. 1.2.4.11. Analüüs Taastava õiguse teenuse laiendamise toetamiseks noortele viiakse paralleelselt läbi ohvriabi taastava õiguse vabatahtlike kulutõhususe analüüs. Analüüsi esimene etapp on lõpetatud ning Sotsiaalkindlustusamet on selle eest tasu välja maksnud. 1.2.4.12. Koolitused Aruandeperioodil osaleti taastava õiguse valdkonna koolitus- ja arendustegevustes ning jätkati vabatahtlike pädevuste arendamist. - Veebruaris osaleti Euroopa Taastava Õiguse Foorumi talveakadeemias, mis toetas taastava õiguse metoodiliste teadmiste ja rahvusvaheliste praktikate omandamist. - Aruandeperioodil viidi edukalt läbi riigihange „Kovisiooni juhendajate 6-päevane väljaõpe SKA ohvriabi teenusele“. Hanke tulemusena viiakse väljaõpe läbi 2026. aasta sügisel ning sellega seotud kulud ja väljamaksed kajastuvad järgmises aruandeperioodis. Väljaõpe on mõeldud 10 ohvriabi osakonna töötajale eesmärgiga valmistada ette kovisiooni juhendajad, kes hakkavad pärast väljaõppe läbimist pakkuma regulaarseid kovisioone taastava õiguse vahendajatele (vabatahtlikud ja ohvriabi peaspetsialistid). Regulaarsete kovisioonide eesmärk on parandada osalejate võimet tulla toime keerukate juhtumitega, sh TÕ, vägivalla ja riskihinnangut nõudvate olukordadega, kasutades kovisiooni struktureeritud lähenemisi. - Juunis osalesid taastava õiguse valdkonna esindajad Poolas Poznańis toimunud Euroopa Taastava Õiguse Foorumi 13. rahvusvahelisel konverentsil. Konverentsi eesmärk oli süvendada teadmisi taastava õiguse mõjust üksikisiku, kogukonna ja süsteemi tasandil ning tutvuda rahvusvaheliste praktikate, hindamismetoodikate ja teaduspõhiste lähenemistega. Konverentsil osalemine toetas ESF projekti eesmärke, aidates kaasa taastava õiguse teenuse kvaliteedi arendamisele ning spetsialistide pädevuste tugevdamisele. Konverentsilt saadud teadmisi ja kogemusi rakendatakse taastava õiguse teenuse edasisel arendamisel Eestis. Ohvriabi taastava õiguse tiimi esindajad viisid Poznani taastava õiguse konverentsil läbi töötoa „Stopping the Process: When Restorative Practice Must Pause in Domestic Violence Cases“, kus tutvustati Eesti kogemust ja arutleti taastava õiguse rakendamise piiride üle lähisuhtevägivalla juhtumites. 1.2.4.13. Ennetus- ja arendustegevused, sh koostöö arendamine Märtsis korraldati TÕ hoogtööpäevad ehk praktikumid neljas piirkonnas, mis tuginesid kogemuspõhistele õppemeetoditele (simulatsioonid, rollimängud, kaasusanalüüsid), eesmärgiga arendada taastava õiguse teenuse rakendamise kvaliteeti õigusrikkumise toime pannud noortega töötamisel. Osaleti Politsei- ja Piirivalveameti ning Ohvriabi koostööpäevadel, mille eesmärk oli tugevdada asutuste vahelist koostööd ning ühtlustada taastava õiguse rakendamise praktikaid. Koostööpäevadel käsitleti noore arengupsühholoogiat, taastava õiguse mõju retsidiivsuse vähendamisel ning lahendati kaasusepõhistes grupitöödes noorte õigusrikkumiste juhtumeid, hinnates riske ja arutledes sobivate sekkumisviiside üle. 13. mail Lääne Ringkonnaprokuratuuri ja 20. mail Lõuna Ringkonnaprokuratuuriga toimunud kohtumistel keskenduti koostöö tõhustamisele noorte õigusrikkujate suunamisel taastava õiguse teenusele ning arutati taastava õiguse võimalusi noorte retsidiivsuse ennetamisel ja vähendamisel. Taastava õiguse vahendusteenuse läbiviijatele korraldatakse suvekool 2026. aasta augusti lõpus Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal. Aasta esimesel poolel viidi läbi vajalikud hanked suvekooli korraldamiseks, mille tulemusena leiti koolituspaik ning koolitaja. 1.2.4.14. Vabatahtlike motivatsiooni toetamine Aruandeperioodil jätkati vabatahtlike motivatsiooni ja pädevuse toetamise tegevustega. Vabatahtlikele anti võimalus kandideerida Euroopa Taastava Õiguse Foorumi 13. rahvusvahelisel konverentsil osalemiseks Poolas Poznańis. Kandideeris kaks vabatahtlikku ning mõlemad osalesid konverentsil. Osalemise eelduseks oli valmisolek koostada kuni ühe A4 mahus refleksioon konverentsil kogetust (õppimiskohad ja ideed praktikas rakendamiseks), teha ettekanne vabatahtlike mõttehommikul ning panustada taastava õiguse vahendajate suvekooli (28.–29.08.2026) sisuloome ja korraldamisse. Korraldustiimi kohtumised lepiti kokku toimuma veebis 2026. aasta mais, juunis ja augustis. Saadud teadmised toetavad vabatahtlike pädevuse kasvu ning aitavad kaasa taastava õiguse teenuse kvaliteedi arendamisele Eestis. Lisaks alustati ettevalmistusi vabatahtlike tänu- ja tunnustusürituse korraldamiseks, mille eesmärk on tunnustada vabatahtlike panust, toetada nende motivatsiooni ning tugevdada vabatahtlike võrgustikku. Üritus toimub 2026. aasta teisel poolaastal. Samuti alustati ettevalmistusi 2026. aasta novembris toimuva taastava õiguse kuu tegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks. |  |  |
| Tegevuse nr ja nimetus |  | 4.6. Kommunikatsioon |
| Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. |  |  |

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika vahendite andmisest avalikkuse teavitamise nõuete täitmise selgitus

Sotsiaalkindlustusamet täidab TAT-i avalikkuse teavitamise ja nähtavuse nõudeid.

Hinnang TAT tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele

Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele

.

TAT mõju horisontaalsetele teemadele

| Läbiv teema | Kavandatud mõju (märkida ristiga) |  | Tegelik mõju (märkida ristiga) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jah | Ei | Jah | Ei |
| Eri rahvusest, vanuses, erivajadusega inimeste võrdsed võimalused |  |  |  |  |
| Siia kirjutada….. |  |  |  |  |
| Sooline võrdõiguslikkus |  |  |  |  |
| Siia kirjutada….. |  |  |  |  |
| Ligipääsetavus |  |  |  |  |
| Siia kirjutada….. |  |  |  |  |
| Tasakaalustatum regionaalareng |  |  |  |  |
| Siia kirjutada….. |  |  |  |  |
| Keskkonnahoid ja kliima |  |  |  |  |
| Siia kirjutada….. |  |  |  |  |

NB! Koos seirearuandega esitatakse eelarve täitmise aruanne

|  | Nimi | e-post | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |
| Aruande koostaja | Katrin Malm | katrin.malm@sotsiaalkindlustusamet.ee |  |

Täidetakse üks kord aastas kumulatiivsel seisuga 31.12.

Täidetaks juhul, kui TAT tegevuste elluviimisele on kaasatud partnerid või on ettenähtud koostöö, mis on eelduseks TAT eesmärkide saavutamisele.

Täidetakse üks kord aastas kumulatiivselt seisuga 31.12.