Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | SA Õpilasmalev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse ÕM 2024 |
| **Projekti toimumise aeg**(millal tegevus reaalselt toimus) | 26. – 30. juuni 2024 ja 10. – 14. juuli 2024 |
| **Toetuse kasutamise periood**(vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 1.04 – 31.08.2024 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | Riigikaitse õpilasmalev 2024 oli Sihtasutuse Õpilasmalev *(SA ÕM)* eriprojekt, kus töökasvatuslikule õpilasmaleva formaadile lisati riigikaitseõpetus.. Riigikaitseliste tegevuste läbiviijaks oli MTÜ Riigikaitse Rügement. Projekt oli suunatud põhikooli astme õpilastele, vanuses 13 – 15. Projektis osales 12 ööbimiseta malevarühma.**Riigikaitse ÕM programmis osalenud rühmad** *Esimene vahetus:*Kokku 93 noort (+12 rühmajuhti)SA Õpilasmalev: Nõmme 1, Põhja-Tallinn, Kristiine, Lasteaiad, Pirita Spordikeskus (kokku 68 noort+ 10 rühmajuhti); Koostööpartner: Saku ÕM (25 noort + 2 rühmajuhti)*Teine vahetus:*Kokku 140 noort (+19 rühmajuhti)SA Õpilasmalev: Pirita, Nõmme 2, Haabersti, Lasnamäe, Suur-Pae, Nõmme SK (kokku 92 + 12 rühmajuhti)Koostööpartnerid: Maardu ÕM, Loksa ÕM ja Rae ÕM (kokku 48 noort ja 7 rühmajuhti)Kokku oli 2024. aasta riigikaitse ÕM programmis osalejaid **233** noort ja 31 rühmajuhti *(2023 – 159; 2022 – 256, 2021 - 258, 2020 - 195, 2019 - 239, 2018 - 297, 2017 - 201, 2016 - 67)*. Õpilasmaleva linnasisese rühma päevane tegevus on jaotatud kaheks peamiseks osaks: 1) Päeva esimesel poolel omandavad malevlased töökogemust SA ÕM koostööpartneriks oleva ettevõtte juures *(orienteeruv tööaeg 4 tundi päevas)*. 2) Päeva teine pool on sisustatud riigikaitseliste teadmiste omandamisega. Riigikaitseliste tegevuste lühikirjeldus:Esimesel kahel päeval korraldati ekskursioonid riigikaitse valdkonnaga seotud paikadesse Tallinnas, kus viidi läbi temaatilised loengud ja praktilised tegevused. Projektis osalenud malevarühmad külastasid Eesti Sõjamuuseumi ja Küberväejuhatust. Kolmel viimasel päeval viidi läbi praktiline välilaager Humala raketibaasis, kus õpetati: elamist, toidu valmistamist ja ellujäämist välitingimustes; orienteerumist; esmaabi andmist, peeti *airsoft*-relvadega lahingut; laskuti köiega; tule tegemist; maskeerimist; tehti mitmeid meeskonnaharjutusi jne. Riigikaitse ÕM 2024 programmi korraldusse olid kaasatud naiskodukaitsjad ja välisjõud. See tegi malevanoortele välilaagris osalemise põnevamaks, kuuldes lugusid naiskodukaitse liikmetelt ja liitlassõduritelt vahetult.Riigikaitse ÕM programmi läbinud said mälestuseks SA ÕM ja MTÜ Riigikaitse Rügemendi ühise embleemi *(kujundati 2017. aastal)*. Ühisembleem õmmeldakse malevajakile. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,**piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti läbinud malevlane: 1. on Eestile lojaalne kodanik, kel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;2. järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 3. mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 4. väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 5. teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid; 6. teab kodanikukaitse põhimõtteid; 7. tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 8. on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda; 9. teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda säästvalt |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Riigikaitsetegevuste lülitamine malevarühma programmi aitas tublisti kaasa ka õpilasmaleva eesmärkide *(grupist noortest ühtehoidva ja toimiva meeskonna loomine, töö- ja elukogemus)* saavutamisele. Õpilasmaleva rühmajuhtide *(osales 31 rühmajuhti*) koolitus toimus 25.05.2024. Teemaks oli noorte vaimne tervis ja erivajadustega arvestamine malevas sh riigikaitse malevas. Rühmajuhtidele koolitamine aitas kaasa noorte motiveerimisele ja juhendamisele välilaagris. See aitas ka mitmeid eelarvamusi ja kartusi ümber lükata.Sel aastal ei eelnenud RKM-ile rühmajuhtidele läbiviidud juhtimisalast koolitust rügemendi poolt, kuna asendasime selle koolitusega mille viis läbi õpilasmaleva endine rühmajuht ja koolitaja Reeli Jantson. Ja lisaks viisime rühmajuhtidele läbi vaimse tervise koolituse, mille viis läbi MTÜ Peaasjad. 2025. aasta suvel on SA ÕM ja MTÜ Riigikaitse Rügement valmis projekti jätkama - selleks oleme eelkokkulepe sõlminud. Soovime jätkata projekti samas mahus.  |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Osales 233 noort ja 31 rühmajuhti .Kogu tegevustest osavõtt oli 100%, katkestajaid ei olnud. Noorte tagasiside läks otse Kaitseministeeriumile. |
| **Meediakajastused***Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | <https://kuku.pleier.ee/podcast/sihik/183237><https://dea.digar.ee/article/pealinn/2024/05/07/16.7><https://www.tallinn.ee/et/uudis/opilasmaleva-noored-osalevad-riigikaitse-malevas> |
| **Koostööpartnerid***Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | MTÜ Riigikaitse Rügement. Koostöös rügemendiga on RKM toimunud nüüdseks juba 9. aastat ja koostöö on viimse detailini paika loksunud. Maardu ÕpilasmalevLoksa ÕpilasmalevRae ÕpilasmalevSaku ÕpilasmalevLähivaldade malevakorraldajad osalevad hea meelega riigikaitse malevas, et anda enda malevategevustele lisaväärtust. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele***Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Projekt õnnestus igati. Noored on Riigikaitse maleva omaks võtnud ja see on tugevaks lisaväärtuseks tavalisele nn linnasisesele malevarühmale. Peale välilaagrit on noorte malevarühm oluliselt kokkuhoidvam ja meeskonnatöö edeneb paremini. Noored on saanud väga olulisi oskuseid selleks kuidas välitingimustes paremini hakkama saada ja nad on paremini ette valmistunud gümnaasiumi riigikaitse õppeks. Riigikaitse Rügement on usaldusväärne partner ja nad igal aastal täiustavad programmi. Lisaks panevad nad suurt rõhku ka sellele, et noortel tekiks huvi riigikaitse vastu.  |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks***Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Planeerime RKM rühmajuhte järgmisel aastal paremini koolitada ja riigikaitse malevaks ette valmistada. Kutsume Rügemendi koolitaja uute rühmajuhtide koolitusele, et enne laagrisse minekut oleks kõigil rühmajuhtidel vajalik info olemas ja ühised kokkulepped sõlmitud.  |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 66717 | 59129,28 |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 23307 | 23307 |  |
| **Omafinantseering** | 43410 | 35822,28 | Tallinna ja Harno toetus |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | **TEGELIKUD KULUD** |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 66717 | 23307 | 59129,28 | 23307 |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* | 2007 eur(2000 koordineerimis-tasu495 sotsiaalmaks12 töötukindlustus)12310 eur(9200 rühmajuhtide tasu3036 sotsiaalmaks74 töötukindlustus) | 2007 eur(2000 koordineerimis-tasu495 sotsiaalmaks12 töötukindlustus) | 1338(1000 koordineerimis-tasu330 sotsiaalmaks8 töötukindlustus)12310 eur(9200 rühmajuhtide tasu3036 sotsiaalmaks74 töötukindlustus) | 1338 eur(1000 koordineerimis-tasu330 sotsiaalmaks8 töötukindlustus) |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 11250 eurriigikaitselised tegevused6250 eurtoitlustus RKM-s3000 eurtransport RKM-i 15000 eurtoitlustus malevas1100 eurVaba aja tegevused800 eurRühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks15000 eur osalemine EÕM kokkutulekul | 11250 eurriigikaitselised tegevused6250 eurtoitlustus RKM-s3000 eurtransport RKM-i 800 eurRühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks | 9221.31 eurriigikaitselised tegevused5122,95 toitlustus RKM-s2459,02 eurtransport RKM-i 15000 eurtoitlustus malevas1100 eurVaba aja tegevused660 eurRühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks9920 eur osalemine EÕM kokkutulekul | 9221.31 eurriigikaitselised tegevused5122,95 toitlustus RKM-s2459,02 eurtransport RKM-i 660 eurRühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks4505,72 eurosalemine EÕM kokkutulekul |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| arve | MTÜ Riigikaitse rügement | 24215 | 22.07.2024 | 12.08.2024 | 20500 eur | 16803,28 | 16803,28 | Riigikaitselaagri läbiviimine |
| arve | MTÜ Peaasjad | 20222616 | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 805,20 | 660 | 660 | RJ koolituse läbiviimine |
| palgaleht | Ernst Valdmaa |  | 5.08.2024 | 8.08.2024 | 1338 |  | 1338 | Projekti koordinaator tasu 1000 eur+maksud |
| arve | Toosikannu OÜ | 240575 | 22.08.2024 | 29.08.2024 | 4911,23 | 4505,72 | 4505,72 | Riigikaitse programmi noorte osalemine EÕM kokkutulekul |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU |  |  |  |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus |  | 23307 |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk |  | 0 |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Külli Tatter |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 29.10.2024 |