## Lisa 2 Tegevuskava vorm
Lisa 2- Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogrammi aasta tegevus-ja ajakava vorm
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Kohtla-Järve
Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogramm
202X
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [12 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine.
Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine
2 | Organiseerimine | [12 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse.
Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, STAD metoodika, Ringist välja metoodika, jms)
Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega.
3 | Hetkeolukorra analüüs | [12 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Eneseanalüüsi läbiviimine
Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine
Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse.
4 | Planeerimine ja elluviimine | [12 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine
Tegevuskava integreerimine linna valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele.
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [12 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega.
6 | Ringist Välja rakendamine
7 | STAD rakendamine
8 | Kogemusseminarid

## Lisa 5 Perioodi tegevuskava
Lisa 5 -Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogrammi perioodi 2024-2026 tegevus-ja ajakava
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Kohtla-Järve
Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogramm
|  | 2024 | [11 empty] | 2025-2026
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [25 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine. | [26 empty] | Kohtla-Järve Linnavalitsus , linnapea, abilinnapead | bar: 2024 1 to 2024 5; 2025-2026 1
| Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine | [26 empty] | Kohtla-Järve Linnavalitsus, linnapea, abilinnapead | bar: 2024 1 to 2024 5; 2025-2026 1
2 | Organiseerimine | [25 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse. | bar: 2024 1 to 2024 3; 2025-2026 1 to 2025-2026 3
Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, metoodika, Ringist välja metoodika, õppereis jms)
Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega.
3 | Hetkeolukorra analüüs | [25 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Eneseanalüüsi läbiviimine | bar: 2024 3 to 2024 12
Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine | bar: 2024 3 to 2024 12
Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse. | bar: 2024 3 to 2024 12
4 | Planeerimine ja elluviimine | [25 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine | bar: 2024 3 to 2024 12
Tegevuskava integreerimine valla valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele. | bar: 2025-2026 1 to 2025-2026 1
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [25 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega. | bar: 2025-2026 5 to 2025-2026 1
6 | Ringist Välja rakendamine | bar: 2024 9 to 2025-2026 1
7 | STAD rakendamine
8 | Kogemusseminarid | bar: 2024 5 to 2025-2026 1

## Lisa 7 2024 tegevuskava
Lisa 7 - Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogrammi 2024. aasta tegevus-ja ajakava
Projekti nimetus:
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4.Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
Kohtla-Järve linn
Kohtla-Järve turvalisuse arenguprogramm
2024
| Tegevus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kirjeldus | Vastutaja/lisada konkreetne nimi
1 | Ettevalmistamine | [12 empty] | Ettevalmistamise faasis vaadatakse üle arenguprogrammi tegevuskava ja kaardistatakse seni hästi toimivad koostöövormid, mida programmis kasutada. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Programmi läbiviimiseks tegevuskava ülevaatamine. | [12 empty] | Vaadatakse üle projekti tegevuskava , vajadusel korrigeeritakse | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea | bar: 2024 1 to 2024 5
| Juba kasutuses olevate koostöövormide kaardistamine | [12 empty] | Kaardistus | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea | bar: 2024 1 to 2024 5
2 | Organiseerimine | [12 empty] | Moodustatakse programmi meeskond, sh juhtrühm, töörühmad, koostöövõrgustikud ja tegeletakse nende jõustamisega. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, sh juhtrühma ja teemapõhiste töörühmade/võrgustike moodustamine, rollide määramine. Võimalusel kasutatakse ära/võimestatakse juba olemasolevaid töörühmi. Väliste partnerite kaardistamine ja kaasamine teemapõhistesse töörühmadesse. | [12 empty] | Toimub turvalisusega tegeleva meeskonna moodustamine, kelle koostöös viiakse ellu punktides 3-7 toodud tegevused. Meeskondade kinnitamine. Toimuvad koosolekud ning kaardistakse partnerid ja jagatakse ülesanded | Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea, linnapea, tervisedenduse peaspetsialist | bar: 2024 1 to 2024 3
| Turvalisusega tegeleva meeskonna pädevuse suurendamine (sh ennetuskoolitused EUPC, metoodika, Ringist välja metoodika, jms) | [12 empty] | Pädevuse tõstmine koostöös partnerite ja projekti elluviijaga | Terviseedenduse peaspetsialist
| Koostööpõhimõtete kokku leppimine ja koostöö läbiviimine teiste KOVidega. | [12 empty] | Teiste KOVidega koostööpõhimõtete kokkuleppimine ja koostöö reaalne ellu viimine | sotsiaalteenistuse abilinnapea,linnapea, terviseedenduse peaspetsialist
3 | Hetkeolukorra analüüs | [12 empty] | Viiakse läbi eneseanalüüs ja kaardistatakse hetkeolukord ning valitakse prioriteetsed probleemid, millega tegeleda. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Eneseanalüüsi läbiviimine | [12 empty] | Analüüsitakse olemasolevat olukorda turvalisuse valdkonnas | Linnavalitsuse arenguteenistuse abilinnapea, terviseedenduse peaspetsialist | bar: 2024 3 to 2024 12
| Turvalisuse valdkonna kaardistamine, defineerimine | [12 empty] | Kaardistatakse turvalisuse valdkond ning antakse definitsioon | linnavalitsuse arenguteenistuse abilinnapea, sotsiaalteenistuse abilinnapea, linnapea, terviseedenduse peaspetsialist | bar: 2024 3 to 2024 12
| Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine. Turvalisuse hetkeolukorra kaardistamine (sh tugevused, nõrkused, ressursid) arvestades eneseanalüüsi ja varasemalt läbi viidud teemapõhiseid uuringuid/analüüse ja koostatud dokumente ning vajadusel täiendavalt kogutud statistikat. Prioriteetide välja valimine, millele tegevuskava koostamisel keskendutakse. | [12 empty] | Selgitakse välja läbi nõrkuste ja tugevuste analüüsi prioriteedid, mis annab arengutõusu Kohtla-Järve linna turvalisuse valdkonnale ning valitakse prioriteetsed tegevused millega edasi liikuda | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea | bar: 2024 3 to 2024 12
4 | Planeerimine ja elluviimine | [12 empty] | Koostatakse tegevuskava ja integreeritakse juba olemasolevatesse protsessidesse. Inimeste jõustamise kõrval on see kõige mahukam tegevusblokk. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Tegevuskava koostamine, sh eesmärkide, tegevuste, mõõdikute, vastutajate, ajaplaani ja ressursside määramine | [12 empty] | Koostatakse punkti 3 tegevuste baasil selge tegevuskava, mis võimaldab saavutada uus tase | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea | bar: 2024 3 to 2024 12
| Tegevuskava integreerimine valla valdkondlikesse arengudokumentidesse ja rakenduskavadesse ning muudesse valla dokumentidesse. Tegevuskavade tutvustamine/viimine läbi toimivate võrgustike ja töörühmade kohapealsele tasandile/elluviijatele. | [12 empty] | Tegevuskava alusel täiendatakse arengudokumente | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, arenguteenistuse abilinnapea
5 | Elluviidud tegevuste seire ja hindamine | [12 empty] | Lepitakse kokku seire- ja hindamispõhimõtted. | Juhtrühm. Alamtegevuste eest vastutavad eelkõige erinevad juhtrühma liikmed oma sisuteemade ulatuses.
| Seire ja hindamispõhimõtete väljatöötamine ja kokkuleppimine. Rakendamine jääb peamiselt programmijärgsesse aega. | [12 empty] | Tegevuskava täitmise seire aluste defineerimine ning mõõdikute kokkuleppimine | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea
6 | Ringist Välja rakendamine | [12 empty] | Võrgustiku tööl pähineva mudeli rakendamine linna noorte toetamisel kellel esineb riskikäitumine | Kohtla-Järve Linnavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea | bar: 2024 9 to 2024 12
7 | STAD rakendamine
7. | Kogemusseminarid | [12 empty] | Kogemuste jagamine nii enda töötajate kui ka parnterite vahel. | Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapea, sotsiaalteenistus, projektijuht,terviseedenduse peaspetsialist, sotsiaalvaldkonna abilinnapea, arenguteenistuse abilinnapea | bar: 2024 10 to 2024 11