Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

| Taotleja nimi ja registrikood | MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts, reg kood 80406236 |
| --- | --- |
| Taotleja juriidiline aadress | Rohumaa 7, Tallinn 10617 |
| Toetuse saaja arvelduskonto number, viitenumber, pank | EE582200221065053318, Swedbank |
| Taotletav summa | 5000 EUR |
| Toetuse nimetus | Mustjõe asumi kogukonna üritused |
| Taotleja veebileht (kui on) | www.vmselts.ee |
| Allkirjastaja nimi ja ametikoht (telefon ja e-posti aadress) | Liina Lee, juhatuse liige, tel 5064348, info@vmselts.ee |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) | Kertu Leppik, juhatuse liige, tel 5505630, info@vmselts.ee |
| Projekti algus ja lõpp | 01.02.2023-31.12.2023 |

1. Lühiülevaade taotleja senisest tegevusest MTÜ Veskimetsa-Mustjõe selts on 2016. aasta septembris asutatud asumiselts, mille tegevuspiirkond on Tallinnas Haabersti linnaosas asuv Mustjõe ja Veskimetsa asum. Seltsi eesmärk on kogukondliku infovahetuse aktiveerimine ja ühistegevuste elavdamine, mille kaudu arendada piirkonna elukeskkonda ja turvalisust, kujundada identiteeti ning väärtustada kodukohta läbi kogukonda kaasavate tegevuste. Seltsi on korraldanud 2016 -2022 aastal kogukondlikke ühisüritusi: Veskimetsa-Mustjõe külapäevad iga aasta augustis, talvekohvikupäev, kogukonna kaasamine „Teeme ära“ talgute raames, avatud hoovide üritus „Puhvetipäev“ juuni-juulis. Selts teeb aktiivset koostööd Haabresti LOViga. Seltsis on 27 liiget. Ürituste korraldamisse on kaasatud igal aastal vabatahtlikke asumi elanike seast. Ühisüritustest on kogukonna liikmete osavõtt olnud järjest kasvav ja elanikel on huvi osaleda tegevustes ja olla kaasatud kogukondlikku tegevusse. Seltsi aktiivsuses on kohaliku kogukonna aktiveerimisel kindlasti märkimisväärne osa. Tagasiside piirkonna elanikelt on kinnitanud, et seltsilt oodatakse nii teavitus- kui meelelahutusürituste korraldamist ja selts on saanud väga positiivse vastukaja oma tegutsemisele nii ürituste kui ka LOVi ja ametkondadega piirkonna probleemteemade lahendamise osas. MTÜ on aastatel 2016 - 2019 kohaliku omaalgatuse programmi toetusel soetanud ürituste korraldamiseks inventari (välitelgid, pingid, lauad, reklaamtrükised, helitehnika, gaasisoojendajad), samuti on Haabersti LOV toetanud talgute ja külapäevade korraldust. Selts saanud ka riigieelarvelist toetust kogukondlike tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajaliku inventari soetamiseks. Seltsi tugevuseks hindame aktiivi entusiasmi ja kompetentse, mis toetavad seltsi eesmärkide elluviimist ning asumi elanike motiveeritusest tulenevat potentsiaali asumi kogukondlikule arengule kaasa aidata. Juhatus ja liikmed tegutsevad vabast ajast ja vabatahtlikult seltsi aktiiv ja juhatus hoiavad järjepidevust seltsi eesmärkide täitmisel. See piirkond on ajalooliselt olnud eraldatud ning paljud elanikud on piirkonnas mitmenda põlvkonnana, mistõttu on säilinud veel ajalooline mälu selle asumi traditsioonidest ja eluolust ning ootus on „oma küla“ tunde taastekitamisele. See teadmine on paljudele motivatsiooniks aktiivselt kogukondlike tegevuste taaselustamiseks. Antud asumi omapäraks on see, et vaatamata suurele elanike arvule (ligi 4000 elanikku, ca 800 eluaset, neist enamik aedlinna eramud) ei ole siin nö. asumikeskust, kauplusi ega teenuste pakkujaid ning piirkond on Haabersti teiste asumite uusarenduste (Rocca-al-Mare, Kakumäe) ja suure elurajooni (Õismäe) kõrval siiski väike ja vähetuntud ning piirkond elab nö. oma elu. See staatus paneb kodanikualgatusele tugeva motivatsiooni eesmärgipäraselt tegutseda oma piirkonna ja elanike huvide esindamisel ja piirkonna arengusse panustamisel

2. Projekti eesmärk (Mida soovitakse projekti elluviimisega saavutada? Eesmärk esitatakse taotletava tulemusena, mitte tegevusena.) Projekti eesmärk on kogukondlike ürituste läbiviimise kaudu kasvatada asumi kogukonna ühtekuuluvustunnet, aktiveerida naabruskonna omavahelist suhtlemist, mis aitab luua piirkonnas turvatunnet, loob elanikes positiivseid emotsioone ja paneb erinevaid põlvkondi suhtuma säästlikult ja heaperemehelikult oma asumi elukeskkonda.

3. Projekti vajalikkuse põhjendus (Kirjeldage lühidalt probleemi, mis näitab projekti elluviimise vajalikkust. Mida on vaja muuta ja miks?) Kuna asumi siseselt ei toimu linna ega eraettevõtete poolt asumi elanikele suunatud tegevusi (meelelahutusüritused, kaubanduslikud üritused jms), siis selts peab vajalikuks neid üritusi korraldada, et ka Mustjõe asumi elanikud saaksid oma kodupiirkonnas osaleda pereüritustel ja suhelda ning luua suhteid naabruskonna elanikega. Oluline on ka, et asumis on päris palju vanema põlvkonna esindajaid, kes kodupiirkonnast harva välja liiguvad ning tõenäoliselt suurematel üritustel käivad harva või üldse mitte. Ühisürituste korraldamisega asumis sees anname võimaluse ka vanema põlvkonna esindajatel osaleda pereüritustel kodu juures. Üritustele kutsume alati ka linnaosa valitsuse esindajaid, misläbi saavad elanikud vahetult suhelda ka linnaosa juhtidega – sageli inimesed ei julge, ei oska pöörduda oma küsimuste ja muredega kuhugi, aga seltsi poolt korraldatud ürituste kaudu saavad elanikud seda teha.

4. Projekti tegevused (loeteluna) ja väljundid (Tegevus- ja ajakava. Investeeringutoetuse puhul näidake ära, kas objekt, millesse investeeritakse, on toetuse saaja omandis või halduses; soetuse puhul selgitage, kuidas on tagatud soetuse edasine kasutus.) Veebruar-juuni - Seltsi Infolehe koostamine ja trükk 2023, väljaandmine aprill 2023- eesmärk kogukonnas teavitada seltsi eelmise aasta tegevusest ja tutvustada 2023 aasta tegevusi ja ürituste ajakava – väljund: infotrükis koostatud, kujundatud, trükitud ja levitatud (postkastid, Facebookis digitaalne koopia) - Mustjõe asumi avatud hoovide päeva „Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäev“ (toimumisaeg 03. juuni 2023) ettevalmistuse korraldamine ja ürituse läbiviimine - infotrükiste koostamine, trükk, levitamine (Facebook, trükiste postkastidesse laialikanne, plakatid infotahvlitel, sündmuse ajal asumi tänavatel ja kohvikute asukohakaartide jagamine osalejatele) – väljund: ürituse reklaam ja infomaterjalid toodetud ja levitatud - esinejate korraldamine meelelahutusprogrammiks – väljund: esinejate programm läbi viidud juuli - august Mustjõe asumi perepäeva „Veskimetsa-Mustjõe Külapäev 2023“ (toimumisaeg 26. august 2023) korraldamine ja läbiviimine - Ürituse info ja trükiste koostamine, trükk, levitamine (digikanalites Facebook, trükiste laialikanne, plakatid infotahvlitel, sündmuse ajal ajakavad ja info toimumiskohas) juuli-august - väljund: ürituse reklaam ja infomaterjalid toodetud ja levitatud - Korraldusvahendite soetamine (laste tegevuste materjalid, moosikonkursi ja võistlusmängude korraldusvahendid, aukirjad, meened, prügikotid jms), august – väljund: väikevahendid ürituse korraldamiseks soetatud - Korraldusvahendite rentimise/soetamise, teenuse osutamise ja transporditeenuse pakkujatega pakkumiste kogumine, lepingute/tellimuste kinnitamine (välitualett, generaator, juhtmekatted, lava ja paigaldus jms), vajadusel ettemaksude tasumine – juuli/august. Väljund: korralduseks vajalikud teenuste ja vahendite ost/rent kinnitatud ja tasutud - Esinejate ja tegevuste läbiviijatega (teenuste osutajatega) kokkulepete sõlmimine, vajadusel esinemis/teenustasude ettemaksude tasumine. Väljund: ürituse meelelahutusprogrammi esinejad olemas - Avaliku ürituse korraldamisega seotud asjaajamine - vajadusel liikluskorralduse muutmise taotlemine ning kirjeldamine. Väljund: luba liikluskorralduse muutmiseks/tänava sulgemiseks olemas ja selle eest tasutud - Autoriõiguste kaitse lepingutasude maksmine. Väljund: autoritasud tasutud

5. Projekti elluviimisest (tulemustest) saadav kasu sihtrühmale/kogukonnale Projekti tulemusel on kogukonna elanikke rohkem kaastud ühistegevustesse, on saanud positiivse tõuke omavaheliseks suhtlemiseks, kasvanud turvatunne, kogukonna ühtsustunne.

6. Eelarve kulukohtade lõikes koos hinna kujunemise alusega Eeldatavate tulude ja kulude kalkulatsioon Nr; Kulurida; Maksumus. 1.; Trükiste (ca 1500 tk reklaamlehed), plakatite, siltide, viitade, lippude, tunnusmärkide tootmine; 500 EUR. 2.; Korraldusvahendite ostmine, rentimine, transport; 400 EUR. 4.; Esinejate honorarid; 4000 EUR. 5.; Muud kulud (load, väikevahendid jms); 100 EUR. KOKKU; 5000 EUR. Kui rahastate planeeritavat projekti / investeeringut käesoleva taotluse alusel ainult osaliselt, kirjeldage lühidalt kogu projekti, sh kui suur on kogueelarve, kes on kaasrahastaja Praeguse taotluse esitamise hetkel on teada, et selts rahastab osaliselt kulusid omavahenditest – arvestame umbes 200 euroga (ootamatud kulud, isikliku transordikulude hüvitamine, Facebooki tasuline reklaam) Hetkel ei ole teada, kas saame ürituste toetuseks Haabersti linnaosa valitsuse toetust – nende taotluste esitamine ja menetlemine toimub mais-juunis. Sel juhul taotleme toetuseks 1500 eurot, mille planeerime programmi täiendamisele meelelahutuse ja laste tegevuste osas. Kahe ürituse eelarve kokku: 6700 eurot.

-KINNITAN, ET MAKSUVÕLGA RIIKLIKE MAKSUDE OSAS EI OLE.

-KINNITAN, ET EI OLE ALUSTATUD PANKROTI- EGA LIKVIDEERIMISMENETLUST.

-KINNITAN, ET VAREM SÕLMITUD RIIGIEELARVELISE TOETUSE LEPINGUD ON NÕUETEKOHASELT TÄIDETUD.

-KINNITAN, ET MAJANDUSAASTA ARUANNE ON ESITATUD.

-kinnitan, et taotleja juhtorgani liige ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

Taotluse koostaja:  Liina Lee

(allkirjastatud digitaalselt)